TITULARUL LUCRARII : ***CONPET S..A Ploiesti*** LUCRARE**: 1**.***„ Centrală termică pentru producere de abur***

***tehnologic utilizat in Statia automatizata titei Barbatesti”***

**2**.***„ Centrală termică pentru producere de abur***

***tehnologic utilizat in Rampa descarcare titei Barbatesti”***

PROIECTANT GENERAL: ***S.C. BALTUR SIB S.R.L. Sibiu***

ANTREPRENOR GENERAL:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Denumirea activitatilor** | | | **Esalonarea pregatirii inv. (zile)** | | | | | | | **Durata de executie: 9 luni** | | | | | | | | | | |
| **crt** |  | | | 30 | 60 | 90 | | 120 | 150 | 180 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | |
| 1. | **PROIECTARE** | Proiect : | Elaborarare |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | *Pt+Cs+De* | Aprobare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | C.Urbanism,Avize,DTACst | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2. | **EXECUTIE LUCRARI** | Procurare Utilaj + Echipament | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Constructii | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -MONTAJ | Montaj Utilaj | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Montaj Conducte | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - CONSTR-INSTAL. | Izolatii Termice | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lucrari Pif | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **RECEPTIE PRELIMINARA** | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **RECEPTIE FINALA** | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**TITULAR LUCRARE, PROIECTANT GENERAL, ANTREPRENOR GENERAL**

***CONPET SA Ploiesti* *S.C. BALTUR SIB S.R.L. Sibiu***

**DIRECTOR, DIRECTOR, DIRECTOR,**