PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE: SC COMPET SA Ploiesti

LUCRARE : „ Centrală termică pentru producere de abur tehnologic utilizat in Statia automatizata  titei Barbatesti”

Fisa program

Pentru controlul calitatii lucrarilor de la investitia

„ Centrală termică pentru producere de abur tehnologic utilizat in Statia automatizata  titei Barbatesti”

| Nr. crt. | Lucrari care se contractează şi pentru care trebuiesc intocmite documente scrise | Document scris care se intocmeste | Cine intocmeste si semnează B-beneficiar E-executant P-proiectant ISC-inspectorat constructii | Nr.si data actului intocmit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Predare amplasament - verificarea cotelor de trasare pe teren | PV | B,E |  |
| 2 | Montarea armaturilor in fundatii, pozitionare placi metalice pe fundatii CT si retele(inainte de turnare betoane) | PV | B,E,P | Faza determin |
| 3 | Montarea stilpilor metalici si a grinzilor CT si retele (inainte de realizarea sudurilor definitive de rigidizare | PV | B,E,P | Faza determin |
| 4. | Verificarea structura CT si stilpi retele | PV | B,E |  |
| 5. | Verificarea montare acoperis , inchideri CT si stilpi retele | PV | B,E |  |
| 6. | Verificarea montajului utilajelor conform proiect | PV | B,E |  |
| 7. | Verificarea montajului conductelor din CT si retele exterioare | PV | B,E |  |
| 8. | Verificarea montaj instalatii electrice si automatizare | PV | B,E |  |
| 9. | Verificare priza de pamint | PV | B,E, |  |
| 10. | Recepţia lucrărilor ce devin ascunse: conducte înainte de vopsire; de izolare termică ;conducte îngropate | PV | B,E |  |
| 11. | Verificarea executarii probelor de presiune si etanseitate | PV | B,E,P | Faza determin |
| 12. | Prot. anticoroziva si Izolare aparate si conductel | PV | B,E |  |
| 13. | Probe tehnologice centrala si retele termo -72 ore | PV | B,E |  |
| 14. | Receptia preliminara a instalatiei | PV | B,E,P | Faza determin |

### BENEFICIAR			PROIECTANT			EXECUTANT

# Nota: 1.Coloana 5 se completeaza la data intocmirii actului prevazut in col.3

2.Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati in participare cu

minim 10 zile inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea

3. La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program, completat se va

anexa la cartea constructiei.