ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8" NOU RAFINĂRIE VEGA - BRAZI, IN ZONA

RAFINǍRIE PETROBRAZI – CLAVIATURĂ SKID-URI,

JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca. 800m

ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE

PROIECT NR. 160/4920 ET. 2+4  R1

MEMORIU TEHNIC

| 1 | 08.2018 | FAX CONPET S.A. 26850/06.07.2018 + 29366/24.07.2018 | Lambru Mihaela |  | Răduţă Daniel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 05.2018 | Emis pentru avizare |  |  |  |  |
|  |  |  | Lambru Mihaela |  | Răduţă Daniel |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat Sef proiect |  | Aprobat Sef serviciu |  |
| CLIENT : CONPET S.A. PLOIEŞTI |  |  | Codul documentului |  |  |  |
|  |  |  | OM | 01 | LM | 01 |

###### CUPRINS

1.DATE GENERALE	5

2.DESCRIEREA generala a LUCRARILOR	5

2.1.	NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI	5

2.2.	AMPLASAMENT	6

2.3.	STUDIU GEOTEHNIC	6

2.3.1.	Date geologice generale	6

2.3.2.	Cadrul geomorfologic, hidrografic şi hidrogeologic	6

2.3.3.	Date privind zonarea seismică şi încadrarea obiectivului în „zone de risc”	7

2.3.4.	Prezentarea informaţiilor geotehnice	8

2.3.5.	Evaluarea informaţiilor geotehnice	9

2.4. PREZENTAREA PROIECTULUI	10

2.5. ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR / SANTIERULUI	10

2.6. ASIGURAREA RESURSELOR SI A CAILOR DE ACCES PROVIZORII	11

2.6.1.	Asigurarea resurselor (apa, energie, comunicatii)	11

2.6.2.	Asigurarea cailor de acces provizorii	12

2.7. PROGRAMUL DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR, GRAFICE DE LUCRU	12

2.8.	TRASAREA LUCRĂRILOR	12

2.9.	PROTEJAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE ŞI MATERIALELOR PE ŞANTIER	12

2.10.	MĂSURAREA LUCRĂRILOR	13

2.11.	LABORATOARELE SI TESTELE ATRIBUITE CONTRACTANTULUI	13

2.12.	CURĂŢENIA ÎN ŞANTIER, SERVICIILE SANITARE	13

2.13.	RELAŢIILE ÎNTRE CONTRACTANT, CONSULTANT, PERSOANE ACHIZITOARE	13

3. memoriu tehnic – lucrari tehnologice	14

3.A.1. CONDUCTA DE TRANSPORT TITEI Ø 8.5/8” nou  rafinarie vega – brazi, in

zona rafinarie  petrobrazi – claviatura skid-uri	14

3.1.	INFORMATII GENERALE SI TEHNICE	14

3.2.	AMPLASAMENTUL, TOPOGRAFIE, FENOMENE NATURALE	14

3.3.	STABILIREA TRASEULUI, CATEGORIEI TRASEULUI, ZONE DE SIGURANTA SI

PROTECTIE, A INTERSECTIILOR SI A TRAVERSARILOR	15

3.4.	PARAMETRII DE FUNCTIONARE SI DATE TEHNICE, ALEGERE MATERIAL

CONDUCTA, CALCUL DE REZISTENTA	16

3.5.	EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII - MONTAJ	21

3.5.1.	Lucrari de excavatie, sapatura, infrastructura	22

3.5.2.	Transport, manipulare si depozitare material tubular	24

3.5.3.	Executia traversarii obstacolelor si a schimbarilor de directie	25

3.5.4.	Asamblarea materialului tubular prin sudura, protectie anticoroziva (izolatia

exterioara) si controlul acestora	27

3.5.5.	Lansare conducta in sant, reintregire tronsoane	27

3.5.6.	Teste de presiune	28

3.5.7.	Cuplarea in conducta existenta, sisteme de identificare / reperare conducta,

acoperirea santului si readucerea la starea intiala	29

3.5.8.	Pregatirea pentru receptie si conditii de receptie	30

3.6. EXPLOATAREA	31

3.A.2. INSTALAŢIA DE PRIMIRE CURĂŢITOARE PE CONDUCTA DE  ŢIŢEI Ø 8.5/8” nou

rafinarie vega – brazi, in zona rafinarie petrobrazi – claviatura

skiduri	31

3.1.	INFORMATII GENERALE SI TEHNICE	31

3.2.	AMPLASARE INSTALAŢIE DE PRIMIRE CURĂŢITOARE	32

3.3.	CARACTERISITICI CONSTRUCTIVE INSTALAŢIE PRIMIRE CURĂŢITOARE	32

3.4.	AUTOMATIZARE INSTALATIE DE PRIMIRE CURATITOARE	32

3.5.	EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII - MONTAJ	32

3.B. RELOCARE SKID PETROBRAZI c-vega, dulapuri RTU SI dotare cu BATERIE SUPLIMENTARA DE FILTRE	33

3.1.	INFORMATII GENERALE SI TEHNICE	33

3.2.	AMPLASARE – RELOCARE SKID PETROBRAZI C-VEGA, DULAPURI RTU SI DOTARE CU BATERIE SUPLIMENTARA DE FILTRE	34

3.3.	CARACTERISITICI CONSTRUCTIVE BATERIE SUPLIMENTARA DE FLITRE	34

3.4.	AUTOMATIZARE BATERIE SUPLIMENTARA DE FLITRE	35

3.5.	EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII - MONTAJ	35

3.c. RACORDAREA LA RETELELE UTILITARE EXISTENTE	35

3.1.	INFORMATII GENERALE SI TEHNICE	35

3.2.	ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA	36

3.3.	INSTALATIA DE LEGARE LA PAMANT	36

4. CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI	36

5. CALITATEA ÎN CONSTRUCTII	36

5.1.	DATE GENERALE	36

5.2.	OBLIGATII ŞI RASPUNDERI	38

5.2.1.	Obligaţiile şi răspunderile investitorului	38

5.2.2.	Obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor	38

5.2.3.	Obligaţii şi răspunderi ale executanţilor	39

5.3.	REGULAMENT PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE, INTERVENŢIILE ÎN TIMP SI POSTUTILIZAREA CONSTRUCŢIILOR	39

5.3.1.	Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei	39

5.3.2.	Intervenţii în timp asupra construcţiilor	40

5.3.3.	Postutilizarea construcţiilor	40

5.3.4.	Obligaţii si răspunderi	41

5.3.5.	Obligaţii şi răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor.	41

6. MĂSURI PRIVIND SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR	42

7. MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI	42

7.1.	PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR	43

7.2.	PROTECŢIA AERULUI	43

7.3.	PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI Şl VIBRAŢIILOR	44

7.4.	PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR	44

7.5.	PROTECŢIA SOLULUI ŞI A SUBSOLULUI	44

7.6.	PROTECŢIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ŞI ACVATICE	45

7.7.	GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR	45

8. CONTROL DE AUTOR	47

ANEXE :

- Tema de proiectare (Caiet de sarcini emis de CONPET S.A. la faza de ofertă)

- Stabilirea categoriei de importanta a constructiei

- Program pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor

- Program de intervenţie în caz de avarii sau calamităţi

- Program privind controlul de calitate pe faze de executie

- Propunere de program privind controlul calităţii lucrărilor pe faze determinante la execuţia

proiectului

- Plan SSM.

DOCUMENTATII ANEXATE :

- Studiu geotehnic

- Memoriu Tehnic – Protectie Anticoroziva si egalizare potential

- Memoriu tehnic – Lucrari Automatizare

- Memoriu tehnic – Lucrari Energetice

MEMORIU TEHNIC

# DATE GENERALE

| Denumirea lucrării: | ÎNLOCUIRE CONDUCTǍ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8” NOU RAFINǍRIE VEGA – BRAZI, IN ZONA RAFINǍRIE PETROBRAZI – CLAVIATURǍ SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE CCA 800 m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURǍŢITOARE |
| --- | --- |
| Faza de proiectare: | PT + CS+ DE |
| Cod de identificare a proiectului: | 160/4920 ET.2+4 |
| Titularul investiţiei: | S.C. CONPET S.A. PLOIEŞTI |
|  | Str. Anul 1848, nr. 1-3, municipiul Ploieşti, cod 100559, judeţul Prahova |
| Amplasament investiţie: | Comuna Brazi, judeţul Prahova |
| Proiectant general: | S.C. PETROSTAR S.A. PLOIEŞTI |

# DESCRIEREA generala a LUCRARILOR

## NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI

In calitate de operator al Sistemului Naţional de Transport prin Conducte al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, CONPET S.A. operează şi întreţine o reţea de conducte cu o lungime de circa 3500 km, cu diverse diametre, staţii de pompare, rezervoare, rampe de încărcare – descărcare C. F.

CONPET S.A. este concesionarul Sistemului National de Transport Titei prin Conducte, in baza Acordului petrolier incheiat in cursului anului 2002 cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, acord petrolier aprobat prin HG 793/2002.

Prezenta investitie „Înlocuire conductă de ţiţei Ø 8.5/8’’ Nou Rafinărie Vega - Brazi, în zona Rafinărie Petrobrazi - Claviatură Skid-uri, jud. Prahova, pe o lungime de cca. 800m si înlocuire instalatie de curatitoare” asigura alimentarea cu materie prima a Rafinariei Petrobrazi in conditii de siguranta.

Conducta de transport titei Ø 8.5/8" Nou Rafinarie Vega – Brazi, pe un tronson in lungime de cca 800 m din zona Rafinarie Petrobrazi – Claviatura skid-uri, a suferit multe avarii datorate degradarii fizice prin coroziune, necesitand multiple interventii pentru remediere.

Pe aceasta conducta s-au inregistrat multiple blocaje ale curatitoarelor, pentru a caror recuperare si deblocare s-au consumat resurse considerabile, afectand implicit procesul tehnologic. Calitatile de titei prin skiduri conduc la frecventa colmatare a filtrelor aferente, afectand negativ la randul lor procesul tehnologic.

OMV PETROM Rafinaria Petrobrazi a solicitat un traseu al tronsonului de conducta ce trebuie inlocuit care impune relocarea skidului de masura titei si a cabinetelor aferente (dulapuri pentru automatizare locala, conectat la sistemul SCADA – sistem de achizitie date CONPET). Relocarea va da oportunitatea dotarii skidului cu baterie suplimentara de filtre, situate in fata skidului.

Adoptarea solutiei OMV PETROM Rafinaria Petrobrazi conduce la sistematizarea zonei traversate, eliminarea traversarii parcurilor de rezervoare, vechea conducta putand fi mentinuta in functiune pana in ultimul moment.

## AMPLASAMENT

Geografic, amplasamentul este situat în Câmpia Română, subunitatea Câmpia Ploieştiului la o altitudine de cca 136 ÷ 139 m şi se află în zona Rafinăriei Petrobrazi, pe teritoriul administrativ al localităţii Brazi, judeţul Prahova.

## STUDIU GEOTEHNIC

### Date geologice generale

Pe o suprafaţă destul de întinsă corespunzând şesului aluvial Prahova – Teleajen – Cricov s-au depus în Holocenul Superior, o serie de depozite tinere, în general uniforme şi alcătuite la partea superioară din nisipuri fine, argiloase şi spre bază din pietrişuri cu stratificaţie torenţială cu lentile subţiri de nisipuri grosiere şi mărunte.

Grosimea acestor depozite atinge în unele puncte 25 – 30 m şi dovedeşte o activitate de subsidenţă intensă. Această subsidenţă explică străpungerea de la Tinosu şi captarea Prahovei spre o luncă veche a râului Ialomiţa.

În legătură cu compoziţia petrografică a pietrişurilor din zona şesului aluvial se constată predominarea elementelor originale din flişul cretacic inferior la care se adaugă, spre zona de confluenţă a Teleajenului cu Prahova, numeroase fragmente provenind din flişul paleogen.

### Cadrul geomorfologic, hidrografic şi hidrogeologic

Din punct de vedere geomorfologic regiunea în care se situează amplasamentul  încadrează în Câmpia Ploieştiului, subunitate a Câmpiei Române, zona externă, necutată a avantfosei.

În imediata vecinătate a contactului cu avantfosa, se conturează câmpia subcolinară sub forma unei fâşii înguste ce mărgineşte spre sud ultimele coline. Mai la exterior, către sud şi sud est se formează câmpia de subsidenţă a Ploieştului.

În această zonă de subsidenţă, în care s-au acumulat cele mai tinere depozite din regiune, dispar terasele Prahovei, Teleajenului şi Cricovului, ca o consecinţă a proceselor, neotectonice de scufundare, persistente până în Holocen.

Din punct de vedere hidrografic zona este situată între pârâurile Prahova şi Dâmbu, bazinul hidrografic Ialomiţa.

Aici orizontul acvifer este format din nisipuri fluvio-lacustre, cu lentile de pietrişuri. Adâncimea nivelului apelor freatice variază între 10 si 30 m pe interfluvii, iar râurile încep să intercepteze unele surse prin care cursurile lor devin treptat semipermanente.

Apele de la mari adâncimi sunt în general puternic mineralizate, în schimb depozitele Pliocene şi Cuaternare conţin mari cantităţi de ape dulci, subarteziene dar ascensoriale în foraje. Astfel, se poate considera ca fiind prezentă zonalitatea chimică ABC: A - ape potabile, industriale, hidrocarbonatice; B - ape sulfatate; C - ape clorurice.

### Date privind zonarea seismică şi încadrarea obiectivului în „zone de risc”

Culoarul traseului de conducta din exteriorul rafinariei se invecineaza cu zona de nord vest a rafinariei si se intinde intre un strand dezafectat si terenul de sport.

Culoarul traseului de conducta din incinta rafinariei urmareste drumul betonat nr. 12 si se invecineaza cu constructiile si instalatiile existente aici.

Din punct de vedere seismic conform „Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri“, indicativ P100-1/2013, hazardul seismic în care se situează amplasamentul stabilit de client pentru obiectivul proiectat este:

- Tc = 1,0 s, perioada de control (colt) a spectrului de raspuns

- ag = 0,35 g, valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare (pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţa IMR = 225 ani)

Unitatea administrativ-teritorială, respectiv localitatea Brazi, judeţul Prahova pe care se află terenul din amplasamentul preconizat, conform “Planul  de  amenajare  a  teritoriului naţional – Secţiunea a V-a – Zone de risc natural”, din “Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a – Zone de risc natural” adoptată de Parlamentul României cu Nr. 575 în data de 22 octombrie 2001, promulgată de Preşedintele României prin Decret Nr. 816 din 18 octombrie 2001, publicată in M.O. al României Nr. 726 din 14 noiembrie 2001, se încadrează astfel:

- cutremure de pamânt: în zona de intensitate seismică 81 pentru care intensitatea seismică este VIII (exprimată in grade MSK), cu o perioada medie de revenire de cca. 60 ani;

- zonă fără risc de inundaţii atât pe cursurile de apa dar şi pe torenţi;

- zonă fără poţential de producere al alunecărilor.

### Prezentarea informaţiilor geotehnice

Au fost efectuate cercetări geotehnice, constând din observaţii de ansamblu asupra zonei, precum şi din executarea a 4 foraje geotehnice pe traseul de conducta, la adâncimea de 4,00 m – 6,00 m (vezi plan de situaţie cu locaţiile forajelor geotehnice):

Forajul F1 a interceptat:

0,00 - 1, 00 m = praf cafeniu, vârtos;

1,00 - 2,00 m = nisip prăfos cafeniu cenuşiu cu pietriş mic şi concreţiuni calcaroase, vârtos;

2,00 - 4,00 m = nisip prăfos cafeniu cenuşiu cu pietriş mic şi concreţiuni calcaroase, consistent;

4,00 - 6,00 m = pietriş mare şi mic cu nisip cafeniu.

Forajul F2 a interceptat:

0,00 - 0,50 m = pietriş mare şi mic cu nisip cafeniu cenuşiu;

0,50 - 1,00 m = praf nisipos cafeniu deschis cu concreţiuni calcaroase, consistent;

1,00 - 2,00 m = praf nisipos cafeniu cenuşiu cu concreţiuni calcaroase, vârtos;

2,00 - 4,00 m = pietriş mare şi mic cu nisip cafeniu;

4,00 - 6,00 m = bolovăniş cu pietriş mic şi mare şi nisip cafeniu.

Forajul F3 a interceptat:

0,00 - 1,00 m = praf nisipos cafeniu, consistent;

1,00 - 2,00 m = praf cafeniu, vârtos;

2,00 - 4,00 m = pietriş mic şi mare cu nisip cafeniu;

4,00 - 6,00 m = bolovăniş cu pietriş mare şi mic şi nisip cafeniu.

Forajul F4 a interceptat:

0,00 - 2,00 m = praf nisipos cafeniu cu pietriş mic, consistent;

2,00 - 4,00 m = praf cafeniu cu pietriş mic, vârtos.

În urma execuţiei forajelor geotehnice nu s-au interceptat infiltraţii de apă, până la adâncimea investigată.

Litologia întâlnită în forajele executate evidenţiază o litologie alcătuită din din prafuri nisipoase şi nisipuri prăfoase, în bază pietrişuri (bolovănişuri) şi nisipuri.

Din punct de vedere granulometric, la pământurile întâlnite până la adâncimea investigată, predomină fracţiile praf şi nisip urmate de pietrişuri.

Gradul de umiditate (Sr) relevă pe adâncimea investigată pământuri cu umiditate medie spre scăzută.

Pentru pământurile coezive:

- indicele de plasticitate (Ip) indică pământuri cu plasticitate medie;

- indicele de consistenţă (Ic) evidentiază prezenţa unor pământuri consistente până la vârtoase.

În conformitate cu reglementarea tehnică "Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii, indicativ NP 074-2014" terenul pe care va fi amplasat obiectivul se încadrează în categoria geotehnică după cum relevă punctajul prezentat in tabelul de mai jos:

| Factorii luaţi în considerare | Punctaj |
| --- | --- |
| ###### Condiţiile de teren: teren bun | 2 |
| Apa subterană: fără epuismente | 1 |
| Clasificarea construcţiei după categoria de importanţă: normală | 3 |
| Vecinătăţi: risc moderat | 3 |
| Zona seismică de calcul: ag = 0,35 | 3 |
| Total | 12 |
| ###### Categoria geotehnică | 2 |
| ###### Riscul geotehnic | Moderat |

### Evaluarea informaţiilor geotehnice

La data cercetărilor, terenul nu prezenta aspecte de instabilitate, eroziuni sau alte fenomene geologice-dinamice.

În urma execuţiei forajelor geotehnice nu s-au interceptat infiltraţii de ape.

Măsuri constructive:

- nu se recomandă lucrări de săpătură în perioadele de îngheţ si de ploi;

- după pozarea tronsonului de conductă, umplutura şanţului se va compacta corespunzător, pentru a evita infiltrarea apelor de precipitaţii prin stratul poros în şanţul conductei, ceea ce duce la tasări neuniforme ale umpluturii şanţului şi la dezvelirea şi ravenarea conductei pe tronsoanele de traseu cu pantă;

- acolo unde conducta traversează (subtraversează) drumuri de acces, canale, podeţe acestea trebuiesc protejate corespunzător;

La proiectarea conductei, pentru terenul de fundare, se poate considera o presiune convenţională de calcul Pconv = 220 kPa, la adâncimea de 2,00 m, pentru sarcini fundamentale si lăţimi ale tălpii fundaţiilor de 1,00 m, conform STAS 3300/2-85: "Teren de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe".

Pentru alte lăţimi ale tălpii sau alte adâncimi de fundare presiunea convenţională se calculează conform STAS 3300/2-85 - anexa B, cu relaţiile punctului B.2.

Categoria de teren după modul de comportare la săpat, conform TS-1981 - "Indicator de norme de deviz, pentru lucrări de terasamente", este redată în tabelul de mai jos:

| Denumirea pământului | Proprietăţi coezive | Manual | Mecanizat |
| --- | --- | --- | --- |
| Sol vegetal | slab coeziv | uşor | I |
| Praf nisipos, nisip prăfos | slab coeziv | mijlociu | I şi II |
| Pietrişuri (bolovănişuri) cu nisipuri | slab coeziv | tare | II |

Adâncimea maximă de îngheţ este de 80 - 90 cm, conform STAS 6054 /77 – „Zonarea României după adâncimea maximă de îngheţ”.

## 2.4. PREZENTAREA PROIECTULUI

Proiectul tehnic este compus din piese scrise şi piese desenate şi se supune prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi celorlalte acte normative date în aplicarea acesteia.

Documentatia tehnica pentru realizarea lucrarilor prezentei investitii este formata din urmatoarele volume:

- Volumul 1 – Memoriu Tehnic:

- Memoriu Tehnic – Lucrări tehnologice

- Studiu geotehnic

- Memoriu Tehnic – Protectie Anticoroziva si egalizare potential

- Memoriu tehnic – Lucrari Automatizare

- Memoriu tehnic – Lucrari Energetice

- Volumul 2 - Caiete de Sarcini:

          - Caiet de Sarcini – Lucrari Tehnologice

          - Caiet de Sarcini Gara primire dispozitive de curatire Ø 8”, #300

          - Breviar de calcul Gara primire dispozitive de curatire Ø 8”, #300

          - Foaie de date Dispozitiv de inchidere rapida Ø 8”, #300

          - Caiet de Sarcini – Protectie Anticoroziva si egalizare potential

          - Caiet de Sarcini – Lucrari Constructii

          - Caiet de sarcini – Lucrari Automatizare

          - Caiet de sarcini – Lucrari Energetice

- Volumul 3 – Cantitati de lucrari

- Volumul 4 -  Economic

- Volumul 5 – Mapa Planuri, conform borderou de planuri, nr. BO-0541

## 2.5. ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR / SANTIERULUI

Pentru organizarea de şantier, în estimarea bugetului pentru această lucrare, s-au inclus sumele necesare in capitolul 5.1 al Devizului general.

Prin autorizatia de construire, beneficiarul are obligatia sa anunte Inspectoratul de Stat in Constructii cu 15 zile inainte de a deschide santierul cu denumirea de proiect: „Inlocuire conductă de ţiţei Ø 8.5/8’’ Nou Rafinărie Vega - Brazi, în zona Rafinărie Petrobrazi - Claviatură Skid-uri, jud. Prahova, pe o lungime de cca. 800 m si înlocuire instalatie de curatitoare”. Beneficiarul trebuie sa anunte şi Primăria despre începerea lucrărilor (Deschidere şantier).

Organizarea de şantier va fi asigurată de Contractorul general şi trebuie să satisfacă toate condiţiile de securitate şi de igienă a muncii.

Conform Legii 50/1991 republicata - privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, este obligatorie afisarea detaliilor despre santier pe un panou. Panoul necesar pentru o deschidere de santier trebuie sa fie confectionat dintr-un material rezistent la intemperii.

Lucrările provizorii necesare organizării incintei se vor amplasa pe culoarul de lucru care va fi delimitat de o banda de avertizare a zonei de lucru marcata corespunzator, pe toata durata lucrarilor de constructii - montaj.

Se vor monta placi avertizoare vizibile ziua cat si noaptea in toate zonele periculoase (utilaje, instalatii).

Amplasarea pe teritoriul şantierului a construcţiilor temporare auxiliare trebuie să fie în concordanţă cu toate normele care asigură securitatea şi sănătatea în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, modificată prin HG 955/2010 şi HG 300/2006).

Lucrările se vor executa în timpul zilei, personalul care îsi va desfăşura activitatea va fi transportat la şi de la punctul de lucru cu mijloace auto de transport.

La sfârsitul lucrarii, constructorul va dezafecta zona organizarii de santier, sistematizând si refacând terenul.

## 2.6. ASIGURAREA RESURSELOR SI A CAILOR DE ACCES PROVIZORII

### Asigurarea resurselor (apa, energie, comunicatii)

Asigurarea utilitatilor (apă, gaz, energie, canalizare etc) este responsabilitatea contractantului.

Alimentarea cu apă potabilă a personalului de execuţie se va asigura prin achiziţionare (de către contractorul lucrărilor) de apă potabilă îmbuteliată în PET-uri.

Apa necesară pentru efectuarea probelor de presiune, se va asigura din sursele cele mai apropiate ale societatii CONPET S.A. si cu avizul beneficiarului.

După efectuarea probelor de presiune şi a operaţiei de curăţare finală, evacuarea apelor uzate se face la o habă de colectare, după care apa este transportată in cisterne la o locaţie stabilita de beneficiar.

Pe perioada de exploatare nu este necesară alimentarea cu energie electrică, contractorul va trebui sa aiba în dotare generatoare de curent. Nu se admit instalatii de iluminat improvizate sau improvizatii de bransare a instalatiilor la reteaua electrica de alimentare

### Asigurarea cailor de acces provizorii

Accesul in teren pentru executarea lucrarilor de constructie – montaj va fi asigurat din drumul local, respectiv din drumul 12 aferent Rafinariei Petrobrazi, nefiind necesare drumuri noi de acces provizoriu.

În timpul desfăşurării lucrărilor, contractantul (antreprenorul) are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusul de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

La terminarea lucrărilor, contractantul (antreprenorul) va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţii, surplusul de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

## 2.7. PROGRAMUL DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR, GRAFICE DE LUCRU

Antreprenorul general va intocmi graficul de executie a lucrarilor si il va supune aprobarii clientului. Acest grafic va face parte din contractul de antrepriza.

Lucrările trebuie să fie începute la termenul stabilit în contract, derulate conform graficului general de realizare a lucrărilor şi terminate la termenul stabilit.

Contractantul (antreprenorul) trebuie să notifice persoanei juridice achizitoare (investitorului) şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

Recepţia lucrărilor se va face numai după ce toate lucrările prevăzute în proiect în conformitate cu reglementările legale în vigoare au fost executate, iar probele de presiune au fost declarate corespunzătoare.

Verificarea lucrărilor pe faze de execuţie privind calitatea lucrărilor se va face conform programului propus de proiectant şi anexat proiectului.

## TRASAREA LUCRĂRILOR

Trasarea lucrărilor se va realiza numai dupa achizitionarea terenului si obtinerea Autorizatiei de Construire.

Pentru verificarea trasării de către proiectant, contractantul (antreprenorul) este obligat să protejeze şi să păstreze cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

## PROTEJAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE ŞI MATERIALELOR PE ŞANTIER

Toate lucrările executate se vor proteja pe toată durata până la recepţie, urmărind în special ca izolaţia anticorozivă a ţevilor să nu se deterioreze, sudurile să fie curăţite la luciul metalic şi protejate cu izolaţie anticorozivă.

Toate materialele se vor depozita corespunzător pentru evitarea degradării acestora, iar la constructii - montaj vor fi verificate în conformitate cu prevederile legale sub aspectul respectării integrale a condiţiilor de calitate.

## MĂSURAREA LUCRĂRILOR

Pentru executia tronsonului de conducta proiectat, s-au realizat antemăsurători pe baza tabelelor de materiale din planurile de montaj şi a indicatoarelor de norme de deviz specifice lucrărilor care se execută.

Decontarea lucrărilor se va face pe volume de lucrări şi liste de materiale confirmate de dirigintele de şantier, împuternicit de client.

## LABORATOARELE SI TESTELE ATRIBUITE CONTRACTANTULUI

Contractantul trebuie să aibă laboratoare speciale, sau sa incheie contracte de colaborare cu laboratoarele autorizate, pentru realizarea următoarelor teste:

- detectarea de la suprafata solului a traseelor de conducte sau cabluri metalice existente;

- analiza nedistructivă a sudurilor prin gamagrafiere;

- determinarea continuităţii izolaţiei, precum şi a rezistenţei de izolaţie;

- punerea în funcţiune şi verificarea funcţionării instalaţiilor de protecţie catodică;

- efectuarea probelor de presiune (rezistenţă şi etanşeitate) impuse prin proiect.

## CURĂŢENIA ÎN ŞANTIER, SERVICIILE SANITARE

Contractantul este obligat să asigure curăţirea şantierului, să posede grupuri sanitare corespunzătoare normelor, să depoziteze materialele în locuri special amenajate care să elimine complet posibilitatea producerii accidentelor de muncă sau incendiilor, să asigure căi de acces corespunzătoare normelor tehnice de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva incendiilor, să posede dotarea sanitară corespunzătoare pentru asigurarea primului ajutor.

În timpul desfăşurării lucrărilor, contractantul (antreprenorul) are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusul de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

La terminarea lucrărilor, contractantul (antreprenorul) va îndepărta din şantier toate utilajele de construcţii şi lucrările provizorii, precum şi orice materiale aprovizionate şi nefolosite.

## RELAŢIILE ÎNTRE CONTRACTANT, CONSULTANT, PERSOANE ACHIZITOARE

Persoana juridică achizitoare va pune la dispoziţie contractantului (antreprenorului) suprafaţa de teren liberă de orice sarcini, necesară desfăşurării activităţii de şantier.

Pe toată perioada realizării lucrărilor, inclusiv la punerea în funcţiune, contractantul este obligat să pună la dispoziţia clientului şi a consultantului toate documentele referitoare la calitatea materialelor, calitatea execuţiei lucrărilor, documentele care să ateste agrementările legale, precum şi cantităţile de lucrări executate.

Contractantul răspunde de calitatea tuturor lucrărilor informând beneficiarul de fiecare dată când apar neconcordanţe între lucrările executate de contractant şi prevederile din proiect sau din actele normative în vigoare.

# 3.	memoriu tehnic – lucrari tehnologice

Lucrarile care se vor executa in cadrul acestui proiect sunt urmatoarele:

      - Inlocuire conductă de ţiţei Ø 8.5/8” Nou Rafinarie Vega – Brazi, în zona Rafinariei Petrobrazi – Claviatura Skid-uri si instalatie de primire curatitoare

      - Relocare Skid Petrobrazi C-Vega si a dulapurilor RTU (dulapuri pentru automatizare locala conectate la sistemul SCADA – sistem de achizitie date CONPET) si dotare cu baterie suplimentara de filtre

      - Racordare la retele utilitare existente

# 3.A.1.	CONDUCTA DE TRANSPORT TITEI Ø 8.5/8” nou  rafinarie vega – brazi, in zona rafinarie  petrobrazi – claviatura skid-uri

## INFORMATII GENERALE SI TEHNICE

Conducta Ø 8.5/8” Nou Rafinarie Vega – Brazi transportă titei, iar lucrările de proiectare care se vor executa constau din înlocuirea unui tronson de conductă în lungime de 529 m, (lungimea totala a conductei existente este de 4,042 km), are punctul initial de cuplare in conducta existenta din zona stadion Brazi si punctul final de cuplare la instalatia de curatitoare nou proiectata din incinta Rafinariei Petrobrazi.

## AMPLASAMENTUL, TOPOGRAFIE, FENOMENE NATURALE

Din punct de vedere administrativ, terenul pe care este amplasat tronsonul de conductă proiectat, aparţine localităţii Brazi, judeţul Prahova.

Amplasamentul tronsonului nou proiectat de conducta este diferit de cel existent, care traversa zone aglomerate cu instalatii, echipamente aflate in operare, afectand activitatea curenta a Rafinariei Petrobrazi.

Traseul tronsonului de conducta nou proiectat Ø 8.5/8” are o lungime de 529 m, a fost stabilit pe baza studiilor de amplasament (masuratori topografice si studiu geotehnic), de comun acord cu reprezentantii OMV PETROM Rafinaria Petrobrazi si traverseaza terenuri pe care nu se mai desfasoara nicio activitate de productie. Este situat partial de-a lungul drumului local si partial pe platforma industriala Petrobrazi.

Terenul nu este ocupat de alte instalaţii, nu are zone mlăştinoase, care necesită lucrări de drenare a zonei / măsuri de consolidare sau alte lucrări de acest gen sau care pot pune probleme în execuţia conductei.

Pe acest amplasament au fost executate masuratori topografice redate in planurile de situatie topografice.

Lucrarile topografice au fost executate in sistem STEREO 70, constau din:

- plan de situatie, scara 1:500

- plan de incadrare in zona, scara 1:25.000

La proiectarea conductei, pentru terenul de fundare, se poate considera o presiune convenţională de calcul Pconv = 220 kPa, la adâncimea de 2,00 m, pentru sarcini fundamentale si lăţimi ale tălpii fundaţiilor de 1,00 m, conform STAS 3300/2-85: " Teren de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe".

Culoarul traseului de conducta din exteriorul rafinariei se invecineaza cu zona de nord vest a rafinariei si se intinde intre un strand dezafectat si terenul de sport.

Culoarul traseului de conducta din incinta rafinariei urmareste drumul betonat nr. 12 si se invecineaza cu constructiile si instalatiile existente aici.

Petrimetrul destinat lucrărilor este situat partial de-a lungul drumului local si partial in incinta rafinariei Petrobrazi. Terenul situat in interiorul rafinariei este in locatia carou 35 liber de constructii, in apropierea drumului 12 identificat in planul de amplasament si delimitare al Rafinariei Petrobrazi.

## STABILIREA TRASEULUI, CATEGORIEI TRASEULUI, ZONE DE SIGURANTA SI PROTECTIE, A INTERSECTIILOR SI A TRAVERSARILOR

Traseul conductei proiectate a fost stabilit pe baza studiilor de amplasament (masuratori topografice si studiu geotehnic) si de comun acord cu beneficiarul.

La stabilirea traseului conductei proiectate s-au respectat prevederile din Ordinul nr. 196/2006 „privind aprobarea Normelor şi prescripţiilor tehnice actualizate, specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului”.

Clasa de locatie a conductei se clasifica in raport cu densitatea populatiei si concentratia de persoane in conformitate cu SR EN 14161+A1/2015 tabel B1 „Industriile petrolului si gazelor naturale. Sistem de transport prin conducte”.

Conducta de transport titei nou proiectata Ø 8.5/8” se incadreaza in clasa 1 de locatie.

Zonele de siguranta si de protectie se stabilesc de ambele părţi ale axei conductei conform Ordinului nr 196/2006. În zona de siguranţă nu este permisă construirea fără acordul titularului de acord petrolier. Zona de siguranţă include şi zona de protecţie care are lăţimea de 5m de o parte si de alta a axei conductei, în care sunt interzise construirea de clădiri, amplasarea de depozite sau magazii şi nu se angajează activităţi de natură a periclita integritatea conductei.

Zona de protecţie a unei conducte va fi înscrisă obligatoriu pe plăcuţele indicatoare care marchează traseul conductei sau pe cele ce se montează pe perimetrul instalaţiilor.

La intersectia conductei cu cabluri electrice, telefonice sau alte conducte, distanta minima pe verticala va fi de 0.5 m, acestea ramanand deasupra conductei proiectate. In aceste zone sapatura se va executa manual in prezenta unui delegat al proprietarului fiecarui obiectiv.

Distanta pe orizontala dintre conducta proiectata si obiectivele subterane existente (reteaua de canalizare a rafinariei) va fi de minim 0,6m.

Punctele de cuplare ale tronsonului de conducta proiectat sunt urmatoarele:

- punct initial cuplare, pichetul 1  (X=376492.3055; Y=580288.0047)

- punctul final cuplare, pichetul 51  (X=376111.3139; Y=580112.45)

Traseul conductei proiectate va permite accesul necesar echipelor de intervenţie şi întretinere, precum şi lăţimea de lucru pentru construcţie, testare, operare şi întreţinere, inclusiv orice operaţii privind înlocuirea acestei conducte.

## PARAMETRII DE FUNCTIONARE SI DATE TEHNICE, ALEGERE MATERIAL CONDUCTA, CALCUL DE REZISTENTA

Conducta existenta de transport titei Ø 8.5/8” Nou Rafinarie Vega – Brazi are urmatorii parametrii:

| Nr. Crt. | Date tehnice – conducta | U.M. | Valori |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Punct de plecare / element instalatie | - | Rafinarie Vega |
| 2 | Punct de destinatie (sosire) / element instalatie | - | Brazi |
| 3 | Lungimea totala a conductei | km | 4042 |
| 4 | Capacitatea de transport | m3/zi | 2600 |
| 5 | Diametrul conductei (existenta) | inch/mm | 8.5/8” / 219,1 |
| 6 | Presiunea de proiectare | bar | 64 |
| 7 | Presiunea de plecare | atm | 30 |
|  | Temperatura la plecare | 0C | 30 |
| 9 | Durata de functionare | ani | 30 |
| 10 | Conducta godevilabila | - | Da |
| 11 | Protectie catodica | - | Nu |

Proprietatile fizico – chimice ale produsului vehiculat pentru conducta existenta de transport titei Ø 8.5/8” Nou Rafinarie Vega – Brazi sunt urmatorii:

| Nr. Crt. | Proprietati fizico – chimice fluid | U.M. | Valori fluid |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fluid vehiculat | - | Titei |
| 2 | Densitatea, la t = 15°C | kg/m3 | 840 ÷ 890 |
| 3 | Continut de impuritati (apa + suspensii solide) | %m/m | max.1% |
| 4 | Punct de congelare | °C | -20 ÷ +15 |
| 5 | Distilare – gama distilarii in functie de temperatura | %v/v | max. 55%v/v la 350°C |
| 6 | Vascozitate cinematica | cSt | 20°C: 25 ÷ 45 30°C: 20 ÷ 25 40°C: 15 ÷ 20 50°C: 10 ÷ 15 |
| 7 | Presiunea de vapori Reid la 37,8°C | mmHg | 130 ÷ 150 |
| 8 | Continut de sulf | %m/m | max 0,5 |
| 9 | Continut de cloruri | kg/vag | max 6 |
| 10 | Continut de parafina | %m/m | 6 ÷ 7 |

Conducta de transport titei Ø 8.5/8” Nou Rafinarie Vega – Brazi nou proiectata are urmatorii parametrii:

- fluid vehiculat: titei

- punct de plecare: pichetul 1 in zona Station Brazi, cuplare in conducta existenta

- punct de sosire: pichetul 51 in incinta Rafinariei Petrobrazi, cuplare in instalatia de primire curatitoare nou proiectata

- diametrul exterior al conductei: 219.1 mm (8.5/8”)

- grosime de perete: 6,3 mm

- lungimea conductei nou proiectate: 529 m

- presiunea de proiectare: 64 bar

- conducta nou proiectata este godevilabila si protejata catodic

Protectia catodica a conductei proiectate se va realiza conform “Memoriu Tehnic – Protectie Anticoroziva si egalizare potential” anexat.

Alegerea materialului

Alegerea materialului a luat in considerare factori specifici de proiect cum ar fi amplasare, compozitia titeiului brut, presiune si debit.

Se va alege materialul standardizat pentru tevile de conducta transport titei, teava metalica fara sudura (SMLS), material L360N, grad PSL 2, conform SR EN ISO 3183:2013 “Industriile petrolului şi gazelor naturale. Tevi de otel pentru sisteme de transport prin conducte”.

Calculul de rezistenta

Dimensionarea conductei proiectate s-a realizat conform SR EN 14161+A1:2015 „Industriile petrolului şi gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte” care precizează că ţeava metalică care se foloseşte la execuţia conductelor trebuie să respecte condiţiile de rezistenţă mecanică impuse de presiunea fluidului din conductă si anume.

Ca parte a analizei grosimii de perete a ţevii se iau în considerare următoarele:

- Cerinţa minimă de proiectare, care impune ca, grosimea peretelui ţevii să fie suficient de mare pentru a rezista la presiunea de proiectare a conductei;

- Alegerea grosimii de perete, care trebuie să ia în considerare riscurile cauzate de interferenţa externă sau de deformarea mecanică, respectiv:

      - Grosimea peretelui ţevii trebuie să fie suficientă ca să reziste la forţele  de instalare a conductei;

      - Grosimea peretelui ţevii trebuie să fie suficientă ca să reziste la eforturile la care conducta va fi supusă în condiţii de operare, mediu şi accidentale apărute în cursul duratei sale de viaţă;

      - Grosimea peretelui ţevii trebuie să fie suficientă ca să permită pierderea de material în timp din cauza coroziunii interne, externe şi de eroziune, fără să afecteze integritatea ţevii pe durata sa de viaţă;

      - Grosimea peretelui ţevii trebuie să fie suficientă ca să permită subţierea peretelui ţevii, care apare în timpul operaţiilor de curbare la fabricarea curbelor de ţeavă;

      - Grosimea peretelui ţevii are o influenţă majoră asupra greutăţii ţevii şi implicit asupra stabilităţii ţevii;

      - Grosimea peretelui ţevii influenţează de asemenea cerinţa de atenuare a deformării la flambaj.

- Verificarea rezistenţei mecanice la presiune internă, a unei ţevi metalice cu o grosime de perete minimă, standardizată:

- Efortul unitar datorat presiunii fluidului se calculează cu formula:

- σhp= Pid − Pod × Do −tmin2 × tmin 		(1)

unde:

σhp− efortul unitar din peretele ţevii datorat presiunii fluidului, [MPa]

- Pid−presiunea internă de proiectare, [MPa]

Pod−presiunea hidrostatică externă minimă, [MPa]

Do−diametrul exterior, [mm]

- tmin−grosimea de perete minimă, [mm]

- Calcularea lui tmin, ulterior alegerii valorii corespunzatoare a efortului maxim admisibil, determinat prin consideraţii de proiectare.

- Rescrierea formulei (1) conduce imediat la relaţia (2):

- tmin=Pid−Pod×Do2σhp+Pid−Pod				(2)

- Efortul unitar maxim admisibil (hp) se determină astfel încât să respecte inegalitatea (3):

- σhp≤Fh×σy					(3)

- unde:

Fh= coeficientul (adimensional) de calculare a efortului unitar maxim admisibil al oţelului pentru conductele terestre.

σy=σc=Rp0,2= rezistenţa minimă specificată de curgere (SMYS) a oţelului ţevii, [MPa]; [N/mm2] la temperatura maximă de calcul, conform SR EN ISO 3183:2013.

- Aceasta trebuie documentată pentru temperaturi de calcul de maxim 50°C.

- Grosimea calculată a ţevii de conductă se obţine adăugând la valoarea minimă de rezistenţă (tmin) adaosul pentru coroziune () şi toleranţa de fabricare specifică tipului de ţeavă ales ():

- tc=tmin+a1+a2				(4)

- Grosimea standardizată (sau nominală) tnom se alege ca fiind valoarea imediat următoare (mai mare sau egală) a grosimii calculate tc, conform tabel 8 din SR EN ISO 3183:2013

- tnom≥tc					(5)

- Respectând toate aceste indicaţii, siguranţa în exploatare este garantată pe tot parcursul duratei de exploatare a conductei deoarece:

- Pid− este ales mereu mai mare decât presiunea maximă efectivă de operare;

- adaosul de coroziune aduce un plus de siguranţă în primii ani de exploatare (pierderea de grosime a peretelui prin coroziune este neglijabilă);

- grosimea de perete a ţevii de conductă (standardizată) se alege mai mare decât valoarea calculată, ceea ce garantează siguranţa în exploatare chiar şi în „ultimul an de viaţă al conductei

OBSERVAŢII:

- Toate conductele metalice vor fi protejate anticorosiv la exterior, iar pentru cele îngropate sau pentru porţiunile de conductă din mediu acvatic se va prevedea protecţie catodică, conform SR EN 14161+A1:2015 art. 9.5.1.

- Adaosul pentru coroziunea interioară (uzură) este in conformitate cu tema de proiectare: viteza de coroziune are valoarea de 0.035 mm/an, durata de funcţionare a conductei de 60 ani pentru conducta cu protectie catodica;

- Când abaterea limitei inferioare la grosimea peretelui este exprimată în valori negative, adaosul pentru compensare (a2) se alege egal cu modulul acestei valori. In celelalte cazuri, nu se ia în considerare.

- Valorea finala pentru adaosul de coroziune este specificata in breviarul de calcul anexat in Caietul de sarcini – Lucrari tehnologice.

Coeficientul Fh de calcul a efortului unitar maxim admisibil pentru conducte terestre

Location / Amplasare; Fh. Traseu general 1); 0,77. Traversări şi paralelisme 2). - drumuri de importanţă minoră;; 0,77. - drumuri importante, căi ferate, canale, râuri, protecţii îndiguite contra inundaţiilor şi lacuri.; 0,67. Staţii de piguri şi captatoare de lichide cu mai multe ţevi (slug catchers); 0,67. Conducte în staţii şi terminale; 0.67. Construcţii speciale cum ar fi ansamble prefabricate şi conducte pe poduri; 0,67. NOTES / NOTE: 1) Aceşti coeficienţi se aplică pentru conductele care transporta fluide din categoriile A, B, C si sunt probate cu apa. 2) Vezi SR EN 14161:2011 cap.6.9 pentru descrierea detaliată..

Clasificarea fluidelor in ceea ce priveste potentialul pericol pentru siguranta publica”, fluidul vehiculat se incadreaza in categoria B.

| Categoria A | Fluide neinflamabile, in principal cele pe baza de apa. |
| --- | --- |
| Categoria B | Fluide inflamabile sau toxice, care sunt lichide in conditii normale de temperatura si presiune. Ex. tipic: titei si produse petroliere. Metanolul este un exemplu de fluid inflamabil si toxic. |
| Categoria C | Fluide neinflamabile, care sunt gaze netoxice in conditii normale de temperatura si presiune. Ex.: azot, dioxid de carbon, argon, aer. |
| Categoria D | Gaze naturale, netoxice, o singura faza. |
| Categoria E | Fluide inflamabile si/sau toxice, care sunt gaze in conditii normale de temperatura si presiune si sunt transportate ca gaze si/sau lichide. Ex. tipic: hidrogenul, gazele naturale (altele decat cele de categoria D), etanul, etilena, gazele petroliere lichefiate (asa cum sunt propanul si butanul), gazele naturale lichefiate, amoniacul si clorul. |

Conform breviarului de calcul anexat la Caietul de Sarcini – Lucrari Tehnologice, pentru stabilirea grosimii de perete a tevii aferente conductei proiectate considerand fluid categoria B, presiune de calcul pc = 64 bar si valoarea factorului de proiectare Fh:

- in fir curent, Fh = 0,67, pentru „Conducte în staţii şi terminale”, conform tabel 2, SR EN 14161+A1:2015

a rezultat grosimea de perete 6,3 mm corespunzator conductei cu diametrul Ø 219,1 mm.

## EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII - MONTAJ

Lucrările de construcţii - montaj vor fi asistate de un reprezentant autorizat al Rafinariei Petrobrazi si se vor efectua conform:

- „Plan de situaţie, profil longitudinal şi montaj conducta titei proiectata Ø 8.5/8” Nou Rafinarie Vega – Brazi, in zona Rafinarie Petrobrazi – Claviatura Skid-uri”, nr. BO-0538 şi vor începe numai după obţinerea tuturor avizelor necesare şi autorizaţiei de construire.

Conducta proiectata se va monta ingropat sub adancimea maxima de inghet, in zona aceasta este de 80 – 90 cm, conform STAS 6054 /77 – „Zonarea României după adâncimea maximă de îngheţ”.

Montarea şi cuplarea conductei se va face numai de către unităţi specializate, care dispun de personal calificat, de mijloace tehnice corespunzătoare de execuţie şi de control pentru astfel de lucrări.

Executantul lucrarilor este răspunzător, după recepţionarea acestora, pentru orice vicii de execuţie ascunse care nu au putut fi evidenţiate prin încercările efectuate înainte de punerea în funcţiune.

Succesiunea operaţiilor realizate în perioada de construcţii-montaj :

- predarea - preluarea traseului între beneficiar, proiectant şi constructor, pe bază de proces-verbal de predare-primire. Constructorul are obligaţia să asigure materialele necesare marcării traseului predat (borne din beton, ţăruşi) şi să marcheze traseul;

- identificarea şi reperarea traseului altor conducte existente pe traseul conductei de ţiţei proiectate;

- realizarea culoarului de lucru pentru conducta proiectata;

- procurare material tubular izolat;

- transportul ţevii izolate în teren;

- curăţire cu pistoane de cauciuc şi perii de sârmă;

- săparea şanţului şi sprijinirea pereţilor unde este cazul;

- depozitarea pământului pe un depozit provizoriu;

- sudarea conductei pe tronsoane şi asamblarea lor în fir sau sudarea în fir continuu;

- verificare calitate cordoane de sudură şi emitere certificate de calitate;

- întregire izolaţie anticorosivă exterioară a ţevilor după pregătirea prealabilă a locului de aplicare;

- verificare cu detectorul a continuităţii izolaţiei şi completarea lipsurilor dacă este cazul;

- lansarea tronsoanelor în şanţ pentru porţiunea îngropată;

- asamblare în fir continuu prin sudarea la poziţie a tronsoanelor între ele;

- verificarea calităţii cordoanelor de sudură şi emitere certificate de calitate;

- întregire izolaţie anticorosivă exterioară în zona sudurilor de poziţie, după pregătirea prealabilă a locului de aplicare;

- verificarea calităţii izolaţiei la întregirea cupoanelor şi verificarea finală înainte de îngroparea conductei;

- curăţirea întregului traseu lansat în şanţ, prin pistonare;

- încercarea de rezistenţă hidraulică şi înregistrarea pe diagramă a probei;

- verificarea la etanşeitate la presiunea de lucru;

- montajul armăturilor şi al altor elemente componente ale conductei;

- întregirea tronsoanelor verificate şi probate şi completarea izolaţiei anticorosive;

- astuparea şanţului în fir curent cu montare de folie de avertizare;

- recepţia preliminară a conductei;

- golirea conductei de apă;

- cuplarea conductei la conducta în funcţiune şi umplerea acesteia cu lichid;

- pregătirea şi punerea în funcţiune a conductei;

- pregătirea şi punerea în funcţiune a protecţiei catodice;

- întocmirea diagramei de potenţial;

- astupare şanţ în punctele de cuplare şi refacere strat vegetal;

- recepţia la terminarea lucrărilor şi predarea „Cărţii tehnice a construcţiei”;

- transportul materialului tubular dezafectat la depozitul indicat de operatorul conductei (depozit S.C. CONPET S.A.);

- recepţia finală a lucrării.

Organizarea lucrului pe traseu se va face conform prevederilor Caietului de sarcini emis de CONPET S.A. la faza de licitaţie.

Unitatea constructoare va organiza păstrarea certificatelor de calitate şi înregistrarea acestora astfel ca, pe baza schemei de montaj acestea să fie accesibile tuturor celor în drept să le consulte. La recepţia lucrărilor, aceste certificate se anexează la Cartea tehnica a construcţiei, răspunderea păstrării lor trecând în sarcina beneficiarului.

Programul privind controlul de calitate pe faze de execuţie anexat proiectului poate fi completat cu propunerile beneficiarului conductei şi ale constructorului până la începerea execuţiei lucrărilor.

### Lucrari de excavatie, sapatura, infrastructura

Conform prevederilor din Manualul Metodologic CONPET – Secţiunea NT-PC-T-01/2000, latimea culoarului de lucru pentru constructia si montajul conductelor ingropate

s-a stabilit in functie de:

- natura terenului pe care îl traversează conducta;

- tehnologia de execuţie a lucrărilor de construcţie şi montaj;

- restricţii de folosire a terenului

Lăţimea culoarului de lucru corespunde conductelor cu diametru 150<Dn250, se incadreaza in categoria culoarului redus, tehnologie de executie manuala si prin renuntarea la:

- spatiul de lucru destinat manevrarii buldozerului, acoperirea santului urmand a se face manual;

- spatiul de depozitare a pamantului rezultat din sapatura, acesta se va transporta si depozita provizoriu pe amplasamentul skidurilor relocate si a instalatiilor de curatire;

- spatiul de depozitare a stratului vegetal, acesta fiind inexistent;

- micsorarea spatiului necesar deplasarii lansatoarelor, acestea deplasandu-se de-a lungul conductei prin urmarire.

Lansarea conductei in sant se va realiza cu mijloace mecanice actionate manual cu multiplicator de efort (trepied).

Culoarul de lucru pentru conducta proiectata DN 250 are latimea de 5 m, fiind comun pentru conducta nou proiectata Ø 8.5/8’’ Nou Rafinărie Vega - Brazi cu cel pentru conducta Ø 10.3/4’’ F2 Siliste – Ploiesti - tronsonul 1 care face obiectul altui proiect.

Latimea culoarului de lucru s-a ales la 5 m deoarece traseul conductei nou proiectate (ales de comun acord cu reprezentantii OMV PETROM Rafinaria Petrobrazi) este in apropierea stalpilor de estacada, a caminelor de canalizare sau a hidrantilor din incinta rafinariei.

Pregătirea culoarului de lucru cuprinde:

- pichetarea şi delimitarea culoarului de lucru;

- degajarea (curăţirea) si executarea eventualelor asanari de ape;

- nivelarea cu buldozerul

Operaţia de săpare a şanţului se va executa corelat cu fluxul general al lucrărilor de montaj a conductei pentru reducerea duratei de menţinere deschisă a şanţului în vederea evitării surpărilor, umplerilor cu apă, infiltraţiilor în straturile inferioare, alunecărilor de teren.

Adancimea santului de pozare va fi in functie de locul de montaj (fir curent, traversari sau intersectii cu alte conducte), dar si de adancimea de inghet din zona.

Adancimea de ingropare a conductei va fi va fi sub adâncimea de îngheţ, respectiv la 1,03 m de la generatoarea superioara a conductei in fir curent.

Lucrarile de sapatura pentru conducta proiectata montata ingropat se vor executa manual pe intreaga lungime a conductei noui proiectata.

Operatia de sapare a santului va incepe numai dupa efectuarea de catre constructor a urmatoarelor:

- identificarea tuturor traseelor de conducte, cabluri si canalizari existente in zona traseului de conducta proiectat;

- executia sondajelor pentru stabilirea adancimii de ingropare a conductelor, respectiv a cablurilor si canalizarilor existente.

Distanta pe orizontala dintre conducta proiectata si obiectivele subterane existente (reteaua de canalizare a rafinariei) va fi de minim 0,6 m.

Datorita existentei retelei de canalizare aferenta rafinariei din vecinatatea amplasamentului conductei proiectate, se vor efectua gropi de sondaje. In cazul eventualelor infiltratii de apa, datorate posibilei neetanseitati a retelei de canalizare, se vor efectua epuizmente.

Adâncimea şanţului pentru pozarea în fir curent pentru tronsonul de conducta proiectat Ø 8.5/8’’ este hs=1,4 m, iar latimea fundului santului este ls = 1,5 m (sant comun cu al conductei proiectate Ø 10.3/4’’ care face obiectul altui proiect).

Săpătura va fi executată manual pe intreaga lungime a conductei nou proiectate.

Materialul excavat va fi incarcat si depozitat provizoriu pe amplasamentul instalatiilor de curatitoare.

Şanţul va fi astfel săpat încât fundul său să fie format din porţiuni drepte, pentru a asigura o rezemare continuă a conductelor pe pământ, fără ondulări. Pentru a nu se deteriora izolaţia tevilor, se va aşterne un strat nisip pe fundul şanţului în grosime de 10 cm, înainte de pozarea conductei în şanţ.

Pentru sudurile de poziţie executate în şanţ se va asigura spaţiul necesar de minim 0,5 m de jur împrejurul conductei, gropi de poziţie astfel încât sudorul să poată executa îmbinarea în condiţii corespunzătoare.

### Transport, manipulare si depozitare material tubular

Teava de conductă va fi – din fabricaţie – preizolată cu polietilenă extrudată (la îmbinările prin sudura se vor utiliza manşoane termocontractile.

Ţevile vor fi livrate cu certificate de calitate tip 3.1 SR EN 10204:2005, atât pentru ţeavă cât şi pentru izolaţie, cu semnătura autorizată a furnizorului.

În vederea evitării loviturilor şi deformărilor, la manevrarea, transportul şi depozitarea ţevilor vor fi luate următoarele măsuri:

- ţevile vor fi manipulate cu grijă;

- numărul maxim de rânduri suprapuse atât în timpul transportului cât şi al depozitării va fi de 3;

- depozitarea ţevilor se va face pe teren nivelat la minim 30 cm de sol, pe suporţi adecvaţi (ramblee din pământ fără bolovani sau din nisip).

Lansarea conductei in sant se va realiza cu mijloace mecanice actionate manual cu multiplicator de efort (trepied).

Aşezarea ţevilor pe traseu se va face pe suporţi, în vederea sudării cap la cap. Suporţii vor fi amenajaţi astfel încât să nu deterioreze izolaţia.

Ţevile care corespund controlului prin sablonare vor fi curăţate la capete, la exterior şi interior în vederea înlăturării resturilor de zgură şi tunder de laminare, a petelor de rugină şi a altor impurităţi mecanice.

După operaţia de curăţire se va face un control vizual în vederea depistării unor eventuale defecte de fabricaţie (exfolieri, ciupituri, ovalizări, umflături). Nu se admite repararea prin încălzire a defectelor enumerate. Dacă asemenea defecte sunt situate în zona capetelor ţevii, porţiunile afectate vor fi eliminate prin tăiere, iar marginile se vor reşanfrena.

IMPORTANT:

Nu se admite decât folosirea materialelor marcate şi cu certificate de calitate eliberate de către furnizor.

Nu se acceptă înlocuirea nici unui material fără avizul proiectantului.

### Executia traversarii obstacolelor si a schimbarilor de directie

De-a lungul traseului, conducta de titei nou proiectată cu diametrul Ø 8.5/8” traversează drumurile betonate din interiorul rafinariei prin foraj orizontal, in tub protector metalic Ø 355,6 mm si grosime 8 mm, material L210, grad PSL 1 avand lungimile specificate in plansa:

- nr. BO-0538 „Plan de situaţie, profil longitudinal şi montaj conducta titei proiectata Ø 8.5/8” Nou Rafinarie Vega – Brazi, in zona Rafinarie Petrobrazi – Claviatura Skid-uri”.

Subtraversarile de drumuri se vor realiza prin curbura elastica a conductei.

Raza minima de curbura pentru pentru manevrarea conductelor la lansarea in sant

R = E⋅De⋅cs2⋅σc

E -  modulul de elasticitate al otelului tevii = 210 000 N/mm2

De - diametrul exterior al tevii de conducta

cs -  coeficient de siguranta = 3,5

c -  limita de curgere a materialului tevii = 360 N/mm2

R = E⋅De⋅cs2⋅σc=210000⋅219,1⋅3,52⋅360=223665 mm=224m, pentru conducta de 8 inch

Adancimea santului va fi de minim 1,5 m de la generatoarea superioara a tubului protector la cota in ax a drumului.

Conducta este proiectata în regim godevilabil, schimbările de direcţie în plan orizontal sau vertical se fac prin intercalarea curbelor, conform planului de montaj conducta.

Se vor folosi curbe preizolate cu raza de curbura de 5DN, confecţionate din ţeavă trasa de conducta (fara sudura tip SMLS) conform SR EN ISO 3183/2013, material L360N, grad PSL 2.

Curbele utilizate in prezentul proiect sunt din teava din otel laminat la cald, cu diametrul Ø 219,1 mm si grosimea de perete standardizata de 6,3 mm.

Dimensionarea curbelor s-a realizat conform SR EN 13480-3:2017 “Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul”, astfel:

- Grosimea de perete minima necesara pentru intradosul curbei conform SR EN 13480-3:

eint = eRDo−0,25RDo−0,5,

R  - raza de curbura = 5  Dn = 5  200 = 1000 mm

Do – diametrul exterior al conductei = 219,1 mm

e – grosimea minima de perete pentru conducta fara adaosuri si tolerante

e = P⋅Do2⋅σ⋅Fh+P=6,4⋅219,12⋅360⋅0,67+6,4=2,8687 mm

 = 360 N/mm2, Fh = 0,77, P= 6,4 MPa.

eint.= 3,0280 mm

- Grosimea de perete minimă necesară pentru extradosul curbei conform, SR EN 13480-3:

eext. = eRDo+0,25RDo+0,5=2,7383 mm

- Grosimea de perete minima ceruta pentru curbe, cu adaosuri si tolerante conform      SR EN 13480-3;

ec = max. (eint., eext.) + a1 + a2

a1 = 2,1 mm, a2 = 0,125 x 6,3 mm = 0,7875 mm.

a1 – adaos pentru coroziune, a2 – adaos pentru toleranta negativa de fabricatie.

ec = 3,0280 + 2,1 + 0,7875 = 5,9155 mm

Se vor alege curbe cu grosimea de perete standardizata egala cu 6,3 mm.

Curbele se vor procura conform “Specificatie tehnice pentru curbe din otel”, anexa la Caietul de Sarcini – Lucrari tehnologice si vor fi livrate cu certificate de calitate in care se vor inscrie toate informatiile relevante privind calitatea materialelor de baza si de adaos.

### Asamblarea materialului tubular prin sudura, protectie anticoroziva (izolatia exterioara) si controlul acestora

Asamblarea tevilor se va realiza prin sudura executata si verificata conform prevederilor din SR EN 14163/AC:2006 „Industriile petrolului si gazele naturale. Sisteme de transport prin conducte. Sudarea conductelor”. Unitatea constructoare va asigura calitatea sudurilor executate prin utilizarea tehnologiilor de sudare elaborate pe baza procedeelor calificate şi prin folosirea sudorilor autorizaţi.

Lucrările de sudare se vor executa la temperaturi ale mediului ambiant de peste 5ºC. În cazul în care temperaturile sunt mai mici de 5ºC, se vor lua măsuri corespunzătoare, care vor fi prevăzute în specificaţia procedurii de sudare, întocmită de constructor şi omologată de un institut abilitat.

Înainte de îmbinare, fiecare ţeavă în parte va fi curăţată în interior. Suprafeţele care urmează să fie sudate trebuie perfect curăţate şi uscate ( fără uleiuri, vopsele, rugină etc.) pe o porţiune de minim 20 cm de la muchia şanfrenului.

Toate îmbinările sudate vor fi numerotate şi marcate prin poansonare cu semnul distinctiv al sudorului care a executat sudura, la locurile şi distanţele precizate în procedura de sudare. Evidenţa tuturor sudorilor va fi ţinută în “Cartea tehnica a Constructiei”.

Materialul tubular va fi preizolat cu polietilena extrudata tip „ N-v” (in constructie normala, grosimea stratului intarit „v”) conform SR EN ISO 21809/1:2011.

Ţevile vor fi livrate cu certificate de calitate tip 3.1 SR EN 10204:2005, atât pentru ţeavă cât şi pentru izolaţie, cu semnătura autorizată a furnizorului.

Controlul final pentru imbinarile sudate se va face conform SR EN 14161+A1:2015 „Industriile petrolului si gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte” ” cap.10.4.2.c), după cum urmează:

- toate sudurile se vor verifica vizual si dimensional 100%;

- controlul nedistructiv al sudurilor se va face prin gamagrafiere 100%

### Lansare conducta in sant, reintregire tronsoane

Înainte de începerea operaţiei de lansare, se verifica continuitatea izolaţiei anticorozive a conductei şi se vor remedia eventualele defecte detectate.

Montarea conductei proiectate în şanţ se face în fir continuu, adică îmbinarea ţevilor se execută pe sol, lateral faţă de şanţul pentru conductă, după care conducta se coboară în şanţ în mod progresiv.

La traversarea obstacolelor, montarea conductei se va face şi pe tronsoane, caz în care îmbinarea tronsoanelor între ele şi cu restul conductei se va executa în şanţ, prin sudura la pozitie. Axul conductei îngropate va urmări în linii mari relieful terenului.

Dupa imbinarea tevilor in tronsoane la suprafata, acestea se pozeaza in sant. Inainte de a cobori tronsoanele, fundul santului se curata bine si se amenajeaza o suprafata de nisip de 10 cm continua si uniforma pe toata lungimea santului.

Este interzisă tensionarea conductei în şanţ datorită denivelărilor sau apropierii capetelor în vederea sudurii.

Montarea benzii de avertizare se va executa la cca. 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei, în timpul operaţiei de acoperire.

În jurul conductei, şanţul va fi umplut cu nisip. Grosimea acestui strat va depăşi generatoarea superioară a conductei cu cel puţin 10 cm. După aplicarea acestui strat se poate continua umplerea cu pământul săpat.

### Teste de presiune

Presiunea maxima de lucru a conductei este de 30 bar, iar presiunea de proiectare este de 64 bar. Presiunea maxima admisibilă de operare a conductei (MAOP) ≤ presiunea de proiectare.

Conducta proiectata este supusa testelor de presiune conform SR EN 14161+A1:2015, astfel:

- proba de rezistenţă cu apa pe tronsoane la presiunea 1,25 x MAOP = 80 bar timp de minim 1 oră după stabilizarea presiunii si egalizarea temperaturii fluidului cu cea a solului.

- proba de etanşeitate cu apă pe toată lungimea tronsonului inlocuit la presiunea

1,1 x MAOP = 71 bar, timp de 8 ore dupa stabilizarea presiunii si egalizarea temperaturii fluidului cu cea a solului cu toate armaturile montate.

Încercările la presiune se vor înregistra în prezenţa beneficiarului cu aparate înregistratoare – diagrama înregistrată constituind un document la Cartea tehnica a Constructiei.

Pe toată durata încercărilor la presiune, nu se admit pierderi de presiune în conductă, fiind admise numai variaţiile de presiune cauzate de variaţiile de temperatură ale fluidului.

Încercările vor fi considerate reuşite dacă în timpul efectuării lor nu au apărut în conductă deformări, spargeri şi puncte de neetanşeitate.

Încercările trebuie efectuate în condiţii de temperatură a solului şi apei de peste +4°C. Se va evita efectuarea testelor cu apă când temperatura aerului este sub 0°C, din cauza riscului de îngheţ.

### Cuplarea in conducta existenta, sisteme de identificare / reperare conducta, acoperirea santului si readucerea la starea intiala

Punctele de cuplare initiale si finale ale conductei sunt urmatoarele:

- la conducta existentă, prin intermediul a doua curbe: una de 900 si una de 300.

- la intrare in instalatia de primire curatitoare nou proiectata, prin sudura.

Cuplarea tronsonului de conducta proiectat in conducta existenta se va face pe baza unui program stabilit de comun acord între beneficiarul lucrării şi executantul acesteia, sub directa supraveghere a beneficiarului.

Se va stabili de comun acord oprirea pompării (cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii operaţiunilor de cuplare) şi se va trece la izolarea si golirea tronsonului care se inlocuieste. Pe tronsonul respectiv se va introduce un fluid de spalare.

Se va sectiona firul conductei existente prin taierea la rece si se vor executa lucrarile de cuplare propriu zise.

Personalul calificat de intervenţie va fi instruit conform normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva incendiilor.

Astuparea cu pamant a conductei, dupa montarea in sant, se va realiza manual dar nu inainte de:

- verificarea si izolarea tuturor sudurilor, executate in gropi de pozitie;

- montarea prizelor de potential;

- realizarea stratului de nisip / pamant cernut;

- realizarea drenajelor cu rasuflatori.

Acoperirea santului se va realiza astfel:

- cu nisip in grosime de 10 cm deasupra conductei;

- cu pamantul realizat de la sapatura si depozitat provizoriu pe amplasamentul instalatiilor de curatitoare.

După lansarea conductei în şanţ, acoperirea cu pământ se va face asfel încât corpurile tari să nu deterioreze izolaţia. Asuparea şanţului se va realiza cu pământul de la săpătură şi depozitat provizoriu pe amplasamentul instalatiilor de curatitoare.

Umpluturile se executa manual, in straturi succesive de 10-15 cm pana se acopera cu 30 cm generatoarea superioara a conductei. Fiecare strat se compacteaza separat. Restul umpluturii se va face manual in straturi de 20-30 cm, de asemenea bine compactate. Se interzice ingroparea lemnului provenit din sprijinirea malurilor.

Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mână la umiditatea optimă de compactare printr-un număr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat. Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare al terenului natural din jur. Umiditatea optimă de compactare se asigură prin stropire manuală, pentru completarea gradului de umiditate necesar. Apa necesară se va transporta cu cisterna de la cel mai apropriat punct de lucru al societatii CONPET S.A.

Constructorul are obligaţia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior execuţiei lucrărilor.

După acoperirea şanţului şi readucerea suprafeţei culoarului de lucru la starea iniţială, se va proceda la instalarea de borne pentru identificarea traseului conductei.

Constructorul va monta la schimbarile de directie borne de beton cu plăcuţe indicatoare, la nord de axul conductei la distanţa de 1 metru de conducta.

Datorita densitatii de obiective semnalate a fi amplasate in subteran, se monteaza borne de traseu suplimentare.

Plăcuţele indicatoare vor fi confecţionate din metal, pe care se va imprima:

- fluidul transportat

- simbolul deţinătorului

- diametrul conductei

- presiunea de regim

- poziţia kilometrică

- anul punerii în funcţiune

### Pregatirea pentru receptie si conditii de receptie

Receptia lucrarilor se va efectua in conformitate cu ’’Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora’’, aprobat prin HG 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare si constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii.

Receptia lucrarilor este actul prin care investitorul declară că acceptă, preia lucrarea cu sau fără rezerve şi că aceasta poate fi data în folosinţă. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie.

Verificarile pentru receptie vor fi efectuate pe baza documentatiilor tehnice verificate si avizate pentru executie, documente si inregistrari privind calitatea si a normelor si reglementarilor in vigoare

Documentatia intocmita in vederea receptiei va fi prezentata intr-o forma adecvata si va contine cel putin:

- planuri de conducte "as built" si izometrii, avand marcate vizibil in culoare rosie modificarile facute, numerele si marcajul cordoanelor de sudura, ale cordoanelor de montaj;

- procesele verbale de lucrari ascunse, procesele verbale verificari si teste conform program de verificare a calitatii in faze de executie, dispozitii de santier;

- diagrama potential;

- procese verbale de punere in functiune statii protectie catodica;

- rezultatele verificarii izolatiei cu izotestul;

- rezultatele verificarii izolatiei conductei prin metoda DCVG;

- documentatia AS-Built.

## 3.6. EXPLOATAREA

- În vederea evitării accidentelor sau ca intervenţia să fie cât mai operativă în caz de avarie, în timpul exploatării este necesar să se respecte următoarele:

- asigurarea funcţionării la parametrii stabiliţi prin proiect (presiune, temperatură etc.) fiind interzisă depăşirea valorilor limită prestabilite;

- supravegherea traseului în scopul evitării execuţiei unor construcţii care nu respectă distanţele minime de siguranţă faţă de conducte, prevăzute prin normativele în vigoare;

- asigurarea funcţionării armăturilor;

- asigurarea intervenţiilor operative în cazurile de apariţie a unor neetanşeităţi;

- asigurarea funcţionării instalaţiilor de protecţie catodică;

- repararea defectelor şi avariilor ivite la conducte şi instalaţiile anexe ale acestora;

- anunţarea conducerii ierarhice în cazul apariţiei unor defecte care nu pot fi remediate operativ.

- Exploatarea conductei se va efectua numai de către personal calificat. În timpul exploatării, precum şi în cazul intervenţiilor, personalul va purta în mod obligatoriu echipamentul de protecţie prevăzut de normativele în vigoare.

- Urmărirea funcţionării conductei se va face cu aparatura indicatoare şi înregistratoare şi prin instalaţiile de automatizare aparţinând conductei respective.

# 3.A.2. INSTALAŢIA DE PRIMIRE CURĂŢITOARE PE CONDUCTA DE  ŢIŢEI Ø 8.5/8” nou rafinarie vega – brazi, in zona rafinarie petrobrazi – claviatura skiduri

## INFORMATII GENERALE SI TEHNICE

Pe conducta de titei Ø 8.5/8’’ Nou Rafinarie Vega – Brazi, s-au inregistrat multiple blocaje ale curatitoarelor, pentru a caror recuperare si deblocare s-au consumat resurse considerabile, afectand implicit procesul tehnologic.

Pentru realizarea curăţării conductei de ţiţei Ø 8.5/8’’ Nou Rafinarie Vega – Brazi, in zona Rafinarie Petrobrazi – Claviatura skid-uri este necesar montarea unei instalaţii noi de curăţare în vederea asigurării parametrilor optimi de pompare (presiune, debit).

Instalatia de primire curatitoare pe conducta de titei Ø 8.5/8’’ Nou Rafinarie Vega – Brazi este automatizata, cuplata la sistemul SCADA CONPET S.A. si are urmatoarele caracteristici tehnice:

- tip echipament: 				gara primire dispositive de curatire

- functie: 					primire dispozitive de curatire si PIG-uri

inteligente

- cod de proiectare echipament: 		SR EN 13480 si SR EN 13445-3

- diametru minor barrel: 			8’’ (DN200)

- diametri major barrel: 			10’’ (DN250)

- presiunea de proiectare: 			50 bar

- temperatura max. de proiectare:		+50ºC

- temperatura min. de proiectare: 		-29ºC

- presiune max. de operare: 		50 bar

- temperatura operare: 			+3 / +35ºC

- fluid de lucru:

- denumire: 		titei

- grupa fluid:		1

- densitate: 		840÷890 kg/m3

- adaos de corosiune: 			3 mm

- categorie echipament: 			II

- proba hidraulica:

- presiunea de proba: 	71,5 bar

- fluidul de proba	:	apa

- timp mentinere: 		min. 30 minute

## AMPLASARE INSTALAŢIE DE PRIMIRE CURĂŢITOARE

Petrimetrul destinat lucrărilor este in incinta Rafinariei Petrobrazi, caroul 35, pe un teren liber de constructii, conform „Plan de amplasare cotat” nr. BO-0575.

## CARACTERISITICI CONSTRUCTIVE INSTALAŢIE PRIMIRE CURĂŢITOARE

Instalatia de primire curatitoare si PIG-uri inteligente este un echipament sub presiune, se supune prescriptiilor conform HG 123/2015 „Hotărâre privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor sub presiune” si va avea marcaj „CE”.

Proiectarea si executia echipamentului respecta prevederile SR EN 13480 si este conform documentelor:

- Breviar de calcul gara primire dispozitive de curatire 8” – clasa 300#

- Caiet de sarcini gara primire dispozitive de curatire 8” – clasa 300#

## AUTOMATIZARE INSTALATIE DE PRIMIRE CURATITOARE

Instalatia de primire curatitoare si PIG-uri inteligente pe din conducta de titei Ø 8.5/8’’ Nou Rafinarie Vega – Brazi este automatizata si cuplata la sistemul SCADA CONPET S.A. conform “Memoriu Tehnic – Lucrari de Automatizare”.

## EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII - MONTAJ

Instalatia de primire curatitoare si se va executa conform desenului tip de ansamblu nr. AM-0097.00 „Gara primire dispozitive curatare Ø 8”, clasa 300# ” si se va construi intr-o cuva betonata supraterana. In interiorul cuvei se vor prevedea suportii necesari sustinerii conductelor tehnologice si o basa amplasata in unul din colturile cuvei.

Montajul instalatiei de primire curatitoare si al conductei de transport titei se va realiza conform „urmatoarelor planuri:

- BO–0228, Plan general de legaturi

- BO-0559, Schema izometrica legaturi conducte si suporti – Intrare in instalatie primire dispozitive curatire Ø 8”

- BO-0560, Schema izometrica legaturi conducte si suporti – Iesire din instalatie primire dispozitive curatire Ø 8”

Montarea instalatiei de primire curatitoare se va face numai de unităţi specializate care dispun de personal calificat, mijloace tehnice corespunzătoare de execuţie şi de controlul pentru astfel de lucrări.

Întreprinderea care execută montajul este răspunzătoare după recepţionarea lucrărilor pentru orice vicii de execuţie ascunse ce nu au putut fi evidenţiate prin încercările efectuate înainte de punerea în funcţiune.

# 3.B. RELOCARE SKID PETROBRAZI c-vega, dulapuri RTU SI dotare cu BATERIE SUPLIMENTARA DE FILTRE

## INFORMATII GENERALE SI TEHNICE

Skidul de masura titei Petrobrazi C-Vega din incinta Rafinariei Petrobrazi, aflat acum in locatia caroul 54, se va muta in locatia caroul 35, in apropierea drumului 12 identificat in planul de amplasament si delimitare al rafinariei.

Calitatea de titei prin skidul de masura conduce la frecventa colmatare a filtrelor aferente, afectand negativ la randul lor procesul tehnologic. Relocarea skid-ului va da oportunitatea dotarii acestuia cu baterie suplimentara de filtre, situata in fata skidurilor.

In cadrul lucrarilor de relocare skid-ului se vor realiza urmatoarele lucrari:

- Platforme betonate pentru skidul de masura titei si pentru bateria de filtre, prevazute cu rigole de colectare ape pluviale si basa de colectare reziduuri conectata la canalele de reziduuri ale rafinariei.

- Amplasare dulapurilor RTU (dulapuri de automatizare locala) si a dulapurilor de metering, conectarea acestora la sistemul de skiduri, la sistemul SCADA, conform ’’Caiet de sarcini - Lucrari Automatizare’’.

Skidul de masura titei va fi izolat prin intermediul robinetelor manuale si prevazute cu by-pass-uri cu robinete de sectionare actionate electric, cu posibilitate de sigilare.

Intre skidul de masura Petrobrazi C-Vega si instalatia de primire curatitoare si PIG-uri inteligente se va monta bateria de filtre.

Bateriile de filtre vor fi izolate prin intermediul robinetelor manuale si prevazute cu by-pass cu robinete de sectionare actionate electric, cu posibilitate de sigilare, care vor fi actionate doar in cazul depasirii valorii setate pentru presiunea de lucru a filtrelor

## AMPLASARE – RELOCARE SKID PETROBRAZI C-VEGA, DULAPURI RTU SI DOTARE CU BATERIE SUPLIMENTARA DE FILTRE

Perimetrul unde se vor reloca skidurile existente si monta bateriile de filtre nou proiectate este aferent caroului 35 din cadrul Rafinariei Petrobrazi, pe un teren liber de constructii, conform „Plan de amplasare cotat” nr. BO-0576.

Accesul in incinta nou proiectata se realizeaza din drumul 11 betonat identificat in planul de amplasament si delimitare al rafinariei si a unui racord de drum pietruit in lungime de 62 m nou proiectat din drumul 11 existent, conform plan BR-0580 (aferent proiect 160/4621).

Lucrarile de amenajare a terenului pe noul amplasament sunt detaliate in “Memoriu Tehnic – Lucrari amenajare teren”, proiect 160/4921.

## CARACTERISITICI CONSTRUCTIVE BATERIE SUPLIMENTARA DE FLITRE

- Parametrii de proces pentru bateria de filtre proiectata sunt urmatorii:

- fluid:						titei

- densitate fluid:				800 – 930 kg/ m3

- debit:						250 m3/h

- diametru:					8 inch

- presiune de proiectare:			51 bar

- temperatura de proiectare:			+40 0C

- presiune de operare: 			3 bar

- temperatura de operare 			+5 / +35 0C

Bateria de filtrare tip SKID (montata inainte de skid-urile de masurare), cu 3 filtre tip “basket” cu sita interschimbabila pe la partea superioara (capac inchidere/deschidere rapida), montata pe o linie de transport titei prin conducta, functionarea fiind facuta individual, pe una din cele trei linii de filtrare.

Astfel pe fiecare baterie de filtrare, filtrele vor functiona astfel:

- unul in functionare

- unul in standby (operabil in orice moment)

- iar al treilea in faza de curatare

- Echipamentul este prevazut cel putin cu urmatoarele racorduri:

- racord de intrare 8”

- racord de iesire 8”

- racord de scurgere ½”

- Eficienta filtrarii: retinere 99,9% particule mai mari de >2000 µ

## AUTOMATIZARE BATERIE SUPLIMENTARA DE FLITRE

Filtrele si Skidurile de masura vor sunt automatizate si cuplate la sistemul SCADA CONPET S.A. conform “Memoriu tehnic – Lucrari de automatizare”.

Bateria de filtre este proiectata intr-o configuratie 1F+1R+1M (unul in functiune, unul in rezerva si unul in mentenanta). Comutarea pe filtrul de rezerva se va face automat.

## EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII - MONTAJ

Lucrarile de constructii montaj pentru filtrele de titei Ø 8” si skidul de masura titei Petrobrazi C –Vega vor incepe vor începe numai după însuşirea prevederilor prezentei documentaţii şi în mod deosebit a următoarelor documente:

- BO-0574 Schema flux tehnologic

- BO-0227 Schema de conducte si automatizari

- BO-0575 Plan amplasare cotat

- BO-0228 Plan general de legaturi

- BO-0561, Schema izometrica legaturi conducte si suporti – Intrare in bateria de flite titei Ø 8”

- BO-0562- fila 1, Schema izometrica legaturi conducte si suporti – Pe bateria de filtre titei Ø 8”

- BO-0562 – fila 2, Schema izometrica scurgeri filtre titei Ø 8”

- BO-0564, Schema izometrice legaturi conducte si suporti – Intrare in skid masura titei Ø 8”

- BO-0565, Schema izometrice legaturi conducte si suporti – Iesire din skid masura titei Ø 80”

Platformele betonate pentru skidul de masura titei si pentru baterie de flitre sunt prevazutea cu santuri marginale si basa de colectare reziduuri conectata la canalele de reziduuri ale rafinariei.

Montarea filtrelor si skidurilor de masura titei se va face numai de unităţi specializate care dispun de personal calificat, mijloace tehnice corespunzătoare de execuţie şi de controlul pentru astfel de lucrări.

Întreprinderea care execută montajul este răspunzătoare după recepţionarea lucrărilor pentru orice vicii de execuţie ascunse ce nu au putut fi evidenţiate prin încercările efectuate înainte de punerea în funcţiune.

# 3.c. RACORDAREA LA RETELELE UTILITARE EXISTENTE

## INFORMATII GENERALE SI TEHNICE

Pentru functionarea noilor echipamente cat si a celor relocate sunt asigurate urmatoarele utilitati:

- Alimentarea cu energie electrica

- Instalatia de legare la pamant

## ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Pentru alimentarea cu energie electrică a instalatiei de primire curăţitoare şi skid-ului de măsură ţiţei pentru conducta de ţiţei Ø 8.5/8” se va realiza o instalaţie electrică de alimentare a consumatorilor aferenţi: noi şi relocaţi din vechiul amplasament al SC CONPET SA din rafinăria Petrobrazi.

Aceste lucrari se vor realiza conform „Memoriu Tehnic Lucrari Energetice”.

## INSTALATIA DE LEGARE LA PAMANT

Pentru protecţia personalului de exploatare şi a instalaţiei deservite s-au prevăzut: o instalaţie de protecţie prin legare la nulul de protecţie şi o instalaţie de protecţie prin legarea la priza de împământare.

Instalaţia de legare la pământ se va realiza conform „Memoriu Tehnic Lucrari Energetice”.

# 4. CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI

Categoria de importanţă a constructiei “C”, construcţie de importanţă normala. (Legea nr. 10/18.01.1995 -Lege privind calitatea în construcţii).

# 5. CALITATEA ÎN CONSTRUCTII

Calitatea in constructii este rezultanta tuturor performantelor de comportare a acestora in exploatare, in scopul satisfacerii pe intreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si colectivitati lor fiind definita de Legea 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

## DATE GENERALE

Calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, numite în continuare dotări tehnologice industriale, este definită prin Legea 440/2002 şi este rezultatul totalităţii performanţelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă a exigenţelor utilizatorilor, exprimate în conformitate cu prevederile cărţii şi/sau documentaţiei tehnice a dotării tehnologice.

Sistemul de verificare şi de atestare a calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale cuprinde:

- reglementările tehnice pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale.

- calitatea subansamblurilor, pieselor, materialelor şi procedeelor folosite la realizarea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice. Executantul lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice va verifica şi va certifica prin documente faza de procurare şi va întocmi proceduri scrise pentru tehnologia de sudare, de vopsire;

- agrementele tehnice noi pentru produse şi procedee utilizate la lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale. Nu este cazul pentru această lucrare;

- verificarea proiectelor de montaj, a execuţiei acestora, expertizarea proiectelor şi a lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale. Verificarea proiectelor de montaj conducte de transport se face de către specialişti atestaţi de către MEC cu codul 4950;

- monitorizarea, supravegherea şi asigurarea calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale;

- responsabilităţile laboratoarelor de analize şi încercări privind activitatea de montaj al dotărilor tehnologice industriale. Se vor face teste de funcţionare a echipamentelor de măsură şi rezultatele vor fi consemnate în documente scrise;

- determinări metrologice pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale. Se vor specifica testele metrologice efectuate pentru proba echipamentelor de măsurare folosite şi rezultatele vor fi consemnate în documente scrise;

- recepţia lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale. Se va face conform H.G. 51/1996. Aceasta implică şi efectuarea testelor de presiune de probă hidraulică şi de etanşeitate;

- comportarea în exploatare a dotărilor tehnologice industriale;

Sistemul de verificare şi atestare a calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale va urmări respectarea cerinţelor din proiectele de montaj referitoare la:

1. Rezistenţa şi stabilitatea la solicitările statice şi dinamice, păstrarea parametrilor proiectaţi la temperaturile şi presiunile de exploatare, precum şi rezistenţa la agenţii chimici pe întreaga durată de funcţionare.

Conducta proiectata a fost dimensionată la presiunea maximă de regim, executata din teava de otel laminat la cald, fara sudura (SMLS), L360N, PSL 2, conform SR EN ISO 3183:2013 “Industriile petrolului si gazelor naturale. Tevi de otel pentru sisteme de transport prin conducte”.

2. Siguranţa în exploatare, rezistenţa la foc şi explozii şi riscuri tehnologice industriale minime.

Materialele din care este confecţionată conducta nu ard şi nu întreţin arderea.

3. Incadrarea în normele de igienă şi sănătate pentru evitarea bolilor profesionale şi protecţia mediului şi ergonomie.

In timpul lucrǎrilor de constructii – montaj se va păstra întotdeauna zona de lucru foarte curată. Echipele de lucru vor purta obligatoriu echipamentul individual de protecţie şi vor fi luate toate măsurile organizatorice în vederea evitării accidentelor de muncă.

Resturile de materiale nu afectează mediul înconjurător.

In urma executǎrii lucrǎrilor de construcţii-montaj, vor rezulta deşeuri metalice (bucǎţi de ţeavǎ, resturi metalice de la sudurǎ, bucǎţi de electrozi). Deşeurile metalice rezultate vor fi colectate, sortate şi predate spre valorificare, pe bază de contract, unei firme de profil.

Deşeurile menajere care se vor acumula în perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii-montaj vor fi colectate în pubele ecologice şi evacuate prin grija beneficiarului.

Realizarea lucrărilor de C + M va fi monitorizată de beneficiar pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor legale aplicabile privind protecţia mediului înconjurător.

In timpul funcţionării conducta nu produce deşeuri.

4. Izolarea termică, hidrofugă, eficienţa energetică şi protecţia împotriva zgomotelor şi a transmiterii vibraţiilor.

Conducta este montată îngropat, departe de aşezările umane şi nu produce vibraţii. În timpul desfăşurării lucrărilor de construcţii şi montaj, sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de utilajele specifice de lucru (autocamioane de transport, agregate de sudură, etc.).

## OBLIGATII ŞI RASPUNDERI

### Obligaţiile şi răspunderile investitorului

Investitorii au următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:

- asigurarea verificării proiectelor prin specialiştii verificatori de proiecte atestaţi;

- obţinerea avizelor şi acordurilor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire;

- stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare şi execuţie pe baza reglementărilor tehnice;

- acţionarea în vederea soluţionării neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;

- asigurarea recepţiei lucrărilor de construcţii la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie;

- întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia către proprietari.

### Obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor

- Proiectanţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale au următoarele răspunderi:

- Să asigure întocmirea proiectelor de execuţie cu respectarea tuturor reglementărilor tehnice în vigoare şi a clauzelor contractuale;

- Să supună verificării de către specialiştii verificatori proiectele de montaj elaborate;

- Să participe la lucrările de recepţie pe fiecare fază de recepţie, după caz, şi la punerea în funcţiune.

### Obligaţii şi răspunderi ale executanţilor

- Executanţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale sunt responsabili de calitatea execuţiei acestor lucrări, care trebuie realizate conform documentaţiei elaborate de proiectant şi verificată de specialişti atestaţi.

- Soluţionarea neconformităţilor apărute la lucrările de montaj nu se poate realiza decât cu aprobarea proiectantului şi cu avizul investitorului.

- Remedierea defectelor depistate la execuţia lucrărilor se va face de către executantul lucrării pe cheltuială proprie, indiferent dacă acestea apar în timpul executării lucrărilor sau pe perioada de garanţie.

Executantul participă la activităţile privind recepţia lucrărilor de montaj.

## REGULAMENT PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE, INTERVENŢIILE ÎN TIMP SI POSTUTILIZAREA CONSTRUCŢIILOR

(Extras din H.G. 766/1997 publicat în MO nr. 352 din 21.XI.1997).

Obiectivul acestei urmăriri în timp are ca scop evaluarea stării tehnice a construcţiei şi menţinerea aptitudinii la exploatarea pe toată durata de existenţă a acesteia.

### Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei

Urmărirea curentă poate fi:

1.1. Urmărirea curentă este o activitate de observare a stării tehnice a construcţiei care corelată cu activitatea de întreţinere are ca rezultat menţinerea aptitudinii la exploatarea acesteia şi se efectuează pe toată durata de existenţă.

În cazul conductelor ce fac obiectul prezentei documentaţii şi care transportă produse inflamabile, urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală (liniară) după un program întocmit de către conducerea unităţii care are în proprietate conductele.

1.2. Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice, regulate, periodice asupra unor parametrii ce caracterizează construcţia sau anumite părţi ale ei, stabiliţi din foaia de proiectare sau în urma unei expertize tehnice.

Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fizice interesate precum şi pentru construcţii aflate în exploatare cu evoluţii periculoase sau care se află în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei.

În cazul unei reparaţii capitale a unui tronson dintr-o conductă aflată de mult timp în funcţiune, a cărui izolaţie nu mai corespunde sau este afectată de coroziune se va institui o urmărire specială asupra restului conductei care nu a fost înlocuită şi se va întocmi de către conducerea unităţii un program de urmărire pe baza unui proiect sau a unei proceduri specifice de către personalul de specialitate atestat.

Urmărirea specială nu conduce la întreruperea efectuării unei urmăriri curente dar când se constată apariţia unor situaţii care depăşesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea în condiţii de siguranţă a conductei, proprietarul este obligat să solicite expertiză tehnică.

### Intervenţii în timp asupra construcţiilor

Au ca scop menţinerea construcţiei la nivelul cerinţelor, asigurării funcţiilor constructive inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor iniţiale ca urmare a modificării şi constatării în efectuarea, periodic a unor remedieri sau reparaţii ale părţilor vizibile ale construcţiei - finisaje, straturi de uzură, straturi şiînvelitori de protecţie sau ale

instalaţiilor şi echipamentelor inclusiv înlocuirea unor piese uzate (ventile de secţionare, dispozitiv de aerisire, conducte legătură, etanşare la capete tub protector.)

Lucrările de intervenţie sunt:

2.1. Lucrări de întreţinere datorate uzurii şi degrădarii normale (coroziune externă a conductei, distrugerea izolaţiei, cămine, ventile).

2.2. Lucrări de refacere datorită unor degradări importante, cum ar fi:

- consolidări de teren datorită inundaţiilor, eroziunii sau alunecărilor de teren;

- repararea staţiilor de protecţie catodică.

Lucrările de refacere se realizează prin remediere sau consolidare pe bază de proiect tehnic şi verificat conform prevederilor legale.

- 2.3. Lucrări de modernizare, inclusiv extindere determinate de schimbarea cerinţelor faţă de construcţii.

### Postutilizarea construcţiilor

- Activitatea din această etapă începe odată cu iniţierea acţiunii pentru desfiinţarea construcţiei care se face:

- la cererea proprietarului;

- la cererea administratorului construcţiei, cu acordul proprietarului;

- când construcţia a fost executată fără autorizaţia de construcţie;

- când construcţia nu prezintă siguranţă şi nu poate fi reabilitată din acest punct de vedere;

- când construcţia prezintă pericol pentru mediul înconjurător.

- În cazul reparaţiei capitale la conductele de transport produse inflamabile, conductele vechi, care au fost înlocuite vor fi dezmembrate şi vor fi transportate în zonele destinate pentru utilizarea ca material brut de către proprietarul acestora.

- Dezafectarea tronsoanelor de conducte abandonate datorită reparaţiei capitale face parte din etapa de postutilizare a construcţiei.

- Conform M.O. nr. 352/10.XII.1997, capitolul IV, articolul 28, desfăşurarea activităţii din etapa de postutilizare a construcţiei se efectuează numai pe baza unei documentaţii tehnice şi a unei autorizaţii de desfiinţare, eliberată de autorităţi competente, conform legii.

- Potrivit articolului 36 din acelaşi monitor oficial, proiectantul are obligaţia să elaboreze pe bază de contract încheiat cu proprietarul conductelor, documentaţia tehnică aferentă lucrărilor de dezafectare, demontare, reciclare şi utilizare a materialelor rezultate.

- Proprietarul conductelor, conform articolului 25, are următoarele obligaţii şi răspunderi:

- să asigure fonduri necesare pentru proiectarea şi executarea lucrării;

- să obţină avizele necesare şi autorizaţia de desfiinţare de la autorităţile competente;

- să încredinţeze executarea lucrărilor din această etapă unor persoane fizice sau juridice autorizate;

- să urmărească respectarea condiţiilor de calitate, stabilitate, precum şi recondiţionarea şi reciclarea în grad cât mai ridicat a materialelor şi a produselor rezultate din demontarea şi demolarea construcţiei.

### Obligaţii si răspunderi

- Persoanele fizice şi juridice implicate în activitatea de construcţii, care utilizează în activitatea desfăşurată echipamente de măsură - investitori, proprietari sau utilizatori, proiectanţi, experţi tehnici, executanţi au următoarele obligaţii şi răspunderi:

- să se asigure că unitatea care prestează servicii respectă prevederile legii;

- să stabilească prin contract obligaţii şi răspunderi fiecărei părţi privind toate condiţiile referitoare la echipamentele de măsură utilizate la măsurile respective - manipulare, depozitare, securitate, condiţii de mediu, accese;

- să asigure evidenţa documentelor care permit urmărirea măsurilor respective.

### Obligaţii şi răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor.

- Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi:

- efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru prevenirea apariţiei unor deteriorări importante;

- asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau modernizare şi verificare tehnică a acestora;

- asigură formele legale pentru executarea lucrărilor şi verifică  pe parcurs şi la recepţie calitatea acestora direct prin diriginte de şantier autorizat.

Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi:

- elaborează pe baza comenzii proprietarului, proiecte pentru lucrări de intervenţie, anexe la proiect care se introduc în cartea tehnică a construcţiei.

- Executanţii lucrărilor de intervenţie asupra construcţiilor au obligaţia să respecte prevederile din proiectele elaborate, luând toate măsurile pentru asigurarea lucrărilor.

# 6. MĂSURI PRIVIND SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere următoarele:

- Legea 307.2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

- Legea 481/2004 privind protectia civila.

- Ordin 163/2007 privind aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

- Ordin 1636/2007 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive", indicativ NEx 01-06.

- Ordin 712/2005 entru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

- Ordin 108/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I.-004.

- H.G. 1058/09.08.2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

Măsurile de aparare impotriva incendiilor din prezentul proiect nu sunt limitative, constructorul şi beneficiarul urmând să ia alte măsuri ce se impun.

După punerea în funcţiune a lucrarilor care fac obiectul prezentei documentatii este interzisă executarea de lucrări de completare sau modificări ale acestora, fără acordul proiectantului.

# 7. MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Prezentul proiect, prin soluţiile de proiectare alese, respectă reglementările aplicabile în vigoare referitoare la protecţia mediului din România.

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii – montaj, cât şi în timpul exploatării conductelor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu aplicabilă activităţii desfăşurate şi anume:

- O.U.G. nr. 195/2005 – privind protecţia mediului, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

- Legea Nr. 104 / 2011 - privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordin nr. 462/1993 – pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosfericǎ şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- Lege nr.211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Legea nr.249/2015 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

- H.G.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizǎrii în exteriorul clǎdirilor.

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Daca la execuţia lucrării apar probleme legate de protecţia mediului, constructorul şi clientul vor stabili măsuri care să respecte legislaţia în vigoare şi să preîntâmpine poluarea.

## PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR

In timpul funcţionǎrii normale, conducta de transport ţiţei nu prezintǎ pericol de poluare a apelor.

Pentru prevenirea corodǎrii premature a conductei şi apariţia spargerilor s-au luat urmǎtoarele mǎsuri suplimentare:

- controlarea tuturor imbinǎrilor sudate prin radiatii penetrante;

- izolarea anticorozivǎ exterioarǎ a conductei proiectate;

- protecţie catodicǎ;

Traseul conductei nu întâlneşte pânza freatică. Dimensionarea conductei, a fost făcută astfel încât să reziste la parametrii de funcţionare necesari.

Pe perioada de construcţii şi montaj, sursele posibile de poluare pentru apele subterane şi de suprafaţă sunt:

- depozitarea necontrolată a deşeurilor

- scurgeri de uleiuri şi carburanţi pe timpul funcţionării utilajelor necesare lucrărilor de montaj

- Apa reziduala rezultata de la proba de rezistenta hidraulicǎ va fi colectata intr-o habǎ şi transportata la cea mai apropiata baza a societatii CONPET S.A., intrand in circuitul de separare, tratare ape reziduale proprii.

- Tiţeiul şi reziduurile rezultate din golirea şi curatirea tronsonului de conductǎ ce urmeazǎ a fi dezafectat vor fi colectate, depozitate, transportate şi eliminate de CONPET S.A.

În situaţia respectării etapelor privind construcţia şi montajul conductei de transport titei şi a programului de control pe faze de execuţie, apele subterane şi de suprafaţă din zona amplasamentului nu vor fi afectate.

## PROTECŢIA AERULUI

In timpul funcţionǎrii normale, transportul titeiului prin conducta nu prezintǎ pericol de poluare a aerului.

În perioada lucrărilor de construcţii-montaj, principalele surse de poluare a aerului le reprezintă utilajele din sistemul operaţional participant (buldozere, săpătoare de şanţ, lansatoare, autocamioane de transport), echipate cu motoare termice, care, în urma arderii combustibilului lichid, evacuează gaze de ardere specifice, (gaze cu conţinut de monoxid de carbon, oxizi de azot şi sulf, particule în suspensie).

Impactul gazelor de ardere, provenite de la motoarele acestora, asupra aerului atmosferic, este practic nesemnificativ. Limitarea preventivă a emisiilor din autovehicule se face prin condiţiile tehnice impuse la omologarea acestora şi pe toată durata de utilizare a acestora, prin inspecţiile tehnice periodice obligatorii.

## PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI Şl VIBRAŢIILOR

In timpul executării lucrărilor de construcţii - montaj, sursele de zgomot, sunt date de utilajele în funcţiune, ce deservesc lucrările.

Având în vedere că utilajele folosite sunt omologate, nivelul zgomotelor produse se încadrează în limite admisibile.

In perioada de funcţionare a conductei nu există surse de zgomote şi vibraţii.

## PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR

În timpul lucrărilor de construcţii – montaj, conducta proiectată nu prezintă un pericol din punct de vedere al radiaţiilor.

Pe perioada de funcţionare, exploatarea conductei nu constituie surse şi nu generează radiaţii.

## PROTECŢIA SOLULUI ŞI A SUBSOLULUI

Factorul de mediu sol şi subsol, este afectat în mod direct de activitatea de construcţii -montaj, prin scoaterea temporară din folosinţă, pe durata de realizare a acesteia (săpături, depozite de umpluturi).

Operaţia de săpare a şanţului, se face mai întâi prin decopertarea stratului vegetal, apoi săparea propriu-zisă, până la adâncimea de pozare a conductei, depunerea acestui pământ efectuându-se separat faţă de stratul vegetal.

Constructorul are obligaţia ca, la încheierea lucrărilor, să acopere conducta cu pământul excavat, până la configuraţia iniţială a terenului.

Apa reziduala rezultata de la proba de rezistenta hidraulicǎ va fi colectata intr-o habǎ si transportata la cel mai apropiat depozit al societatii CONPET S.A., intrand in circuitul de separare, tratare ape reziduale proprii acestui depozit.

În cazul în care în timpul execuţiei lucrărilor de cuplare / dezafectare se produce poluarea solului, terenul afectat va fi readus la starea iniţială de către executantul lucrării.

Execuţia lucrărilor va începe numai după:

  - obţinerea acordului de mediu de la A.P.M. pentru lucrările de înlocuire cât şi pentru lucrările de dezafectare;

În condiţii normale de exploatare, nu există pericolul poluării solului şi subsolului.

Traseul conductei va fi controlat zilnic de salariaţii instruiţi special pentru acest tip de activitate, observatori de traseu conducte, care supravegheazǎ vizual zona repartizatǎ şi în cazul în care observa semne de avarie anunţǎ conducerea sectorului de producţie de care aparţin.

## PROTECŢIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ŞI ACVATICE

Cu excepţia distrugerilor directe de vegetaţie prin ocuparea temporară a solului în timpul execuţiei lucrărilor de construcţii - montaj, se poate considera că efectul asupra vegetaţiei şi faunei în zonă este nesemnificativ.

## GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR

Deşeurile rezultate din activitatea de şantier, se colectează şi se predau unităţilor colectoare prin grija antreprenorului. Obligaţia este prevăzută prin contract.

In conformitate cu H.G. 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, categoriile de deseuri provenite din montarea conductei de amestec si a tubului metallic protector sunt:

    - Deşeuri metalice: cod 17 04 05

    - Deşeuri de ambalaje – cod 15 01 02 (plastic), 15 01 01 (hârtie si carton)

In functie de gradul de uzura, se vor stabili destinatiile ulterioare ale cupoanelor de conducta: refolosire sau valorificare prin centrele REMAT. Indiferent de utilizarea lor, deseurile metalice vor fi stocate temporar in spatii existente special amenajate si se va tine evidenta acestora.

Deseurile rezultate din golirea şi curatirea tronsonului de conductǎ ce urmeazǎ a fi dezafectat vor fi colectate, depozitate, transportate şi eliminate de CONPET S.A. Ploieşti.

Deşeurile menajere care se vor acumula în perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii-montaj vor fi colectate în pubele ecologice şi evacuate prin grija contractorului.

Realizarea lucrărilor de construcţii-montaj, vor fi monitorizate de beneficiar pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor legale aplicabile privind protecţia mediului înconjurător.

Se va păstra întotdeauna zona de lucru foarte curată. În timpul funcţionării conductei nu se produc deşeuri.

ASPECTE DE MEDIU

- Pe baza potenţialelor surse de poluare a mediului s-au identificat o serie de aspecte de mediu privind activitǎţile de constructii-montaj, exploatare şi postutilizare a conductei de transport titei.

| Activitate/Produs/Servicii | Aspecte | Impacturi existente şi potenţiale |
| --- | --- | --- |
| Activitate: construcţii-montaj conducta ţiţei |  |  |
| Organizare de şantier | - schimbarea temporară a folosinţei terenului; - generare de deseuri menajere - consum de resurse naturale (apa, energie, materiale) | - impact peisagistic - ocupare temporarǎ a terenului - diminuarea resurselor naturale |
| Exploatarea autovehiculelor şi utilajelor din dotarea firmei care executa lucrǎrile de construcţii-montaj | - emisii de oxizi de azot (NOx); - generare de deşeuri de uleiuri şi/sau combustibili; - generare de zgomot | - poluarea aerului; - poluarea solului; - poluarea apelor subterane; - disconfort sau neajunsuri pentru persoanele care locuiesc in zona. |
| Pregătirea culoarului de lucru, îndepărtarea vegetaţiei şi săparea şantului pentru conducte | - îndepărtarea vegetaţiei de pe culoar; - distrugerea temporară a structurii solului | - distrugerea temporară a vegetaţiei; - scăderea fertilităţii solului |
| Curăţirea conductei noi | - eliminare pe sol : praf, resturi electrozi, oxizi metalici, resturi izolatie | - poluarea temporară a solului |
| Demontare tronsoane de conducta, curatire interioara cu apa Montaj tronsoane de conducta | - generare de deseuri metalice, - sol contaminat cu apa reziduala | - ocupare temporarǎ a terenului - poluarea solului; |
| Efectuarea probelor de presiune | - evacuarea apelor din conducte pe sol | - poluarea potenţială a solului |
| Activitate: exploatare conducta ţiţei |  |  |
| Transportul ţiţeiului prin conductǎ | - scurgeri necontrolate de ţiţei prin spargeri accidentale | - poluarea solului; - poluarea apelor subterane; - bioacumulare de substanţe toxice în flora |
| Activitate : postutilizare conducta ţiţei |  |  |
| Exploatarea autovehiculelor şi utilajelor din dotarea firmei care executa lucrǎrile demontare | - emisii de oxizi de azot (NOx); - generare de deşeuri de uleiuri şi/sau combustibili; - generare de zgomot | - poluarea aerului; - poluarea solului; - poluarea apelor subterane; - disconfort sau neajunsuri pentru persoanele care locuiesc in zona. |
| Demontare material tubular, armǎturi, eliminare | - generare de deseuri metalice; - recuperare si refolosire | - ocupare temporarǎ a terenului; - conservarea resurselor naturale; |
| Organizare de şantier | - schimbarea temporară a folosinţei terenului; - generare de deseuri menajere - consum de resurse naturale (apa, energie, materiale) | - impact peisagistic - ocupare temporarǎ a terenului - diminuarea resurselor naturale |

# 8. CONTROL DE AUTOR

Proiectantul îşi rezervă dreptul de a controla calitatea execuţiei lucrărilor pe tot timpul operaţiilor de construcţii - montaj. De asemenea, va participa la fazele determinante

stipulate în "Programul privind controlul de calitate pe faze determinante la execuţia  lucrărilor", parte integrantă a acestei documentaţii.

Soluţionarea neconformităţilor apărute la lucrările de execuţie se poate realiza numai cu aprobarea proiectantului şi cu avizul investitorului, sau după caz, al proprietarului şi beneficiarului.