## Sheet1
GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI
OBIECTIV : REABILITARE RAMPA ÎNCĂRCARE ŢIŢEI MARGHITA, JUD. BIHOR
NR. | STADIU FIZIC | PERIOADA DE EXECUTIE
CRT. |  | ANUL I (LUNA) | [11 empty] | ANUL II (LUNA)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Predare-primire amplasament | bar: ANUL I (LUNA) 1
Trasare axe, lucrari constructii | bar: ANUL I (LUNA) 1
Verificari | bar: ANUL I (LUNA) 1
LUCRARI FUNDATII, CONSTRUCTII METALICE, ARHITECTURA, UTILAJ, DECANTOR
2. | Lucrari de demolare fundatii, platforme, structuri metalice, rigole, cladiri | bar: ANUL I (LUNA) 1 to ANUL I (LUNA) 4
Lucrari de fundatii cladiri, stalpi rampa CF, utilaj (rezervor), | bar: ANUL I (LUNA) 3 to ANUL I (LUNA) 5
Platforme betonate | bar: ANUL I (LUNA) 3 to ANUL I (LUNA) 10
Executie Rigole, decantor betonat tricompartimentat | bar: ANUL I (LUNA) 4 to ANUL I (LUNA) 10
Montaj utilaj (rezervor) | bar: ANUL I (LUNA) 10 to ANUL I (LUNA) 11
Executia subansamblelor metalice in uzina | bar: ANUL I (LUNA) 8 to ANUL I (LUNA) 11
Montajul elementelor metalice cladiri | bar: ANUL I (LUNA) 9 to ANUL I (LUNA) 12
Verificarea calitatii montajului constructiilor metalice cladiri | bar: ANUL I (LUNA) 9 to ANUL I (LUNA) 12
Lucrari ce arhitectura cladiri | bar: ANUL I (LUNA) 10 to ANUL I (LUNA) 11
Montajul elementelor metalice pasarela CF | bar: ANUL I (LUNA) 10 to ANUL I (LUNA) 12
Verificarea calitatii montajului elementelor metalice pasarela CF | bar: ANUL I (LUNA) 11 to ANUL I (LUNA) 12
Realizarea protectiei anticorozive | bar: ANUL I (LUNA) 11 to ANUL II (LUNA) 1
Receptia lucrarilor | bar: ANUL II (LUNA) 1
MONTAJ CONDUCTE, POMPE, BRATE INCARCARE TITEI, INSTALATIE PSI
3. | Procurare material tubular,brate incarcare, armaturi,verif. calitatii materialelor | bar: ANUL I (LUNA) 7 to ANUL I (LUNA) 10
Izolatie anticoroziva exterioara a tevilor metalice | bar: ANUL I (LUNA) 9 to ANUL I (LUNA) 10
Transport, depozitare, manipulare teava in teren | bar: ANUL I (LUNA) 10 to ANUL I (LUNA) 11
Imbinarea conductei | bar: ANUL I (LUNA) 11
Montajul conductei pe suporti, a armaturilor si a bratelor de incarcare | bar: ANUL I (LUNA) 11 to ANUL II (LUNA) 2
Probe de etansietate si rezistenta | bar: ANUL II (LUNA) 2
Protectie anticoroziva | bar: ANUL II (LUNA) 3 to ANUL II (LUNA) 4
Receptia lucrarilor | bar: ANUL II (LUNA) 4
INSTALATII SANITARE, CANALIZARE EXTERIOARA, REZERVOR INMAGAZINARE
4. | Procurare ob.sanitare, material tubular, camine, rezervor inmagazinare | bar: ANUL II (LUNA) 1
Verificarea calitatii materialelor, cote, imbinari | bar: ANUL II (LUNA) 1
Transport, depozitare, manipulare in teren | bar: ANUL II (LUNA) 1 to ANUL II (LUNA) 3
Montaj obiecte si instalatia sanitara cladire administrativa | bar: ANUL II (LUNA) 3 to ANUL II (LUNA) 4
Montaj canalizare exterioara, camine, legaturi canalizare decantor, rez inmagaz | bar: ANUL I (LUNA) 4 to ANUL I (LUNA) 5; ANUL II (LUNA) 4 to ANUL II (LUNA) 5
Verificari montaj obiecte sanitare, echipamente | bar: ANUL II (LUNA) 6
Probe de presiune | bar: ANUL II (LUNA) 6
Receptia lucrarilor | bar: ANUL II (LUNA) 6
INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI
6. | Procurare echipamente, cabluri, accesorii, contractare utilaje | bar: ANUL I (LUNA) 11 to ANUL II (LUNA) 6
Verificarea calitatii materialelor | bar: ANUL II (LUNA) 4 to ANUL II (LUNA) 6
Transport, depozitare, manipulare in teren | bar: ANUL II (LUNA) 4 to ANUL II (LUNA) 6
Instalare tablou electric | bar: ANUL II (LUNA) 6
Montare echipamente în teren (corpuri de iluminat, cutii de joncțiune) | bar: ANUL II (LUNA) 7 to ANUL II (LUNA) 10
Stabilire/Identificare trasee cabluri electrice + montare pat cabluri + săpătură şant pentru instalare subterană cabluri electrice | bar: ANUL II (LUNA) 8 to ANUL II (LUNA) 10
Montare cabluri electrice si conectarea cablurilor la echipamente | bar: ANUL II (LUNA) 9 to ANUL II (LUNA) 10
Executie priza de pamant, conectarea echip. la priza de pamant, masuratori | bar: ANUL II (LUNA) 10
Probe de punere sub tensiune si control functionare | bar: ANUL II (LUNA) 10
Receptia lucrarilor | bar: ANUL II (LUNA) 10
8. | Pregatire, punere in functiune | bar: ANUL II (LUNA) 12
9. | Recepţia lucrărilor conform H.G.51/1996 | bar: ANUL II (LUNA) 12
OBSERVATIE: In etapele de realizare a investitiei pot surveni modificari, in functie de solicitarile beneficiarului si de lucrarile neprevazute ce pot apare in fazele de executie a lucrarii.