TITULARUL LUCRARII : SC CONPET SA Ploiesti                                          LUCRARE „ Modernizare centrală termică si retea termoficare -

PROIECTANT GENERAL: SC BALTUR SIB SRL Sibiu                                                                  statia   titei Baicoi”

ANTREPRENOR GENERAL:

Durata de executie: 6 luni

| Nr | Denumirea activitatilor |  |  | Esalonarea pregatirii inv. (zile) |  |  |  |  |  |  | Esalonarea executiei obiectivului (zile) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| crt |  |  |  | 30 | 60 | 90 |  | 120 | 150 | 180 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |  | 150 | 165 | 180 |  |
| 1. | PROIECTARE | Proiect : | Elaborarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pt+Cs+De | Aprobare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.Urbanism,Avize,DtACst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | EXECUTIE LUCRARI | Procurare Utilaj + Echipament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Constructii+Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -MONTAJ | Montaj Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Montaj Conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - CONSTR-INSTAL. | Izolatii Termice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lucrari Pif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | RECEPTIE PRELIMINARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | RECEPTIE FINALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TITULAR LUCRARE,			        PROIECTANT GENERAL,	           ANTREPRENOR GENERAL

SC CONPET SA Ploiesti                          S.C. BALTUR  SIB  SRL Sibiu

DIRECTOR DEZVOLTARE			      DIRECTOR		                              DIRECTOR