TITULARUL LUCRARII :   SC CONPET SA Ploiesti                                          LUCRARE „ Modernizare centrală termică   -

PROIECTANT GENERAL: SC BALTUR SIB SRL Sibiu                                                                  statia   titei Calareti”

ANTREPRENOR GENERAL:

Durata de executie: 3 luni

| Nr | Denumirea activitatilor |  |  | Esalonarea pregatirii inv. (zile) |  |  |  | Esalonarea executiei obiectivului (zile) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| crt |  |  |  | 30 | 60 | 85 |  | 7 | 14 | 21 | 28 | 37 | 44 | 51 | 58 | 67 |  | 74 | 81 | 90 |  |  |
| 1. | PROIECTARE | Proiect : | Elaborarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pt+Cs+De | Aprobare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Doc aviz ISCIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | EXECUTIE LUCRARI | Procurare Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Montaj Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -MONTAJ | Montaj Conducte termo+gaze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Izolatii Termice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - CONSTR-INSTAL. | Electrice si automatizari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lucrari Pif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | RECEPTIE PRELIMINARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | RECEPTIE FINALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TITULAR LUCRARE,			        PROIECTANT GENERAL,	           ANTREPRENOR GENERAL

SC CONPET SA Ploiesti                          S.C. BALTUR  SIB  SRL Sibiu

DIRECTOR DEZVOLTARE			      DIRECTOR		                              DIRECTOR