PROGRAM DE VERIFICARE A CALITĂŢII EXECUŢIEI LUCRĂRILOR DE INSTALAŢII ELECTRICE PE FAZE DETERMINANTE

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului

Potlogi - jud. Dâmboviţa

FAZA: PT + DE

INSPECTORATUL

DE STAT

ÎN CONSTRUCŢII

PROGRAM DE VERIFICARE A CALITĂŢII EXECUŢIEI LUCRĂRILOR DE INSTALAȚII PE FAZE DETERMINANTE

SPECIALITATEA :   INSTALAȚII ELECTRICE

Conform OGR nr. 2/94 şi Legii 10/95 (cu modificările ulterioare republicate) privind calitatea în construcţii, fazele determinante  stabilite de proiectant pentru execuţia lucrărilor de instalații electrice sunt următoarele:

| Nr. crt. | Faza de lucrări de urmărit | Metoda de verificare | Participanţi | Documente | Precizări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verificarea agrementelor tehnice şi a buletinelor de calitate a materialelor şi echipamentelor puse în operă | Constătări la vedere | B, E | P.V.R. |  |
|  | Instalare și verificare Post de Transformare în anvelopă de beton (PTAB) | Constatări la vedere Măsurători | B, E | P.V.F.D. |  |
|  | Instalare sistem de însoțitori electrici | Constatări la vedere | B, E | P.V.L.A |  |
|  | Execuție săpătură șanț cabluri electrice și instalare cabluri electrice | Măsurători | B, E | P.V.L.A. |  |
|  | Verificare cabluri electrice după montaj | Măsurători | B, E | P.V.C. |  |
|  | Execuție priză de pământ | Constatări la vedere Măsurători | B, E | P.V.L.A. P.V.C. |  |
|  | Verificarea conexiunilor cablurilor electrice la echipamente, a culorilor de indentificare a conductoarelor, a etichetelor cablurilor electrice | Constatări la vedere Măsurători | B, E | P.V.C. |  |
|  | Verificarea funcțională a instalației electrice înaintea recepţiei | Constatări la vedere Măsurători | B, E | P.V.C. |  |
|  | Recepție finală. Punere în funcție | Constatări la vedere | P, B, E, I | P.V.R.C. |  |

LEGENDĂ :

P – proiectant

E – executant

B – beneficiar (reprezentantul beneficiarului)

I – inspector ICLPUAT

P.V.L.A. - proces verbal lucrări ascunse

P.V.F.D.- proces verbal fază determinantă

P.V.R. - proces verbal recepție

P.V.C. - proces verbal constatare

P.V.R.C - proces verbal recepție calitativă

NOTE :

- Prin fază determinantă se înţelege stadiul fizic la care lucrarea odată ajunsă nu se mai poate continua fără încheierea documentelor înscrise în col. 5 a tabelului.

- Executantul va convoca participanţii la verificarea lucrărilor cu minim 10 zile înainte de termenul propus.

- La recepţia finală a obiectivului, prezentul program împreună cu documentele încheiate se vor anexa la CARTEA CONSTRUCŢIEI.

- Alte faze de control prevăzute în norme, vor face obiectul programului propriu de verificare a calităţii al executantului prin responsabilul tehnic al lucrării şi al beneficiarului prin dirigintele de şantier. Rezultatele acestui program, se concretizează în P.V. de lucrări ascunse, evidenţa certificatelor de calitate şi toate documentele de şantier prevăzute de legislaţia în vigoare.

- Executantul nu este îndreptăţit a face înlocuiri de materiale sau aparate fără avizul scris al proiectantului.

- Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare cu minimum 10 zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea.

- Atât pentru problemele cuprinse în prezenta listă, cât şi pentru toate celelalte lucrări de execuţie, analiza permanentă a calităţii revine beneficiarului.

- Acest program nu este limitativ, el putând a fi completat cu măsuri suplimentare de control şi verificare prevăzute de legislaţia în vigoare.

- La recepţia obiectului, un exemplar din prezentul program complet se va anexa la cartea construcţiei.

| BENEFICIAR CONPET S.A. | EXECUTANT | PROIECTANT RIA ENGINERING&CONSULTING S.R.L. |
| --- | --- | --- |