MANUAL METODOLOGIC

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

Volumul 2

CUPRINS

CAPITOLUL 8 – CONSTRUCŢII METALICE	7

8.1. CONSIDERAŢII GENERALE	7

8.1.1. Definiţie şi domenii de utilizare	7

8.1.2. Importanţa lucrărilor de construcţii metalice şi domeniul de tratare a problemei	7

8.1.3. Caracteristici ale lucrărilor de construcţii metalice	8

8.1.4. Clasificarea lucrărilor de construcţii	8

8.1.5. Criterii esenţiale în alegerea variantei tehnologice optime	8

8.1.6. Pregătirea lucrărilor	9

8.2. EXECUTAREA CONSTRUCŢIILOR METALICE	10

8.2.1. Confecţionarea construcţiilor metalice	10

8.2.1.1. Confecţionarea construcţiilor metalice în unităţi industriale specializate	10

8.2.1.2. Ateliere de confecţii metalice în cadrul unităţilor de construcţii	10

8.2.1.3. Confecţionarea elementelor metalice în cadrul şantierului	11

8.2.2. Transportul elementelor de construcţii metalice	11

8.2.2.1. Transportul elementelor de construcţii metalice pe cale ferată	12

8.2.2.2. Transportul elementelor de construcţii metalice cu mijloace auto	12

8.2.3. Depozitarea elementelor de construcţii metalice	13

8.2.3.1. Depozite de materiale	13

8.2.3.2. Depozite de elemente finite în atelierul de confecţii	13

8.2.3.3. Depozite la obiect	13

8.2.4. Montarea construcţiilor metalice	13

8.2.4.1. Montarea stâlpilor metalici	14

8.2.4.2. Montarea grinzilor metalice	15

8.2.4.3. Montarea fermelor	15

8.2.4.4. Montarea închiderilor metalice	16

8.2.4.5. Montarea platformelor, pasarelelor etc.	17

8.2.4.6. Tendinţe moderne în montarea construcţiilor metalice	17

CAPITOLUL 9 – PROCEDEE DE SUDARE APLICATE LA CONFECŢIONAREA şi MONTAREA CONSTRUCŢIILOR METALICE	18

9.1. CONSIDERAŢII GENERALE	18

9.1.1. Definiţii	18

9.1.2. Specificaţia procedurii de sudare (WPS)	18

9.1.3. Clasificarea procedeelor de sudare	19

9.1.4. Elemente esenţiale în stabilirea unei tehnologii de sudare	19

9.1.4.1. Natura şi calitatea materialului de bază	19

9.1.4.2. Tipul (forma) materialului de bază	20

9.1.4.3. Poziţia cordonului de sudură	20

9.1.4.4. Locul execuţiei cordonului de sudură	20

9.1.4.5. Clasa de calitate impusă prin proiect	20

9.1.4.6. Productivitatea operaţiei de sudare	20

9.1.4.7. Considerente economice	21

9.2. CONŢINUTUL şi  PRECIZAREA TEHNOLOGIILOR DE SUDARE	21

9.2.1. Precizarea materialului care se sudează	21

9.2.2. Precizarea tipului şi dimensiunilor pieselor	21

9.2.3. Precizarea tipului de îmbinare	21

9.2.4. Precizarea poziţiei de sudare	21

9.2.5. Precizarea procedeului de sudare	22

9.2.5.1. Procedeul de sudare manual cu electrozi înveliţi	23

9.2.5.2. Procedeul de sudare semiautomată în mediu de gaz protector	23

9.2.5.3. Procedeul de sudare automată sub strat de flux	23

9.2.6. Indicarea geometriei rostului de sudare. Tipuri de rosturi standardizate	24

9.2.7. Indicarea materialelor de adaos	24

9.2.7.1. Electrozii înveliţi	25

9.2.7.2. Sârmele pentru sudare în procedeul de sudare cu protecţie de bioxid de carbon	26

9.2.8. Indicarea parametrilor electrici ai regimului de sudare	27

9.2.9. Indicarea şi clasificarea parametrilor	tehnologici ai operaţiilor de sudare	27

9.2.10. Indicarea ordinii de sudare şi  a numărului de rânduri de sudură	27

9.2.11. Indicaţii privind tratamentul termic al îmbinărilor sudate	28

9.2.12. Precizarea claselor de calitate, controlul tehnic de calitate	29

9.2.12.1. Controlul tehnic de calitate înainte de operaţia de sudare	29

9.2.12.2. Controlul tehnic de calitate în timpul operaţiei de sudare	30

9.2.12.3. Controlul tehnic de calitate final	30

9.2.13. Indicaţii privind unele măsuri de protecţia muncii şi P.S.I.	31

9.2.14. Întocmirea fişelor tehnologice simplificate 	de sudare	32

9.3. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE ÎNTOCMIRE Şi APLICARE A TEHNOLOGIILOR DE SUDARE	32

CAPITOLUL 10 – ZIDĂRII ŞI TENCUIELI	33

10.1. CONSIDERAŢII  GENERALE	33

10.1.1. Definiţii	33

10.1.2. Caracteristicile lucrărilor de zidărie şi  tencuieli	33

10.1.3. Elemente esenţiale în alegerea variantei optime de execuţie	33

10.1.4. Lucrări pregătitoare	34

10.1.4.1. Lucrări pregătitoare la zidării	34

10.1.4.2. Lucrări pregătitoare la tencuieli	35

10.2. MATERIALE UTILIZATE	37

10.2.1. Materiale pentru lucrări de zidărie	37

10.2.1.1. Piatră pentru zidărie	37

10.2.1.2. Mortare pentru zidărie	38

10.2.1.3. Materiale utilizate pentru prepararea mortarelor	39

10.2.2. Materiale pentru lucrări de tencuieli	41

10.2.2.1. Agregate	41

10.2.2.2.  Lianţi	42

10.2.2.3.  Apa	42

10.2.2.4.  Materiale auxiliare	42

10.3. TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE A ZIDĂRIILOR	43

10.3.1. Principii generale de alcătuire	43

10.3.2. Cele trei reguli de bază pentru executarea zidăriei	44

10.3.2.1. Regula întâi	45

10.3.2.2. Regula a doua	45

10.3.2.3. Regula a treia	46

10.4. NORME DE EXECUŢIE ŞI ORGANIZARE A ZIDĂRIILOR DIN BLOCURI DE PIATRĂ ARTIFICIALĂ ARSĂ	46

10.4.1. Norme de alcătuire a zidăriei (date constructive)	46

10.4.2. Scule, instrumente şi dispozitive pentru executarea zidăriei	47

10.4.3. Desfăşurarea procesului tehnologic de execuţie a zidăriei de cărămidă	48

10.4.3.1. Aducerea şi aşezarea provizorie a cărămizilor	48

10.4.3.2. Aducerea şi întinderea mortarului	48

10.4.3.3. Aşezarea cărămizilor în poziţie definitivă	48

10.4.4. Organizarea locului de muncă al zidarului	49

10.4.5.  Organizarea muncii în formaţia de zidari	49

10.4.5.1. Formaţia de doi sau trei muncitori	49

10.4.5.2. Formaţia de cinci sau de şase muncitori	49

10.4.6. Organizarea lucrului în cadrul obiectului	50

10.4.6.1. Executarea zidăriei de cărămidă prin metoda pe sectoare şi  niveluri de lucru după înălţime	50

10.4.6.2. Executarea zidăriei de cărămidă prin metoda în lanţ	50

10.4.7. Mecanizarea complexă a executării zidăriei de cărămidă	51

10.4.7.1. Schema I: transportul materialelor cu macaraua turn	51

10.4.7.2. Schema II: transportul mortarului cu pompa	51

10.4.8. Principalele etape de execuţie la zidăria simplă din cărămidă	51

10.5. EXECUTAREA ZIDĂRIEI DE CĂRĂMIDĂ	53

10.5.1. Zidărie din cărămidă plină	53

10.5.1.1. Zidăria de 1/4 cărămidă	53

10.5.1.2. Zidăria de 1/2 cărămidă	54

10.5.1.3. Zidăria de 1 cărămidă	54

10.5.1.4. Zidăria de 1 1/2 cărămizi	54

10.5.1.5. Capete, ramificaţii, colţuri şi  încrucişări	55

10.5.2. Zidărie din cărămidă cu goluri	55

10.5.2.1. Condiţii generale de alcătuire şi  execuţie	55

10.5.2.2. Zidărie cu goluri de 1 cărămidă	55

10.5.2.3. Zidărie cu goluri de 1 1/4 şi  1 1/2 cărămizi grosime	56

10.5.3. Zidărie din blocuri de beton celular autoclavizat	56

10.5.4. Zidărie din blocuri de beton cu agregate uşoare	57

10.6. CONSOLIDAREA  ZIDARIILOR	57

10.6.1. Consolidarea fundaţiilor	58

10.6.1.1. Subzidirea pe tronsoane scurte	58

10.6.1.2. Subzidirea pe tronsoane lungi	58

10.6.2. Consoliodarea  structurilor de zidărie	58

10.6.2.1. Cămăşuirea zidăriei	59

10.6.2.2. Consolidarea prin injectare	59

10.6.2.3. Alte procedee de consolidare	59

10.7. DEMOLAREA ZIDĂRIILOR	59

10.8. TRANSPORTUL ŞI MANIPULAREA MECANIZATĂ A MATERIALELOR PENTRU ZIDĂRII ŞI TENCUIELI	60

10.8.1. Transportul materialelor de zidărie în unităţi de încărcătură	60

10.8.1.1. Principii de bază; reguli de depozitare a unităţilor de încărcătură pe platformele de lucru	60

10.8.1.2.  Condiţii de organizare a şantierelor	61

10.8.1.3.  Formarea pachetelor de cărămizi şi  blocuri ceramice	62

10.8.1.4.  Aşezarea pachetelor în mijloacele de transport	62

10.8.1.5. Circuitele de manipulare şi  transport a pachetelor	62

10.8.1.6. Dispozitive de manipulare şi mijloace manuale de transport a pachetelor	62

10.8.1.7.  Manipularea pachetelor	63

10.8.2. Transportul mortarelor pentru zidării şi  tencuieli	63

10.8.2.1. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport	63

10.8.2.2. Transportul mortarului pe orizontală	64

10.8.2.3. Transportul pe verticală cu utilaje de ridicat	64

10.8.2.4. Transportul mortarului cu pompa	64

10.9. TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE A TENCUIELILOR	65

10.9.1. Principii generale de execuţie a tencuielilor	65

10.9.2. Mortare pentru tencuieli	67

10.9.3. Scule, dispozitive şi utilaje pentru realizarea manuală a tencuielilor	69

10.9.3.1. Scule pentru operaţii de trasare	69

10.9.3.2.  Scule pentru operaţii de aplicare a mortarului	69

10.9.3.3. Scule pentru operaţia de finisare a suprafeţelor	69

10.9.3.4. Scule pentru operaţii diverse sau speciale	70

10.9.4. Scule, dispozitive şi  utilaje pentru realizarea  mecanizată a tencuielilor	70

10.9.5. Execuţia diferitelor etape (straturi) ale tencuielilor simple	71

10.9.5.1. Trasarea suprafeţelor	72

10.9.5.2. Aplicarea stratului amorsă (şpriţul)	72

10.9.5.3. Aplicarea grundului	73

10.9.5.4.  Aplicarea tinciului	76

10.9.6. Tehnologia de execuţie a unor tipuri principale de tencuieli	77

10.9.6.1. Tencuieli drişcuite	77

10.9.6.2. Tencuieli sclivisite	77

10.9.6.3. Tencuieli speciale impermeabile	77

10.9.6.4. Tencuieli torcretate	78

10.9.6.5. Tencuieli gletuite	79

10.9.6.6. Tencuieli brute	80

10.9.6.7. Tencuieli pe zidărie din b.c.a.	80

10.9.6.8. Tencuieli pe beton	81

10.9.6.9. Rostuirea zidăriei din cărămidă aparentă	82

10.9.7. Alcătuirea şi  tehnologia de execuţie a tencuielilor decorative	82

10.9.7.1. Tencuieli decorative simple	83

10.9.7.2. Tencuieli stropite	84

10.9.7.3. Tencuieli de terasit şi  de dolomit	84

10.9.7.4. Tencuieli de piatră artificială	85

10.9.8. Organizarea execuţiei lucrărilor de tencuieli	87

10.9.8.1. Executarea tencuielilor cu echipe individuale	87

10.9.8.2. Executarea tencuielilor cu brigăzi de specialitate	87

CAPITOLUL 11 – IZOLAŢII	89

11.1. CONSIDERAŢII GENERALE	89

11.1.1. Definiţii	89

11.1.2. Importanţa lucrărilor de izolaţii. Precizarea domeniului de tratare a problemei	90

11.1.3. Caracteristici ale lucrărilor de izolaţii	90

11.1.4. Clasificări ale lucrărilor de izolaţii	90

11.1.5. Elemente determinante în alegerea variantei tehnologice optime	91

11.1.5.1. Funcţie de locul unde este plasată şi urmează să se execute izolaţia	91

11.1.5.2. Funcţie de tipul izolaţiei	91

11.1.5.3. Funcţie de materialele folosite	91

11.1.6. Pregătirea lucrărilor	92

11.1.6.1. Condiţii generale	92

11.1.6.2. Fazele pregătirii lucrărilor	92

11.1.6.3. Etapele de verificare şi  control a calităţii	92

11.1.6.4. Instruirea personalului muncitor	92

11.1.7. Probleme specifice legate de tehnologia lucrărilor de izolaţii	92

11.1.7.1. Preluarea fronturilor de lucru	92

11.1.7.2. Controlul şi  recepţia lucrărilor	93

11.1.7.3. Menţinerea integrităţii izolaţiilor	94

11.2. TEHNOLOGII DE EXECUŢIE A HIDROIZOLAŢIILOR	96

11.2.1. Caracteristici	96

11.2.2. Hidroizolaţii bituminoase	96

11.2.2.1. Structura şi  rolul straturilor componente	96

11.2.2.2. Alegerea structurii hidroizolaţiei	98

11.2.2.3. Tehnologii de execuţie	98

11.2.3. Hidroizolaţii rigide	106

11.2.3.1. Structura şi rolul straturilor. Caracteristici	106

11.2.3.2. Tencuieli manuale multistrat	108

11.2.3.3. Tencuieli executate mecanizat	111

11.2.3.4. Tencuieli de ciment torcretate	112

11.2.3.5. Tencuieli speciale la rezervoare (budane) de depozitare vin sau bere	112

11.2.3.6. Hidroizolaţii cu materiale plastice aplicate prin stropire sau pensulare	112

11.2.3.7. Hidroizolaţii din folii de materiale plastice	112

11.2.3.8. Hidroizolaţii metalice	113

11.3. TEHNOLOGII DE EXECUŢIE  A TERMOIZOLAŢIILOR	114

11.3.1. Caracteristici	114

11.3.2. Tehnologii de execuţie	115

11.3.2.1. Izolaţii termice la pereţi exteriori	115

11.3.2.2. Termoizolaţia la acoperişuri	116

11.3.2.3. Termoizolaţia la planşee	117

11.3.2.4. Termoizolaţia la conducte	118

11.4. TEHNOLOGII DE EXECUŢIE A FONOIZOLAŢIILOR	119

11.4.1. Caracteristici	119

11.4.2. Tehnologii de execuţie	120

11.4.2.1. Pereţi exteriori	120

11.4.2.2. Pereţi interiori	120

11.4.2.3. Pardoseli şi  planşee	121

11.4.2.4. Tratamente fonoabsorbante	121

11.5. TEHNOLOGII DE EXECUŢIE A IZOLAŢIILOR ANTICOROZIVE ŞI  ANTIACIDE	122

11.5.1. Caracteristici	122

11.5.2. Izolaţii anticorozive aplicate pe beton	122

11.5.2.1. Silicatarea	122

11.5.2.2. Fluorosilicatarea	122

11.5.2.3. Ocratarea	123

11.5.2.4. Realizarea de pelicule rezistente	123

11.5.3. Placaje antiacide	123

11.5.4. Protecţia elementelor din beton armat şi beton precomprimat în medii agresive naturale	124

11.5.5. Protecţia construcţiilor metalice  contra coroziunii	126

11.5.5.1. Protecţia construcţiilor metalice supraterane	127

11.5.5.2. Protecţia construcţiilor metalice îngropate	129

CAPITOLUL 12 – ZIDĂRII Şi TENCUIELI	130

12.1. CONSIDERAŢII GENERALE	130

12.1.1. Definiţii	130

12.1.2. Caracteristicile lucrărilor de zidărie şi  tencuieli	130

12.1.3. Elemente esenţiale în alegerea variantei optime de execuţie	131

12.1.4. Lucrări  pregătitoare	131

12.1.4.1. Lucrări pregătitoare la zidiri	131

# CAPITOLUL 8 – CONSTRUCŢII METALICE

## 8.1. CONSIDERAŢII GENERALE

### 8.1.1. Definiţie şi domenii de utilizare

În domeniul construcţiilor metalice intră lucrări foarte variate, de la construcţii integrale de mare anvergură, la elemente de mică importanţă, realizate din materiale metalice diferite ca formă şi caracteristici, prelucrate şi asamblate conform detaliilor de execuţie în elemente de construcţii: stâlpi, grinzi, ferme etc.

Se utilizează în domenii foarte largi, precum:

- structuri de rezistenţă integral metalice la hale cu poduri rulante, cu deschideri şi  travei mari, înălţimi mari ale stâlpilor;

- acoperişuri metalice pe stâlpi din beton armat (de regulă, prefabricaţi);

- structuri integral metalice pentru clădiri multietajate cu înălţimi mari;

- construcţii în interiorul unor clădiri industriale mari (platforme, pasarele);

- schelete metalice pentru susţinerea de utilaje sau instalaţii tehnologice;

- închideri exterioare sau compartimentări interioare la hale industriale;

- construcţii speciale cu înălţime foarte mare (antene etc.);

- schelete pentru construcţii provizorii (barăci, depozite mici etc.);

- elemente secundare: plăci metalice înglobate în beton, console metalice, elemente de completare.

### 8.1.2. Importanţa lucrărilor de construcţii metalice şi domeniul de tratare a problemei

- Având în vedere marea varietate a construcţiilor metalice, realizarea lor implică cunoaşterea şi respectarea unei foarte largi game de măsuri şi anume:

- executarea cu mare precizie a elementelor pe care se montează şi  se fixează construcţiile metalice: fundaţii, stâlpi din beton armat, buloane de ancorare, existenţa altor confecţii metalice;

- executarea în unităţile de producţie specializate (industrie sau ateliere proprii) a reperelor şi  elementelor asamblate, cu respectarea strictă a dimensiunilor din desenele de execuţie şi  a calităţii oţelurilor utilizate;

- transportul şi depozitarea corectăa elementelor metalice confecţionate cu mijloace şi dispozitive care să le asigure integritatea şi  indeformabilitatea;

- asigurarea protecţiei contra acţiunii agenţilor atmosferici prin vopsire, peliculizare, măsuri speciale în medii agresive.

- Nerespectarea măsurilor impuse în cadrul fiecărei etape poate să conducă la degradări ale elementelor până la un nivel care să le facă inutilizabile (nepotriviri mari între element şi sistemul de fixare în structură, deformaţii inacceptabile, coroziune avansată etc.)

### 8.1.3. Caracteristici ale lucrărilor de construcţii metalice

- Lucrările de construcţii metalice impun asigurarea corespunzătoare a unor condiţii speciale. Astfel:

- 1) Din punct de vedere al materialelor, problemele sunt legate de calitatea oţelurilor folosite, de indeformabilitatea componentelor fiecărui element, de evitarea coroziunii dincolo de limitele admise.

- 2) Din punct de vedere al forţei de muncă, construcţiile metalice impun un nivel de calificare superior, care să poată asigura calitatea ridicată a lucrărilor de confecţionare şi  montaj.

- 3) Din punct de vedere al utilajelor necesare transportului, manipulării şi  montării elementelor metalice, acestea sunt în cazurile obişnuite cele existente în mod uzual în dotarea şantierelor; probleme deosebite se ridică în cazul preasamblării şi finisării elementelor la sol prin crearea de ansambluri de mari dimensiuni şi greutăţi, pentru ridicarea lor la poziţie fiind necesare utilaje şi dispozitive speciale, de mare capacitate, concepute să asigure indeformabilitatea ansamblurilor în timpul manevrării şi  montării.

### 8.1.4. Clasificarea lucrărilor de construcţii

- Din numeroasele clasificări posibile se prezintă numai două, legate direct de activitatea de şantier:

- 1) Clasificare după locul unde sunt confecţionate elementele metalice:

- elemente executate în unităţi industriale specializate (în special: grinzi şi  ferme metalice, stâlpi, grinzi de rulare);

- elemente executate în ateliere specializate din bazele de producţie ale unităţii de construcţii;

- elemente simple executate la obiect.

- 2) Clasificare după locul de montaj al elementelor metalice:

- elemente asamblate la sol şi montate sub forma unor părţi mari de construcţie (acoperişuri asamblate la sol şi ridicate apoi la poziţie, închideri din panouri mari preasamblate etc.);

- elemente montate bucată cu bucată la poziţia finală (ferme, pane, închideri, platforme şi  pasarele etc.)

### 8.1.5. Criterii esenţiale în alegerea variantei tehnologice optime

- Alegerea variantei tehnologice de executare a construcţiilor metalice depinde de:

- tipul structurii;

- tipul de elemente metalice;

- forma şi  dimensiunile elementelor metalice;

- greutatea elementelor;

- posibilităţi de transport de la locul de confecţionare la locul de montaj şi  drumurile de acces;

- posibilităţile de asigurare a utilajelor de ridicat în atelierul de confecţii metalice şi pe şantier;

- spaţiul de care se dispune în şantier pentru depozitare, pentru prefabricare la sol a părţilor de construcţie metalică - posibilităţi de acces cu mijloacele de transport şi  de ridicare în zona obiectului;

- gradul de calificare al forţei de muncă existente;

- numărul personalului muncitor de care se dispune pentru executarea operaţiilor de montaj;

- tipul şi numărul îmbinărilor ce trebuie executate.

- Este necesar ca toate aceste criterii să fie luate în consideraţie la alegerea şi definitivarea soluţiei constructive; în consecinţă, încă la nivel de PE trebuie să existe o legătură strânsă între proiectant şi executant, urmând ca proiectantul să asigure o conformare tehnologică corespunzătoare.

### 8.1.6. Pregătirea lucrărilor

- Pregătirea lucrărilor reprezintă o fază extrem de importantă, de aceasta depind calitatea execuţiei, productivitatea muncii, utilizarea raţională a resurselor, în final respectarea termenelor de punere în funcţiune a investiţiei.

- Pregătirea lucrărilor trebuie să vizeze în principal următoarele aspecte:

- aprovizionarea cu materiale necesare şi asigurarea depozitării lor corecte;

- asigurarea confecţionării elementelor metalice în atelierele specializate (industrie sau ateliere în baze proprii de producţie);

- asigurarea mijloacelor de transport special echipate (unde este cazul) pentru transportul de la locul de confecţionare la locul de montaj;

- asigurarea traseelor pentru transport (stabilirea traseului în funcţie de gabaritul mijloacelor de transport, greutatea elementelor, eventualele locuri înguste, mergând până la construirea de căi de acces speciale unde este cazul);

- prevederea mijloacelor de manipulare: macarele, poduri rulante etc., în interiorul atelierelor de confecţii;

- stabilirea locurilor şi  modului de depozitare la atelierele de confecţionare şi  la şantier;

- elaborarea unei fişe tehnologice adecvate pentru executarea montajului prin care să se prevadă modul de montaj, utilajele necesare pentru manipulare, construcţii provizorii necesare la montaj (unde este cazul), numărul şi  calificarea personalului muncitor;

- prevederea prin documentaţie a surselor de apă, energie electrică, alte elemente impuse de execuţie.

## 8.2. EXECUTAREA CONSTRUCŢIILOR METALICE

### 8.2.1. Confecţionarea construcţiilor metalice

#### 8.2.1.1. Confecţionarea construcţiilor metalice în unităţi industriale specializate

- În unităţile specializate pentru construcţii metalice se execută, de obicei, elemente tipizate ca: ferme, pane, grinzi de rulare, elemente de închidere, dar şi alte tipuri de elemente, care nu fac obiectul unor proiecte tip, cum sunt: stâlpi, ferme unicat, platforme, pasarele etc. Elementele trebuie să fie transportabile. Această condiţie se respectă fie când elementul în sine este gabaritic, fie când elementele agabaritice sunt tronsonabile (tronsonarea exactă fiind precizată prin desenele de execuţie).

- În aceste unităţi este necesar să existe o dotare corespunzătoare cu utilajele necesare şi  cu forţa de muncă de calificare ridicată. Se asigură astfel, o execuţie de bună calitate, cu geometria şi dimensiunile bine realizate, cu îmbinările prin sudură corect executate.

- Analiza tehnologiilor de execuţie din unităţile industriale specializate nu face obiectul prezentei lucrări.

#### 8.2.1.2. Ateliere de confecţii metalice în cadrul unităţilor de construcţii

- Atelierele de confecţii şi construcţii metalice din bazele de producţie ale unităţilor de construcţii se organizează în scopul asigurării şantierelor cu majoritatea principalelor elemente metalice (altele decât cele care se execută în unităţile industriel specializate). În aceste ateliere se execută şi elemente care prin formă sau dimensiuni sunt netransportabile pe calea ferată sau pe şosea pe distanţe lungi, sau ar necesita pentru transportul lor amenajări sau utilaje deosebit de costisitoare sau complicate.

- De regulă, aceste ateliere trebuie să fie dotate cu:

- o hală de producţie (atelierul de confecţii propriu - zis);

- utilajele de manipulare a materialelor şi confecţiilor (macarale, poduri rulante, conveioare etc.);

- un depozit de materiale;

- platforma (zona) de debitare, dotată cu utilajele şi dispozitivele necesare;

- platforma de lucru exterioară, pentru piese de gabarit foarte mare;

- depozit de produse finite, subansambluri, confecţii;

- laborator sau punct de laborator pentru încercări distructive şi  nedistructive.

- Atelierul propriu-zis se execută de regulă, prevăzut cu structuri metalice uşoare, demontabile, cu grinzi rulante. Sunt prezentate atelierele tip cele mai uzuale, de 2000 şi  4000 t capacitate anuală, cu dotările necesare.

- Depozitul de materiale trebuie să aibă, în afara depozitului principal de profile, table, platforme, ţevi etc. şi magazii de: oxigen, carbid, acetilenă, vopsele, materiale mărunte (şuruburi, electrozi, burghie etc.).

- În cadrul depozitului trebuie asigurat accesul la fiecare sort de laminate, precum şi  manipularea acestora la lungimea de livrare maximă. Aşezarea laminatelor trebuie făcută într-o ordine perfectă, pe sortimente, calitatea de oţel etc., marcate în mod vizibil cu plăcuţe indicatoare sau cu vopsire convenţională.

- Zona de debitare este destinată efectuării următoarelor operaţii:

- trasarea reperelor conform desenelor de execuţie;

- tăierea materialelor (laminate, tablă etc.) la dimensiunile corespunzătoare.

- Pentru executarea acestor operaţii, laminatele se aleg din depozit în conformitate cu calitatea şi  sortimentele prevăzute în desenele de execuţie şi se transportă în zona de debitare în cantităţi astfel stabilite încât să nu blocheze spaţiul de lucru.

- Pentru platforma de lucru se execută următoarele operaţii:

- asamblarea elementelor de construcţie metalică (stâlpi, ferme, platforme, grinzi de rulare etc.);

- protecţia anticorozivă cu grundul stabilit prin proiectul de execuţie.

- Reperele necesare asamblării sunt aduse pe platformă după ce au fost integral prelucrate în atelier (găuri, muchii etc.).

- Fiecare element se marchează în mod vizibil, cu vopsea nelavabilă, notându-se clar denumirea şi codul lui, precum şi obiectul căruia îi aparţine.

- Platforma de lucru trebuie să fie dotată cu mijloace corespunzătoare de ridicat, cu convertizoare de sudură etc.

- În depozitul de produse finite se depozitează în pachete unitare, pe obiecte, părţi de construcţie etc., elementele gata de transportat la locul de montaj. El trebuie să aibă asigurate căi de acces corespunzătoare mijloacelor de transport şi de ridicat, stabilite funcţie de dimensiunile şi greutatea elementelor.

#### 8.2.1.3. Confecţionarea elementelor metalice în cadrul şantierului

- Execuţia confecţiilor metalice în cadrul şantierelor, direct la locul de punere în operă este limitată, de regulă, strict la elemente mici, de completare. În acest scop, nici dotarea şantierului nu trebuie să fie deosebită, limitându-se la asigurarea posibilităţilor minime de trasare, tăiere şi  sudare a reperelor.

### 8.2.2. Transportul elementelor de construcţii metalice

- Prin organizarea transportului elementelor de construcţie metalice trebuie să se asigure păstrarea întocmai a caracteristicilor geometrice ale acestora între depozitul atelierului de confecţionare şi  locul de punere în operă.

- Alegerea tipului de transport - pe cale ferată, cu auto sau cu diferite mijloace speciale - se face funcţie de: distanţa de transport, greutatea elementului, forma şi  dimensiunile acestuia, căile de transport existente sau care urmează a se executa.

- Această alegere trebuie făcută încă în faza de proiectare, pentru ca elementele foarte mari să fie în mod corect tronsonate, prin proiect şi din punctul de vedere al transportului. Dificultăţi deosebite în organizarea transportului (distanţe prea mari, lipsa de accese ş.a.), pot impune chiar execuţia unor elemente într-un atelier local al unităţii de construcţii, în locul unei unităţi specializate depărtate.

#### 8.2.2.1. Transportul elementelor de construcţii metalice pe cale ferată

- Transportul elementelor liniare gabaritice nu ridică probleme deosebite neimpunând amenajări speciale vagoanelor.

- Elementele se pachetizează după obiectul de destinaţie, pe dimensiuni, încărcându-se în vagoane cu macara de capacitate corespunzătoare, cu preluare direct de pe platforma de depozitare (dacă unitatea de confecţii are linie de garaj) sau de pe mijlocul de transport la locul de încărcare.

- Transportul elementelor plane gabaritice (ferme, tronsoane de ferme ş.a.) impun amenajări ale vagoanelor pentru menţinerea elementelor în poziţia stabilită prin proiectul de execuţie pentru a se asigura nedeformabilitatea. Amenajările fac obiectul unui proiect special, întocmit de regulă de executant şi avizat de proiectantul structurii metalice, cât şi  de reprezentanţii unităţii de transport.

- Transportul elementelor agabaritice impune amenajări speciale studiate şi  proiectate de constructor de la caz la caz, amenajări uneori foarte complexe şi  costisitoare. De aceea, este de dorit ca elementele să fie proiectate tronsonabil în componente gabaritice care să fie ulterior asamblate la locul de montaj.

- În cazul în care tronsonarea nu este posibilă, amenajările se proiectează de constructor şi  se avizează ca mai sus.

- Indiferent de amenajări însă, la transportul pe calea ferată lungimea elementelor nu poate depăşi  24 m.

#### 8.2.2.2. Transportul elementelor de construcţii metalice cu mijloace auto

- Transportul elementelor liniare gabaritice este identic cu acela al transportului pe calea ferată.

- Transportul elementelor plane gabaritice ridică problema amenajărilor mijlocului de transport pentru menţinerea elementelor în poziţia stabilită de proiect. Amenajările se execută pe baza unui proiect întocmit de constructor şi avizat de proiectantul structurii metalice.

- Transportul elementelor agabaritice necesită amenajări speciale, adeseori dificile, care se execută în aceleaşi condiţii ca şi pentru transportul elementelor plane gabaritice. Chiar în condiţiile unor asemenea amenajări, dimensiunile şi greutatea elementelor care se pot transporta, nu pot depăşi  anumite limite.

### 8.2.3. Depozitarea elementelor de construcţii metalice

- În circuitul construcţiilor metalice de la unitatea care le confecţionează până în momentul montajului, depozitarea acestora reprezintă o etapă obligatorie. În funcţie de locul de confecţionare, de modul de transport stabilit (CF, auto, CF + auto), numărul de depozite necesar poate fi mai mic sau mai mare. În orice caz, trebuie să existe depozit la unitatea care confecţionează şi la locul de montaj, adeseori însă trebuie amenajate depozite şi  în staţia CF de expediţie sau de primire în afara şantierului.

- În fiecare depozit, amenajările trebuie să asigure integritatea elementelor metalice pe toată perioada depozitării.

#### 8.2.3.1. Depozite de materiale

- Depozitele de materie primă se amenajează pentru depozitarea laminatelor necesare producţiei. Amenajările constau în rastele care asigură păstrarea ordonată şi  curată a laminatelor. De asemenea, trebuie asigurată indeformabilitatea fiecărui element. Laminatele se depozitează pe sortimente şi calităţi de oţel, fiecare lot fiind bine marcat, notându-se clar tipul de laminat şi calitatea oţelului. În depozit trebuie să existe mijloace de ridicat şi căi de acces corespunzătoare manipulării corecte a laminatelor.

#### 8.2.3.2. Depozite de elemente finite în atelierul de confecţii

- Amenajările din aceste depozite sunt foarte diferite, în funcţie de capacitatea de produccţie a atelierului, de tipurile de confecţii şi  construcţii metalice care se primesc spre execuţie. În cadrul depozitului, în principiu, trebuie să existe aparate de reazem care să asigure păstrarea în bune condiţii a elementelor cu zăbrele, a elementelor liniare masive cu greutate mare (stâlpi, grinzi de rulare cu deschidere mare), a elementelor liniare cu greutate relativ mică şi deformabilitate mare (pane, rigle), a elementelor spaţiale, a elementelor secundare (contravântuiri etc.). La fiecare tip de confecţie trebuie să fie asigurat accesul corespunzător.

- De asemenea, fiecare element trebuie notat cu vopsea nelavabilă, arătându-se denumirea conform proiectului, obiectul căruia îi aparţine, precum şi poziţia în cadrul obiectului.

#### 8.2.3.3. Depozite la obiect

- Depozite la obiect sunt depozite provizorii care se amenajează şi funcţionează numai pe perioada executării construcţiei. Din acest motiv, ele sunt realizate pentru tipurile de elemente metalice de la structura respectivă, iar mărimea lor se stabileşte în funcţie de graficul de montaj.

### 8.2.4. Montarea construcţiilor metalice

- Montajul reprezintă pentru şantier faza de primă importanţă în execuţia construcţiilor metalice. Operaţiile de montaj se realizează prin îmbinarea elementelor confecţionate cu sudură, buloane, şuruburi de înaltă rezistenţă şi, mai rar, cu nituri. Aceste tipuride îmbinări impun o execuţie mai exactă, toleranţele fiind foarte mici. Din acest motiv, înaintea începerii montajului propriu-zis trebuie efectuate unele operaţii legate de verificarea elementelor existente şi eventuala lor corecţie. În acest scop se verifică existenţa certificatelor de calitate ale materialelor şi a buletinelor de control pe faze de execuţie ale elementelor, dimensiunile şi  aspectul general al elementelor şi  al îmbinărilor, precum şi  axele şi  cotele elementelor existente pe care urmează să se monteze noile elemente de construcţie metalică şi zonele lor de îmbinare. Orice abatere de la toleranţele admise prin normative sau prin proiect se rezolvă numai cu avizul proiectantului structurii. Tot în cadrul lucrărilor pregătitoare generale, se execută, conform fişei tehnologice, diverse lucrări: schele, eşafodaje, se stabilesc traseele şi  staţiile viitoare ale macaralelor de montaj, se asigură dispozitivele de ridicare, dispozitive care se proiectează şi se execută special pentru fiecare gen de element netipizat, în funcţie de condiţiile concrete de la fiecare obiect. De asemenea, se verifică punerea la punct a accesului macaralei de montaj şi  a mijloacelor de transport.

- Toate elementele structurilor metalice se montează numai pe bază de fişă tehnologică în care sunt rezolvate în detaliu toate fazele de lucru şi  operaţiile de executat.

#### 8.2.4.1. Montarea stâlpilor metalici

- a. Lucrări pregătitoare pentru montarea stâlpilor metalici. Operaţiile pregătitoare se referă la două aspecte:

- 1) Pregătirea stâlpului propriu-zis.

- 2) Pregătirea fundaţiilor.

- 1) Pregătirea stâlpului propriu-zis constă în:

- verificarea dimensiunilor şi geometriei stâlpului, conform proiectului;

- verificarea existenţei pe stâlp a eventualelor piese necesare pentru prinderea în macaraua de montaj;

- marcarea cu vopsea pe stâlp a axelor pe cele patru laturi.

- 2) Pregătirea fundaţiilor constă în:

- verificarea pieselor de prindere prevăzute în proiect (buloane, plăci metalice înglobate în fundaţie), din punct de vedere al axării pe cele două direcţii şi  al cotelor de nivel;

- în caz de abateri faţă de proiect, soluţiile de remediere se stabilesc de proiectantul structurii;

- marcarea cu vopsea nelavabilă a axelor pe cele două direcţii.

- b. Lucrări de montaj propriu-zis. Pentru executarea montajului, operaţiile sunt următoarele:

- cu dispozitivul stabilit se agaţă stâlpul în macara şi se transportă la locul de montaj;

- se prind de stâlp ancorajele necesare pentru menţinerea verticalităţii;

- se aşează stâlpul pe poziţia corectă şi  se axează pe cele două direcţii;

- se prind ancorajele de piesele special prevăzute şi cu ajutorul lor, se verticalizează stâlpul;

- se execută îmbinarea finală conform proiectului;

- se desprinde stâlpul din macara.

- Ancorajele se păstrează până la prinderea stâlpului cu grinzi, portale etc.

#### 8.2.4.2. Montarea grinzilor metalice

- a. Lucrări pregătitoare pentru montarea grinzilor metalice

- Operaţiile pregătitoare pentru montarea grinzilor metalice se referă la două aspecte:

- 1) Pregătirea grinzii propriu-zise.

- 2) Pregătirea elementelor pe care se montează grinzile (stâlpi metalici sau din beton, alte grinzi, ferme etc.).

- Pregătirea grinzii propriu-zise constă în:

- verificarea dimensiunilor şi  geometriei grinzii conform proiectului;

- verificarea existenţei pe grindă a eventualelor piese pentru prinderea în macara;

- marcarea cu vopsea a axelor longitudinale ale grinzilor;

- montarea susţinerilor pentru grinzi conform fişei tehnologice.

- Pregătirea elementelor pe care se montează grinzile constă în:

- verificarea consolelor stâlpilor din punct de vedere al axelor pe cele două direcţii şi  al cotelor de nivel;

- trasarea cu vopsea a poziţiei grinzii pe consola stâlpului.

- b. Lucrări de montaj propriu-zis. Montarea grinzilor se realizează astfel:

- cu ajutorul dispozitivului corespunzător se agaţă grinda în macara şi se transportă la locul de montaj;

- se aşează grinda pe eşafodaje;

- se execută îmbinarea conform proiectului structurii.

- Montajul grinzilor de rulare implică următoarele măsuri speciale:

- se face releveul consolelor ambelor şiruri de stâlpi şi, în funcţie de rezultatele acestui releveu, se trasează poziţia celor două şiruri de grinzi de rulare;

- se verifică şi se uniformizează cotele pe toată lungimea ambelor şiruri de console ale stâlpilor;

- se execută montajul grinzilor la fel ca la celelalte grinzi metalice.

#### 8.2.4.3. Montarea fermelor

- Fermele pot fi transportate pe şatier fie într-o singură bucată, fie formate din 2 - 3 tronsoane (în funcţie de lungime) care urmează să se asambleze pe şantier înainte de montaj.

- a. Asamblarea tronsoanelor de fermă. Operaţia de asamblare pe şantier a fermelor formate din tronsoane este extrem de importantă, deoarece aceasta trebuie să conducă la realizarea unor elemente cu o geometrie relativ complicată în condiţii mai dificile (lipsa unui şablon).

- Operaţia este mult facilitată dacă tronsoanele au fost corect executate ca geometrie şi  dacă, la atelierul de confecţionare, au fost asamblate de probă şi retuşate corespunzător.

- În principiu, etapele asamblării fermei sunt următoarele:

- montarea unor stative (capre) pe poziţii anterior determinate prin fişa tehnologică;

- montarea tuturor tronsoanelor pe stative la poziţia fixată;

- verificarea geometriei fermei astfel pregătite (liniaritatea tălpilor, contrasăgeata unde este cazul, planeitatea generală a elementului) şi  fixarea tronsoanelor în poziţia aceasta;

- executarea propriu-zisă a îmbinării (cu multă atenţie la respectarea ordinii sudurilor prevăzute de proiect pentru păstrarea indeformabilităţii).

- b. Montarea fermelor. Montarea fermelor bucată cu bucată reprezintă o tehnologie greoaie şi care trebuie evitată pe cât posibil. Există însă multe situaţii când soluţia nu poate fi ocolită.

- În acest caz, montajul se realizează astfel:

- se execută un releveu complet al capetelor stâlpilor pe care urmează să se monteze ferma;

- se corectează capetele stâlpilor în funcţie de rezultatele releveului şi  se trasează poziţia fermei;

- se echipează fermele cu piesele necesare pentru ridicare;

- se agaţă fermele în dispozitivul special de ridicare şi se transportă cu macaraua la locul şi înălţimea de montaj;

- se montează fermele, executându-se total îmbinarea, conform proiectului de execuţie şi fişei tehnologice;

- se ancorează ferma cu tiranţi pentru a preveni răsturnarea ei sau orice altă deformaţie perpendiculară pe planul ei;

- se desprinde ferma din macara şi se continuă operaţiile cu altă fermă.

- Această tehnologie impune o mare atenţie la realizarea coliniarităţii nodurilor; în consecinţă, releveul capetelor stâlpilor şi trasarea corectă a poziţiei fermei sunt absolut necesare (în caz contrar, panele fie nu se vor mai putea monta coliniare, fie nu se vor mai monta în nodurile fermei).

#### 8.2.4.4. Montarea închiderilor metalice

- Închiderile metalice sunt formate din stâlpi şi rigle metalice. Stâlpii se montează la fel ca stâlpii metalici ai structurii.

- Riglele metalice se montează în principiu astfel:

- se traseză pe stâlpi poziţia scaunelor;

- se montează scaunele pe stâlpi;

- se montează riglele pe toată lungimea faţadei.

- Închiderile metalice sunt de regulă elemente uşoare; în consecinţă, pot apărea mari probleme legate de manipularea lor. Pentru rezolvarea acestor probleme, înainte de montaj se verifică dispozitivele de ridicare în vederea păstrării indeformabilităţii elementului. Tendinţa actuală, acolo unde este posibil, este de a se executa închiderile sub formă de subansambluri.

#### 8.2.4.5. Montarea platformelor, pasarelelor etc.

- Platformele, pasarelele şi estacadele sunt de obicei formate din elemente gabaritice, care pot fi confecţionate ca atare în ateliere specializate, transportate în şantier şi  montate.

- Montajul lor se desfăşoară astfel:

- se verifică şi  se trasează poziţia de montaj a fiecărei piese;

- se montează elementele bucată cu bucată pe eşafodaje şi se execută apoi îmbinările între ele, de obicei prin buloane, după care se scot eşafodajele de montaj.

#### 8.2.4.6. Tendinţe moderne în montarea construcţiilor metalice

- Tendinţele moderne, subordonate necesităţii de ridicare a productivităţii muncii şi  a securităţii muncii, sunt de a se executa la sol cât mai multe operaţii, montajul realizându-se numai cu elemente foarte mari.

- În acest sens, există o serie de reuşite legate de executarea la sol a subansamblurilor de acoperiş, executarea la sol a subansamblurilor de închideri etc. Prin aceste soluţii, se reliefează o serie de avantaje şi  anume:

- ridicarea productivităţii muncii;

- ridicarea calităţii lucrărilor;

- posibilitatea controlului tuturor operaţiilor;

- micşorarea cantităţii de eşafodaje şi  schele;

- micşorarea numărului de personal muncitor;

- reducerea orelor de utilizare a utilajelor şi, pe ansamblu, micşorarea capacităţii necesare a macaralelor;

- reducerea riscurilor în timpul execuţiei.

- De asemenea, aceste soluţii implică:

- creşterea preciziei execuţiei, prin ridicarea calificării forţei de muncă;

- o organizare riguroasă a execuţiei;

- utilizarea, în cazul subansamblurilor de acoperiş, a unor macarale de mare capacitate.

# CAPITOLUL 9 – PROCEDEE DE SUDARE APLICATE LA CONFECŢIONAREA şi MONTAREA CONSTRUCŢIILOR METALICE

## 9.1. CONSIDERAŢII GENERALE

### 9.1.1. Definiţii

- Îmbinările sudate reprezintă o metodă de legătură rigidă şi nedemontabilă a două piese metalice care formează un element de construcţie sau a două sau mai multe elemente care formează o structură (construcţie) metalică de ansamblu.

### 9.1.2. Specificaţia procedurii de sudare (WPS)

- Toate operaţiile de sudare trebuie planificate înainte de începerea producţiei, planificare ce trebuie să conţină specificaţii ale procedurii de sudare pentru toate îmbinările sudate.

- Elaborarea WPS se face în funcţie de:

- natura materialului (oţel, metale neferoase);

- calitatea materialului (marca, clasa de calitate);

- grosimile de material;

- tipul materialului (table, profile, ţevi etc.);

- poziţia de sudare (poziţia cordonului de sudură în timpul sudării);

- tipul de îmbinare (cap la cap, de colţ, prin suprapunere etc.);

- locul unde se sudează (în atelier, în aer liber, la sol sau la înălţime);

- clasa de calitate impusă îmbinării;

- productivitate şi costuri.

- WPS trebuie să conţină cel puţin date privind:

- procedeul de sudare;

- poziţia de sudare;

- materialul de bază;

- materialul de adaos;

- materiale auxiliare;

- tipul de îmbinare;

- geometria rostului;

- numărul de straturi depuse;

- parametrii de sudare;

- tratamente termice înainte şi  după sudare;

- temperatura între straturi;

- operaţii de control interfazic;

- tehnologii de remediere a defectelor şi  numărul de remedieri permis.

- În continuare se urmăreşte prezentarea condiţiilor de realizare a principalelor tehnologii de sudare manuală, semiautomată şi automată în condiţiile atelierelor şi  şantierelor de construcţii metalice, precum şi modul de proiectare a acestora prin fişe tehnologice.

### 9.1.3. Clasificarea procedeelor de sudare

- Clasificarea procedeelor de sudare este făcută după SR EN ISO 4063:2011: "Sudarea şi procedee conexe. Nomenclatorul procedeelor şi numerelor de referinţă."

- Tehnologiile de sudare trebuie să fie bazate pe proceduri omologate de sudare, în conformitate cu prevederile SR EN ISO 15609-1:2005: "Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice - Partea 1: Sudarea cu arc electric".

### 9.1.4. Elemente esenţiale în stabilirea unei tehnologii de sudare

- Stabilirea tehnologiei de sudare (respectiv şi  alegerea procedeului de sudare) cade în sarcina tehnologului sudor al executantului structurii (construcţiei) metalice, conform reglementărilor oficiale - Normativ C 150-99, proiectantul construcţiei metalice fiind obligat să furnizeze următoarele detalii şi condiţii de calitate:

- marca şi clasa de calitate a oţelurilor;

- dimensiunile pieselor care se îmbină;

- detalii de trasare a pieselor şi  de tăiere;

- detalii de formă şi  dimensiuni ale rosturilor îmbinărilor;

- modul de prelucrare finală a îmbinărilor sudate;

- categoria de execuţie a elementului (clasa A sau B conform STAS 767/0-88 "Construcţii civile, industriale şi agricole. Construcţii de oţel. Condiţii tehnice generale de calitate");

- clasa de calitate a îmbinării sudate (conform Normativului C 150-99 "Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile, industriale şi agricole");

- modul de solicitare şi  tipul de solicitare (static sau dinamic - supuse la compresiune, întindere sau forfecare).

- Prin tehnologia de sudare se urmăreşte asigurarea calităţii stabilite pentru fiecare îmbinare (cordon de sudură) în parte.

- Pentru termenii folosiţi în domeniul sudurii trebuie însuşite definiţiile date în STAS 5555/1-81 "Sudarea metalelor. Terminologie generală", STAS 5555/3-85 "Sudarea metalelor. Procedee de sudare mecanizată cu arc electric. Clasificare şi terminologie", SR EN ISO 6520-1:2007 "Sudare şi procedee conexe. Clasificarea imperfecţiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice. Partea 1: Sudarea prin topire. SR EN ISO 5817:2008 "Sudare. Îmbinări sudate prin topire din oţel, nichel, titan şi aliajele acestora (cu excepţia sudurii cu fascicol de electroni), Niveluri de calitate pentru imperfecţiuni" şi seria de standarde SR EN 60974, referitor la "Echipamente pentru sudarea cu arc electric".

- Criteriile principale în stabilirea tehnologiei de sudare sunt detaliate în continuare.

#### 9.1.4.1. Natura şi calitatea materialului de bază

- La construcţiile metalice se utilizează următoarele categorii de oţeluri:

- oţeluri de uz general pentru construcţii:

- - SR EN 10025-2 :2004/AC:2005 "Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri

- de construcţii nealiate";

- oţeluri de uz general pentru construcţii rezistente la coroziune atmosferică:

- SR EN 10025-5 :2005 "Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii cu rezistenţa îmbunătăţită la coroziunea atmosferică"

- Marca şi clasa de calitate a unui oţel care rezultă din compoziţia chimică, cât şi  gradul de dezoxidare (ca de altfel şi din tehnologia de laminare pe produs), definesc proprietăţile mecanice ale oţelului care vor condiţiona alegerea acelui procedeu şi  stabilirea acelei tehnologii care să asigure îmbinării sudate caracteristici de calitate (proprietăţi mecanice) apropiate metalului de bază pentru asigurarea omogenităţii structurii (construcţiei) sudate.

- De exemplu, tehnologia de sudare a unei table din OL 37-2k (S 235 J2) 85, oţel de uz general va fi diferită de tehnologia de sudare a unei table din oţel cu granulaţie fină OCS 525.

#### 9.1.4.2. Tipul (forma) materialului de bază

- Tipul materialului (forma de laminare): table, profile, ţevi şi grosimea pieselor de sudat, inclusiv în cazul tablelor şi profilelor - lungimea cordoanelor, determină alegerea procedeului şi stabilirea tehnologiei de sudare.

#### 9.1.4.3. Poziţia cordonului de sudură

- Poziţia de sudare: poziţia cusăturii sudate în spaţiu în timpul sudării, definită prin  SR EN ISO 6947:2011 "Sudare şi procedee conexe. Poziţii de sudare. Poziţii principale de sudare şi poziţia cordonului în cadrul construcţiei metalice în timpul sudării, precum şi  tipul de îmbinare, influenţează alegerea procedeului şi stabilirea tehnologiei de sudare (de exemplu, un cordon în poziţie verticală nu poate fi sudat în procedeul prin topire cu arc electric sub strat de flux).

#### 9.1.4.4. Locul execuţiei cordonului de sudură

- Locul unde se sudează, în încăperi închise lipsite de curenţi de aer, în aer liber sau la înălţime (legat de posibilitatea amplasării utilajului de sudură în apropierea locului de sudare) condiţionează alegerea procedeului şi stabilirea tehnologiei de sudare (de exemplu, procedeul de sudare prin topire cu arc electric în mediu de gaz de protecţie, CO2, nu se poate aplica în spaţii deschise).

#### 9.1.4.5. Clasa de calitate impusă prin proiect

- Clasa de calitate impusă îmbinării sudate este determinată pentru alegerea procedeului şi stabilirea tehnologiei de sudare. Numai cu anumite tehnologii se pot asigura clase de calitate înalte (clasele 1 şi  2 conform prevederilor Normativului C 150-90).

#### 9.1.4.6. Productivitatea operaţiei de sudare

- Productivitatea operaţiei de sudare, respectiv gradul de mecanizare la lucrările de sudură, este direct influenţată de procedeul care este condiţionat la rândul lui de toţi factorii enumeraţi mai înainte. (4.1. ÷ 4.5.)

#### 9.1.4.7. Considerente economice

- În ultimul rând, dar nu mai puţin important, tehnologia indicată trebuie să ţină seama de costuri, de consumul de materiale şi  energie, alegându-se o soluţie optimă.

## 9.2. CONŢINUTUL şi  PRECIZAREA TEHNOLOGIILOR DE SUDARE

- O tehnologie de sudare trebuie să conţină următoarele elemente care vor fi detaliate şi  analizate în continuare:

- Precizarea metalului care se sudează (metalul de bază).

- Precizarea tipului şi dimensiunilor elementelor care se sudează.

- Precizarea tipului de îmbinare.

- Precizarea poziţiei de sudare.

- Precizarea procedeului de sudare.

- Indicarea geometriei rostului şi a dimensiunilor cordonului.

- Indicarea materialelor de sudare (materiale de adaos).

- Indicarea parametrilor electrici ai regimului de sudare.

- Indicarea parametrilor tehnologici ai operaţiei de sudare.

- Indicarea ordinii de sudare şi  a numărului de rânduri de sudură.

- Indicarea tratamentului termic al îmbinării sudate (dacă este cazul).

- Indicarea calităţii prescrisă îmbinărilor sudate şi condiţionări privind controlul tehnic de calitate.

### 9.2.1. Precizarea materialului care se sudează

- Tehnologia de sudare trebuie să precizeze univoc calitatea metalului care se sudează; se atrage însă atenţia că, în conformitate cu SR EN 287-1:2011 o tehnologie stabilită pentru o anumită calitate de material este valabilă, prin echivalare, pentru toate materialele din aceeaşi grupă.

### 9.2.2. Precizarea tipului şi dimensiunilor pieselor

- Tehnologia de sudare trebuie să se refere la strict un anumit tip de material (tablă, ţeavă sau profil) şi la anumite grosimi ale pieselor care trebuie să fie sudate.

### 9.2.3. Precizarea tipului de îmbinare

- Tehnologia de sudare trebuie să se refere la un anumit tip de îmbinare respectiv:

- îmbinare cap la cap;

- îmbinare de colţ (la 90°);

- îmbinare de colţ prin suprapunere;

- îmbinare în găuri (rotunde sau alungite).

- Tipurile de îmbinări sunt tratate în SR EN 22553 :1995 Îmbinări sudate şi lipite, reprezentări simbolice pe desene.

### 9.2.4. Precizarea poziţiei de sudare

- Tehnologia de sudare trebuie să se refere la o anumită poziţia de sudare şi anume poziţia reală din timpul sudării îmbinării respective (fig. X.3 - Poziţii principale de sudare).

- Conform SR EN ISO 6947:2011 principalele poziţii de sudare în cazul construcţiilor metalice pot fi:

- 1) La îmbinările cap la cap:

- orizontală;

- orizontală pe perete vertical (în corniţă);

- pe plafon (peste cap);

- verticală ascendentă.

- 2) La îmbinările în colţ:

- orizontală cu un perete vertical;

- orizontală în jgheab;

- pe plafon (peste cap);

- verticală ascendentă.

- 3) La ţevi se indică poziţia axei longitudinale respective:

- verticală;

- orizontală.

- Proiectantul construcţiei metalice trebuie să evite pe cât posibil necesitatea executării unor suduri peste cap care sunt mai greu de executat.

### 9.2.5. Precizarea procedeului de sudare

- Tehnologia de sudare trebuie să precizeze procedeul de sudare care atrage după sine:

- nominalizarea utilajului de sudare;

- geometria rostului de sudare;

- felul materialului de adaos.

- Procedeul de sudare se stabileşte de tehnologul sudor al executantului construcţiei metalice pe considerentul posibilităţii de mecanizare a execuţiei de sudare, al calităţii impuse îmbinării, al grosimii pieselor de sudat etc., precum şi  din considerente practice legate de dotările cu echipamente de sudare, inclusiv de activul de sudori autorizaţi ai executantului.

- La construcţiile metalice în sectorul construcţii - montaj se aplică de regulă procedeul de sudare prin topire cu arc electric. Procedeul oxigaz (oxiacetilenic) se aplică numai la tăieri (debitări).

- Din cadrul grupei de procedee de sudare prin topire cu arc electric la sudarea construcţiilor metalice se aplică:

- procedeul de sudare cu arc electric descoperit - manual cu electrozi înveliţi;

- procedeul de sudare semiautomată în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil în CO2 (MAG - metal, activ, gaz);

- procedeul de sudare automată sub strat de flux (Procedee de sudare).

#### 9.2.5.1. Procedeul de sudare manual cu electrozi înveliţi

- Acest procedeu constă, în principiu, din topirea marginilor pieselor de sudat cu ajutorul arcului electric format între un electrod şi piesele care se sudează, electrod ce se topeşte şi participă la formarea cusăturii sudate. Curentul de sudare este furnizat de o sursă de curent, de regulă un generator de sudură sau un redresor de sudură. Transformatoarele de sudură nu sunt indicate la sudarea construcţiilor metalice sudate.

- Electrodul este o vergea de oţel într-un înveliş special (electrod învelit) şi  el este condus manual de sudor prin intermediul unui cleşte portelectrod. Diametrele uzuale ale electrozilor sunt de 2,5 - 3,25 - 4 şi 5 mm, având lungimi de 350 mm şi vor fi în conformitate cu SR EN ISO 544:2011- Materiale consumabile pentru sudare şi SR EN ISO 2560:2010. Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare.

#### 9.2.5.2. Procedeul de sudare semiautomată în mediu de gaz protector

- În cazul construcţiilor metalice gazul protector este bioxid de carbon (CO2). Procedeul constă, în principiu, din topirea marginilor pieselor de sudat prin intermediul arcului electric format între piesele care se sudează şi  un electrod care de asemenea se topeşte şi participă la realizarea cusăturii, dar care electrod, spre deosebire de sudarea manuală, este sub formă de sârmă (fără înveliş), în bobine, fiind alimentat continuu. Diametrul sârmei este uzual de 0,8 - 1,2 şi 1,6 mm. Alimentarea continuă cu sârmă electrod se face prin intermediul unui dispozitiv de tragere sau tragere - împingere şi  a unui pistolet special cu care se asigură: conducerea electrodului în raport cu cusătura, contactul cu curentul debitat de sursă (un redresor de construcţie specială) şi  admisia gazului de protecţie la arcul de sudură. Pentru lucru cu intensitate mare de curent, în cazul sudurii MAG la peste 200 - 250 A, se utilizează pistolete răcite cu apă. Gazul de protecţie conţinut în tuburi sub presiune (gaz lichefiat) este trimis prin furtun la pistolet şi  prin acesta la arcul de sudură, după ce printr-un reductor şi un debitmetru (inclusiv încălzitor, în cazul CO2) este adus la presiunea şi  debitul impuse prin tehnologie.

- Procedeul este considerat semiautomat datorită alimentării continue cu sârmă electrod prin dipsozitive speciale.

#### 9.2.5.3. Procedeul de sudare automată sub strat de flux

- Acest procedeu constă, în principiu, tot din sudarea prin topire cu arc electric format din piesele de sudat şi un electrod, la care electrodul este tot o sârmă, care participă ca material de adaos la formarea cusăturii livrată în colaci şi  care de asemenea este cu alimentare continuă. Dispozitivul de antrenare şi  alimentare cu sârmă electrod este încoprorat aparatului de sudură (de regulă un tractor de sudură). Protecţia arcului se face la acest procedeu cu un flux pentru sudare (un material special sub formă de granule) care acoperă în întregime arcul electric.

- Fluxul este adus la locul de formare a arcului printr-un tub ce comunică cu un buncăr de alimentare cu flux montat de asemenea pe tractorul de sudare.

- Sursa de curent, un redresor de sudare, este în cazul sudurii automate sub flux o sursă capabilă să furnizeze curenţi de intensităţi mari, de la 300 la 1000 A şi chiar mai mari, uneori până la 2000 A. Diametrele uzuale ale sârmelor, în cazul construcţiilor metalice industriale, sunt de la 2 la 6 mm.

- Indiferent de procedeu, sursele de curent sunt astfel concepute încât să poată asigura un reglaj al curentului de sudare între două limite, una înferioară şi alta superioară, variind după tipul şi  mărimea sursei.

- Reglarea curentului în funcţie de tipul sursei poate fi făcută continuu, în trepte sau mixt (continuă şi  în trepte). De regulă, sursele de sudură folosite la sudarea construcţiilor metalice sunt de tipul cu reglare mixtă.

- Variaţia intensităţii curentului de sudare în raport cu variaţia tensiunii depinde de ceea ce se numeşte "caracteristici externă” a sursei care poate fi coborâtoare sau rigidă (uşor coborâtoare sau uşor urcătoare).

- Pentru fiecare din procedeele de sudare descrise mai înainte sunt necesare surse de sudare cu domenii de reglaj a intensităţii curentului de sudare şi cu caracteristici externe specifice; numai aşa se pot asigura parametrii calitativi ai cordonului de sudură, respectiv ai îmbinării sudate. De exemplu, la sudarea sub strat de flux se utilizează de regulă surse de curent cu intensităţi care variază, după putere, între 300 A şi obişnuit 1000 A, având caracteristică externă rigidă, ceea ce asigură posibilitatea reglării tensiunii fără a varia şi intensitatea curentului de sudare, factor decisiv în tehnologia sudării cu acest procedeu.

- La sudarea manuală cu electrozi înveliţi se lucrează variind intensitatea de curent, tensiunea variind şi  ea în limite mai mici sau mai mari în funcţie de panta curbei care reprezintă caracteristica externă a sursei.

### 9.2.6. Indicarea geometriei rostului de sudare. Tipuri de rosturi standardizate

- În funcţie de procedeul de sudare, de tipul îmbinării şi de grosimea pieselor de sudat, tehnologia de sudare trebuie să indice la nivel de detaliu geometria rostului de sudare (Principalele forme ale rosturilor de sudare).

- Formele şi dimensiunile rosturilor de sudare sunt standardizate şi fac obiectul următoarelor acte normative:

- SR EN ISO 9692-2:2000 "Sudare şi procedee conexe. Pregătirea îmbinării. Partea 2: Sudarea cu arc electric sub strat de flux a oţelurilor.

- SR EN ISO 9692-1:2004 "Sudare şi procedee conexe. Recomandări pentru pregătirea îmbinării. Partea 1: Sudare manuală cu arc electric cu electrod învelit."

### 9.2.7. Indicarea materialelor de adaos

- Tehnologia de sudare trebuie să conţină datele privind felul, marca şi dimensiunile materialului de adaos (electrozi înveliţi sau sârme) inclusiv gazul de protecţie şi felul şi marca fluxului de protecţie. În funcţie de procedeu se vor folosi electrozi înveliţi, sârme pentru protecţie de CO2 sau sârme pentru protecţie de flux pentru sudură.

#### 9.2.7.1. Electrozii înveliţi

- Aceştia sunt utilizaţi la sudarea construcţiilor din oţel şi sunt definiţi de SR EN ISO 2560:2010 - Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare.

- La fiecare din aceste grupe electrozii sunt clasificaţi pe tipuri, în funcţie de caracteristicile mecanice ale materialului depus prin sudare şi de compoziţia chimică, tipurile corespunzând unor anumite mărci şi calităţi de oţeluri "Caracteristicile metalice ale metalului depus prin sudare cu electrozi").

- În afară de caracteristicile mecanice, electrozii sunt caracterizaţi suplimentar în cadrul fiecărui tip şi prin:

- natura învelişului;

- poziţia de sudare la care se pot folosi;

- felul curentului de sudare care trebuie utilizat;

- conţinutul de hidrogen difuzibil.

- Învelişul poate fi de mai multe tipuri; la construcţiile metalice sunt utilizatte frecvent tipurile bazic şi rutilic. Electrozii cu înveliş bazic se pot utiliza la toate poziţiile de sudare, mai puţin vertical descendent. Electrozii cu înveliş rutilic sunt recomandaţi pentru sudurile verticale ascendente şi  peste cap. O caracteristică importantă este conţinutul de hidrogen difuzibil; în general, acesta este sub o anumită limită (garantată) la electrozii cu înveliş bazic.

- În general, structurile din oţel supuse la sarcini dinamice şi la fenomenul de oboseală, se sudează numai cu electrozi cu înveliş bazic, fenomenul difuziei în timp a hidrogenului la un procent necontrolat al acestuia ducând la ruperi fragile, la accidente tehnice.

- Electrozii pot avea denumiri comerciale diferite, de exemplu: Superbaz, Supertiti fin, EL 44T etc.; pentru a defini exact tipul şi caracterul unui electrod învelit, fabricanţii şi  respectiv proiectanţii şi executanţii de lucrări de sudură trebuie să utilizeze sistemul de simbolizare precizat în SR EN ISO 2560:2010.

- Electrozii pentru sudarea oţelurilor de uz general (oţeluri carbon şi  slab aliate) se simbolizează cu litera E, urmată de două cifre, reprezentând rezistenţa de rupere la tracţiune exprimată în kgf/mm2 (37, 43 şi 51), o a treia cifră de la 1 la 5 reprezentând calitatea electrodului exprimată prin temperatura la care se asigură energia de rupere minimă admisibilă (KV 28 J) şi  anume1 pentru temperatura de + 20°C; 2 pentru 0°C; 3 pentru -20°C; 4 pentru - 30°C; 5 pentru - 40°C (Oţelurile sunt definite din punct de vedere al calităţii tot prin energia de rupere).

- În mod similar electrozii pentru sudarea oţelurilor cu granulaţie fină şi a celor utilizate la temperaturi scăzute se simbolizează cu două litere EY urmate, ca şi la electrozii pentru sudarea oţelurilor carbon, de un grup de două cifre reprezentând limita de curgere aparentă Rc exprimată în kgf/mm2 şi  apoi o a treia având aceeaşi  semnificaţie ca la electrozii de uz general. De menţionat că la electrozii de tip EY a treia cifră poate fi şi  6; 7; 8 şi  9 corespunzând temperaturilor de - 50, - 60, - 80 şi  - 100°C. După acest grup de litere şi cifre urmează o literă reprezentând tipul de înveliş: B pentru bazic, R pentru rutilic.

- După litera care reprezintă tipul învelişului se înscrie o cifră de la 1 la 5 care reprezintă poziţia de sudare pentru care sunt recomandaţi electrozii, de exemplu:

- cifra 2 pentru toate poziţiile cu excepţia poziţiei verticale descendente.

- După această cifră se înscrie o altă cifră, de la 0 la 9, reprezentând caracteristicile curentului de sudare. De exemplu, simbolul 0 se referă numai la curent continuu cu polaritate pozitivă la electrod. În fine, la electrozii bazici poate apărea şi  litera H şi  o cifră care reprezintă conţinutul de hidrogen difuzabil în cm3 la 100 g metal depus. Când conţinutul de hidrogen difuzabil este mai mare de 15 cm3 la 100 g metal depus, nu se mai înscrie litera H.

- Exemplu de simbolizare a unei mărci de electrod destinat pentru sudarea unui oţel carbon, cu următoarele caracteristici:

- rezistenţa la rupere Rm = 440 ... 570 N/mm2;

- limita la curgere Rp02;= 355 N/mm2

- energia de rupere KV la -20°C 47 J;

- înveliş rutilic;

- poziţia de sudare: toate, exceptând vertical descendentă;

- curentul de sudare continuu cu polaritate negativă;

- conţinutul de hidrogen difuzibil peste 15 cm3 /100 g metal depus.

E 35 2 R 4 2 H15 conform SR EN ISO 2560:2010.

- În tehnologia de sudare trebuie să fie indicat diametrul electrodului pentru fiecare rând al cusăturii (sudării). În general primul rând, rădăcina sudurii, trebuie executat cu electrozi de 2,5 mm pentru o bună pătrundere a rostului de sudare. Rezultă că electrozii indicaţi de către tehnologul sudor (marcă, tip, caractrul învelişului, felul curentului, polaritatea, diametru) în cadrul unei tehnologii de sudare, corespund unei anumite îmbinări şi folosirea lor devine obligatorie pentru executanţii lucrărilor de sudură. Numai tehnologul sudor, ţinând seama de toţi factorii care concură la realizarea unei îmbinări sudate, poate stabili felul electrodului pentru sudare şi tot numai el, poate aproba o eventuală înlocuire a celor indicaţi iniţial, cu alţi electrozi echivalenţi.

#### 9.2.7.2. Sârmele pentru sudare în procedeul de sudare cu protecţie de bioxid de carbon

- Acestea sunt sârmele cu marca S12Mn2S (sârme aliate cu mangan şi siliciu) definte prin SR EN ISO 17632:2008 "Materiale pentru sudare. Sârme tubulare pentru sudarea cu arc electric cu sau fără gaz protector a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie. Clasificare". Bioxidul de carbon lichefiat trebuie să fie tipul S cu puritate minimum 99,5% şi  umiditate de maximum 0,3 g/m3.

- Sârmele pentru sudarea sub strat de flux  sunt de regulă de marca S12Mn2 (sârme aliate cu mangan) sau S10Mn1Ni1 (sârme aliate cu nichel).

- Fluxul de protecţie poate fi cu caracter acid, neutru sau bazic şi este definit prin SR EN ISO 3581:2012 "Materiale pentru sudare. Fluxuri pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux. Clasificare".

- La sudarea construcţiilor metalice se folosesc de regulă fluxurile:

- FB10 cu caracter neutru;

- FB20 cu caracter bazic;

- FSM3K cu caracter acid,

- care împreună cu sârma S12Mn2 sau S10Mn1Ni1 asigură în cusătură proprietăţi diferite.

- Tehnologul sudor trebuie să indice în mod obligatoriu tipul de flux pentru tehnologia de sudare, în funcţie de calitatea oţelului care se sudează şi de toţi ceilalţi factori ce concură la realizarea îmbinării sudate.

- Ca şi  în cazul electrozilor înveliţi, executanţii lucrărilor de sudare nu au voie să facă înlocuiri de sărme şi fluxuri, fără aprobarea expresă a celui ce a întocmit tehnologia de sudare.

### 9.2.8. Indicarea parametrilor electrici ai regimului de sudare

- Tehnologia de sudare trebuie să conţină indicaţii privind parametrii electrici ai regimului de sudare pentru fiecare rând de sudură depus, respectiv intensitatea curentului şi tensiunea. Aceasta variază în principal în funcţie de procedeu, diametrul electrodului învelit sau al sârmei şi poziţia de sudare. De asemenea se indică şi polaritatea curentului.

### 9.2.9. Indicarea şi clasificarea parametrilor	tehnologici ai operaţiilor de sudare

- Parametrii tehnologici reprezintă parte componentă a tehnologiei de sudare şi  elaboratorul tehnologiei va menţiona pe aceia pe care crede că trebuie să-i scoată în evidenţă, conţinutul indicaţiilor fiind funcţie şi  de gradul de experienţă al sudorilor şi  al personalului de urmărire a execuţiei.

- În general se menţionează în tehnologiile de sudare:

- viteza de sudare;

- energia liniară;

- debitul de gaz de protecţie (la sudura MAG);

- gradul de curăţenie a suprafeţelor rostului îmbinării;

- grosimea stratului de flux (la sudarea sub strat de flux);

- abateri maxime admise la geometria rostului şi  a cordonului de sudură;

- temperatura admisă între două straturi consecutive;

- temperatura şi timpul de uscare a electrozilor şi fluxurilor înainte de utilizare;

- recomandări privind sudurile de prindere (hafturi);

- folosirea unor dispozitive.

### 9.2.10. Indicarea ordinii de sudare şi  a numărului de rânduri de sudură

- Tot ca nişte componente ale tehnologiei de sudare trebuie precizate numărul de rânduri şi straturi de sudură, dispunerea lor în raport cu rostul de sudare, precum şi  ORDINEA DE SUDARE, aceasta fiind deosebit de importantă la structurile metalice la care cordoanele de sudură pot determina deformaţii permanente.

- Prin ordinea de sudare în cadrul unei structuri sudate se înţelege în sens mai larg, stabilirea ordinei raţionale pentru a rezulta tensiuni şi deformaţii cât mai mici.

- Mărimea deformaţiei remanente la sudare este determinată de succesiunea asamblării, de aria secţiunii şi momentul de inerţie al ansamblului în diferite etape. Defalcarea operaţiilor de asamblare şi  sudare în etape devine raţională numai în cazul în care poziţia centrului de greutate al secţiunii este diferită în diferitele etape de asamblare şi sudare.

- Tot prin ordine de sudare, urmărind acelaşi  scop, se înţelege şi  succesiunea de depunere a rândurilor şi straturilor de sudură şi sensul (direcţia) în care trebuie executat un cordon cu punctele de plecare şi  lungimea unor segmente de cordon, cât şi ordinea de execuţie ale acestora.

- Pentru ordinea de sudare se impun următoarele recomandări cu caracter general:

- asigurarea gradelor de libertate pentru mişcarea elementelor care formează un ansamblu;

- direcţia în care se depune cordonul de sudură să fie de la partea rigidă a piesei către partea liberă care să permită contracţia sudurii;

- să se sudeze în primul rând îmbinările care dau o contracţie mai mare, respectiv cele cap la cap şi  ulterior cele de colţ;

- aşezarea şi  sudarea nervurilor care măresc rigiditatea construcţiilor să se facă la sfârşit, după alcătuirea prin sudare a ansamblului;

- să se evite concentrarea mai multor cordoane de sudură la alcătuirea ansamblurilor sau întretăierea cordoanelor;

- pentru piesele simetrice faţă de axa de simetrie, cusăturile să se depună alternativ de o parte şi  de alta a axei de simetrie;

- pentru îmbinările la care rostul este simetric pe ambele feţe (suduri în X) sudarea trebuie executată alternativ pe ambele feţe;

- la sudarea în mai multe straturi cu rânduri înguste (în special la ţelurile cu granulaţie fină), ultimul strat să se realizeze cu rânduri dinspre margine (material de bază) spre mijlocul cordonului;

- îmbinările cap la cap cu lungimi de 400 până la 1200 mm să se realizeze de la mijloc spre extremităţi, iar cele de peste 1200 mm să se realizeze din segmente în pas de pelerin.

#### 9.2.11. Indicaţii privind tratamentul termic al îmbinărilor sudate

- Tehnologia de sudare trebuie să conţină indicaţii privind tratamentul termic al îmbinărilor sudate dacă acestea sunt necesare. În general, la construcţiile metalice din ramura construcţii-montaj nu sunt cazuri care să impună tratamente termice de detensionare a îmbinărilor, dar se pot întâlni cazuri care impun necesitatea unei preîncălziri a pieselor ce urmează a se suda şi  anume la oţelurile cu granulaţie fină peste anumite grosimi ale laminatelor sau la temperaturi scăzute.

- În general, prin preîncălzirea metalului de bază se urmăreşte:

- diminuarea şocului termic în special la începerea operaţiei de sudare;

- reducerea vitezei de răcire şi evitarea prin aceasta a tendinţei de călire (apariţie a unor constituenţi cu grad de plsticitate redus);

- diminuarea tensiunilor interne care apar în proceul de sudare.

- Stabilirea temperaturii de preîncălzire se face în funcţie de procedeul de sudare, rigiditatea construcţiei, calitatea şi  grosimea materialului de bază, de tipul îmbinării sudate şi  de temperatura mediului în care se sudează.

- Temperatura de preîncălzire se stabileşte fie prin calcul, de exemplu prin metoda recomandată de Institutul Internaţional de Suduri, fie pe cale de verificare practică pe probe.

- În general, tablele şi  profilele din oţel carbon obişnuit cu C < 0,20%, care intră în mod curent în alcătuirea constucţiilor sudate, se sudează fără preîncălzire, exceptând situaţiile de timp friguros, când la temperaturi sub -10°C se impune o preîncălzire între 80 şi 200°C, în funcţie de grosimea laminatelor şi de tipul de îmbinare (cap la cap, în cruce etc.).

- Pentru oţelul cu granulaţie fină, la sudarea pe timp friguros se impun preîncălziri ca mai sus, dar la temperaturi începând cu 0°C. La acestea se impun preîncălziri şi la temperaturi pozitive ale mediului ambiant, câdn se sudează grosimi de peste 30 mm.

- Stabilirea necesităţii preîncălzirii şi a temperaturii de preîncălzire cade în sarcina tehnologului sudor al executantului lucrărilor de sudură.

#### 9.2.12. Precizarea claselor de calitate, controlul tehnic de calitate

- Tehnologia de sudare trebuie să precizeze clasele de calitate ale îmbinărilor sudate, atât la controlul vizual, cât şi la cel nedistructiv, în conformitate cu normativul C 150 - 99 şi  să conţină indicaţii vizând asigurarea calităţii îmbinărilor sudate.

- Având în vedere că în final calitatea unei îmbinări sudate nu poate fi apreciată numai după aspectul exterior (vizual) şi că aceasta este caracterizată şi cu ajutorul altor elemente care nu mai sunt vizibile (structură, neomogenităţi, duritate etc), controlul calităţii îmbinărilor sudate trebuie făcut de organe tehnice de specialitate în 3 etape, şi  anume:

- înainte de începerea execuţiei sudurii;

- în timpul sudării;

- după realizarea sudurii.

#### 9.2.12.1. Controlul tehnic de calitate înainte de operaţia de sudare

- Controlul tehnic de calitate înainte de începerea execuţiei unei îmbinări sudate se referă la:

- verificarea corespondenţei dintre marcajele indicând calitatea materialelor de bază cu datele din certificatele de calitate emise de furnizor şi  cu prevederile din tehnologie (proiect);

- verificarea corespondenţei dintre materialul de adaos prevăzut în tehnologie şi  cel care concură la realizarea sudurii;

- verificarea corectitudinii uscării electrozilor (calcinare) sau a fluxului de sudură;

- verificarea corectitudinii realizării geometriei rostului du sudare şi a stării suprafeţelor acestuia;

- verificarea corectitudinii montajului elementelor care se îmbină (dezaxări, denivelări);

- verificarea autorizaţiei sudorului (carnetului de autorizare) din punct de vedere al procedeului, grupei de materiale, a grosimilor acestora, al poziţiei de sudare şi a termenului de valabilitate.

- În anumite cazuri apreciate de tehnologul sudor al executantului, în general, în funcţie de importanţa construcţiei şi de gradul de pregătire al personalului de execuţie, înainte de începerea operaţiilor de sudare se indică executarea de probe martor, care constituie mijlocul de verificare a tehnologiei proiectată în condiţiile de execuţie de la locul de producţie şi  a îndemânării sudorilor care vor executa lucrările de sudură.

- Probele martor se execută în condiţiile indicate în Normativul C 150-99.

#### 9.2.12.2. Controlul tehnic de calitate în timpul operaţiei de sudare

- Controlul tehnic de calitate în timpul operaţiei de sudare constă din:

- verificarea respectării tehnologiei de sudare;

- verificarea efectuării controlului cu lichide penetrante dacă acesta a fost impus de categoria construcţiei metalice şi  a rezultatului acestui control;

- verificarea baterii poansonului de către sudor în condiţiile impuse prin articolele 3.20; 3.21 şi  3.22 din Normativul C 150-99.

#### 9.2.12.3. Controlul tehnic de calitate final

- Controlul tehnic de calitate final (după realizarea sudurii) al unei îmbinări sudate, se realizează vizual şi prin mijloace nedistructive.

- Controlul vizual al unei cusături sudate se face vizând dimensiunile cordonului, precum şi defectele de suprafaţă şi de formă, admiţându-se abateri în limitele clasei de calitate precizată, conform tabelului 7 din Normativul C 150-99.

- Tipurile de defecte urmărite la controlul vizual sunt:

- fisuri de suprafaţă;

- pori de suprafaţă;

- cratere şi  reluări defectuoase;

- incluziuni solide la suprafaţă;

- crestături marginale;

- scurgeri de metal topit (fără legătură cu metalul de bază);

- lipsa de pătrundere la suduri unilaterale;

- îngroşare excesivă;

- convexitate excesivă (la sudurile de colţ);

- exces de pătrundere;

- subţiere;

- lăţime neregulată;

- străpungere;

- stropi.

- Prin tehnologia de sudare se dau indicaţii şi asupra eventualei prelucrări finale ale cordonului de sudură, de exemplu polizarea supraînâlţării cordonului şi se verifică realizarea acestor indicaţii.

- Controlul nedistructiv al unui cordon de sudură se face de regulă cu radiaţii penetrante sau cu ultrasunete şi el vizează punerea în evidenţă a următoarelor tipuri de defecte:

- sufluri (incluziuni de gaze);

- incluziuni solide;

- lipsă de topire;

- nepătrundere (la sudri bilaterale);

- figuri şi  crestături,

- definite în STAS 8299 - 78, "Clasificarea şi  simbolizarea defectelor îmbinărilor sudate prin topire pe baza radiografiilor" (fig. X.10 - Defecte ale cordoanelor de sudură).

- Controlul se execută cu radiaţii gama prin instalaţii specializate de control cu izotopi radioactivi (gamagrafii) sau cu radiaţii X prin instalaţii Roentgen.

- Existenţa defectelor, mărimea şi frecvenţa lor, încadrează îmbinarea într-una din clasele de calitate definite în tabelele 8 şi 9 din Normativul C 150-99.

- Controlul cu ultrasunete se face cu aparate specializate; el urmăreşte, în principiu, depistarea aceloraşi  tipuri de defecte ca şi controlul radiografic.

- Controlul cu ultrasunete se face de obicei combinat cu controlul radiografic, în sensul că se execută întâi controlul ultrasonic, urmând ca cel radiografic să se facă numai pe porţiunile pe care s-au depistat defecte în scopul stabilirii poziţiei, mărimii reale şi  tipului acestora.

- Pentru atestarea calităţii îmbinărilor sudate se întocmesc documente scrise (tipizate prin catalog republican) cu semnăturile celor ce răspund de execuţia lucrărilor.

- Pentru executantul construcţiilor metalice sudate, respectarea întocmai a condiţiilor impuse prin tehnologia de sudare, este obligatorie, cu atât mai mult cu cât tehnologul sudor, pe propria sa răspundere, luând în considerare şi  interpretând un mare număr de factori, este posibil ca, din motive economice, să recurgă la soluţii limită, care nerespectate, pot pune în pericol calitatea finală a unei îmbinări, cu repercusiuni posibile asupra rezistenţei şi stabilităţii întregii structuri (construcţii) metalice, cu toate consecinţele de ordin administrativ sau penal ce pot decurge în urma unui accident tehnic.

### 9.2.13. Indicaţii privind unele măsuri de protecţia muncii şi P.S.I.

- În final, o fişă tehnologică de sudare trebuie să conţină indicaţii privind măsurile de protecţia muncii şi  de pază contra incendiilor.

### 9.2.14. Întocmirea fişelor tehnologice simplificate 	de sudare

- În practica unor întreprinderi cu experienţă în execuţia de lucrări de sudare, cum este şi  CCIB - AG, se întocmesc fişe tehnologice de sudare simplificate.

## 9.3. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE ÎNTOCMIRE Şi APLICARE A TEHNOLOGIILOR DE SUDARE

- Prin prevederile prescripţiilor oficiale în vigoare în ţara noastră, obligaţia întocmirii tehnologiilor de sudare revine ”executantului" de lucrări care trebuie să asigure calitatea îmbinărilor sudate prescrisă prin proiect.

- Pentru realizarea îmbinărilor sudate, executantul de lucrări trebuie ca, pe lângă întocmirea tehnologiilor, să stăpânească întregul proces ce concură la asigurarea în final a calităţii sudurilor.

- În aceste condiţii, o firmă care execută structuri metalice prin sudare, trebuie să aibă asigurate, în conformitate cu prevederile tehnice legale, următoarele:

- personal de specialitate în proiectarea tehnologiilor de sudare;

- personal calificat de specialitate (ingineri, tehnicieni, maiştri) pentru conducerea lucrărilor de sudare;

- baza materială: ateliere organizate, platforme de montaj, dispozitive de manevră, aparate şi echipamente de sudură, scule şi dispozitive specializate;

- laboratoare de sudură pentru omologarea procedeelor de sudare, inclusiv ateliere de prelucrat epruvete şi  de realizat încercări mecanice şi  determinări metalografice;

- personal specializat în efectuarea controlului tehnic de calitate la îmbinări sudate, inclusiv unitatea nucleară pentru controlul nedistructiv al îmbinărilor sudate;

# CAPITOLUL 10 – ZIDĂRII ŞI TENCUIELI

## 10.1. CONSIDERAŢII  GENERALE

### 10.1.1. Definiţii

- Zidăria este o masă de materiale, constituită din cărămizi sau din blocuri de piatră naturală sau artificială, nelegate sau legate între ele cu mortar sau cu piese metalice, aşezate strâns după anumite reguli, astfel ca să formeze legături şi să poată constitui elemente de construcţie.

- Tencuiala este un strat de finisaj aplicat pe suprafaţa brută a unor elemente de construcţie, având în general rol de protecţie a părţilor de construcţie pe care le acoperă şi  uneori, de izolare termică, fonică, hidrofugă sau anticorozivă, alteori rol decorativ sau igienic.

## 10.1.2. Caracteristicile lucrărilor de zidărie şi  tencuieli

- Ambele fac parte din grupa procedeelor umede şi sunt considerate ca lucrări de productivitate redusă, deoarece atât execuţia propriu-zisă a acestor lucrări, cât şi  manipularea unui volum important de materiale aferente se face, aproape în exclusivitate, manual, fapt care se resfrânge în mod nefavorabil şi asupra duratei de execuţie a investiţiilor.

- Dezvoltată în decursul multor secole, în care a dominat cu autoritate construcţiile, zidăria din piatră naturală sau artificială, arsă sau nearsă, s-a perfecţionat în toate detaliile ei, prezentând nenumărate variante. Dat fiind că în prezent se impun tot mai multe metode de construcţii, de productivitate şi  viteză de execuţie superioare, şi  că, în lucrările de zidării se menţin, în general, vechile tehnologii de lucru, cu reduse posibiltăţi de industrializare, lucrarea de faţă se va limita la prezentarea principalelor sisteme constructive şi  materiale şi  a  tehnologiilor respective de lucru cu aplicare generală, fără să intre în tehnologia foarte numeroaselor tipuri de elemente  executabile din zidărie.

- Aceleaşi  criterii apar şi  în cazul tencuielilor, foarte multe cu tehnologie specifică şi  din aceleaşi  motive ca la zidărie, se vor prezenta numai câteva variante principale.

## 10.1.3. Elemente esenţiale în alegerea variantei optime de execuţie

- Comparativ cu lucrările de infra şi suprastructură a obiectelor, cu cele de prefabricate, pereţi, construcţii metalice, cele de zidării şi  tencuieli ocupă în prezent o pondere relativ redusă, ceea ce face ca tehnologia execuţiei lor să fie în cele mai multe cazuri subordonată organizării generale şi  mijloacelor de mecanizare existente în dotarea fiecărei investiţii. Fişele tehnologice ale obiectelor studiază şi  conchid în privinţa dotării lor cu mijloace de mecanizare care să asigure execuţia cu productivitate şi  viteză maximă a lucrărilor enumerate, cu parte din aceleaşi mijloace executându-se în continuare şi  transporturile pe orizontală şi verticală şi toate manevrele pentru lucrările de zidărie şi  tencuieli.

- Astfel, în afară de  cazuri cu totul speciale, aceste lucrări nu dau loc la alegerea unor variante de execuţie, aceste variante fiind oarecum impuse. Soluţiile constructive fiind stabilite în comun de executant cu beneficiarul din faza de începere a proiectării, când s-au susţinut soluţii cu menţinerea lucrărilor umede (zidării, tencuieli umede) numai în măsura în care acestea sunt impuse de tehnologia de fabricaţie a viitoarei unităţi de producţie, tehnologia de execuţie a lucrărilor de zidărie şi tencuieli rămâne oarecum subordonată mijloacelor de mecanizare existente în şantier. Este evident că, pentru părţile specifice trebuie asigurate condiţiile maxime de mecanizare, respectiv:

- pentru mortare, aducerea lor gata preparate de la staţii centrale din zonă;

- pentru punerea în operă: pompe de transport, pompe de aplicat grund, maşi ni de nivelat straturile de tencuială ş.a.

### 10.1.4. Lucrări pregătitoare

#### 10.1.4.1. Lucrări pregătitoare la zidării

- a) Pregătirea construcţiei

- Pentru a se putea ataca lucrările de zidărie, stadiul fizic al lucrărilor de construcţii trebuie să asigure:

- structura de rezistenţă, în cazul zidăriilor neportante sau fundaţiile, în cazul zidăriilor portante, să fie terminate şi cu eventualele piese de prindere gata fixate;

- izolaţia hidrofugă a zidurilor, acolo unde este prevăzută de proiect, să fie terminată, ca şi  racordarea la pereţii subsolurilor;

- să fie executat acoperişul (respectiv planşeul de acoperire) în zonele clădirii în care se execută pereţi de compartimentare;

- să fie precizate golurile de montaj care se vor lăsa eventual în pereţii de zidărie pentru utilajele tehnologice al căror gabarit nu permite trecerea prin golurile funcţionale prevăzute;

- să fie realizată în prealabil pardoseala brută pentru pereţii de compartimentare.

- b) Pregătirea frontului de lucru

- Inainte de îmceperea pregătirii execuţiei propriu-zise este necesar:

- să fie degajat frontul de lucru de moloz, resturi de materiale, pământ din săpături etc;

- să fie nivelat şi  compactat terenul pe perimetrul exterior al construcţiei, pentru a permite realizarea schelelor de lucru şi a platformelor de depozitare a materialelor în zona de lucru;

- să fie aprovizionat frontul de lucru cu materiale de bază şi  auxiliare, inclusiv buiandrugi prefabricaţi, ghermele, oţel-beton pentru armări locale etc;

- să fie instalate schelele de lucru fixe sau mobile, ridicătoare sau rulante, lângă frontul de lucru.

- c) Lucrări pregătitoare specifice, de detaliu

- verificarea axelor zidăriei, poziţionarea intersecţiilor de pereţi, la zidăria de rezistenţă;

- verificarea axelor elementelor de structură între care se execută zidăria, rectificarea eventualelor neregularităţi ale acestora şi trasarea axelor pereţilor, la zidăria de umplutură;

- poziţionarea exactă a golurilor de uşi şi ferestre, verificarea filării acestora din urmă pe verticală  în faţade;

- verificarea şi îndreptarea mustăţilor din oţel-beton pentru stâlpişorii (la zidării mixte), pentru centuri etc., eventual împuşcarea de dibluri pentru ancorarea acestora;

- verificarea prin sondaj a calităţii materialelor de bază şi  îndepărtarea din zona de lucru a celor necorespunzătoare sau neutilizabile.

#### 10.1.4.2. Lucrări pregătitoare la tencuieli

- a) Pregătirea construcţiei

- Inainte de începerea execuţiei tencuielilor construcţia trebuie să aibă terminate toate lucrările care ar împiedica aplicarea acestora sau care prin lipsa lor sau printr-o execuţie ulterioară ar produce deteriorarea lor.

- In mod deosebit se urmăreşte:

- zidăria pereţilor interiori şi exteriori trebuie să fie terminată şi uscată şi  împănarea ei asigurată, eventualele străpungeri sau spargeri pentru treceri de conducte sau alte instalaţii să fie executate şi reparate;

- toate instalaţiile electrice, de încălzire, de alimentare cu apă, prevăzute să rămână îngropate sub tencuială, trebuie să fie complet executate şi  probate pentru înlăturarea eventualelor vicii de execuţie;

- plasele de rabiţ trebuie să fie montate în zonele prevăzute în proiect;

- tâmplăria se montează după executarea tencuielilor în câmp, urmând să se tencuiască (manual) ancadramentele după fixarea şi etanşarea tocurilor;

- acoperişul (terasa) să fie terminată şi  izolaţia hidrofugă probată, în afară de cazul când  deasupra nivelului la care se va executa tencuirea există cel puţin două planşee din beton armat realizate şi  cu scurgerea apelor de ploaie asigurată, acestea considerându-se suficiente pentru protejarea tencuielilor proaspete.

- b) Pregătirea suprafeţelor

- Pentru obţinerea unor tencuieli de bună calitate suprafeţele de tencuit trebuie să fie pregătite corespunzător, îndeplinind condiţiile de mai jos:

- - să fie rigide constituind un suport solid, care va feri tencuiala de fisurare sau coşcovire;

- - să fie curate şi  rugoase pentru a asigura o bună aderenţă mortarului;

- - să fie uscate (atât mortarul întărit în rosturile zidăriei cât şi  suprafeţele de beton) pentru ca umiditatea acestora să nu influenţeze negativ aderenţa tencuielilor;

- - să fie curăţate (cu perii de sârmă, apă, cioplire locală - după caz) de praf, noroi, urme de beton sau mortar, pete de grăsime sau de bitum;

- - să fie curăţate şi  adâncite (cu scoabă metalică) rosturile zidăriilor din cărămidă sau înlocuitori;

- - să fie remediate eventualele defecte apărute pe stratul suport al tencuielii:

- intrândurile în pereţi mai mari de 4 cm să fie acoperite cu plasă de rabiţ fixată cu cuie ăn rosturile zidăriei;

- ieşi turile locale să fie cioplite şi aduse la nivelul zidului, cu dalta sau cu ciocanul de zidărie;

- - la încăperile cu umiditate mare în exploatare (> 60%) şi cu pereţi din BCA sau beton macroporos, înainte de tencuire este necesar să se aplice pe stratul suport un strat impermeabil - barieră de vapori, ale cărui detalii de execuţie trebuie să fie prevăzute în proiect.

- c) Pregătirea materialelor şi utilajelor

- Inainte de începerea lucrului se impune verificarea îndeplinirii unor condiţii obligatorii privind asigurarea aprovizionării cu materiale şi a existenţei şi funcţionării utilajelor, între care:

- asigurarea existenţei sursei de aprovizionare cu mortar în cantităţi necesare şi de calităţile prescrise (conf. Ord.IGSIC nr. 8/81);

- asigurarea condiţiilor de depozitare şi  transport a mortarului de la locul de preparare la locul de punere în operă;

- asigurarea utilajelor, sculelor şi dispozitivelor necesare procesului de lucru, cu mecanizarea maximă a fazelor procesului tehnologic;

- starea tehnică şi  funcţionarea utilajelor şi  dispozitivelor, precum şi nivelul de asigurare a pieselor de schimb necesare;

- amplasarea judicioasă a utilajelor în cadrul frontului de lucru;

- asigurarea necesarului de elemente de schelă pe întreg frontul necesar desfăşurării optime a forţelor de muncă programate şi verificarea montajului schelelor.

- d) Condiţii climaterice

- Perioadele de timp cele mai favorabile executării lucrărilor de tencuieli sunt: sfârşitul primăverii şi începutul toamnei, atunci temperatura şi  umiditatea aerului sunt cele mai potrivite pentru uscarea lor normală.

- In timpul verii trebuie luate măsuri de protejare contra căldurii, în special la tencuieli exterioare:

- stropirea cu apă;

- adăpostirea după paravane din rogojini sau din prelate, umezite.

- Pe timp friguros, când temperatura aerului scade sub +5C, nu se execută lucrări de tencuieli exterioare, decât cu luarea unor măsuri de protecţie speciale (de exemplu: închiderea spaţiilor cu paravane etanşe, în interiorul cărora aerul se încălzeşte). În interior, se pot executa tencuieli, dar cu luarea următoarelor măsuri: temperatura mediului să fie cel puţin +8...10C, mortarul să fie preparat, transportat şi  adăpostit în condiţii de păstrare a căldurii, pompele de mortar (pentru transport interior sau pentru aplicat mortarul pe pereţi), furtunurile de transport şi  compresoarele de aer să fie instalate în spaţii încălzite.

## 10.2. MATERIALE UTILIZATE

### 10.2.1. Materiale pentru lucrări de zidărie

#### 10.2.1.1. Piatră pentru zidărie

- Piatra pentru zidărie se alege în funcţie de :

- destinaţia construcţiei şi  gradul ei de durabilitate;

- condiţii climatice;

- poziţia şi  rolul elementului de zidărie în construcţie.

- Ea trebuie să îndeplinească o serie  de condiţii tehnice:

- forma blocurilor să permită aşezarea lor în operă astfel ca să lucreze în condiţii cât mai avantajoase;

- dimensiunile blocurilor fabricate să fie modulate pe baza sistemului modular decimetric (10 cm) sau octometric (12,5 cm); acestea rezultă din condiţiile de dimensionare termică, din necesitatea de manipulare uşoară a blocului şi din considerente tehnologice;

- rezistenţa la acţiuni repetate de îngheţ-dezgheţ să fie cât mai mare;

- să fie rezistente la foc şi  la acţiunea agenţilor chimici agresivi;

- să prezinte rezistenţa corespunzătoare la compresiune.

- În continuare se prezintă principalele grupe de pietre pentru zidărie.

- a) Piatra artificială arsă

- Aceasta se fabrică din argilă cu adaosuri de nisip, malaxată, presată şi  apoi arsă la temperaturi ridicate. Se prezintă sub formă de: cărămidă plină, cărămidă cu goluri orizontale, cărămidă cu goluri verticale.

- Cărămida trebuie să îndeplinească o serie de condiţii tehnice. Astfel:

- să fie bine arsă şi  să nu prezinte fisuri;

- să aibă o structură omogenă, să nu fie poroasă şi  să  nu conţină granule de var mai mari de 2-3 mm;

- să aibă forme regulate, muchii vii, să se cioplească uşor, iar secţionarea să se  producă după suprafeţe regulate;

- să corespundă condiţiilor de calitate, marcă şi  clasă indicate de prescripţiile tehnice, care sunt:

- trei sortimente: A, I şi  II;

- mărcile folosite : 50, 75, 100,125 150 şi 200, reprezentând rezistenţa medie la compresiune (daN/cm2);

- trei calităţi, în funcţie de densitatea aparentă medie : C1 cu a = 1,00...1,30 kg/dm3; C2 cu a = 1,30...1,60 kg/dm3 şi C3 cu a = 1,50...1,80 kg/dm3.

- La punerea în lucru, cărămizile trebuie în prealabil îmbibate cu apă când se foloseşte mortar de ciment, dar este suficient să fie doar bine stropite când se foloseşte mortar de var.

- La executarea unor elemente din zidărie pretenţioase, cum sunt: stâlpi, coloane, ziduri de cărămidă aşezate pe muchie, ziduri de dimensiuni mari amplasate între goluri, se folosesc numai cărămizi întregi.

- Cărămida termoizolatoare din diatomit se fabrică pe cale umedă din diatomit amestecat cu substanţe combustibile, ars până la temperatura de 300°C. Se foloseşte la executarea unor zidării izolatoare termic. Are dimensiunile de 250 x 125 x (30...120) mm, densitatea aparentă mică 6,600 kg/dm3, iar rezistenţa la compresiune de 5-10 daN/cm2.

- Cărămida pentru placaje se utilizează în general pentru acoperirea pereţilor la faţadă, înlocuind tencuielile, şi se fabrică în diferite culori. Condiţiile de calitate trebuie să corespundă cărămizilor pline presate de categoria A.

- b) Piatra artificială nearsă

- Caracteristicile principalelor pietre nearse sunt:

| - Nr. - crt. | - Denumirea pietrei | - Clasa | - Calitatea | - Marca | - Dimensiunile | - Observaţii | - STAN-DARD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Elemente pentru zidărie din beton cu agregate uşoare |  |  |  |  | - Se realizează cu liant hidraulic şi agregate uşoare; zgură expandată sau granulit, diatomit, scorie bazaltică, deşeuri ceramice, etc. | - SR EN 771-3:2011 |
| - 2. | - Elemente pentru zidărie din beton celular autoclavizat GBC |  | - I - - - II | - 40 - 50 | - 490x240x200 - 490x240x125 - 490x240x63 | - Densitatea medie aparentă este de 450...750 kg/m3 | - SR EN 771-4:2011 |
| - 3. | - Elemente pentru zidărie din BCA | - - |  | - 35 - 50 | - 600x240x - (75...300), (din 25 în 25 m grosime) | - Idem - 100...700 kg/m3 | - SR EN 771-4:2011 |

#### 10.2.1.2. Mortare pentru zidărie

- Mortarele sunt amestecuri bine omogenizate de liant, nisip şi apă, în care se pot introduce adaosuri active, substanţe cu caracter de plastifiant, substanţe care accelerează sau întârzie priza, coloranţi ş.a.

- Amestecul astfel preparat formează o masă uşor lucrabilă care se întăreşte şi capătă rezistenţă după un anumit timp.

- După natura liantului de bază şi a adaosurilor, mortarele pot fi :

| - Categoria mortarelor | - Tipul mortarelor |
| --- | --- |
| - 1. Mortare pe bază de var | - Var simplu - Var - ciment - Var-ipsos - Var-tras |
| - 2. Mortare pe bază de ciment | - Ciment simplu - Ciment-var - Ciment-argilă |
| - 3. Mortare pe bază de ipsos | - Ipsos simplu - Ipsos-var |

- Amestecarea lianţilor se face în diverse proporţii, după cum se urmăreşte mărirea rezistenţei sau mărirea lucrabilităţii mortarului.

#### 10.2.1.3. Materiale utilizate pentru prepararea mortarelor

- Insuşirea tehnologiei de execuţiei a lucrărilor de zidărie şi tencuieli impune cunoaşterea principalelor caracteristici ale materiilor prime şi materialelor folosite la aceste lucrări şi anume: nisipul, lianţii şi aditivii.

- 1. Nisipul (SR EN 12620+A1:2008)

- Nisipul utilizat la mortare este cel care se găseşte în albia râurilor sau în cariere uscate. Se mai poate obţine şi prin măcinarea pietrei.

- Granulele de nisip au mărimea cuprinsă între 0 şi 7 mm. Pentru a fi bun la lucrările de construcţii el trebuie să îndeplinească o serie de condiţii.

- In afara probelor de laborator este uşor de controlat direct îndeplinirea următoarelor condiţii :

- să fie aspru la pipăit, adică să scârţâie când este frecat între degete;

- să fie curat, adică fără pământ sau alte corpuri străine, astfel încât să nu lase urme de  murdărie când este frecat între palme;

- în stare uscată el trebuie să curgă uşor între degete.

- Nisipul cel mai bun este cel silicios (cuarţos), de culoare gri-albicios.

- 2. Lianţii

- In funcţie de comportarea lor la întărire şi  după întărire, precum şi  de transformările pe care le suferă în timpul fabricaţiei, lianţii sunt: lianţi hidraulici şi  lianţi nehidraulici.

- Lianţii nehidraulici (sau aerieni)  se întăresc numai în mediu uscat, iar după întărire nu rezistă la acţiunea apei curate, care îi dizolvă treptat. Ei pot fi naturali (argilele) sau artificiali (ipsos, var gras).

- Lianţii hidraulici se întăresc în mediu umed sau chiar în apă, iar după întărire rezistă la acţiunea dizolvantă a apei. Din această categorie fac parte cimenturile şi varul hidraulic.

- a) Cimenturile (SR EN 197-1:2011). Detalii despre ciment s-au dat, ca şi despre nisip, în partea a şasea a lucrării.

- Tipurile de cimenturi folosite cu precădere la prepararea mortarelor

- pentru zidărie şi  tencuieli sunt:

| - Nr. - crt. | - Tipul de mortar | - Tipul de ciment |  | - Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Recomandat cu precădere | - Utilizabil |  |
| - 1. | - Mortare pentru zidărie sau tencuieli, de marcă M50 | - F25 | - M30 | - F - ciment de furnal - M - ciment metalurgic - Pa - ciment Portland cu adaosuri |
| - 2. | - Idem, de marcă M100 | - M30 | - Pa35 | - (cifra care însoţeşte indicativul respectiv indică marca cimentului) |

- b. Varul pastă (SR 254:1998). Varul pastă (varul hidratat) se obţine prin hidratarea varului bulgări. Operaţiile de stingere a varului bulgări şi de păstrare a varului pastă obţinut aparţin organizaţiei de producţie industrială a unităţilor de construcţii şi se realizează în bazele de producţie. Operaţia se execută mecanizat, în instalaţia centralizată a gospodăriei de var. Numeroasele manipulări a unor cantităţi foarte mari de materiale în timpul aprovizionării varului bulgări şi stingerii lui, necesitatea de a-l păstra apoi timp de mai multe săptămâni în gropi unde să se asigure hidratarea(stingerea) absolut integrală (spre a înlătura pericolul "împuşcării" varului după utilizare) şi, în sfârşit, manevrele greoaie şi murdare de scoatere a varului hidratat din gropi şi  de transport pentru utilizare în staţiile centralizate de prepararea mortarelor - toate acestea au făcut ca în ultimii ani să se înlocuiască în cea mai mare parte utilizarea varului hidratat cu varul stins deshidratat, sub formă de praf.

- c. Varul praf (ambalat la sac). Acestea se livrează la staţia centrală de betoane (sau, la nevoie, în cantităţi reduse, pe şantiere), în saci sau în vrac cu vagoane cisternă sau autocisterne, aceleaşi  ca acelea folosite pentru ciment. Se depozitează în silozuri prin descărcarea din vagoane pneumatic, la fel ca cimentul.

- d. Ipsosul de construcţii (SR EN 13279-1 :2009). Acesta se obţine prin arderea ghipsului la temperaturi de 180-200C. Are o culoare albă-cenuşie sau gălbuie şi se foloseşte cu sau fără amestec de var la prepararea mortarelor pentru tencuieli şi gleturi, precum şi la confecţionarea unor elemente prefabricate ornamentale.

- Caracteristice pentru ipsos sunt duratele reduse ale prizei şi întăririi, care încep după cel puţin 3-4 min. şi  se încheie după 6-30 min, fiind însoţite de ridicarea temperaturii şi  mărirea volumului.

- Ipsosul se păstrează în magazii curate, obligatoriu ferite de umezeală, dar chiar şi  în aceste condiţii o depozitare mai îndelungată de 3 luni îl degradează în mare măsură.

- 3. Aditivi

- In completarea celor prezentate despre aditivi în partea a şasea a lucrării (v. cap.II, pct. 3) se vor arăta în continuare numai caracteristicile unor aditivi cu aplicare exclusivă la mortare.

- Retargolul este un aditiv întârzietor pentru mortare, cu acţiune asupra hidratării cimentului, prelungind timpul de priză şi  întârziind în prima fază procesul de întărire, astfel încât crează posibilitatea menţinerii pe o durată de 6-18h a proprietăţilor ce caracterizează amestecurile proaspete de mortare.

- Aditivul se foloseşte la prepararea mortarelor de zidărie sau de tencuială de marca M25, M50 şi  M100, utilizându-se în următoarele limite:

- pentru mortare M25: (2,40,3) litri aditiv/100 kg ciment;

- pentru mortar M50: (2,10,3) litri aditiv/100 kg ciment;

- pentru mortar M100: (1,50,3) litri aditiv/100 kg ciment.

- Apastop P este un adaos impermeabilizant pentru mortare şi se prezintă sub forma unei pulberi de culoare alb-gălbuie sau gri. Se livrează în saci de hârtie de 25 kg şi se depozitează în magazii închise şi uscate.

- Mortarul cu adaos de apastop P aplical în mai multe straturi constituie o hidroizolaţie rigidă care poate fi adoptată la lucrări speciale (rezervoare, budane, castele de apă) în cazurile în care în timpul exploatării nu există posibilitatea apariţiei de fisuri cu deschideri mai mari de 0,1 mm.

- Cantitatea de apastop P este diferită la fiecare strat de tencuială-hidroizolaţie rigidă, şi  nu mai mare de 3% din cantitatea de ciment; se introduce în malaxor împreună cu nisipul necesar. După amestecarea acestor componenţi timp de 1 min. se adaugă cantitatea de apă necesară obţinerii consistenţei dorite.

### 10.2.2. Materiale pentru lucrări de tencuieli

#### 10.2.2.1. Agregate

- Agregatele folosite la prepararea mortarelor pot fi:

- agregate naturale (nisipul natural de râu, de carieră sau în unele cazuri de mare)  sau provenite din concasarea rocilor naturale (v. şi  pct. 1.3.1. de mai sus, nisip);

- agregate artificiale (fibre: pentru unele tencuieli pe plasă de rabiţ; perlit : pentru unele tencuieli izolante; nisipuri de zgură granulară: numai la mortarul de grund; deşeuri ceramice concasate: pentru tencuieli de mică importanţă; cenuşa de termocentrală: pentru sporirea lucrabilităţii mortarelor);

- agregate speciale, folosite pentru stratul vizibil al tencuielilor decorative (piatră de mozaic, sticlă pisată, foiţe de mică, sfărâmături de scoici, terasit ş.a).

#### 10.2.2.2.  Lianţi

- S-a vorbit mai sus despre: cimenturi, var pastă, var praf, ipsos de construcţii. Se vor adăuga aici numai două materiale specifice unor tencuieli.

- 1. Argila (STAS 4686-71)

- Aceasta este un liant natural, de calitate şi rezistenţă reduse, care se utilizează numai la lucrări provizorii sau în construcţii cu confort redus.

- 2. Cenuşa de termoicentrală

- Aceasta este un liant artificial, rezultat din arderea lignitului măcinat, în stare pulverizată, în focarele cazanelor de aburi şi captată uscată de la electrofiltre. Nu se utilizează singură în mortar, ci ca adaos pentru economie de ciment, la tencuieli de importanţă redusă.

#### 10.2.2.3.  Apa

- Ca şi în cazul preparării betoanelor, apa pentru prepararea mortarelor şi pentru tratarea lor ulterioară trebuie să îndeplinească prevederile SR EN 1008:2003. De regulă, se foloseşte apa potabilă, obţinută de la reţeaua de alimentare publică.

- Apa obţinută din alte surse (râuri, lacuri ş.a.) trebuie să fie supusă analizelor de control a calităţii.

#### 10.2.2.4.  Materiale auxiliare

- 1. Adaosuri pentru reglarea timpului de priză

- Intârzietori de priză se adaugă în mortare pentru mărirea timpului de priză. Între acestea sunt:

- întârzietorul de priză pentru mortarele pe bază de ipsos;

- replastul pentru mortarele de ciment sau ciment-var;

- Acceleratorii de priză se adaugă în mortare pentru reducerea timpului de priză. Intre aceştia este: clorura de calciu - soluţie 10%.

- 2. Adaosuri plastifiante

- In afara aditivilor menţionaţi mai sus trebuie amintite adaosurile plastifiante care măresc lucrabilitatea mortarelor, reduc consumul de apă şi micşorează contracţiile.

- La prepararea mortarelor se folosesc în deosebi următoarele adaosuri plastifiante:

- - adaosuri naturale: varul pastă, calcarul fin măcinat, nisipul de cuarţ, argila, cenuşa de termocentrală;

- - adaosuri fabricate industrial:

- LSC - lignosulfatul de calciu;

- RESSO-cu caracteristicile prevăzute de NI.370-63 a IIL Miercurea Ciuc;

- DISAN - aditiv plastifiant mixt (dispersant şi antrenor de aer).

3. Coloranţi

Coloranţii sunt pulberi colorate, în general de provenienţă minerală, care se adaugă în mortare pentru a da tencuielilor finite o anumită culoare sau o combinaţie de culori, în scopuri estetice - uneori şi ergonomice.

4. Adezivi

Pentru realizarea unor mortare adezive utilizate în special la ornamente, placaje, se folosesc mai ales următoarele  tipuri de aracet:

- aracet DP25 sau aracet DP50

- crilorom 3080.

5. Adaosuri impermeabilizante

Adaosurile impermeabilizante în mortare le conferă acestora proprietăţi superioare în utilizarea ca izolaţie hidrofugă  rigidă în numeroase lucrări; produsul românesc de largă utilizare pentru aceasta este apastop P.

## 10.3. TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE A ZIDĂRIILOR

### 10.3.1. Principii generale de alcătuire

Comportarea zidăriei realizate din pietre cu forme regulate sau neregulate (fie că sunt din piatră brută sau prelucrată, din cărămidă arsă, blocuri ceramice sau înlocuitori), ca un tot monolit sub acţiunea încărcărilor exterioare se datorează pe de o parte modului de ţesere a rosturilor, pe de alta mortarului ca material de legătură.

In zidăria de cărămidă arsă cărămizile se aşează unele lângă altele formând rânduri de cărămizi, astfel că zidăria este alcătuită dintr-un număr de rânduri de cărămizi suprapuse pe înălţime.

Cărămida arsă confecţionată pe cale mecanică are în ţara noastră dimensiunile standardizate de 240x115x63 mm, greutatea ei medie este de 3,0-3,3 kg, iar modularea grosimii zidăriilor realizate este multiplu de 12,5 cm.

Zidăria se execută din cărămizi legate cu mortar, iar cărămida pusă în operă se aşează de obicei pe lat. Uneori, la ziduri despărţitoare foarte subţiri se aşează pe muchie (sau cant).

Cărămida aşezată cu faţa lungă în lungul zidului se numeşte cărămidă aşezată pe lung, iar rândul format astfel se numeşte rând în lung sau din lunguri. Dacă însă cărămizile se aşează cu muchia scurtă în lungul zidului, atunci acestea se numesc cărămizi aşezate pe lat sau în curmeziş, iar la rândul astfel format se numeşte rând în cap sau din curmezişuri.

Grosimea pereţilor se execută în multiplu de 1/2 sau de o cărămidă, respectiv 1/2, 1, 1 1/2, mai rar 2, 2 1/2, 3 cărămizi.

In grosime, zidăria este formată din şi ruri de cărămizi aşezate în funcţie de tipul şi  grosimea zidăriei. Astfel:

- şir de faţă (exterior) aşezat la faţa exterioară a zidăriei;

- şir interior, aşezat la faţa interioară a zidăriei;

- umplutură aşezată între şi rul exterior şi  cel interior.

Blocurile sau cărămizile care alcătuiesc zidăria sunt legate între ele cu mortar aşezat în rosturi orizontale şi verticale. Sirurile de cărămizi împreună cu rosturile orizontale adiacente formează asizele.

Legăturile rosturilor se realizează prin alternanţa rândurilor în lung şi  în curmeziş şi  prin deplasarea rosturilor verticale cu 1/4 sau 1/2 cărămidă în adâncime. Această deplasare face ca la capătul peretelui să nu se formeze un plan vertical, ci să rezulte ştrepi, care se completează cu bucăţi de cărămizi obţinute prin cioplirea cărămizilor cu ciocanul de zidărie sau cu mistria. Strepii sunt verticali sau înclinaţi.

Rosturile zidăriei se umplu cu mortar. După poziţie, se deosebesc:

- rostul orizontal sau patul, care separă unul de altul rândurile de zidărie;

- rostul vertical longitudinal care merge de-a lungul peretelui şi desparte  zidăria în şiruri;

- rostul vertical transversal, care intersectează peretele pe direcţia transversală şi separă pe această direcţie cărămizile din fiecare rând.

Reţeaua de rosturi astfel dispuse formează legătura sau ţeserea zidăriei.

Legătura zidăriei se realizează prin alternarea succesivă a rândurilor de pietre (brute sau  prelucrate, cărămizi arse, blocuri ceramice sau înlocuitori), puse în lung şi de-a curmezişul sau a rândurilor mixte din pietre aşezate în aceeaşi secţiune orizontală în lung şi  de-a curmezişul, însă diferit de la un rând la altul.

La zidăria de cărămidă rosturile au grosimea de 12 mm cele orizontale şi 10 mm cele verticale, în afara de cazuri speciale prevăzute de proiect, ele putând fi mărite până la 15, respectiv 20 mm la zidurile nemodulate.

Rosturile trebuie să aibă grosime uniformă şi să fie bine umplute cu mortar, fără pietre sau alte materiale care ar putea constitui punctele de sprijin nedorite în rost.

### 10.3.2. Cele trei reguli de bază pentru executarea zidăriei

Alegerea materialelor pentru o construcţie să se facă ţinându-se seama totdeauna de proprietăţile fiecărui material şi  de deformaţiile care se produc într-un element de construcţie datorită sarcinilor ce acţionează asupra lui. Astfel, piatra trebuie să fie întrebuinţată numai la elemente comprimate, deoarece rezistă bine la compresiune.

Dimpotrivă, întinderea, forfecarea şi încovoierea nu trebuie admise la lucrări din zidărie.

Zidăria fiind executată din blocuri mari sau mici, acestea trebuie să fie astfel dispuse, încât, după ce sunt legate între ele cu mortar, să lucreze ca un masiv monolit.

Cerinţele enumerate duc la obligativitatea ca zidăria să fie executată cu respectarea unor condiţii bine definite, care sunt însumate în cele 3 reguli pentru executarea zidăriei.

#### 10.3.2.1. Regula întâi

Când blocul superior reazemă în două puncte pe un bloc situat dedesubt, atunci sub acţiunea  forţei P blocul de deasupra va fi supus la încovoiere şi  în consecinţă poate să se rupă. Când însă blocul superior se va rezema pe cel de dedesubt pe toată suprafaţa lui inferioară, atunci sub acţiunea forţei P piatra de deasupra va fi numai comprimată, solicitare la care ea rezistă bine.

De aici rezultă că la zidărie este necesar şi  obligatoriu ca transmiterea presiunii de la un bloc la altul, de la o cărămidă la alta, să se facă pe toată suprafaţa patului (suprafaţa de rezemare). Acest lucru se poate realiza cel mai uşor dacă paturile se prezintă sub forma unor suprafeţe plane.

Sunt cazuri când, deşi paturile sunt suprafeţe plane, forţa P nu este perpendiculară pe suprafaţa patului, ci este înclinată. Păstrarea unui coeficient de siguranţă corespunzător impune ca unghiul  al forţei faţă de normală să nu depăşească 15-17°.

Conchizând asupra celor de mai sus, prima  regulă de bază a aşezării blocurilor în zidărie poate fi formulată astfel:

Zidăria trebuie executată în straturi (numite rânduri) având suprafeţe plane perpendiculare pe direcţia forţei P sau în astfel de straturi, încât normala pe această suprafaţă să formeze cu direcţia forţei P un unghi de cel mult 15-17°.

Suprafeţele care delimitează rândurile de zidărie se numesc suprafeţe de separaţie sau planele II ale sistemului de aşezare a blocurilor.

#### 10.3.2.2. Regula a doua

Când feţele 1 şi 2 ale blocurilor se prezintă sub formă de suprafeţe înclinate faţă de orizontală, blocurile vor lucra ca nişte pene C care tind să disloce blocurile vecine A şi B. Pentru a evita acest lucru, suprafeţele laterale care separă un bloc de altul trebuie să fie normale pe suprafeţele sistemului de aşezare a blocurilor în zidărie, adică normale pe paturile de aşezare (planul 4).

Dacă suprafeţele 3 sunt normale la paturile de aşezare, însă nu sunt perpendiculare pe suprafaţa exterioară a zidăriei, penele E vor avea la faţa exterioară unghiuri ascuţite care vor putea uşor să se rupă punând în pericol întreg masivul de zidărie.

De aceea, este necesar ca suprafaţa care separă un bloc de altul să fie normale pe suprafaţa exterioară a zidăriei. Aceste suprafeţe 4 sunt denumite planele II ale sistemului de aşezare a blocurilor în zidărie.

Consideraţii asemănătoare duc la cel de al treilea fel de suprafeţe verticale, perpendiculare pe planele II. Pe baza celor expuse mai înainte, a doua regulă a sistemului de aşezare a zidăriei se poate formula astfel:

Impărţirea în blocuri separate a rândurilor trebuie să se facă după două feluri de plane:

1) Plane perpendiculare pe  paturile de aşezare şi  pe suprafeţele frontale (planele II ale sistemului de aşezare a blocuriior în zidărie).

2) Plane perpendiculare pe cele anterioare şi pe paturi.

#### 10.3.2.3. Regula a treia

Dacă întreaga zidărie ar fi secţionată pe toată înălţimea ei cu ajutorul a două sisteme de plane verticale, perpendiculare unul pe altul, în loc de un singur masiv s-ar obţine rânduri de stâlpi alăturaţi unul de altul (fig. XI.3). Presiunea pe unul din aceşti stâlpi nu poate fi repartizată stâlpilor vecini. Efortul P se transmite numai unui singur stâlp şi  dacă el va devia puţin de la verticală atunci respectivul stâlp va putea să se separe de ceilalţi stâlpi fără să fie împiedicat.

Pentru a se asigura zidăriei caracterul monolit se întrebuinţează legătura (ţeserea) rosturilor. Prin aceasta planele verticale de separaţie din fiecare rând care se găseşte imediat deasupra celuilalt sunt deplasate faţă de rândul inferior, astfel încât în dreptul rostului unui rând se găseşte un plin al rândului următor.

Intr-un asemenea sistem de zidărie, presiunea P se va repartiza în interiorul zidăriei şi nu se va limita la un singur stâlp, după cum s-ar fi petrecut în exemplul arătat mai înainte. Repartizându-se în interiorul zidăriei, forţa P va comprima blocurile din rândurile învecinate, iar în cazul când forţa P este înclinată, dislocare zidăriei va fi împiedicată de forţa de frecare care se naşte între rândurile de blocuri vecine.

Aşadar,  a treia regulă de aşezare a blocurilor în zidărie se poate formula astfel:

La executarea zidăriei este necesar să se respecte legătura rosturilor în rândurile vecine.

De la această regulă se admit oarecare abateri, pentru o execuţie mai comodă, la: reazemele bolţilor de deschidere mică, la zidurile de sprijin, unde rândurile se zidesc orizontale şi  nu înclinate, la executarea unor pereţi mari cu legătura la mai multe rânduri, pentru creşterea productivităţii muncii.

## 10.4. NORME DE EXECUŢIE ŞI ORGANIZARE A ZIDĂRIILOR DIN BLOCURI DE PIATRĂ ARTIFICIALĂ ARSĂ

### 10.4.1. Norme de alcătuire a zidăriei (date constructive)

Grosimea zidurilor din cărămidă este în funcţie de modul de aşezare şi de numărul de şiruri de cărămidă. Astfel:

- de la 1/4 şi 1/2 cărămidă, ziduri neportante (sau purtate) separatoare sau de umplutură;

- de 1, 1.1/2 şi 2 cărămizi, la nevoie şi mai groase, ziduri portante, de rezistenţă.

Grosimea aleasă a zidurilor depinde de funcţia îndeplinită de zidul respectiv: perete exterior sau interior, perete despărţitor sau de umplutură etc.

La pereţii exteriori, fie portanţi, fie de umplutură, trebuie avute în vedere pe lângă condiţiile de rezistenţă şi  acelea de izolare termică. In condiţiile climatice din ţara noastră grosimea minimă de perete exterior este considerată de 1.1/2 cărămidă (37,5 cm).

Pereţii de 1/4 şi  1/2 cărămidă grosime sunt folosiţi numai ca pereţi despărţitori, ei neputând suporta decât sarcini neînsemnate (teoretic, numai greutatea proprie).

Pereţii se alcătuiesc din cărămizi aşezate în rânduri legate între ele cu mortar.

Rosturile orizontale au grosimea de 12 mm, iar cele verticale de 10 mm.

Respectarea grosimii uniforme a rosturilor orizontale este importantă pentru evitarea tasărilor inegale şi supunerea cărămizilor la solicitări de încovoiere, respectiv întindere din încovoiere.

Pentru a se asigura rezistenţa de ansamblu a construcţiei este necesar ca zidăria de orice fel să se realizeze în rânduri orizontale şi progresiv pe toată suprafaţa construcţiei, iar întreruperile în execuţia pereţilor să se facă la o distanţă de cel puţin 25 cm faţă de intersecţia cu zidul cel mai apropiat.

Zidurile dintre apartamente, precum şi cele dintre apartamente şi coridor sau scară, chiar dacă sunt neportante, se execută de o cărămidă grosime, pentru a asigura izolarea termică şi  fonică corespunzătoare, precum şi  protecţia la incendiu.

Zidurile portante interioare sau exterioare se dimensionează pe baza criteriilor de rezistenţă şi  stabilitate. Grosimea minimă a zidurilor portante este de o cărămidă, la exterior respectându-se şi condiţiile de izolare termică. Grosimea pereţilor portanţi este determinată şi de condiţii de rezemare corespunzătoare a planşeelor prefabricate, precum şi  de mărimea rosturilor de monolitizare a acestor planşee.

### 10.4.2. Scule, instrumente şi dispozitive pentru executarea zidăriei

Principalele scule, instrumente şi dispozitive manuale folosite de zidari în executarea zidăriilor (indiferent de natura materialelor de bază) sunt:

- pentru măsurat lungimi: metrul, ruleta şi  lanţul;

- pentru verificat verticalitatea, orizontalitatea, planeitate: firul cu plumb, nivela, dreptarul, colţarul, sfoara, scoaba şi abştecul (colţar gradat  cu grosimea de reper a cărămizilor şi rosturilor, pentru întinderea sforii între două colţuri);

- pentru depozitarea materialelor necesare procesului de lucru: lăzi, tărgi şi  găleţi pentru mortar, containere şi  cărucioare pentru cărămizi;

- pentru întinderea şi nivelarea mortarului: canciocul, făraşul, lopata cancioc şi  mistria;

- pentru executarea propriu-zisă a zidăriei: ciocanul de zidar, rostuitorul, mistria şi  canciocul.

Pentru mijloacele utilizate la executarea mecanizată a lucrărilor, vezi pct. 4.7. de mai jos.

### 10.4.3. Desfăşurarea procesului tehnologic de execuţie a zidăriei de cărămidă

Procesul tehnologic al executării zidăriei de cărămidă la pereţi obişnuiţi este alcătuit dintr-o suită de operaţii separate, tratate în continuare.

#### 10.4.3.1. Aducerea şi aşezarea provizorie a cărămizilor

Aducerea cărămizilor se face într-o ordine anumită, corespunzătoare metodei de zidărie.

Cărămizile se aşează provizoriu pe zid în aceeaşi poziţie ca şi poziţia definitivă şi anume: paralel cu zidul pentru şi rurile în lung, transversal zidului pentru şi rurile pe lat. Cărămizile care vor forma şi rul marginal exterior se aşează pe partea interioară a zidului (puţin înclinat), iar cele care vor forma şi rul marginal interior se aşează spre exterior sau la mijlocul zidului când acesta are o grosime mai mare.

#### 10.4.3.2. Aducerea şi întinderea mortarului

Mortarul se aduce în bene ridicate cu macaraua sau cu furtun prin pompare şi se depozitează în tărgi pe schelă. Intinderea pe zid se face folosind lopata-cancioc sau făraşul pentru mortar, pe o suprafaţă suficientă pentru aşezarea a 6-8 cărămizi. Stratul de mortar trebuie să fie drept, formând un pat uniform, fără întreruperi sau goluri.

Pentru şi rurile de cărămidă în lung mortarul se întinde pe partea laterală a lopeţii cancioc, iar pentru şirurile pe lat prin partea ei din faţă (fig.XI.8).

Când se întinde mortarul pentru executarea umpluturii între două şiruri existente se foloseşte în condiţii foarte bune făraşul pentru mortar.

#### 10.4.3.3. Aşezarea cărămizilor în poziţie definitivă

Operaţia de zidire propiu-zisă începe cu montarea colţarelor şi a sforii pentru şi rurile exterioare şi interioare ale zidăriei. Pentru şirul exterior sfoara se mută, după crestăturile colţarului (abştecului), iar pentru cel interior folosind scoabele sau cărămizile reper.

Aşezarea cărămizilor se poate face în două feluri:

a) Zidirea cu ajutorul  mistriei. Aceasta se face cu un mortar mai consistent şi  numai cu câte o singură cărămidă.

b) Zidirea fără mistrie, prin presare. Acest mod de zidire se execută cu un mortar mai plastic şi se recomandă mai ales pentru executarea zidăriei cu rosturi goale. Cărămizile pot fi aşezate fiind aplicate cu o singură mână sau cu amândouă mâinile. Când se zideşte în acest mod, rosturile şi rurilor marginale de la faţa zidului nu se umplu complet cu  mortar, operaţie care se realizează cu ocazia tencuielii exterioare, fără să mai fie necesară o curăţire a rosturilor pentru mai buna împănare a mortarului de tencuială.

La elementele de construcţie speciale (stâlpi, pilaştri, bolţi, cupole, atice etc) modul de execuţie al zidăriei este mai complex şi  diferă de la caz la caz.

### 10.4.4. Organizarea locului de muncă al zidarului

In general, locul de muncă al zidarului este alcătuit din 3 zone distincte:

- zona de lucru;

- zona de depozitare a materialelor;

- zona pentru transportul materialelor şi circulaţie.

Cantităţile de materiale care se depozitează pe schelă în zona de depozitare trebuie să asigure necesarul pentru 2-3 ore de lucru a formaţiei de zidari, împrospătarea făcându-se continuu.

#### 10.4.5.  Organizarea muncii în formaţia de zidari

Alcătuirea formaţiilor de zidari şi operaţiile pe care le execută fiecare component al formaţiei variază în funcţie de sistemul constructiv, de volumul şi grosimea zidăriei, de modul de legătură, de volumul şi  mărimea golurilor de uşi  şi ferestre ş.a.

Principiul de care se ţine în mod deosebit seama la alcătuirea formaţiilor este acela ca operaţiile mai importante ale procesului de zidire, cum ar fi: fixarea sforii, zidirea şi rurilor marginale, zidirea elementelor mai complicate, verificarea exactităţii execuţiei, să fie efectuate de zidari calificaţi, iar restul operaţiilor, mai simple, cum ar fi: aducerea mortarului şi a  cărămizilor pe zidărie, amestecarea mortarului în ladă, cioplirea cărămizilor pe zidărie, amestecarea mortarului în ladă, cioplirea cărămizilor, aşezarea cărămizilor de umplutură între şirurile exterioare şi interioare ale zidăriei, să fie efectuate de ajutoarele zidarilor.

De regulă, la lucrări obişnuite, formaţia de bază folosită este compusă dintr-un zidar şi  unul sau doi ajutori.

#### 10.4.5.1. Formaţia de doi sau trei muncitori

Această formaţie de bază este alcătuită dintr-un zidar şi unul sau doi ajutori. Ea execută în general zidării cu grosimea până la două cărămizi, zidărie de cărămidă aparentă şi  zidării mai complicate cu legături la fiecare rând sau la mai multe rânduri, dar la care ponderea rolului ajutorului este mai mică.

La formaţia de 3 muncitori se lucrează la fel, cu deosebirea că zidăria de umplutură este executată de primul ajutor, iar al doilea ajutor deserveşte pe ceilalţi doi componenţi ai formaţiei, dându-le cărămizile la mână şi întinzând mortarul.

#### 10.4.5.2. Formaţia de cinci sau de şase muncitori

Sunt formaţii studiate în perioada postbelică pentru mărirea substanţială a productivităţii muncii la lucrări masive de zidărie, cu grosimi de cel puţin 2.1/2 cărămizi şi  goluri puţine. La asemenea lucrări s-a ajuns prin organizare perfectă de la punerea în operă normată a 700-800 cărămizi/zi la recorduri de până la 10000 cărămizi/zi.

Formaţia de 6 muncitori are în plus un zidar de calificare mijlocie. Ea execută în general acelaşi gen de zidării de cărămidă ca şi formaţia de 5 muncitori. Schema executării zidăriei este şi  ea aceeaşi, cu deosebirea că la formaţiile de 6 muncitori zidăria de umplutură se execută de un zidar şi  un ajutor.

După prima formaţie de 5 sau de 6 muncitori, la un interval de 6-8 m poate lucra o a doua formaţie de aceeaşi  componenţă, executând rândul următor al zidăriei.

### 10.4.6. Organizarea lucrului în cadrul obiectului

Executarea zidăriei de cărămidă este un proces complex, întrucât necesită o serie de formaţii de diverse specializări: zidari pentru executarea zidăriei, dulgheri sau mecanici pentru montarea şi demontarea schelelor, mecanici pentru manevrarea diverselor utilaje de construcţii şi  muncitori pentru transportul materialelor necesare.

Organizarea executării zidăriei trebuie astfel concepută şi realizată încât să ţină seama de faptul că la un moment dat, când înălţimea zidăriei a atins limita la care productivitatea este încă acceptabilă, este nevoie să se întrerupă procesul de zidire în zona respectivă spre a se monta schelele care să permită continuarea lucrului pe înălţime.

Pentru ca formaţiile de zidari să nu înregistreze întreruperi în acest interval de timp se folosesc diferite moduri de organizare, dintre care cele mai importante se tratează în continuare.

#### 10.4.6.1. Executarea zidăriei de cărămidă prin metoda pe sectoare şi  niveluri de lucru după înălţime

Această metodă comportă împărţirea obiectului în două, trei sau mai multe sectoare de lucru, astfel stabilite ca volumul de muncă necesar pe fiecare sector să corespundă muncii dintr-un schimb al formaţiilor de care se dispune.

In cazul executării lucrărilor prin această metodă este indicat să se lucreze în două schimburi, în primul rând formaţiile de zidari, iar în al doilea cele de dulgheri şi de aprovizionare cu materiale a punctelor de lucru.

#### 10.4.6.2. Executarea zidăriei de cărămidă prin metoda în lanţ

Această metodă se aplică cu formaţii de 6 sau 9 muncitori. Spre deosebire de metoda anterioară, aici formaţiile lucrează pe principiul organizării în lanţ.

Construcţia nu  mai este împărţită pe sectoare şi fronturi de lucru, iar zidăria este executată de formaţii care se deplasează de-a lungul perimetrului întregii clădiri pentru aşezarea primului rând, apoi pentru al doilea etc. Această metodă se aplică cu rezultatele cele mai bune la zidării groase, de cel puţin 2.1/2 cărămizi.

O variantă a executării zidăriei prin metoda în lanţ  este împărţirea etajului în două niveluri de lucru, zidăria fiecărui nivel executându-se în două reprize.

Până la înălţimea de 1 m zidăria se execută de pe planşeu apoi se montează schele de lucru alcătuite din scări şi podine, de pe care se completează execuţia primului nivel de lucru.

Dulgherii se deplasează în circuit după ultima grupă de zidari şi  pe măsură ce aceştia termină zidăria primului nivel, ei montează schele pentru lucru la înălţimea nivelului al doilea, pe care zidarii revin din urmă şi îl execută în condiţii similare primului nivel.

### 10.4.7. Mecanizarea complexă a executării zidăriei de cărămidă

Zidăria de cărămidă, ca şi  aceea de piatră sau de înlocuitori de orice fel, este şi  în prezent o lucrare care se execută în cea mai mare parte manual, cu productivitate relativ redusă. Mecanizarea complexă a executării zidăriei constă în fapt în mecanizarea corelată a operaţiilor de transport pe orizontală şi pe verticală ale cărămizilor şi mortarului. Se poate face şi mecanizarea numai a unora dintre operaţiile componente ale procesului tehnologic, cu mecanisme de mică mecanizare (cu menţiunea că utilizarea acestora este mai restrânsă în prezent), cum ar fi:

- malaxoare pentru prepararea mortarului lângă obiect, atunci când nu se poate face livrarea mortarelor de la o staţie centralizată;

- transportoare mobile cu bandă, macara Pionier, macara catarg, macara fereastră, pentru ridicarea materialelor de zidărie şi  tencuieli în cantităţi mai reduse şi  la înălţimi relativ mici;

- elevator (bob) mecanic, pentru ridicarea materialelor în cantităţi şi la înălţimi mai mari, când la obiect nu este instalată o macara turn şi pentru alte transporturi pe verticală.

Schemele de mecanizare complexă care se pot aplica la  executarea zidăriei diferă în special după modul în care se rezolvă operaţia de aducere la punctul de lucru a materialelor.

#### 10.4.7.1. Schema I: transportul materialelor cu macaraua turn

In această schemă, utilajul de bază care determină alegerea celorlalte utilaje este macaraua turn. Toate celelalte utilaje trebuie astfel alese încât să asigure o funcţionare a macaralei turn fără nici o întrerupere tehnologică.

#### 10.4.7.2. Schema II: transportul mortarului cu pompa

In această situaţie transportul mortarului se face cu pompa de mortar, instalată pentru a rezolva ulterior şi  transportul mortarului pentru tencuieli.

### 10.4.8. Principalele etape de execuţie la zidăria simplă din cărămidă

In detaliu, procesul de muncă al zidăriei obişnuite din cărămidă cuprinde următoarele operaţii principale:

1) Trasarea zidului, constând din stabilirea şi  materializarea pe planşeu a traseelor exacte ale zidăriei, măsurarea dimensiunilor ei şi, unde este cazul, măsurarea şi  marcarea golurilor de ferestre şi uşi (cu detalii pentru urechi) şi spaleţi.

2) Instalarea abştecurilor la colţurile zidurilor, consând din: aducerea abştecurilor, poziţionarea lor exactă, verificarea verticalităţii, fixarea definitivă şi întinderea sforii.

3)  Aşternerea stratului de mortar de bază, constând din: luarea mortarului cu mistria şi  aşternerea lui uniformă în interiorul trasajului, pe prima porţiune de executat.

4) Aşezarea cărămizilor pe zid, cuprinzând luarea cărămizilor din stivă, udarea lor, luarea cu mistria (cu mâna dreaptă) a mortarului şi întinderea lui pe marginea cărămizii pentru formarea  rostului vertical, aşezarea cărămizii (cu mâna stângă) pe patul de mortar şi  fixarea prin batere uşoară cu coada mistriei.

5) Ajustarea cărămizilor unde este cazul (la începuturi de rând cu 1/4, 1/2 sau 3/4 de cărămidă, idem în dreptul golurilor) constând din: marcarea locului de tăiere şi  tăierea prin lovire cu partea ascuţită a ciocanului de zidar.

6) Curăţirea cu mistria, după aşezarea fiecărui rând de cărămizi a mortarului în exces de pe ambele feţe ale zidului.

7) Amestecarea periodică a mortarului în targă, cu lopata sau mistria, pentru menţinerea consistenţei uniforme.

8) Montarea, întinderea şi  fixarea sforii la fiecare rând nou.

9) Verificarea orizontalităţii şi verticalităţii răndurilor, cu bolobocul şi dreptarul.

10) Montarea ghermelelor (executate corespunzător, în coadă de rândunică şi carbolinizate), pentru fixarea ulterioară a tâmplăriei.

11) Montarea buiandrugilor prefabricaţi din beton armat deasupra golurilor de uşi şi ferestre.

La realizarea etapelor respective trebuie să se respecte următoarele 4 reguli de bază:

1) Udarea cărămizii. Inainte de punerea în operă cărămida trebuie să fie curăţată de noroi, argilă etc, şi bine udată cu apă. In special pe căldură şi vânt, eventuala lipsă a apei în porii cărămizii face ca aceasta să absoarbă apa din mortar şi mortarul să nu-şi facă priza corespunzător şi să-şi reducă rezistenţa.

2) Uniformitatea ridicării zidăriei de-a lungul întregului front. Pe măsura ridicării zidăriei, încărcarea asupra rândurilor ei inferioare sporeşte, sporind în acelaşi timp încărcarea asupra terenului. Astfel, în anumite situaţii se poate ajunge la o tasare neuniformă a fundaţiilor şi  ca urmare la fisurarea zidăriei.

Pentru a evita cu desăvârşi re un asemenea risc, zidăria trebuie ridicată uniform pe întregul front. Dacă, totuşi, o întrerupere se impune, aceasta trebuie facută cu ştrepi, care să permită o corectă legătură la continuare.

3) Orizontalitatea rândurilor zidăriei. Diferenţe mici cumulate la grosimea rosturilor orizontale pot să ducă la un număr neegal de rânduri de zidărie pe aceaşi  înălţime, deci: alternanţa neregulată a rândurilor la ziduri care se întâlnesc, de unde pericol de tasări  neuniforme şi  chiar de surpare a zidurilor. De aceea, trebuie atenţie deosebită la lucrul cu abştecul şi sfoara, pentru stricta respectare a orizontalităţii şi uniformităţii grosimii rosturilor.

4) Verticalitatea feţelor laterale şi a muchiilor zidăriei.

Devierea peretelui de la verticală din cauza execuţiei superficiale, aduce după sine modificarea grosimii stratului de tencuială, deci consum nejustificat de material şi de mână de lucru, iar în cazul unei devieri mari, poate chiar pune în pericol stabilitatea zidăriei. De aceea, verticalitatea pereţilor trebuie verificată continuu pe parcursul execuţiei, cu ajutorul firului cu plumb şi al poziţiei abştecurilor.

## 10.5. EXECUTAREA ZIDĂRIEI DE CĂRĂMIDĂ

### 10.5.1. Zidărie din cărămidă plină

Din cărămizi presate pline, de format standardizat în ţara noastră 240 x 115 x 63 mm, se pot executa ziduri de 1/4 cărămidă (6,5 cm), de 1/2 cărămidă(12,5 cm), de 1 cărămidă (25 cm), de 1.1/2 cărămidă (37,5 cm) şi mai groase, multiplu de 12,5 cm. In condiţiile climatice din ţara noastră nu sunt necesare însă ziduri mai groase de 1.1/2 cărămidă, iar zidurile portante care ar necesita astfel de grosimi se înlocuiesc, în general, cu alte soluţii de execuţie.

Grosimile zidurilor arătate mai sus rezultă din modul de aşezare al cărămizii şi  anume:

1) Pe muchie, adică cu latura lungă orizontală şi cu lăţimea aşezată pe verticală;  dă zidăria de 1/4 de cărămidă.

2) Pe lat, adică cu latura şi lăţimea cărămizii orizontale, lungimea cărămizii fiind paralelă cu lăţimea zidului; dă zidăria de 1/2 de cărămidă.

3) In lung, adică latura lungă şi  lăţimea cărămizii tot orizontală, lungimea cărămizii fiind însă de această dată paralelă cu lungimea zidului, dă zidăria de 1 cărămidă, respectiv de 1.1/2 cărămidă (una pe lung, două pe lat).

Execuţia, în toate cazurile, trebuie să respecte regulile generale, pe faze descrise la pct. 4.8 de mai sus:

Cărămizile se aşează în zidărie cu rosturile orizontale continui, iar rosturile verticale ţesute, decalate la fiecare rând cu cel puţin 1/4 cărămidă, iar la zidurile subţiri cu 1/2 de cărămidă.

La zidurile mai groase de 1.1/2 cărămizi executate cu cărămizi pline, se admit şi  rosturi verticale continui pe mai multe rânduri (3-5), deci legături la câteva rânduri, rezultând de aici diferite metode de executare a zidăriei. La noi în ţară însă, nu se execută zidării, decât în cazuri întâmplătoare.

Rândurille de cărămidă trebuie să fie perfect orizontale şi grosimea rosturilor uniformă.

Tasarea rosturilor zidăriei se obţine prin alternarea modului de aşezare şi prin introducerea la capetele unor rânduri a unor completări de 1/4, 1/2 sau 3/4 de cărămidă.

La colţuri şi  la intersecţii se alternează şi  continuitatea rândurilor.

#### 10.5.1.1. Zidăria de 1/4 cărămidă

Se realizează prin aşezarea cărămizilor pe muchie cu utilizare de mortar de ciment, introducându-se din două în două rânduri la marginea zidului câte o completare de 1/2 cărămidă, pentru decalarea rosturilor verticale. La colţuri se înlocuieşte completarea de 1/2 cu 3/4 care se aşează alternativ la fiecare rând. Intersecţiile în cruce se evită la asemenea ziduri.

#### 10.5.1.2. Zidăria de 1/2 cărămidă

Se realizează prin aşezarea cărămizilor în lung, numai la pereţi despărţitori sau de umplutură, neportanţi, zidirea făcându-se cu mortar de ciment-var sau var-ciment. Din două în două rânduri se porneşte cu 1/2 de cărămidă pentru ţeserea rosturilor pe verticală.Intersecţiile în cruce se evită şi  la aceste ziduri.

#### 10.5.1.3. Zidăria de 1 cărămidă

Se poate realiza în două moduri: cu legătura în lăţime sau în cruce. In ambele cazuri decalajul într rosturile verticale este de 1/4 de cărămidă şi se realizează prin introducerea unor completări de 3/4 de cărămidă.

In funcţie de rolul în construcţie (zid portant sau de umplutură) se stabileşte mortarul de utilizat.

#### 10.5.1.4. Zidăria de 1 1/2 cărămizi

Se obţine prin aşezarea la fiecare rând a unui şi r de cărămizi în lung şi  a unuia în lat; acestea se alternează apoi la rândul următor, rostul longitudinal decalându-se astfel la fiecare rând cu 1/2 cărămidă. Din două în două rânduri se introduc la capete completări de 3/4 de cărămidă pentru a se obţine decalajul de 1/4 cărămidă şi al rosturilor transversale şi  a se crea legătura (ţeserea) la fiecare rând.

Completările de cărămizi necesare la capete se obţin, în toate cazurile, prin spargerea cu partea tăioasă a ciocanului de zidar.

Legăturile la toate genurile de zidărie se execută prin aşezarea cărămizilor după sistemul de leagătură la fiecare rând, care se poate realiza în diverse moduri. Astfel:

1) Legătura în lăţime: se aplică la zidurile cu grosime de 1 cărămidă şi se obţine prin aşezarea de cărămizi în curmeziş deasupra rosturilor verticale.

2) Legătura în bloc: se obţine prin aşezarea de cărămizi în lung deasupra rosturilor verticale ale cărămizilor în curmeziş din rândurile precedente.

3) Legătura în cruce: este asemănătoare cu legătura în bloc, de care se deosebeşte prin aceea că la faţa zidăriei rosturile verticale ale rândurilor de cărămizi în lung nu se mai menţin din două în două rânduri pe aceeaşi  verticală, ci sunt decalate.

In afara sistemului de legătură la fiecare rând, mai există şi  sistemul de legătură la mai multe rânduri, în care legătura în ambele sensuri (lungime şi grosime) se asigură doar la 5-6 rânduri, celelalte rânduri având numai în lungimea zidăriei. Acest sistem se poate utiliza numai la pereţi cu grosimea minimă de 2 cărămizi.

#### 10.5.1.5. Capete, ramificaţii, colţuri şi  încrucişări

Pereţii de zidărie se întâlnesc între ei în diverse forme:

1) Colţuri,  când ambele ziduri se opresc la locul de întâlnire.

2) Ramificaţii, când unul din ziduri se opreşte la locul de întâlnire (fig. XI.15).

3) Incrucişări, când ambele ziduri se continuă după întălnire (fig. XI.16).

Intâlnirile între ziduri sunt în cele mai multe cazuri în unghi drept, dar pot să fie şi în unghi oarecare.

Pentru a realiza o bună legătură a zidăriei, la colţuri, ramificaţii şi încrucişări trebuie asigurată ţeserea rosturilor prin întreruperea alternativă a celor două rânduri.

### 10.5.2. Zidărie din cărămidă cu goluri

#### 10.5.2.1. Condiţii generale de alcătuire şi  execuţie

Zidăria în 3 straturi din materiale diverse, adică cu strat de aer sau cu izolaţie termică la mijloc, este caracterizată prin aceea că are o greutate mult mai redusă decât zidăria obişnuită şi o capacitate sporită de izolare. Este alcătuită din cărămizi aşezate astfel încât să formeze goluri mari în masa zidăriei, care sunt lăsate cu aer sau sunt umplute cu material uşor, de regulă termoizolator.

Acest tip de zidărie se foloseşte numai ca zidărie de umplutură, neavând capacitate portantă şi  fiind foarte sensibil la cutremur.

Execuţia se realizează după metodele şi în fazele corepunzătoare tehnologiilor de punere în operă a materialelor din care sunt alcătuite, ţinând seama şi  de următoarele:

- legarea celor două ziduri care închid spaţiul izolator se face fie prin cărămizi aşezate transversal, fie prin ancore metalice din oţel inox sau protejate contra coroziunii, montate la distanţe stabilite în proiect;

- dacă stratul de aer are rol de protecţie împotriva umezelii (la pereţi exteriori), i se asigură la partea superioară ventilare prin goluri închise cu capace de tablă găurită, iar la partea inferioară i se lasă rosturi verticale în zidărie neumplute cu mortar; cărămizile de legătură se bitumează prin imersiune;

- dacă stratul de aer are rol de izolaţie termică, el nu se ventilează, ci se păstrează închis;

- execuţia peretelui se face pe porţiuni de înălţime limitată, în scopul verificării permanente a menţinerii distanţei între cele două ziduri;

- în cazul prevederii unei termoizolaţii, materialul de izolaţie se introduce treptat, pe măsura înălţării zidăriei;

- în cazul prevederii şi  a unei bariere de vapori, se execută întâi zidăria interioară, se tencuieşte la exterior şi după uscare se montează bariera de vapori; în continuare, se fixează termoizolaţia şi se execută zidăria exterioară, în care se înglobează cărămizile bitumate de legătură, respectiv ancorele metalice.

#### 10.5.2.2. Zidărie cu goluri de 1 cărămidă

Zidul este constituit din doi pereţi de cărămidă  aşezată pe muchie, consolidaţi prin diafragme transversale, astfel:

- prin câte o cărămidă aşezată tot pe muchie şi perpendicular pe cei doi pereţi; cărămizile în lung alternează cu cele de legătură de-a curmezişul pereţilor.

- prin câte o asiză de cărămizi aşezate pe lat, perpendicular pe frontul zidului, între fiecare rând de cărămidă pe muchie.

Pentru o mai bună legătură a zidului, precum şi  în vederea obţinerii unei izolări mai bune, se recomandă ca la fiecare 3-4 rânduri de cărămidă pe muchie să se închidă spaţiul interior pe verticală cu câte un rând de cărămidă pe lat.

Zidăria de acest fel conduce la un consum de cărămidă şi  mortar redus cu 20-25% şi  echivalează termic cu un zid plin de 1 cărămidă.

#### 10.5.2.3. Zidărie cu goluri de 1 1/4 şi  1 1/2 cărămizi grosime

In acest caz zidăria este alcătuită din doi pereţi de cărămidă de câte 1/2 cărămidă, separaţi de un gol de 1/4 cărămidă, respectiv 1/2 coromidă şi solidarizaţi prin diafragme transversale (fig. XI.17,d,e).

Când se cere ca zidul de 1.1/2 cărămizi să aibă şi  o rezistenţă mai mare, legăturile dintre cei doi pereţi constitutivi trebuie să fie mai puternice. In acest caz se execută la mijlocul înălţimii zidului o diafragmă orizontală dintr-un strat de mortar de ciment de 2 cm grosime armat cu o reţea de sârmă  3-5 mm, fixată în rosturile orizontale ale zidăriei.

Acest tip de zidărie poate fi utilizat la alcătuirea zidurilor portante sau de umplutură, atât la pereţii interiori ai clădirilor, cât şi la cei exteriori.

### 10.5.3. Zidărie din blocuri de beton celular autoclavizat

Din blocurile mici şi  plăcile de BCA se pot realiza zidării cu grosimea de 7,5; 12,5; 15; 20 şi 25 cm pentru pereţi portanţi şi  neportanţi.

Alcătuirea zidăriei din BCA este asemănătoare alcătuirii zidăriei de cărămidă.

Zidăria se execută cu legătură obligatorie la fiecare rând. Teserea rosturilor verticale ale unui rând se obţine prin decalarea lor cu  1/2 până la 1/4 de bloc în raport cu rosturile verticale ale rândurilor alăturate (fig. XI.19).

Particularităţile structurii betonului celular autoclavizat impun respectarea riguroasă a unor reguli tehnologice care, fără a diferi în fond de cele referitoare la zidăria de cărămidă, în cazul BCA au un rol hotărâtor în asigurarea calităţii nu numai a zidăriei, ci şi  a tencuielii.

Lucrările de zidărie din blocuri mici BCA se execută la temperaturi exterioare de cel puţin +3°C.

Zidăria se execută din blocuri întregi sau din fracţiuni care se taie pe şantier cu fierăstrăul, folosirea de fracţiuni sparte cu ciocanul fiind interzisă.

Toate rosturile, orizontale şi  verticale, se execută de 10 mm. Umiditatea blocurillor trebuie să fie sub 20%, cele cu umiditate mai mare depozitându-se în locuri uscate până la scăderea corespunzătoare a gradului de umiditate, lucru care impune depozitarea lor pe şantier de la început în spaţii uscate şi  acoperite.

Zidăria din blocuri mici se execută mai puţin cu mortar M25 sau M10 şi mai adeseori cu mortar adeziv cu compoziţia 1:3:1:1 (aracet DP25, D50, CPMB, nisip 0-1 mm, nisip 1-3 mm, apă) exprimată în volume, cu consistenţa 12 cm.

In timpul executării pereţilor trebuie să nu existe diferenţe de înălţime pe anumite porţiuni ale acestuia mai mari de 1,50 m.

La terminarea executării plinurilor dintre goluri trebuie să se monteze buiandrugi prefabricaţi, iar deasupra acestora să se execute zidărie cel puţin pe două rânduri de blocuri, interzicându-se să se lase stâlpii  fără a fi rigidizaţi la partea superioară.

Intre executarea zidăriei la un nivel şi  în aceeaşi  zonă, la nivelul superior se lasă 3-4 zile, timp destinat întăririi suficiente a zidăriei.

Zidirea propriu-zisă a blocurilor mici de BCA se face în acelaşi fel ca la zidăria din blocuri ceramice.

### 10.5.4. Zidărie din blocuri de beton cu agregate uşoare

Tehnologia de execuţie a zidăriei din blocuri mici de beton cu agregate uşoare este asemănătoare cu aceea a zidăriei de cărămidă sau de blocuri  ceramice.

Deosebirea faţă de  zidăria de cărămidă plină constă în faptul că zidăria din blocuri mici se execută într-un singur rând şi  golurile se dispun întotdeauna în jos.

Ca detalii diferite de execuţie apar şi  următoarele:

- prevederea obligatorie a unui strat de hidroizolaţie orizontală înainte de aşternerea primului strat de mortar;

- tăierea pe şantier a blocurilor de completare numai cu circularul electri cu disc abraziv;

- montarea de ancore (agrafe) din oţel la structură sau la intersecţii cu alţi pereţi;

- împănarea la partea superioară a zidăriei de umplutură cu pene metalice şi  mortar, în structura de rezistenţă a construcţiei.

## 10.6. CONSOLIDAREA  ZIDARIILOR

Construcţiile din zidărie se pot deteriora din cauza unei fundări pe terenuri necorespunzătoare, a încărcărilor neegale pe lungul zidului, a infiltraţiilor de apă în terenul de fundare, a unor defecţiuni de proiectare sau de execuţie şi, cu efectele cele mai brutale, a cutremurelor de pământ puternice.

Consolidarea zidăriei se execută obligatoriu în baza unui proiect de consolidare de ansamblu a construcţiei. Ea se începe întotdeauna de la partea cea mai de jos a clădirii (subsol sau parter) continuându-se în sus.

### 10.6.1. Consolidarea fundaţiilor

Consolidarea fundaţiilor se face prin subzidire, pentru care se execută în principiu următoarele operaţii principale, întotdeauna specifice şi  diferite de la caz la caz.Astfel:

- săparea pământului în lungul clădirii, până sub nivelul fundaţiei;

- sprijinirea malurilor şi a zidurilor;

- săparea pământului sub fundaţie şi subzidirea acesteia;

- desfacerea sprijinirilor;

- executarea umpluturilor de pământ.

Subzidirile se pot realiza după două metode principale: pe tronsoane scurte sau pe tronsoane lungi.

#### 10.6.1.1. Subzidirea pe tronsoane scurte

Prin această metodă executarea lucrărilor se face împărţind lungimea fundaţiei în tronsoane scurte de 1-2 m, care se lucrează fie succesiv, fie în cazuri mai delicate, pe sărite. In acest fel, în timp ce pe o porţiune mică fundaţia este în aer, pe celelalte porţiuni, încă neatacate sau gata consolidate, fundaţia este activă, talpa ei fiind în contact cu terenul de fundare.

Pentru eliminarea neajunsului cu turnarea betonului în poziţii dificile şi  relativ greu de controlat şi  apoi, cu aşteptarea întăririi lui până la atacarea altor tronsoane, subzidirea se poate realiza şi cu blocuri din beton prefabricate, zidite cu rosturi mici în mortar de ciment şi  împănate în final sub fundaţia veche.

#### 10.6.1.2. Subzidirea pe tronsoane lungi

In acest caz, fundaţia care trebuie subzidită se descarcă total de sarcini, acestea fiind preluate prin montarea unor reazeme temporare alcătuite din grinzi metalice.

In felul acesta zidul este complet descărcat şi  lucrările de subzidire se pot executa sub nivelul grinzilor independent pe toată lungimea zidului.

Operaţiile de subzidire şi  de legătură între fundaţia veche şi cea din subzidire, sunt aceleaşi  ca şi  la execuţia pe tronsoane scurte.

### 10.6.2. Consoliodarea  structurilor de zidărie

Consolidarea zidăriilor se execută numai în baza unui proiect de consolidare a întregii clădiri şi  numai după stabilirea completă a deformaţiilor structurii controlată prin martori sau măsurători succesive ale fisurilor.

Avariile caracteristice ale zidăriilor portante sunt: fisurarea după una sau ambele diagonale, fisuri orizontale în zona mediană a înălţimii peretelui, dislocarea şi fărâmarea parţială a zidăriei, fisuri la intersecţii, ramificaţii sau colţuri, striviri locale la nivelul reazemelor altor elemenete, forfecarea stâlpilor şi  a plinurilor dintre ferestre.

Consolidarea zidăriilor care prezintă fisuri importante izolate, dar care nu formează o reţea generală, se poate face prin: cămăşuirea întregului perete, consolidări locale cu plase metalice sudate aplicate pe traseul sudurii, prin injectare cu mortar fluid de ciment sau răşini epoxidice, cusături cu ştrepi, de beton, înlocuiri de cărămizi în lungul fisurii zidite cu mortar de ciment, prindere cu scoabe metalice ş.a.

#### 10.6.2.1. Cămăşuirea zidăriei

Aceasta se execută prin aplicare pe ambele feţe ale zidăriei a unei plase  sudate.

#### 10.6.2.2. Consolidarea prin injectare

Se poate aplica atât la pereţii cu fisuri izolate, cât şi cei care prezintă o reţea deasă, neregulată de fisuri, prin injectarea de mortar de marcă 300 sau a unui mortar special.

La numeroasele lucrări de zidărie consolidate de CCIB-AG după seismul din martie 1977 s-au folosit în general, următoarele materiale:

1) La crăpături (ruperi), în zidărie, de 5-10 mm, s-a injectat mortar de ciment cu praf de cuarţ şi aracet (răşină DAS 52).

2) La fisuri de 3-5 mm, în zidării portante, s-a injectat mortar de răşini epoxidice, iar în zidării neportante  răşini poliamidice.

3) La fisuri de 1-3 mm în betoane s-a injectat mortar din răşini epoxidice cu adaos de până la 20% praf de cuarţ, iar la fisuri mai mici de 1 mm, răşini epoxidice, fără adaosuri inerte.

#### 10.6.2.3. Alte procedee de consolidare

Consolidări locale se pot face prin îndepărtarea treptată începând de jos a cărămizilor degradate din lungul fisurilor şi  rezidirea cu mare îngrijire a zonei respective. Inlocuirea se poate face şi cu ştrepi de beton, îndepărtând treptat pe înălţimea a 3-4 asize cărămizile degradate din dreptul fisurii şi înlocuindu-le cu beton marca 100, după care intervalele dintre ştrepi se zidesc din nou cu cărămidă.

Fisurile izolate, nepericuloase, se mai pot repara prin fixarea cu scoabe de oţel-beton  6 mm, cu lungime de 80-100 cm, fixate perpendicular pe traseul fisurii, la distanţe de  75 cm.

Porţiuni de zidării slăbite care pot să prezinte în timp pericol de dislocare şi  prăbuşi re, se pot consolida prin legare cu tiranţi metalici de pereţi paraleli ai construcţiei. Tiranţii din oţel rotund sau profilat se trec imediat sub planşeele curente sau deasupra ultimului nivel şi  se ancorează  de ziduri portante exterioare perfect sănătoase, cu profile aşezate astfel ca să se repartizeze efortul respectiv.

## 10.7. DEMOLAREA ZIDĂRIILOR

Când, din anumite considerente, o construcţie trebuie demolată, zidăria de cărămidă se poate demola prin desfacerea cărămizilor bucată cu bucată în scopul recuperării şi  refolosirii ei, sau prin doborârea zidăriei pe toată înălţimea ei.

Desfacerea bucată cu bucată se face la construcţii mici şi se execută cu târnăcopul sau cu ciocanul de zidărie în lungul rosturilor orizontale ale zidăriei.

Dacă urgenţa lucrării impune o demolare rapidă, se procedează la dărâmarea zidăriei pe toată înălţimea. Pentru aceasta se foloseşte un tractor sau un troliu puternic al cărui cablu se fixează la partea inferioară a zidăriei; prin întinderea cablului se produce ruperea zidului la bază şi  apoi prăbuşi rea lui. La zidării de grosime sau lungime mare, se face o prealabilă slăbire, prin executarea la baza zidului cu ciocanul cu aer comprimat a unui şanţ pe aproximativ 1/3 din grosimea zidăriei, slăbindu-i secţiunea de bază, respectiv împărţind zidul pe lungime prin secţionarea cu răngi sau ciocane cu aer comprimat în tronsoane de 6-10 m lungime.

La demolarea zidăriilor se impune luarea unor măsuri de siguranţă. Astfel:

- se blochează toate accesele spre zonele în care se execută demolări, interzicându-se intrarea oricăror persoane care nu au însărcinări legate de demolare;

- se interzice supraîncărcarea planşeelor cu cărămizile şi molozul care au provenit din demolări, trebuind să fie asigurat transportul acestora pe măsură ce rezultă;

- în cazul demolării zidăriilor pe toată înălţimea, cablurile utilizate pentru tragere trebuie să aibă lungimea  cel puţin  de două ori cât înălţimea zidăriei, pentru ca să nu existe pericolul căderii acesteia peste troliu sau tractor;

- pentru a preveni căderea zidăriilor care se dărâmă, în timpul opraţiilor de secţionare ele trebuie sprijinite provizoriu.

## 10.8. TRANSPORTUL ŞI MANIPULAREA MECANIZATĂ A MATERIALELOR PENTRU ZIDĂRII ŞI TENCUIELI

### 10.8.1. Transportul materialelor de zidărie în unităţi de încărcătură

#### 10.8.1.1. Principii de bază; reguli de depozitare a unităţilor de încărcătură pe platformele de lucru

Materialele de zidărie de toate tipurile fiind de dimensiuni mici impun utilizarea unor mijloace de transport şi de manipulare în care manevrarea bucată cu bucată să fie integral eliminată. Modul de manevrare al acestor materiale şi  gradul de mecanizare este decisiv în stabilirea nivelului productivităţii muncii. Manevrarea bucată cu bucată, repetată la îîncărcări, descărcări, aprovizionare, punere în operă, conduce la un consum foarte mare de mână de lucru, deci la o productivitate scăzută, la costuri ridicate şi, în plus, produce şi  multe deşeuri.

Transportul materialelor de zidărie se face, în general, în două etape:

- transportul de la fabrică la şantier şi

- transportul în interiorul şantierului (de la depozit la punctele de lucru sau între punctele de lucru).

Scopul urmărit în organizarea raţională a acestor transporturi este acela de a crea un lanţ mecanizat de transport şi  manevră, de la fabrică direct la locurile de muncă ale formaţiilor de zidari, evitând descărcările şi încărcările pe parcurs şi realizând prin aceasta mari economii de timp, de consum de manoperă şi de material care nu se mai degradează.

Rezolvarea problemei constă în stivuirea în uscat, a împachetării acestor elemente mici în pachete sau containere de diverse tipuri. Acestea trebuie să se realizeze la producători pentru toate cantităţile livrate, iar descărcarea pachetelor sau containerelor de orice tip pe locurile de muncă ale zidurilor constituie problema de organizare şi  de dotare cu mijloace de transport şi  de ridicare a şantierului.

#### 10.8.1.2.  Condiţii de organizare a şantierelor

Sunt două condiţii de fond care trebuie respectate. Astfel:

1) Indiferent dacă materialele de zidărie se aprovizionează de la mai multe fabrici, pachetele trebuie să fie acelaşi  tip, ca să se poată manevra cu acelaşi gen de dispozitive.

2) Cantităţile de materiale de zidărie care se consumă la diferite puncte de lucru sunt diferite şi, deci, aprovizionarea lor trebuie să fie făcută corespunzător cantităţilor stabilite prin graficele de lucru, spre a evita manevrele suplimentare.

La alegerea utilajelor şi dispozitivelor pentru manevrarea materialelor de zidărie trebuie să se ţină seama de următoarele:

1) Dispozitivele manuale (scipeţi, palane, trolii) fiind de productivitate redusă, nu trebuie folosite decât la ridicarea materialelor în cantităţi mici, la lucrări neînsemnate.

2) La obiective deservite de macarale turn, materialele de zidărie trebuie deservite de aceasta; în alte cazuri, se poate monta elevator (ascensor) special pentru lucrări de zidărie, dacă volumul acestora o justifică.

3) Metoda cea mai eficientă de manipulare a materialelor de zidărie este prin pachetizare, aceasta reprezentând  formarea unor unităţi de încărcătură puse în circulaţie  fără folosirea unor mijloace ajutătoare de inventar care să le însoţească pe circuit şi  să necesite returnarea la furnizori.

4) Asigurarea stabilităţii pachetelor se face prin  sertizare, adică prin folosirea unor legături din benzi de oţel, de masă plastică, chingi, folie contractantă, în general nerecuperabile. Prin acest procedeu se formează pachete compatibile cu capacitatea portantă a planşeelor, curent întâlnit (600-800 kgf/m2) şi pot fi manevrate şi cu utilaje uşoare (de exemplu macaralele montate fix pe autoplatforme, în/şi din care se pot astfel manevra uşor).

5) Atunci când nu există condiţii de sertizare se poate folosi paletizarea, în care materialele se stivuiesc pe nişte platforme mici din lemn, care sunt manevrate cu utilaje de ridicat şi transportat, echipate cu furci de manevră (stivuitoare). Dezavantajul acestei metode este, pe lângă insuficienta stabilitate a stivei de materiale de pe paletă care se poate desmembra la manevre ce nu menţin verticalitatea, şi faptul că este necesar un transport suplimentar pentru returnarea paletelor la furnizor.

Depozitarea unităţilor de încărcătură (pachete sau palete balotate) pe platformele de lucru se face cu respectarea următoarelor reguli:

- unitatea de încărcătură se aşează întotdeauna cu latura mică paralelă cu deschiderea elementului principal de rezistenţă (fâşie de planşeu, armătura de rezistenţă a plăcilor monolit) la distanţa de 70 cm de la marginea zidului;

- distanţa liberă între unităţile de încărcătură, în toate direcţiile trebuie să fie de cel puţin 1,20 m;

- lăzile cu mortar se intercalează între unităţile de încărcătură dispuse în lungul zidului în curs de execuţie;

- se interzice depozitarea a mai mult de două unităţi de încărcătură pe deschiderea aceluiaşi  element de rezistenţă.

In aceste condiţii se pot distinge 3 cazuri posibile de aşezare a unităţilor de încărcătură pe o deschidere:

- două unităţi  de încărcătură;

- o unitate de încărcătură combinată cu circulaţia pe orizontală a materialelor;

- o unitate de încărcătură fără circulaţie pe orizontală a materialelor.

#### 10.8.1.3.  Formarea pachetelor de cărămizi şi  blocuri ceramice

Cărămizile şi blocurile ceramice se livrează în pachete balotate la producători, desmembrabile, cu goluri la partea inferioară pentru introducerea furcii utilajului de manevră.

#### 10.8.1.4.  Aşezarea pachetelor în mijloacele de transport

Aşezarea pachetelor de cărămizi şi blocuri ceramice în mijloacele de transport (vagoane de cale ferată, autocamioane platformă, treilere) se face în mod  diferit în funcţie de tipul mijloacului de transport fiind importantă fixarea rândurilor de margine pentru ca întreg lotul de pachete să fie fixat. Fixarea se face prin legarea cu sârmă de oţel a pachetelor de margine de rândul dinspre mijloc, iar în cazul aşezării suprapuse, rândurile de sus se leagă de cele de jos.

In mijloacele auto pachetele se aşează pe un singur rând, cât mai lipite unele de altele şi  împănate în obloane.

#### 10.8.1.5. Circuitele de manipulare şi  transport a pachetelor

Utilajele şi  mijloacele de transport utilizate în circuitele de manipulare a pachetelor, de la producător până la locul de muncă al formaţiilor de zidari la obiect, depinde de modul de organizare, de dotarea posibilă de asigurat şantierului şi de înălţimea sau numărul de etaje al obiectului în lucru. In tabelul de mai jos se prezintă utilajele şi  mijloacele de manipulare şi  transport în cazul clădirilor etajate şi al clădirilor parter.

#### 10.8.1.6. Dispozitive de manipulare şi mijloace manuale de transport a pachetelor

La manipularea pachetelor se utilizează următoarele dispozitive, scule, accesorii şi  mijloace manuale de transport  local: furcă reglabilă cu coş de protecţie, cărucior pentru transportul subpachetelor, paletă de lemn pentru uz intern 600 x 600 mm, foarfecă pentru tăierea benzilor.

Furca echilibrată se foloseşte la descărcarea, respectiv încărcarea din şi  în vagoane sau în mijloace auto a pachetelor. Este echipată cu doi dinţi cu interax reglabil. Montantul furcii este telescopic, partea superioară a acesteia având două poziţii limită permiţând manevrarea sarcinilor cu înălţime maximă de 1650 mm deasupra dinţilor.

Culisarea dinţilor se face pentru introducerea lor exactă în interaxul pachetelor, fixarea la poziţia dorită făcându-se cu pene de lemn.

Furca se suspendă în cârligul macaralei de manevră, prin intermediul unui ochet, care se poate fixa în una din poziţiile 1 sau 2, suspendarea echilibrată făcându-se în poziţia 1 pentru furca goală şi în poziţia 2 pentru furca încărcată.

Furca reglabilă se foloseşte în aceleaşi  scopuri ca şi cea echilibrată. Fixarea dinţilor culisanţi se face la poziţia dorită cu ajutorul a două şuruburi.

Coşul de protecţie cu plasă se foloseşte în cazul ridicării pachetelor pe obiect cu furca reglabilă. Montarea coşului la furcă se face cu ajutorul unor tiranţi ficşi 7 şi a unora mobili 8, fixarea lui în poziţie orizontală făcându-se cu două lanţuri cu cârlige 9.

#### 10.8.1.7.  Manipularea pachetelor

Descărcarea pachetelor din vagoanele de cale ferată se face cu stivuitorul cu furcă (afară de cazul când la linia de garaj există macara turn permanentă, în care caz se foloseşte furca echilibrată sau furca reglabilă fără coş de protecţie).

Ridicarea şi  transportul local pe obiect diferă după utilajul de ridicat folosit.

In cazul folosirii macaralei turn se foloseşte furca cu coş de protecţie. Dacă planşeul nu permite depozitarea unui pachet întreg, acesta se dezmembrează în două prin tăierea colţarelor şi  se ridică în această formă pe planşeu.

In cazul utilizării ascensorului se dezmembrează pachetul în mai multe părţi (şaibe) după tăierea  colţarului, se preia cu căruciorul câte o şaibă, se transportă şi  se încarcă pe platforma  ascensorului un număr de şaibe după capacitatea ascensorului, după care se ridică platforma la nivelul dorit. Cu un alt cărucior se descarcă şi se transportă şaibă cu şaibă la punctele de punere în operă, unde zidarul începe prin a tăia banda de oţel de legătură a fiecărei şaibe.

Dacă se utilizează motostivuitorul, se preia pachetul cu furca motostivuitorului direct din mijlocul de transporrt sau din depozitul la sol, se depune la locul de lucru pe sol sau pe schelă, unde se dezmembrează în şaibe care se preiau cu căruciorul şi se transportă la punctele de punere în operă.

### 10.8.2. Transportul mortarelor pentru zidării şi  tencuieli

#### 10.8.2.1. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport

Aceste condiţii sunt în principal: să fie etanşe, să fie curate (fără mortar vechi aderent); să permită fără eforturi descărcarea totală şi rapidă.

#### 10.8.2.2. Transportul mortarului pe orizontală

Transportul pe distanţe mici (până la 100 m) se realizează manual (unde din cauza cantităţilor mici o mecanizare este nerentabilă) cu roabe pe pneuri sau tomberoane şi  mecanizat cu dumpere pitice sau, cu  productivitatea cea mai bună, prin pompe.

Până la distanţe de 5 km transportul se poate face cu autobasculante, iar la distanţe mai mari cu automixere. In general, dat fiind că prepararea mortarelor se face împreună cu aceea a betoanelor în staţii centralizate, transportul mortarelor se face de la aceste staţii la şantiere cu automixerele afectate staţiilor.

Durata maximă de transport a mortarului va trebui să fie :

- maximum 10 h de la preparare, pentru mortarele de var;

- maximum 1 h de la preparare, pentru mortarele de ciment sau ciment-var (sau argilă);

- maximum 16 h de la preparare pentru mortarele de mai sus cu aditiv întârzietor.

La şantier mortarele se descarcă de obicei din autobasculante sau automixere prin basculare directă în recipiente aşezate la nivelul solului, din care tot prin basculare se încarcă în bene mai mici pentru transportul pe verticală, care la nivelul dorit descarcă mortarul în tomberoane sau lăzi la fiecare punct de lucru.

#### 10.8.2.3. Transportul pe verticală cu utilaje de ridicat

Pentru transportul pe verticală al motoarelor se folosesc mai multe feluri de utilaje, care deservesc obiectele în construcţie pentru ridicarea şi a altor materiale.

In funcţie de mărimea şi înălţimea obiectului, de ritmul de lucru impus, de cantităţile de materiale de ridicat, utilajele de ridicat mortarul diferă foarte mult, în principal utilizându-se  următoarele:

1) La lucrări de volume mici: macaraua de fereastră, cu capacitate maximă de ridicare de 150 kgf, cu înălţimea maximă de ridicare de 30 m şi  productivitatea tehnică de 0,9 tf/h; bobul elevator mobil de 500 daN, cu înălţimea maximă de 30 m şi cu o productivitate de 5 kN/h.

2) La lucrările de volume şi  înălţimi mari: ascensorul pentru persoane şi  materiale cu capacitate maximă de 700 daN, cu înălţime maximă de 54,60 m; macarale turn de toate tipurile, de la cele uşoare (MT10), până la cele mai grele uzuale  (MTA 125).

#### 10.8.2.4. Transportul mortarului cu pompa

Pentru transportul mortarului la obiecte cu consum mare, care justifică o asemenea instalaţie şi îi asigură o funcţionare continuă la transport combinat pe orizontală şi pe verticală, se folosesc pompele de mortar, care împing mortarul de la punctul de primire (eventual de fabricare locală), până la locul de lucru sau până la injectorul de presiune (în cazul tencuielilor executate mecanizat), prin conducte metalice sau furtunuri de cauciuc.

Tipurile de pompe uzuale sunt: pompa monopiston cu cameră de egalizare a presiunii, folosită la maşinile de tencuit, pompa cu melc excentric, folosită la agregatul mobil de tencuit  şi  pompa de egalizare cu piston dublu, utilizată la maşina de tencuit cu două pistoane.

Indiferent de pompa care se utilizează, este important să se respecte strict câteva reguli tehnologice. Astfel:

1) Intre locul de preluare a mortarului şi punctul de punere în operă trebuie să existe un sistem de semnalizare optică sau acustică, pentru a opri funcţionarea pompei atunci când buncărul de la punctul de lucru este plin cu mortar sau când s-a întâmplat o defecţiune (înfundarea furtunului sau a injectorului maşinii de tencuit).

2) Inainte de a începe pomparea mortarului pe conducte, se introduc în buncărul pompei 2-3 găleţi de lapte de var, care se pompează pentru a unge interiorul pompei şi  al furtunului în vederea micşorării rezistenţei de pornire. Lucrul odată pornit, trebuie continuat fără întreruperi, întrucât mortarul din conductă se segregă şi produce înfundarea conductei. La întreruperi obligate de mai lungă durată, ca şi  la terminarea zilei de lucru, conducta trebuie golită, spălată şi unsă cu lapte de var (spălarea se face umplând buncărul pompei cu apă şi  pompând până se constată că s-a făcut spălarea conductei).

3) In cazul înfundării conductei se opreşte imediat pompa, se scade presiunea  prin deschiderea robinetului de retur, apoi se controlează conducta pentru stabilirea locului înfundat.

La conductele metalice, se desface tronson după tronson şi se controlează cu sârmă groasă de oţel; la cele de cauciuc se calcă furtunul în lungul lui sau se bate cu ciocanul şi apoi se desface tronsonul care a sunat  a plin.

Tronsonul înfundat se aşează în poziţie verticală, se scutură şi se bate în exterior până se goleşte complet de mortar. Desfundarea lui se mai poate face şi cu furtunul cu apă care se lasă să curgă până spală tot materialul din interior.

## 10.9. TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE A TENCUIELILOR

### 10.9.1. Principii generale de execuţie a tencuielilor

Tencuielile fac parte din categoria lucrărilor de finisaj şi  reprezintă stratul de mortar care acoperă suprafeţele unor elemente de construcţie, având rol de protecţie contra agenţilor atmosferici, de acoperire a neregularităţilor de execuţie, de creare de suprafeţe netede uşor de întreţinut, de mărire a capacităţii de izolare termică şi fonică a pereţilor şi  tavanelor.

In general, din cauza productivităţii mici a lucrărilor de tencuieli, a consumului foarte mare de manoperă calificată, a ciclului lung de execuţie şi uscare, tendinţa este de a se elimina în cât mai mare măsură tencuielile din lucrări, executându-se strict numai unde sunt impuse condiţii tehnologice sau ornamentale. Trebuie respectată şi prevederea pct. 5.2.2. c din Normativul C.11-1974: suprafeţele din beton turnate în cofraje din placaj tego sau în cofraje metalice de inventar nu se vor tencui.

Această prevedere trebuie avută în vedere şi de proiectant şi de constructor în sensul că:

- proiectantul să prevadă tencuieli pe beton numai în cazuri determinante, cerute de funcţionalitatea încăperilor;

- constructorul să ia toate măsurile de cofrare corespunzătoare pentru ca să aibă consum minim de manoperă pentru rectificarea suprafeţelor de beton;

- zidăriile de cărămidă să fie executate foarte îngrijit, asigurându-li-se planeitatea şi  verticalitatea;

- pereţii interiori din BCA să fie tencuiţi numai dacă cerinţele funcţionale impun.

In mod obişnuit tencuielile se execută din 3 straturi:

1) Stratul de amorsaj, (şpriţul) în grosime de 3 mm, aplicat pe suprafaţa suport pregătită şi  umezită în prelabil, cu rolul de a asigura aderenţa tencuielii la perete; după aplicare se lasă sub formă brută, rugoasă, ca să creeze o legătură bună cu straturile următoare.

2) Grundul, stratul de bază al tencuielii, care se aplică pe şpriţul proaspăt întărit, în una sau două reprize, având grosimea de 10-20 mm, în funcţie de natura şi  microgeometria suprafeţei suport.

3) Stratul vizibil de finisaj (tinciul), care se execută din mortar preparat cu nisip fin sau  din mortare cu adaosuri speciale, în funcţie de tipul  tencuielii şi  de exigenţele de confort şi  estetice la care trebuie să răspundă.

Schema tehnologică, de principiu, a executării tencuielilor, cu indicarea succesiunii cronologice a operaţiilor sau activităţilor ce trebuie parcurse este prezentată în figura alăturată, iar operaţiile respective în subcapitolele care urmează.

SCHEMA TEHNOLOGICĂ DE PRINCIPIU

- PREGĂTIREA CONSTRUCŢIEI

- PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI

  - CONTROL CALITATE MORTARE (LABORATOR)

  - VERIFICARE UTILAJE (POMPA DE MORTAR)

- APLICAREA SPRITULUI (TENCUIALĂ BRUTĂ)

- APLICAREA GRUNDULUI

- NIVELAREA GRUNDULUI

  - CONTROL DE CALITATE

  - REMEDIEREA DEFECTELOR

  - CONTROL DE CALITATE

- APLICAREA TINCIULUI

- FINISARE STRAT VIZIBIL (TENCUIALĂ DRIŞCUITĂ, TENCUIALĂ SCLIVISITĂ, TENCUIALĂ IMPERMEABILĂ SAU TENCUIALĂ DECORATIVĂ)

- RECEPŢIA LUCRĂRILOR

### 10.9.2. Mortare pentru tencuieli

Caracteristicile generale ale mortarelor şi ale materialelor componente ale acestora au fost prezentate. Pentru executarea tencuielilor sunt însă unele caracteristici specifice, în funcţie de materialul de bază din care sunt executate elementele pe care se aplică tencuiala, de rezistenţă necesară a tencuielilor, de rapiditatea necesară întăririi etc.

In tabelul de mai jos sunt arătate dozajele uzuale pentru obţinerea unor mortare de anumite mărci şi utiliazări generale, iar în tabelul următor sunt arătate tipurile de mortare utilizate în funcţie de natura tencuielii şi de elementul de construcţie pe care se aplică.

Dozaje uzuale (în volume) pentru mortare de tencuială

| Marca mortarului | Categoria mortarului | Ciment | Ipsos | Var pastă | Nisip | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Var | - | - | 1 | 3 |  |
| 4 | Var-ipsos | - | 0,2 | 1 | 3 |  |
| 10 | Var-ciment | 1 | - | 2 | 8 | Pentru umiditaţi sub 60% |
| 10 | Var-ciment | 1 | - | 1,5 | 7 | Pentru umidităţi peste 60% |
| 10 | Ipsos-var | - | 1 | 0,5 | 3 |  |
| 25 | Var(argilă)-ciment | 1 | - | 1 | 6,5 |  |
| 25 | Ipsos | - | 1 | - | 2 |  |
| 50 | Ciment-var(argilă) | 1 | - | 0,3 | 4 |  |
| 50 | Ipsos | - | 1 | - | 1 |  |
| 50 | Ipsos | - | 1 | - | - | Pasta ipsos |
| 100 | Ciment | 1 | - | - | 3 |  |
| 100 | Ciment-var | 1 | - | 0,2 | 3 |  |

Mortare utilizate la diferite tipuri de tencuieli

| Felul lucrării | Elementul pe care se aplică | Categoria şi marca mortarului |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spriţ | Grund | Strat vizibil |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Tencuieli exterioare poroase | Zidărie din cărămidă arsă silicocalcară sau blocuri pe bază de ciment | Var-ciment 25 Ciment-var 50 Ciment-argilă 50 | Var 4 Var-ciment 10 Var-ciment 25 | Var 4 Var-ciment 10 Var-ciment 25 |
|  | Calcane | - | Var-ciment 25 Ciment-var 50 Ciment-argilă 50 | - |
|  | Coşuri din cărămidă |  | Ciment-var 50 Var-ciment 25 | - |
|  | Zidărie sau elemente de beton | Ciment-var 50 Ciment 100 | Var-ciment 25 | - |

| 1. | 2. | 3. |  |  | 4. |  |  | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plăci uşoare | Var-ciment 25 Ciment-var 50 |  |  | Var 4 Var-ciment 10,25 Ciment-var 50 |  |  | - |
| Tencuieli exterioare etanşe | - | Ciment 100 |  |  | Ciment 100 |  |  | - |
| Tencuieli rezistente exterioare(so cluri,brâie, solbancuri) | - | Ciment 100 |  |  | Ciment-var 50 Ciment 100 |  |  | - |
|  | Zidărie din cărămidă arsă plină sau cu goluri verticale, sau cărămidă silico-calcară | Var-ciment 25 Ciment-var 50 |  |  | Var 4 Var-ciment 10 |  |  | Var 4 Var-ciment 10 |
|  |  | Ipsos-var 50 |  |  | Ipsos-var 25 Ipsos 50 |  |  | Ipsos-var 25 Ipsos 50 |
|  | Zidărie din blocuri pe bază de ciment | Aceleaşi categorii de mortar ca mai înainte, cu excepţia mortarelor de ipsos |  |  |  |  |  |  |
|  | Zidărie de beton | Ciment 100 |  | Var 4 Var-ciment 25 |  | Var 4 Var-ipsos 4 |  |  |
| Tencuieli pe pereţi în încăperi cu | Suprafeţe din elemente de ipsos | Ipsos-var 50 Ipsos 50 |  | Ipsos-var 25 Ipsos 25 |  | - |  |  |
| umiditate obişnuită (sub 60%) | Suprafeţe pre-văzute cu plasă de sârmă (rabiţ) | - |  | Ciment-var 50 eventual cu adaos de fibre |  | Var 4 Var-ciment 25 |  |  |
|  | Suprafeţe din stufit | - |  | Ipsos-var 50 Ipsos 50 |  | Ipsos-var 25 Ipsos 50 |  |  |
|  | Tavane rigide monolite sau prefabricate din blocuri ceramice, sau din plăci uşoare | Ciment-var 50 Ciment 100 |  | Var-ciment 25 |  | Var-ciment 100 Var-ipsos 4 |  |  |
| Tencuieli pe tavane în încăperi cu umiditate obişnuită(sub 60%) | Tavane cu plasă de sârmă (rabiţ) | - |  | Ciment-var 50 Ipsos-var 50 eventual cu adaos de fibre |  | Var 4 Var-ciment 10 Var-ipsos 4 |  |  |
|  | Tavane din şi pci cu trestie, pe grinzi de lemn | - |  | Var-ipsos 4 Ipsos-var 25 |  | Var-ipsos 4 Ipsos-var 25 |  |  |
|  | Tavane din materiale pe bază de ipsos | - |  | Ipsos 25 Ipsos-var 50 |  |  |  |  |
| Tencuieli pe pereţi şi pe tavane, în încăperi cu umiditate mare (60%) | - | Aceleaşi categorii de mortare ca şi pentru încăperile cu umiditate obişnuită cu excepţia mortarelor de ipsos |  |  |  |  |  |  |
| Tencuieli pentru pereţi interiori, rezistenţe la lovituri | - | - | Ciment-var 50 Ciment 100 |  |  |  | - |  |

### 10.9.3. Scule, dispozitive şi utilaje pentru realizarea manuală a tencuielilor

#### 10.9.3.1. Scule pentru operaţii de trasare

Aceste scule sunt următoarele:

1) Martor de inventar executat din oţel; se  bate în rostul zidăriei, înlocuind martorii din mortar; se recuperează după executarea stâlpişorilor sau fâşiilor orizontale de mortar.

2) Reper metalic de inventar sub forma de scoabă de 1,00=2,00 m lungime; se bate în rosturile zidăriei, înlocuind atât martorii cât şi stâlpişorii sau fâşiile orizontale de mortar; se confecţionează din OB37 12 sau oţel pătrat de 12.

3) Repere speciale de inventar, confecţionate din oţel cornier de 30x30x4 sau 25x25x4; înlocuiesc stâlpişorii sau fâşiile orizontale de mortar; nivelarea se face oblogatoriu cu dreptarul metalic de inventar.

#### 10.9.3.2. Scule pentru operaţii de aplicare a mortarului

In această grupă intră următoarele scule:

1) Canciocul pentru aplicarea prin aruncare a motarului pe suprafaţa de tencuit.

2) Mistria pentru aplicarea mortarelor şi  pentru netezirea lor.

3) Făraşul pentru aruncarea mortarului pe pereţi şi pentru păstrarea de mici rezerve de mortar în vederea completării golurilor din tencuială după tragerea cu dreptarul.

#### 10.9.3.3. Scule pentru operaţia de finisare a suprafeţelor

In această grupă intră următoarele:

1) Dreptarul metalic de inventar care poate fi folosit numai împreună cu reperele metalice de inventar înlocuind dreptarele lungi confecţionate din lemn.

2) Dreptarul de lemn, scurt sau lung încă cu largă utilizare.

3) Mahalaua pătrată (mare) pentru întinderea grosieră a tencuielii, după aruncarea pe perete şi  pentru păstrarea de mici rezerve de mortar de completare.

4) Mahalaua lungă pentru nivelarea mortarului la tencuielile brute sau înainte de netezirea cu drişca.

5) Drişca de lemn şi drişca metalică indispensabile la netezirea suprafeţelor şi  finisarea stratului vizibil la tencuielile numite  drişcuite.

6) Drişca profilată şi drişca cu cauciuc pentru finisarea suprafeţelor în anumite situaţii.

7) Drişca dreptar pentru nivelarea stratului de tinci.

8) Dreptar de colţ, din lemn şi  din metal pentru nivelarea şi  finisarea colţurilor vii.

9) Scoabă de curăţat rosturile de cărămizi şi fierul de rostuit pentru executarea rostuielilor la zidării lucrate aparent sau la placajul de faţadă.

10) Fierul de glet pentru executarea tencuielilor gupac.

11) Fierul de glet pentru executarea gletului de var sau de ipsos.

#### 10.9.3.4. Scule pentru operaţii diverse sau speciale

Mai există numeroase scule pentru executarea diverselor operaţii din activitatea tencuielilor, între care:

1) Bidineaua pentru stropirea cu apă a suprafeţelor, înainte, în timpul sau după executarea unor tencuieli;

2) Perii pentru curăţirea prin frecare a unor suprafeţe de tencuit.

3) Mături de nuiele pentru realizarea stropului de mortar la finisarea tencuielilor stropite.

4) Sabloane diverse pentru executarea profilelor la ancadramente, cornişe etc.

5) Ciocane de zidărie, buciarde, şpiţuri, piepteni, raşchete cu dinţi pentru realizarea tencuielilor decorative sau ornamentale.

6) Targă  căptuşi tă cu tablă zincată, pentru rezerva de mortar.

7) Sită cu ochiuri de 1 mm pentru obţinerea nisipului fin de tinci.

### 10.9.4. Scule, dispozitive şi  utilaje pentru realizarea  mecanizată a tencuielilor

Principalele dispozitivele şi  utilajele cu cea mai largă utilizare în realizarea mecanizată a tencuielilor, sunt următoarele:

1) Maşina de tencuit cu două pistoane, care realizează:

- malaxarea şi transportul mortarului pe orizontală şi verticală;

- aplicarea mortarului pe suprafaţa de tencuit, la oricare din straturi: şpriţ, grund, strat vizibil;

- grosimea stratului aplicat: 0,7 - 0,8 cm;

- distanţa maximă de transport: pe orizontală 200 m; pe verticală 40 m;

- consum de energie: 4,5 kWh/h.

- 2) Maşnă de tencuit cu un piston, care realizează:

- prepararea mortarului;

- aplicarea mortarului pe suprafaţa de tencuit (şpriţ, grund, strat vizibil);

- consum de energie: 3,5 kWh/h.

- 3) Agregat de tencuit în strat subţire, care realizează:

- aplicarea pe pereţi prin pulverizare a stratului subţire de material de tencuială de consistenţă mare;

- consum de energie 1,76 kWh/h.

- 4) Agregat mobil pentru aplicat tencuieli stropite, mase şpaclu şi zugrăveli, care realizează:

- aplicarea în straturi subţiri a tencuielilor pe bază de acetat de polivinil şi  a gleturilor de mortar cu nisip fin şi  aracet;

- consum de energie 1,15 kWh/h.

- 5) Pistol de tencuit cu pâlnie, care realizează:

- aplicarea prin pulverizare a materialului de finisaj de consistenţă medie, pe suprafeţe de beton, BCA, ipsos;

- consum de energie 1,3 kWh/h (pentru compresorul de aer).

- 6) Polizor de colţ de mare turaţie care realizează:

- finisarea uscată şi umedă a elementelor de beton care urmează a fi tencuite.

- 7) Unealtă electrică portabilă pentru finisat tencuieli şi betoane, care realizează:

- pregătirea pereţilor şi  tavanelor din beton în vederea aplicării startului de finisaj;

- corecţii ale tencuielilor.

### 10.9.5. Execuţia diferitelor etape (straturi) ale tencuielilor simple

- Tencuielile simple sunt acelea la care suprafaţa tencuită trebuie să fie plană, verticală, respectiv orizontală, iar faţa văzută drişcuită. Aceste tencuieli, numite şi tencuieli drişcuite, sunt cele mai des întâlnite şi se folosesc atât în interior, cât şi în exterior.

- Procesul tehnologic de realizare a tencuielilor cuprinde următoarele operaţii principale, considerând complet realizate operaţiile de pregătire a construcţiei şi a suprafeţelor care urmează a fi tencuite:

- trasarea suprafeţelor de tencuit;

- aplicarea şpriţului (stratul amorsă) sau amorsarea suprafeţelor;

- aplicarea grundului;

- aplicarea tinciului (stratul vizibil);

- prelucrarea stratului vizibil (drişcuire, sclivisire, gletuire).

- La anumite tipuri de tencuieli pot să lipsească unele dintre operaţiile enumerate.

#### 10.9.5.1. Trasarea suprafeţelor

- Trasarea suprafeţelor este obligatorie pentru obţinerea unor suprafeţe perfect plane, orizontale, verticale sau uneori înclinate şi cu o grosime a straturilor de mortar cu abateri cât mai mici faţă de cea normată.

- Trasarea suprafeţelor interioare la pereţi şi tavane sau exterioare, se face în două faze. Astfel:

- 1) Punctarea, care constă în aplicarea pe suprafaţa de tencuit a unor martori (de preferinţă de inventar), astfel încât faţa lor să coresppundă cu faţa nivelată a viitorului grund.

- 2) Fixarea reperelor sau executarea stâlpişorilor, care constă în pozarea unor repere metalice de inventar între martorii plantaţi pe suprafaţa de tencuit. Cel mai adesea se foloseşte executarea reperelor din stâlpişori de tencuială traşi pe martori sau în cazul încăperilor de înălţime relativ mică a reperelor din două brâuri orizontale, la câte 50 cm distanţă de linia tavanului şi respectiv a pardoselii.

- O trasare mai rapidă a suprafeţei de tencuit se obţine prin folosirea reperelor speciale de inventar, La folosirea acestora, nivelarea ulterioară a mortarului se face obligatoriu cu dreptarul metalic de inventar.

- La pereţii exteriori, trasarea se face ca la pereţii interiori, însă pe toată înălţimea clădirii şi nu separat pe fiecare etaj în parte, deoarece altfel nu se poate asigura o suprafaţă plană a întregii faţade. Când faţada este prevăzută cu elemente orizontale ieşi te din planul peretelui (brâuri etc), care împiedică ţinerea firului cu plumb la o distanţă de zid cât grosimea tencuielii, firul cu plumb se ţine depărtat de zid spre a nu fi împiedicat de aceste elemente orizontale şi  apoi se măsoară distanţa dintre firul de plumb şi zid din 3 în 3 m şi  se stabileşte distanţa de la firul cu plumb la martorii de la faţa tencuielii.

- La trasarea tavanului se fixează în centrul camerei un martor din ipsos de 1,0-1,5 cm grosime şi  de la acesta se face trasarea şi punctarea de martori cu dreptarul şi  bolobocul, după care se trag fâşi i de martor în mod analog ca la pereţi.

#### 10.9.5.2. Aplicarea stratului amorsă (şpriţul)

- Stratul amorsă (şpriţul) este primul strat al tencuielii şi are rolul de a asigura o cât mai bună legătură între stratul suport şi straturile următoare de mortar care formează tencuiala.

- Mortarul folosit pentru stratul de şpriţ trebuie:

- să fie fluid;

- să fie de acelaşi  tip cu mortarul de grund;

- să conţină nisip fin în cantităţi foarte mici.

- Inaintea aplicării şpriţului suprafaţa de tencuit se stropeşte bine cu apă pentru ca elementul suport să nu absoarbă din mortar apa care-i este necesară întâririi şi  pentru a-i asigura o bună aderenţă.

- Stratul de şpriţ trebuie să fie continuu, în grosime de 2-3 mm, el având rolul numai de a acoperi întreaga suprafaţă, nu şi de a completa neregularităţile suportului (pe care le va prelua grundul).

- Suprafaţa creată de stratul de şpriţ trebuie să rămână rugoasă pentru a se asigura buna legătură cu mortarul de grund.

- In funcţie de materialul de bază al elementului suport, pentru şpriţ se folosesc următoarele feluri de mortar:

- pe beton sau zidărie din piatră, pentru şpriţ se foloseşte laptele de ciment (ciment cu apă) uneori cu un mic adaos de nisip;

- pe zidărie din BCA (blocuri, plăci, fâşii), şpriţul se alcătuieşte din mortar de ciment -var-nisip (1:0,25:3);

- pe zidărie de cărămidă în general nu se aplică şpriţ;

- pe suprafeţele  acoperite cu rabiţ şpriţul (şmir) se realizează cu mortar cu următoarele caracteristici, diferite de cele arătate înainte:

- mortarul este de tip var-ipsos sau var-ciment, având consistenţa unui mortar vârtos;

- aplicarea pe plasa de rabiţ se face manual, cu dosul mistriei, prin presare, astfel ca mortarul să pătrundă bine în ochiurile plasei de rabiţ şi  să o acopere în întregime;

- şmirul trebuie să rămână cu o suprafaţă cât mai rugoasă pentru a asigura grundului o bună aderenţă.

- Aplicarea şpriţului se face mecanizat sau manual.

- 1. Aplicarea mecanizată a şpriţului

- Aceasta se face  cu maşini de tencuit cu două pistoane MTB-66 sau cu maşina de tencuit în strat  subţire MTS-1, într-un singur strat şi o singură trecere.

- Dispozitivul de pulverizare este purtat de un singur muncitor şi ţinut într-o poziţie perpendiculară pe stratul suport, la o distanţă de 75 cm în cazul maşinii MTB-66 şi de 30-40 cm în cazul dispozitivului MTS 1.

- Deplasarea dispozitivului se face prin mişcări circulare continui şi  obligatorii de jos în sus, în rânduri orizontale pe întreaga suprafaţă de tencuit, între fâşiile de ghidaj (sau repere metalice).

- 2. Aplicarea manuală a şpriţului

- Manual, şpriţul se aplică pe perete de regulă prin stropire cu ajutorul unei mături scurte astfel încât să formeze un strat cât mai subţire, sub 3 mm, numai atât cât să acopere cu un strat continuu toatâ suprafaţa elementului suport.

#### 10.9.5.3. Aplicarea grundului

- 1. Reguli generale

- Grundul are rolul de a acoperi toate neregularităţile stratului suport (neacoperite de şpriţ) şi  de a crea suportul pentru stratul vizibil al tencuielii (tinciul).

- Grundul este stratul gros dintre cele 3 straturi ale tencuielii, trebuind să fie de 10-12 mm la tencuielile pe cărămidă, piatră şi  beton.

- La suprafeţele de beton care nu se pot lăsa netencuite şi care au o execuţţie destul de îngrijită, fără abateri însemnate de la verticală pentru pereţi şi de la orizontală pentru tavane, se aplică direct stratul vizibil peste şpriţ, netezit în prealabil după o oarecare zvântare a lui, fără să se mai execute grundul.

- La zidăria din cărămidă, la care nu se aplică şpriţul, se recomandă stropirea cu apă a suprafeţelor de tencuit, în cazul când acestea sunt uscate, înainte de aplicarea grundului, pentru ca zidăria să nu absoarbă apa neceară întăririi mortarului.

- Mortarele pentru grund vor fi mai consistente decât cele pentru şpriţ, respectiv 9-12 cm în cazul aplicării mecanizate şi 7-8 cm în cazul  aplicării manuale (faţă de 11-12 cm la şpriţ).

- Aplicarea mortarului de grund se poate face numai după completa întărire a şpriţului şi nu înainte de 24 de ore de la aplicarea acestuia.

- Grundul se poate aplica mecanizat sau manual.

- 2. Aplicarea mecanizată a grundului

- Aplicarea mecanizată se face cu maşi nile de tencuit, trecându-se cu dispozitivul de tencuit între fâşiile de ghidaj, de jos în sus, cu mişcări de rotire. La fiecare trecere se execută un singur strat, grosimea finală de 1,0 - 2,0 cm grosime între fâşii obţinându-se prin treceri succesive, după zvântarea stratului aplicat anterior.

- După umplerea suprafeţei dintre ghidaje, operaţiile de îndreptare şi completare se continuă manual.

- Dispozitivul de pulverizare se ţine la distanţa de 40-50 cm de peretele de tencuit şi  perpendicular pe acesta.

- 3. Aplicarea manuală a grundului

- Mortarul, de consistenţă 7-8 cm, se aplică pe perete de jos în sus între fâşii, în una sau două reprize pentru întreaga grosime, prin aruncarea lui cu forţă în  porţii mici folosind fie mistria, fie canciocul sau fărăşul.

- Mortarul se întinde întâi grosier cu mistria după aruncarea pe perete, apoi se nivelează între stâlpişori cu ajutorul dreptarului. In cazul reperilor verticali (stâlpişori) dreptarul se manevrează de un zidar, care îl ţine orizontal, îl sprijină pe doi stâlpişori şi  prin mişcări orizontale de du-te vino deplasează treptat dreptarul de jos în sus, pentru ca surplusul de material să cadă şi  să se adune pe dreptar, de unde se "taie" în lung cu mistria şi  se aruncă în lada de mortar.

- După prima nivelare se completează cu mortar aplicat cu mistria golurile rămase şi  se renivelează cu dreptarul, îngrijind ca stâlpişorii să nu se îngroaşe cu mortar din grund spre a nu se denivela toată tencuiala.

- In cazul reperilor orizontali (fâşi i) dreptarul se ţine vertical şi mişcarea de du-te vino se face pe verticală, în măsura deplasării lui mortarul în surplus cade la baza peretelui de unde zidarul îl adună cu mistria după fiecare trecere şi îl depune în lada de mortar, repetând operaţiile de mai sus. Pentru recuperarea mortarului planşeul trebuie păstrat curat.

- In cazul folosirii reperilor metalici de inventar, nivelarea mortarului se face cu dreptarul specific metalic.

- După nivelarea cu dreptarul suprafaţa grundului trebuie să rămână rugoasă pentru buna aderenţă a stratului vizibil. Dacă a rezultat prea netedă sau dacă stratul vizibil este prevăzut să se execute după uscarea completă a grundului, pe suprafaţa crudă a acestuia se practică cu mistria crestături adânci de 2-3 mm, trăgându-se linii înclinate în ambele sensuri, la distanţe de 5-6 cm una de alta sau linii orizontale vălurite.

- Deosebit de important pentru aspectul final al încăperilor este modul de realizare al muchiilor intrânde (olniţe) sau ieşinde (intersecţii de pereţi sau pereţi cu uşi, ferestre, nişe, şpaleţi etc).

- Pentru executarea lor trebuie fixate dreptare la cumpănă sau boloboc ca să asigure liniaritatea şi  verticalitatea, respectiv orizontalitatea ei.

- La execuţia grundului pe pereţii exteriori ai clădirii, operaţiile sunt similare celor descrise, cu menţiunea că trebuie luate măsuri de protecţie atât pe timp călduros, cât şi  pe timp friguros. Astfel:

- Pe timp călduros:

- acoperirea cu prelate umbroase a tencuielilor (de regulă, fixată la faţa exterioară a schelei de faţadă), imediat după executarea grundului;

- stropirea cu apă a suprafeţelor proaspăt tencuite, menţinerea lor umedă, pentru a înlocui apa pierdută de mortar prin evaporare.

- Pe timp  friguros:

- execuţia numai în cazuri de necesitate deosebită, cu închiderea şi  încălzirea pe porţiuni a zonelor respective, utilizarea de mortare speciale şi  alte măsuri stabilite de normative.

- Aplicarea mortarului de grund pe tavane se face începând din unul din colţuri şi  mergând spre centru, folosind fâşiile de ghidaj. Mortarul de grund pentru tavane trebuie să aibă o consistenţă mare, de 7-8 cm, pentru a se evita pierderile de material prin cădere.

- Unele diferenţe mici faţă de tehnologia aplicată la pereţi:

- nivelarea grundului se face întâi cu mahalaua, pentru fixarea prin presare locală a mortarului între fâşii şi  apoi cu dreptarul sprijinit pe fâşii;

- dreptarul se ţine în poziţie puţin înclinată faţă de tavan, astfel ca surplusul de mortar să se poată aduna pe dreptar şi  de pe aceasta să se arunce în lada de mortar, pentru reutilizare.

#### 10.9.5.4.  Aplicarea tinciului

- Tinciul, stratul vizibil, este ultimul strat al tencuielii, cel care dă forma şi aspectul definitiv al acesteia.

- Grosimea tinciului variază în funcţie de modul de prelucrare ce-i va fi aplicat. Astfel:

- 2-4 mm pentru tencuieli drişcuite

- 1-3 mm pentru tencuieli sclivisite

- 2-3 mm pentru tencuieli speciale impermeabile

- 1-3 mm pentru tencuieli pe BCA.

- Mortarul pentru tinci se prepară cu nisip fin cu granule până la 1 mm, iar consistenţa lui trebuie să fie mică, 12-14 cm. Inainte de aplicare se recomandă trecerea mortarului printr-o sită cu diametrul ochiului de 1,5 mm, pentru eliminarea eventualelor granule mai mari de lianţi sau nisip, care ar crea dificultăţi la finisarea suprafeţei.

- Tinciul se aplică după uscarea grundului, începându-se totdeauna cu tavanul şi  continuându-se cu pereţii. Un grund complet uscat (vechi) se stropeşte bine cu apă înainte de aplicarea tinciului.

- Tinciul se aplică pe suprafeţe mici, cu canciocul sau mistria, şi se întinde imediat cu drişca dreptar într-un strat uniform, subţire, căutând să se obţină o suprafaţă cât mai regulată.

- După aplicare şi  întindere, stratul vizibil se prelucrează cu grijă pentru a i se da o suprafaţă perfect dreaptă şi uniformă ca aspect, înlăturându-se orice urme de înnădire între porţiuni tencuite separat sau de zgârieturi.

- După zvântarea uşoară a tinciului se procedează la netezirea cu drişca,  operaţia facându-se stropind stratul aplicat cu apă, cu ajutorul bidinelei ţinută în mâna stângă şi  frecându-l cu drişca (de lemn sau căptuşi tă cu cauciuc) ţinută în mâna dreaptă, prin mişcări circulare cu raza mică, până la perfecta netezire şi uniformizare  a suprafeţei.

- Suprafaţa astfel obţinută se verifică cu dreptarul, eventualele neregularităţi încă existente se completează cu tinci aplicat cu mistria şi se renetezeşte, frecând suprafaţa până ce capătă acelaşi  aspect cu suprafaţa frecată anterior.

- O atenţie deosebită trebuie dată netezirii colţurilor şi  muchiilor intrânde şi  ieşinde, pentru a se obţine linii perfect drepte, în care scop se execută cu dreptarele speciale de colţ.

- Ca şi  la stratul de grund, trebuie luate măsuri de protejare a tinciului împotriva uscării prea rapide la soare sau vânt, prin acoperirea cu prelate, spre a se evita apariţia fisurilor.

### 10.9.6. Tehnologia de execuţie a unor tipuri principale de tencuieli

#### 10.9.6.1. Tencuieli drişcuite

- Aceste tencuieli se numesc şi  tencuieli simple; se folosesc atât la interior cât şi  la exterior. Se utilizează la construcţii industriale, magazii, grupuri social-administrative.

- Execuţia se face în următoarele etape:

- pregătirea suprafeţelor de tencuit

- trasarea şi  executarea fâşi ilor de ghidaj (stâlpişori sau fâşii orizontale)

- aplicarea stratului de şpriţ

- aplicarea stratului de grund - nivelarea lui

- aplicarea stratului vizibil - drişcuirea.

- Detalierea etapelor este aceea  descrisă la subcap.5, precedent.

#### 10.9.6.2. Tencuieli sclivisite

- Pentru tencuirea încăperilor cu umiditate foarte mare (băi, spălătorii, staţii de pompe, cămine etc.) se folosesc mortare de ciment (pentru grund), iar stratul vizibil se prelucrează cu pastă de ciment netezită cu drişca de oţel.

- Tehnologia de execuţie parcurge următoarele etape:

- peste stratul de şpriţ din nisip şi lapte de ciment pe suprafaţa pregătită cu stâlpişori sau fâşii orizontale executate, se aplică stratul de mortar de ciment de grund.

- după zvântarea grundului se aplică stratul vizibil din pastă de ciment-nisip cu drişca de oţel cu care se face şi netezirea.

- se umezeşte suprafaţa astfel obţinută şi se freacă cu drişcă de oţel, adăugând continuu praf de ciment până se obţine o suprafaţă netedă şi  lucioasă.

- Dacă tencuiala sclivisită se execută pe suport de zidărie, grundul se aplică fără şpriţ.

- La pereţii silozurilor de beton armat stratul vizibil (0,5 cm grosime) se aplică direct pe betonul proaspăt realizat prin glisare, fără a se mai aplica strat de grund.

- Suprafeţele sclivisite se protejează de acţiunea vântului şi  soarelui şi se menţin în stare umedă cel puţin 7 zile, prin stropire cu apă, altfel fisurează din cauza contracţiilor datorate dozajului mare de ciment.

#### 10.9.6.3. Tencuieli speciale impermeabile

- In cazul obiectelor de construcţie cărora prin destinaţie li se cere să fie capabile de a reţine lichide (rezervoare, budane etc) un rol important îl joacă tencuielile cu permeabilitate redusă, care se execută de obicei cu faţa vizibilă sclivisită.

- Condiţii ce trebuie îndeplinite pentru realizarea acestor tencuieli:

- mortarul se prepară cu ciment Pa 35 sau ciment metalurgic;

- nisipul trebuie să fie curat; nu se admit părţi levigabile sau alte corpuri străine; se folosesc numai nisipuri silicioase, cu max 10% parte fină;

- conţinutul de var din mortar nu trebuie să depăşească 5-10% din cantitatea de ciment;

- apa folosită trebuie să fie curată, de preferintă apă potabilă;

- suprafaţa de tencuit trebuie să fie curată, asperizată în caz că este prea netedă;

- şpriţul se realizează din mortar de ciment-nisip cu dozaj 1:1 şi consistenţă 13-15 cm. Granulozitatea nisipului trebuie să fie de 0-1 mm.

#### 10.9.6.4. Tencuieli torcretate

- Mortarul se prepară mecanizat într-o instalaţie specială, aplicarea făcându-se pneumatic.

- Se foloseşte în mod obişnuit mortar de ciment portland cu max. 15% adaosuri. În medii agresive, calitatea cimentului se indică în proiect.

- Nisipul folosit este cel natural; pentru nisipul de concasaj sunt necesare încercări prelabile.

- Determinarea calităţii de agregate necesară pentru 1m3 de mortar se face în funcţie de dozajul de ciment adoptat.

- Nisipul necesar se usucă în prealabil.

- Tencuielile torcretate se realizează prin împroşcarea mecanizată a amestecului uscat, pe perete (tavan) printr-un jet pulverizat cu aer comprimat cu ajutorul unui injector care este alimentat în acelaşi timp cu apă sub presiune.

- Hidratarea amestecului ciment-nisip uscat se produce în timpul pulverizării cât şi la contactul cu suprafaţa de torcretat; de aceea aderenţa la suport este foarte bună şi cantitatea de apă ce intră în reacţie cu cimentul este minimă.

- Suprafaţa de torcretat trebuie să fie bine curăţată (de preferinţă prin sablare) după care se îndepărtează praful şi resturile de nisip cu ajutorul unui jet de aer. Dacă proiectul prevede, suprafaţa suport se buciardează sau se şpiţuieşte.

- Opreţia de torcretare se începe numai după îndepărtarea peliculei de apă sau zvântarea suprafeţelor.

- La începerea lucrărilor de torcretare se reglează consistenţa amestecului prin proiectare de probă pe un panou de control. Apoi se începe lucrul ţinând duza perpendicular pe suprafaţa pe care se aplică torcretul la distanţa de 100 cm, medie stabilită prin încercări, astfel ca materialul să fie împroşcat uniform.

- Torcretarea se execută în cel puţin două straturi :

- 1) Stratul 1, de amorsaj, constituit din ciment - nisip dozaj 1:1, cu granule de 0-1 mm.

- 2) Stratul 2, torcretul, aplicat prin mişcări circulare şi  înaintare de jos în sus.

- Dozajul mortarului pentru torcretare se potriveşte după necesităţi, în proporţie ciment-nisip de 1:2 până la 1:4 în greutate, primul strat fiind cel mai bogat în ciment. Straturile de mortar se aplică succesiv, în grosime de 1-2 cm, la intervale de timp de 3-4 h (la perioade de 3/4 din timpul de priză).

- Durata de timp minimă între aplicarea a două straturi este condiţionată de posibilitatea rămânerii în formă, fără desprinderi sau alunecări, a mortarului torcretat.

- Durata de timp maximă nu trebuie să fie mai mare decât sfârşitul timpului de priză a cimentului folosit. Dacă se depăşeşte timpul de priză, se curăţă suprafaţa de impurităţi, se asperizează cu perii de sârmă şi se amorsează din nou. Grosimea  prevăzută în proiect se realizează prin folosirea unor martori rigizi.

- La aplicare, o parte din amestecul împroşcat cade din ricoşare şi  se înlătură, nefiind permisă utilizarea lui la un nou amestec uscat pentru torcret.

- Tencuielile torcretate nu se finisează, pentru a evita deranjarea structurii.

- Dacă se cer totuşi  tencuieli finisate, după terminarea torcretării se mai aplică un strat de mortar fin şi  fluid de la distanţa de 150 cm; după 30 min. acest strat se finisează cu dreptarul metalic.

- Denivelările peste 3 mm se acoperă manual cu mortar de ciment-nisip fin, drişcuit, aplicat la cel puţin 45 min de la împroşcarea ultimului strat torcretat.

- Verificarea calităţii mortarului aplicat prin torcretare se face prin ciocănire spre a depista eventuala existenţă a unor porţiuni ce nu au aderenţă la suport. Se îndepărtează tencuiala cu sunet dogit şi  se reface torcretul.

#### 10.9.6.5. Tencuieli gletuite

- La aceste tencuieli, stratul de grund, bine drişcuit, se acoperă cu un strat subţire, 1-3 mm grosime, de pastă de var sau ipsos, numit glet.

- In funcţie de natura stratului suport, gletul care urmează a fi folosit poate fi:

- 1) Glet de var, alcătuit din mortar de grund proaspăt cu var în compoziţie, nu se aplică direct pe suprafeţe de beton.

- 2) Glet de var-ipsos, format din orice mortar de grund uscat.

- 3) Glet de ipsos, format din mortar  de grund fără  var în compoziţie.

- 4) Glet de ipsos-var, format din mortar de grund pe bază de ciment - var.

- Gletul se aplică în încăperi în care este necesar un strat suport pentru realizare unor finisaje de calitate superioară ca: tapete, vopsitorii în ulei, zugrăveli speciale.

- Stratul de glet se execută prin întinderea şi netezirea pastei cu fierul de glet, în felul următor:

- se pune o cantitate de pastă pe fierul de glet şi se întinde pe perete sau tavan, apăsând cu o muchie pe suprafaţa grundului, astfel încât să se acopere toate neregularităţile acestuia;

- pentru a putea fi netezită înainte de întărire, pasta de glet se aplică pe suprafeţe de max 1 m2;

- netezirea se execută cu fierul de glet, imediat după aplicarea pastei, ţinându-l aproape perpendicular pe suprafaţa de prelucrat, manevrându-l înainte şi  înapoi cu o oarecare înclinare în raport cu direcţia mişcării, apoi perpendicular şi  chiar diagonal dacă este cazul;

- fiecare zonă trebuie să fie lucrată repede, din două sau cel mult trei treceri, pentru ca pasta de glet să nu-şi  piardă plasticitatea;

- grosimea stratului de glet de 1-3 mm, se obţine prin două-trei aplicări şi nivelări succesive.

- Verificarea planeităţii suprafeţei gletului se face cu dreptarul metalic.

- Suprafaţa obţinută trebuie să fie perfect netedă la pipăit şi eventualele asperităţi curăţate şi netezite cu hârtia sticlată.

#### 10.9.6.6. Tencuieli brute

- Se utilizează la elementele de construcţie la care nu se cere rezolvarea problemei estetice prin tencuire, ele având doar rolul de "a îmbrăca" stratul suport (subsoluri, calcane, atice).

- Tencuiala brută constă dintr-un strat de mortar în grosime de 1-1,5 cm, aplicat pe stratul suport cu mijloace mecanizate sau manuale.

- Ea se execută pe suprafeţe pregătite şi verificate, dar nu pretinde o grijă deosebită pentru obţinerea unor suprafeţe plane, atenţie dându-se doar acoperirii cu mortar a întregii suprafeţe de tencuit şi  grosimii stratului de mortar.

- Inaintea aplicării tencuielii, suprafeţele de beton sau de zidărie din piatră primesc un şpriţ din lapte de ciment cu puţin nisip, aplicat mecanizat sau manual după ce în prealabil suprafaţa a fost stropită cu apă.

- Mortarul aplicat este în general un mortar de var pentru tencuieli interioare în încăperi uscate, iar pentru tencuieli exterioare sau interioare în încăperi umede, un mortar de var-ciment.

- Aplicarea mortarului pe pereţi se face de jos în sus, în strat continuu, nivelându-se după aceea cu mistria sau cu mahalaua lungă. După ce mortarul s-a întărit puţin, el poate fi netezit cu drişca, frecând şi apăsând în acelaşi timp mortarul pentru a obţine o suprafaţă netedă.

#### 10.9.6.7. Tencuieli pe zidărie din b.c.a.

- Tencuielile se execută la cel puţin 15 zile după executarea zidăriei.

- Pregătirea suprafeţelor pentru tencuit se face astfel:

- 1) Colţurile rupte, ştirbiturile şi golurile se umezesc cu apă, se repară cu bucăţele de BCA şi  cu mortar de var-ciment - aracet cu dozaj în volume de 1-2-6.

- 2) Rosturile zidăriei se adâncesc pe 2-3 cm.

- 3) Suprafaţa se curăţă de praf, resturi de mortar, pete de ulei, smoală etc. cu peria de sârmă şi se udă cu apă.

- Tencuielile interioare se execută în 3 straturi în grosime totală de 1,5 cm. Astfel:

- 1) Spriţul (stratul 1) în grosime de 0,2-0,3 cm se execută cu un mortar de ciment-var-nisip, cu dozajul în volume 1:0,25:3 şi  cu consistenţa de 14-15 cm.

- 2) Grundul (stratul 2) în grosime de 1,0-1,2 cm se execută din mortar de var obişnuit.

- 3) Tinciul (stratul 3) în grosime de 0,1 - 0,3 cm se execută cu acelaşi  mortar ca grundul.

- Tencuielile exterioare se execută tot în 3 straturi, având însâ grosimea de 1,8 cm şi  următoarele caracteristici:

- 1) Spriţul  folosit este acelaşi  de la tencuielile interioare şi se aplică într-o grosime de 0,2-0,3 cm.

- 2) Grundul se execută din mortar ciment-var- nisip cu dozaje de 1:1:6 sau 1:2:6, aplicat într-un strat gros de 1,0-1,1 cm.

- 3) Tinciul : se foloseşte mortarul de grund, însă cu un nisip cu  granulaţie foarte fină 0-1 mm.

- La finisarea pereţilor executaţi din blocuri şi plăci din BCA cu rosturi subţiri de 2-3 mm se aplică  gletul de netezire  pe bază de aracet şi nisip fin. Se foloseşte de obicei nisip silicios.

- Aplicarea gletului de netezire se face cu drişca de glet, cu aparatul de zugrăvit manual sau electric sau cu pistolul de tencuit. Netezirea se face manual, cu drişca de glet.

#### 10.9.6.8. Tencuieli pe beton

- Suprafeţele de beton se tencuiesc numai atunci când există cerinţe impuse de proiectarea viitoarelor procese tehnologice de producţie.

- Tencuiala se aplică astfel:

- pe suprafaţa pregătită şi  trasată se aplică şpriţul (lapte de ciment cu adaos de nisip)

- nu se aplica strat de grund

- tinciul se aplică direct peste stratul de şpriţ, se netezeşte şi se finisează.

- Pentru finisarea suprafeţelor de beton realizate în cofraje de inventar metalice sau din placaje tego, se poate utiliza cu mari economii de materiale, manoperă şi de costuri, protejarea cu pastă sau cu vopsele speciale.

- Una din acestea este pasta gipac a cărei compoziţie în volume este:

- ipsos de construcţii 23 părţi

- aracet 4 părţi

- plastifiant şi întârzietor 1 parte

- apă 7-14 părţi

- Având în vedere faptul că pasta gipac conţine în compoziţie ipsos, nu poate fi folosită decât pentru finisarea suprafeţelor interioare cu umiditate maximă 60%.

- Aplicarea pastei gipac se face astfel:

- se curăţă suprafaţa cu peria de eventuale pete de mortar, grăsime etc

- se repară cu mortar de ciment eventualele colţuri sau muchii rupte sau ştirbituri

- pasta se aplică în două straturi succesive şi  anume:

- primul strat, de consistenţă vârtoasă, se aplică cu fierul de glet, foarte subţire, ras la suprafaţa betonului pentru astuparea porilor

- al doilea strat, de consistenţă fluidă, se aplică după întărirea primului, având o grosime de 0,1-0,2 mm şi se netezeşte până se obţine o suprafaţă perfect netedă.

- Dacă finisajul se face cu tapet se renunţă la al doilea strat.

#### 10.9.6.9. Rostuirea zidăriei din cărămidă aparentă

- Zidăria executată spre a rămâne aparentă cu cărămizi alese cu muchii neştirbite, cu rosturile drepte şi  regulate, fără pete de mortar, ca şi  placajul din cărămizi speciale de faţadă, se finisează prin tratarea rosturilor. Faţa zidăriei se tratează prin spălare a petelor şi  stropiturilor cu o soluţie de acid sulfuric (apă tare), urmată de spălarea cu apă caldă. Rostuirea (fuguirea) se realizează cu mortar de ciment în dozaj 1:1, prelucrarea rosturilor efectuându-se cu rostuitorul care poate acea diferite forme, permiţând să se obţină după preferinţă, rosturi rotunjite, drepte, teşi te.

### 10.9.7. Alcătuirea şi  tehnologia de execuţie a tencuielilor decorative

- Tencuielile decorative sunt acele tencuieli care dau construcţiei un finisaj şi un aspect arhitectural deosebit numai prin ele însele.

- Aspectul arhitectural al tencuielii decorative poate fi obţinut prin:

- compoziţia mortarului

- modul de aplicare

- modul de prelucrare a feţei vizibile.

- Faţa vizibilă poate fi prelucrată cu diferite unelte când mortarul stratului vizibil se găseşte : în stare plastică, la început de întărire, întărit parţial sau întărit total.

- La aplicarea feţei văzute la tencuielile decorative trebuie să se respecte o serie de reguli, fără de care se riscă compromiterea faţadei clădirii. Astfel:

- mortarul pentru stratul final trebuie să aibă o compoziţie corespunzătoare prelucrării dorite a faţadei, amestecul uscat trebuind să fie pregătit anticipat pentru întreaga supragaţă a faţadei sau pentru o întreagă încăpere, după caz;

- întreruperile obligatorii în execuţie trebuie gândite anticipat şi stabilite la limitele profilurilor, ornamentaţiilor sau rezalitelor, pentru a evita apariţia rosturilor de lucru care pot compromite finisajul;

- între schelele exterioare şi  perete trebuie lăsat spaţiu suficient pentru ca executarea tencuielii să fie continuă; nu este permisă folosirea schelelor lăsate în consolă din zidărie sau a schelelor rezemate de construcţie care necesită completări ulterioare ale tencuielii şi deci, vor lăsa zone pătate în faţadă;

- faţa văzută se aplică numai după montarea glafurilor, grilelor, diblurilor, profilurilor etc., în jurul cărora trebuie să fie corect finisată;

- se iau masuri speciale pentru mărirea aderenţelor stratului vizibil pe grund, precum şi pentru protecţia împotriva arşi ţei, având în vedere că imperfecţiunile care derivă din lipsa acestora nu se pot repara ulterior fără a dăuna aspectului lucrării;

- faţa văzută trebuie să rezulte uniformă ca aspect (granulaţie, desen, culoare) pe toată suprafaţa, dar în special pe panouri formate între profile sau linii de tonalitate diferită; în general, se caută ca asemenea panouri, în măsura în care pot fi realizate într-un singur schimb, să fie executate de acelaţi muncitor, spre a i se asigura perfecta uniformitate.

- După modul de alcătuire principalele tencuieli decorative sunt:

- tencuieli decorative simple ;

- tencuieli stropite ;

- tencuieli de terasit şi dolomit ;

- tencuieli de piatră artificială.

#### 10.9.7.1. Tencuieli decorative simple

- Tencuielile decorative simple sunt de regulă drişcuite, la care, în mortarul stratului vizibil de tinci, se daugă pigment pentru a-i da culoarea dorită.

- Pentru stratul vizibil se foloseşte nisip curat cu granule până la 1 mm, în care procentul granulelor mici (0,3 - 0,5 mm) este de cel puţin 50%. O parte din nisip, până la 30%, poate fi înlocuită cu praf de piatră.

- Tehnologia de execuţie este aceeaşi  ca la tencuielile drişcuite obişnuite.

- Uneori, în tinci se adaugă un nisip cu granule de până la 3 mm, a căror netezire se execută cu o drişcă de lemn sau de pâslă. Granulele mari ale nisipului prinse sub mişcarea rotativă a driştei zgârie suprafaţa tencuielii, lăsând pe ea urme care dau suprafeţei o structură cu zgârieturi uniforme, de aspect agreabil.

#### 10.9.7.2. Tencuieli stropite

- Sunt tencuieli la care stratul vizibil se aplică prin aruncarea mortarului cu mătura, peria sau cu aparate speciale (fig. XI.29), obţinându-se o suprafaţă zgrunţuroasă, care rămâne în această stare fără o altă prelucrare ulterioară.

- Mortarul pentru stratul vizibil (tinci) se prepară ca şi pentru tencuielile obişnuite, adăugându-se în prealabil şi  un colorant.

- Stratul vizibil se aplică fie într-un singur strat direct în strop, fie în două straturi, în acest al doilea caz aplicându-se întâi un strat subţire drişcuit, peste care se aplică imediat al doilea strat, stropit.

- Mătura cu care se aplică vizibil trebuie să aibă firele de aceeaşi  lungime şi  grosime, pentru ca să se obţină o stropire uniformă. Mătura se  înmoaie în mortar şi  apoi, cu mâna stângă, ţinând un băţ în faţa suprafeţei de tencuit, la o distanţă de 20-30 cm, se loveşte scurt mătura de acest băţ şi astfel se împroaşcă mortarul pe suprafaţă (fig. XI.29.a).Stropirea se repetă treptat pe porţiuni, revenind la locurile unde nu s-a acoperit complet grundul sau primul strat de tinci aplicat, până se obţine un aspect uniform.

- Peria care se utilizează la aplicarea stratului stropit trebuie să aibă părul lung şi  tare, din paie de orez.

- Stropirea se execută în mai multe straturi, fiecare aplicându-se după ce stratul precedent s-a zvântat. Peria se înmoaie pe 1-2 cm în mortarul fluid, se scutură surplusul de mortar, se apropie de suprafaţa de tencuit, apoi se trece cu o şi pculiţă peste vârfurile părului periei cu o mişcare spre tencuitor.

- Stropirea se repetă de mai multe ori până la obţinerea unei structuri compacte şi uniforme, care este mai fină decât aceea obţinută cu mătura.

- Dispozitivele speciale de stropit se compun dintr-un tambur de tablă, în interiorul căruia pe un ax este fixată o perie circulară (fig. XI.29c).

- In tamburul dispozitivului se introduce mortarul cu canciocul până se umple pe jumătate. Invârtind încet manivela (30 rot/min) firele periei înmuiate în mortarul din tambur, trecând prin dreptul plăcii de sus a dispozitivului, împroaşcă mortarul pe suprafaţa de tencuit.

- Cu cât micşorarea este mai înceată, cu atât se obţine o structură mai bună.

- Stratul stropit se aplică trecând de mai multe ori pe acelaşi  loc, până la obţinerea unei suprafeţe de structură uniformă. Mortarul se prepară cu un nisip având granulele de mărimea 0,3-1 mm.

#### 10.9.7.3. Tencuieli de terasit şi  de dolomit

- Aceste tencuieli au faţa văzută uniform zgrunţuroasă, având vizibile grişul de mică şi  marmură, care formează pe suprafaţă unele puncte lucioase.

- Amestecul uscat din grişul de marmură, nisip, ciment, mică este preparat din fabrică, pe şantier adăugându-se colorantul dorit şi  laptele de var.

- Dacă în locul grişului de marmură se foloseşte griş de dolomit, atunci amestecul se numeşte dolomit.

- După 6-7 zile, când grundul s-a întărit şi  uscat, se stropeşte cu apă şi se aplică pe el mortarul de terasit sau dolomit, cu grosimea stratului de 8-10 mm.

- In timpul lucrului mortarul se amestecă mereu pentru ca să nu se depună agregatul mare pe fundul tărgii, deoarece aceasta ar duce la obţinerea unui material neomogen şi, deci, la un aspect neuniform al tencuielii faţadei.

- După aplicare, mortarul se nivelează şi  se netezeşte cu drişca în mod obişnuit.

- După ce stratul vizibil s-a întărit puţin, suprafaţa vizibilă se prelucrează cu o perie de sârmă.

- Momentul întăririi, de 3-6 h, se determină trăgând cu peria pe suprafaţa tencuită: granulele de griş şi  de nisip trebuie să se disloce din masa stratului vizibil, fără a antrena mortarul. După periere, suprafaţa se curăţă de praf şi de granulele dislocate cu o perie moale, apoi timp de 3-4 zile se stropeşte cu apă odată pe zi.

- Este important ca prelucrarea suprafeţei să nu fie întreruptă, deoarece porţiunile periate mai târziu, formează panouri de culori mai deschise.

#### 10.9.7.4. Tencuieli de piatră artificială

- Tencuielile din piatră artificială au faţa văzută astfel prelucrată încât să dea aspect apropiat de piatră naturală.

- Suprafaţa tencuielii se prelucrează uneori în câmp continuu, alteori împărţind suprafaţa în dreptunghiuri prin rosturi desenate (asize), care imită blocurile de piatră.

- După modul de prelucrare, tencuielile din piatră artificială pot fi:

- frecate, buciardate, pieptănate şi  şpiţuite. Astfel:

- 1) Tencuielile frecate rezultă prin prelucrarea suprafeţei, după o oarecare întărire a mortarului stratului vizibil şi  anume, când la frecare nu se desprind granulele de mortar. Suprafaţa tencuită se freacă cu o perie de sârmă moale, pentru îndepărtarea stratului de lapte de ciment care acoperă granulele, până la obţinerea unui aspect uniform al structurii exterioare a tencuielii.

- 2) Tencuielile buciardate se execută după completa întărire a stratului vizibil (7-15 zile după aplicare). Acesta se prelucrează cu un ciocan special denumit buciardă prevăzut cu nişte dinţi  pe suprafaţa cu care se loveşte. După aspectuţ de prelucare dorit, mai mărunt sau mai gros, se alege ciocanul cu dinţi mai micic sau mai mari.

- Lovirea cu ciocanul se face din aceeaşi  poziţie şi  se execută trecând de mai multe ori pe acelaşi  loc, până se îndepărtează stratul de ciment şi apar granulele de griş. obţinându-se o suprafaţă cu aspect rugos uniform.

- Tencuielile buciardate se folosesc la soclurile clădirilor şi  se execută în general, cu asize, imitând blocurile de piatră.

- 3) Tencuielile pieptănate sau tencuielile raşchetate se execută trăgând pe suprafaţa tencuielii, după o întărire oarecare a stratului vizibil, cu raşcheta prevăzută cu dinţi rezultând o suprafaţă cu şănţuleţe verticale.

- După mărimea dorită a şănţuleţelor se alege raşcheta cu dinţi de mărimea respectivă.

- Primul rând de şanţuri se trage folosind un dreptar aşezat vertical, după care se ghidează raşcheta. Pentru continuarea lucrării, dintele marginal al raşchetei se introduce în ultimul şanţ realizat, care serveşte astfel drept ghidaj. Tencuielile pieptănate se folosesc la soclurile clădirilor.

- 4) Tencuielile şpiţuite sunt acele tencuieli la care stratul vizibil se prelucrează după întărirea cpmpletă a mortarului, prin cioplirea suprafeţei tencuielii cu ajutorul şpiţului care se loveşte cu ciocanul.

- Grundul se execută din mortar de ciment cu un dozaj de 600 kg ciment şi  un adaos de var de 0,05 m3 la 1 m3 mortar, care se aplică în mod obişnuit pe suprafaţa şpriţuită zvântată.

- După aplicare, grundul se crestează cu linii înclinate paralele, la distanţe de 5-6 cm şi  se udă de 2-3 ori pe zi timp de 4-5 zile.

- După întărirea şi  uscarea grundului (7-10 zile) se aplică stratul vizibil pe suprafaţa udată în prealabil. Aceasta se aplică în două straturi din acelaşi  mortar: primul strat din mortar mai diluat, iar după zvântarea lui, al doilea strat de consistenţă normală.

- Mortarul stratului vizibil este prevăzut cu griş de piatră, ciment în dozaj de 600 kg la 1 m3 de mortar şi  eventual, colorant.

- Compoziţia granulometrică a agregatului se stabileşte prin probe de laborator. astfel ca să se obţină un volum cât mai mic de goluri, ceea ce va face ca tencuiala să fie cât mai compactă şi  consumul de ciment cât mai redus.

- Mărimea granulelor de griş de piatră variază de la 0,6-5 mm, mărimea maximă fiind dicatată de modul de prelucrare stabilit al feţei văzute şi  de aspectul final dorit.

- Pentru ca să se asigure întărirea normală a mortarului de ciment, el trebuie să fie protejat de arşi ţă şi  de vânt şi  udat de câteva ori pe zi, timp de 5-7 zile.

- Prelucrarea feţei se poate începe numai după ce se constată că mortarul de ciment sare la lovituri (nu se macină), iar agregatul mare nu se desprinde din mortar, ci se rupe.

- După aspectul dorit, cioplirea se execută fie mărunt prin lovituri mai slabe, fie cu cioplituri mai pronunţate, în care caz şpiţul se loveşte puternic cu ciocanul, pentru a scoate bucăţi mai mari din tencuială. Spiţul se ţine puţin înclinat faţă de suprafaţa tencuielii.

- La tencuielile frecate prelucrarea se realizează când mortarul nu s-a întărit complet.

### 10.9.8. Organizarea execuţiei lucrărilor de tencuieli

#### 10.9.8.1. Executarea tencuielilor cu echipe individuale

- Echipele individuale se compun, în general din 2-4 tencuitori, care execută lucrări de volume relativ reduse. In principiu ele încep lucrul într-o încăpere şi execută toate operaţiile, după care trec în încăperea următoare unde execută toate operaţiile ş.a.m.d.

- In acest mod de lucru nu se face o corectă diviziune a muncii, pentru că toţi membrii echipei execută sucesiv toate operaţiile: pregătirea suprafeţelor, trasarea, aplicarea şpriţului, aplicarea şi nivelarea grundului, tragerea profilurilor şi ancadramentelor de goluri, aplicarea stratului vizibil.

- Calificarea membrilor acestor echipe este superioară, deoarece nu cuprinde şi tencuitori prevăzuţi să execute numai operaţii simple, de calificare inferioară, aceste operaţii fiind executate tot de tencuitori de calificare superioară, ceea ce nu este raţional.

#### 10.9.8.2. Executarea tencuielilor cu brigăzi de specialitate

- Brigăzile de specialitate execută lucrări de volume mari şi sunt formate dintr-un număr de formaţii care, fiecare, execută numai o anumită operaţie sau grupă de operaţii similare, trecând cu acestea dintr-o încăpere în alta sau dintr-un sector în altul şi formând astfel un lanţ continuu de lucru.

- 1. Executarea manuală a tencuielilor

- La executarea tencuielilor interioare ordinea de execuţie a principalelor faze este următoarea:

- se montează schela de inventar în încăpere, pentru tencuirea tavanului

- se pregătesc suprafeţele de tencuit la tavan şi  pereţi

- se trasează tencuielile

- se aplică straturile de tencuială, în următoarea ordine:

- se tencuieşte tavanul complet şi  se execută racordul cu pereţii (după proiect: în unghi drept, cu scafă sau cu profil)

- se continuă tencuiala pe pereţi până lîn dreptul podinei schelei, cuprinzând şi  eventualii şpaleţi, glafuri şi  profile

- se desface schela, care se mută în încăperea următoare

- se tencuieşte restul suprafeţei pereţilor, până la nivelul planşeului inferior, cuprinzând şi terminarea şpaleţilor, glafurilor şi profilelor începute de pe schelă.

- Tencuielile la casa scării se execută manual, astfel:

- se pregăteşte schela (de inventar) la ultimul palier de pe podina ei tencuitorii tencuiesc tavanul acestui palier în timp ce la  celelalte paliere se montează schela astfel ca de pe podina ei să se poată tencui partea superioară a pereţilor şi  intradosul scării;

- se pregătesc suprafeţele şi se trasează tencuielile pe toată înălţimea casei scării;

- se aplică straturile de tencuială, de regulă pornind de la pereţii ultimului palier, coborând cu pereţii şi  intradosul scării nivel cu nivel; în caz de mare urgenţă se pot tencui şi  simultan mai multe nivele, dar se creează dificultăţi atât în aprovizionare cât şi  în circulaţie.

- Tencuielile exterioare se execută manual, astfel:

- se montează schela de faţadă pe terenul nivelat în prealabil, astfel ca de pe podinele montate să se poată acoperi cu lucrul toată suprafaţa;

- se pregătesc suprafeţele pereţilor şi se trasează tencuiala pe toată înălţimea construcţiei;

- se aplică straturile de tencuială conform tehnologiei descrise, în funcţie de tipul de tencuială (simplă, decorativă, ornamentală), începând de la cornişă în jos;

- se desface schela de faţadă;

- se execută în final soclul, de obicei în alt mod decât tencuiala.

- Straturile de tencuială se execută în următoarea ordine :

- 1) Se execută amorsarea suprafeţelor şi  se aplică grundul pe toată suprafaţa.

- 2) Se execută profilele de cornişă, brâurile, ancadramentele şi  profilele la ferestre sau uşi  exterioare, balcoane etc.

- 3) Se aplică stratul vizibil al tencuielii pe toată suprafaţa, îngrijind de asigurarea uniformităţii lui.

- 4) Se aplică operaţiile de prelucrare a suprafeţelor (curăţiri, rostuiri, buciardări etc).

- 2. Executarea mecanizată a tencuielilor

- Executarea mecanizată a tencuielilor se realizează de regulă cu o brigadă împărţită în 5 formaţii, fiecare dintre acestea având operaţii limitate, precis trasate, pe care le execută în lanţ astfel:

- prima formaţie face verificarea suprafeţelor şi execută trasarea pereţilor cu stâlpişori sau fâşii orizontale, trecând dintr-o încăpere în alta;

- a doua formaţie intră în camere în aceeaşi ordine şi  încarcă cu grund partea de jos a pereţilor, între stâpişori sau fâşii orizontale, cu injectorul aparatului de tencuit; alţi membri ai formaţiei fac prima nivelare grosieră din mahala şi nivelarea cu dreptarul adunând şi mortarul căzut pe jos, pe care-l încarcă din nou pe pereţi, cu mistria.

- După ce o formaţie specializată de schelari execută schele în primele încăperi, prima formaţie revine şi de pe podină trasează fâşiile pe tavane, apoi a doua formaţie revine şi  de pe podină încarcă grundul pe tavan şi  partea de sus a pereţilor, îndreptându-l cu mahalaua şi  dreptarul, după cum s-a arătat.

- După plecarea formaţiei a doua din sectorul de lucru respectiv şi  trecerea lui, în lanţ, în alt sector, aici intră formaţia a treia, care trage profilurile din cameră în cameră şi  formaţia a patra, care execută grundul la glafurile uşi lor, ferestrelor, colţurilor.

- In sfârşit, ultima formaţie din lanţ, a acincea, începe aplicarea stratului vizibil la tavan şi  partea de sus a pereţilor. Pe măsură ce ea termină această operaţie, formaţia specializată de schelari demontează şi evacuează schela din camere mutând-o în alte sectoare, formaţia a cincea revine şi  execută aceeaşi  operaţie de finisare în camerele din faţă, la partea de jos a pereţilor.

- In acest mod, formaţiile intrate succesiv în lucru în camerele împărţite pe un număr de sectoare depinzând de mărimea construcţiei sau a etajului care se tencuieşte, formează un lanţ continuu, al cărui ritm este condiţionat de formaţia a doua mecanizată.

- Toate formaţiile trebuie să lucreze în ritmul formaţiei a doua mecanizate şi ele dimensionează în consecinţă spre a executa zilnic operaţiile ce le revin pe o suprafaţă egală cu cea grunduită de formaţia a doua.

# CAPITOLUL 11 – IZOLAŢII

## 11.1. CONSIDERAŢII GENERALE

### 11.1.1. Definiţii

- Izolaţiile reprezintă lucrări de construcţii necesare asigurării funcţionalităţii, integrităţii sau confortului în cadrul unei clădiri, funcţie de tipul clădirii sau de procesul tehnologic pe care aceasta îl adăposteşte. Tipul de izolaţie se alege în general după specificul clădirii (industriale, civile, social - culturale etc.).

- După rolul pe care îl au, izolaţiile se pot grupa astfel:

- 1) Izolaţii hidrofuge, care împiedică pătrunderea umezelii şi a apelor meteorice, freatice sau tehnologice în interiorul clădirilor sau în elementele de construcţii şi asigură păstrarea în bune condiţii a caracteristicilor fizico - mecanice a materialelor care compun construcţiile.

- 2) Termoizolaţii, care crează în interiorul construcţiilor confortul termic sau condiţiile climatice impuse de procesul interior.

- 3) Fonoizolaţii, care asigură confortul acustic prin izolarea specifică faţă de poluarea din exterior.

- 4) Izolaţii anticorozive, care împiedică acţiunea corozivă a unor substanţe chimice asupra elementelor de construcţie cu care vin în contact direct sau asupra instalaţiilor.

- 5) Izolaţii speciale (protecţii biologice) împotriva radiaţiilor sau altor factori externi excepţionali.

- Izolaţiile se execută adeseori cu roluri multiple: termo + hidro, hidro + anticorozive, etc.

### 11.1.2. Importanţa lucrărilor de izolaţii. Precizarea domeniului de tratare a problemei

- Lucrările de izolaţii prezintă o influenţă deosebită în asigurarea funcţionalităţii şi  siguranţei în exploatare a construcţiilor. De aceea, pentru a se asigura izolaţii de calitate bună este deosebit de important modul de pregătire a suprafeţelor care se izolează, respectarea cu stricteţe a tuturor fazelor tehnologice de execuţie şi în continuare, protejarea severă a suprafeţelor şi urmărirea comportării lor în timp.

- Execuţia superficială sau incorectă, precum şi  exploatarea necorespunzătoare, au consecinţe grave, ducând inevitabil în timp la degradarea construcţiilor, în cazul izolaţiilor hidro şi anticorozive, la reducerea productivităţii muncii în construcţiile industriale şi a confortului în cele civile şi  social - culturale, în cazul fonoizolaţiilor şi  termoizolaţiilor.

### 11.1.3. Caracteristici ale lucrărilor de izolaţii

- Prin dezvoltarea lucrărilor de investiţii s-a impus şi în domeniul izolaţiilor producerea de noi materiale specifice, a unor tehnologii noi de execuţie a lucrărilor, precum şi  a unor soluţii noi de izolaţii.

- Comportarea în timp este condiţionată de modul de exploatare şi  întreţinere periodică, de modul cum s-a făcut întreţinerea. În orice caz, izolaţiile necesită revizii periodice, precum şi  lucrări de întreţinere şi  remedieri periodice.

### 11.1.4. Clasificări ale lucrărilor de izolaţii

- Criteriile de clasificare a izolaţiilor ţin seama de:

- 1) Rolul pe care îl au în construcţie:

- izolaţii hidrofuge;

- izolaţii termice;

- izolaţii fonice;

- izolaţii anticorozive;

- izolaţii speciale (protecţii biologice).

- 2) Elementele pe care le izolează:

- izolaţii la elemente de construcţii (fundaţii, pereţi, acoperiş etc.);

- izolaţii la conducte, instalaţii şi  recipiente.

- 3) Materialele utilizate:

- materiale bituminoase;

- materiale pe bază de ciment;

- din mase plastice;

- din placaje ceramice;

- materiale pe bază de răşini;

- materiale pe bază de cauciuc.

- 4) Modul de aplicare:

- izolaţii aplicate prin pensulare;

- izolaţii aplicate prin şpacluire;

- folii lipite;

- înzidiri şi  placaje;

- saltele.

### 11.1.5. Elemente determinante în alegerea variantei tehnologice optime

- Cu excepţia hidroizolaţiilor şi a protecţiilor anticorozive, celelalte genuri de izolaţii nu pun probleme deosebite în alegerea variantei tehnologice.

- La alegerea tehnologiei pentru execuţia hidroizolaţiilor, factorii care determină varianta optimă se descriu în continuare.

#### 11.1.5.1. Funcţie de locul unde este plasată şi urmează să se execute izolaţia

- 1. Lucrări executate la exterior

- Alegerea variantei depinde de structura izolaţiei, care se stabileşte după:

- forma învelitorii;

- panta învelitorii;

- elementul de rezistenţă pe care se execută izolaţia;

- caracterul definitiv sau provizoriu al construcţiei.

2. Lucrări executate la interior

Alegerea variantei depinde de structura izolaţiei, care se stabileşte după:

- tipul construcţiei (industrială, civilă, social - culturală etc.) şi  poziţia izolaţiei (sub nivelul hidrostatic, peste nivel etc.);

- structura elementului de rezistenţă pe care se aplică.

#### 11.1.5.2. Funcţie de tipul izolaţiei

- Alegerea variantei depinde de:

- natura apelor şi felul în care acţionează asupra elementelor sau părţilor de construcţii;

- tipul elementelor sau părţilor de construcţii care se izolează, acestea putând necesita:

- izolaţii contra umidităţii pământului, la subsol sau la parter, orizontale sau verticale, în ape cu sau fără presiune;

- izolaţii ale unor elemente de construcţii amplasate în încăperi cu intensităţi diferite de umiditate, determinate de natura procesului de producţie.

#### 11.1.5.3. Funcţie de materialele folosite

- izolaţii bituminoase;

- izolaţii cu materiale plastice aplicate prin stropire sau pensulare;

- izolaţii din folii de materiale plastice.

### 11.1.6. Pregătirea lucrărilor

- O importanţă deosebită pentru asigurarea calităţii lucrărilor o are pregătirea suprafeţelor care urmează a primi izolaţiile, pregătire specifică fiecărui tip de izolaţie şi  tehnologia adoptată.

- Pentru executarea lucrărilor cu productivitate ridicată, în condiţii de economicitate, un rol la fel de important are şi  organizarea judicioasă a execuţiei şi a locului de lucru, care parcurge etapele principale descrise în continuare.

#### 11.1.6.1. Condiţii generale

- Stabilirea în comun cu proiectantul a soluţiilor tehnice şi a tehnologiilor care urmează să fie prevăzute în documentaţiile de execuţie, ţinând seama de dotarea tehnică şi  organizarea constructorului.

#### 11.1.6.2. Fazele pregătirii lucrărilor

- Stabilirea resurselor şi programarea în timp a acestora:

- materiale, pe sortimente şi  calităţi;

- utilaje, dispozitive şi scule, în funcţie de tehnologie;

- forţa de muncă, pe specialităţi.

#### 11.1.6.3. Etapele de verificare şi  control a calităţii

- Lucrările de izolaţii având un caracter ascuns, controlul de calitate trebuie exercitat în toate etapele de execuţie a lucrărilor.

- Natura verificărilor, specifică fiecărui gen de izolaţie, este cea prevăzută în Normativul C 56 - 85.

#### 11.1.6.4. Instruirea personalului muncitor

- Lucrările de izolaţii, prin specificul lor (execuţie în spaţii înguste, la înălţime etc.) precum şi prin natura materialelor utilizate (inflamabile, toxice, explozibile etc.), impun respectarea riguroasă a NTSM prin: încredinţarea execuţiei lucrărilor numai unor formaţii de lucru calificate, care în prealabil şi-au însuşit specificul şi condiţiile de aplicare a tehnologiei de execuţie şi au fost instruite sub aspectul NTSM.

### 11.1.7. Probleme specifice legate de tehnologia lucrărilor de izolaţii

#### 11.1.7.1. Preluarea fronturilor de lucru

- Izolaţiile, reprezentând o fază din lanţul complex al execuţiei, se pot ataca numai după recepţia fazei premergătoare.

- Preluarea frontului de lucru de izolator de la constructor se face pe baza unui proces - verbal (de preluare a frontului de lucru), garantându-se astfel asigurarea tuturor condiţiilor pentru realizarea izolaţiei, condiţiile calitative impuse, care să corespundă integral scopului pentru care sunt prevăzute.

- În principiu, lucrările de izolaţii trebuie să înceapă numai după completa terminare în zona respectivă a lucrărilor de construcţii premergătoare fazei, pentru a se evita deteriorarea lor ulterioară.

- În cazurile în care din anumite cauze (în special climaterice) nu se poate executa izolaţia hidrofugă, pentru asigurarea continuării celorlalte lucrări, în special în perioada timpului ploios şi friguros, se execută o izolaţie provizorie constănd de obicei din stratul de carton care formează bariera contra vaporilor.

#### 11.1.7.2. Controlul şi  recepţia lucrărilor

- 1. Controlul şi  recepţia izolaţiei termice la clădiri

- Înainte de aplicarea hidroizolaţiei se recepţionează termoizolaţia şi  anume:

- calitatea suprafeţei suport;

- mărimea rosturilor între plăcile izolatoare montate şi grosimea lor (admisibil abatere  10% faţă de prevederea din proiect);

- fixarea în bune condiţii a termoizolaţiei de suprafaţa suport;

- acoperirea termoizolaţiei cu stratul de protecţie;

- respectarea structurii termoizolaţiei, prin sondaj (prin secţionare).

- Recepţia lucrărilor se realizează în două faze:

- 1) După terminarea lucrărilor de termoizolaţie, dar înaintea aplicării stratului de protecţie.

- 2) După terminarea stratului de protecţie.

- 2. Controlul şi  recepţia termoizolaţiei la conducte şi  utilaje

- Înainte de începerea lucrărilor de izolaţii este obligatorie efectuarea tuturor probelor impuse pentru conducte, respectiv pentru utilaje (probe de presiune, de etanşeitate etc.) şi  recepţionarea acestora. De asemenea, este necesar a se planta toate tecile şi ştuţurile pentru aparatele de măsură şi  control (AMC).

- La recepţionarea traseelor de conducte şi  a utilajelor se recepţionează şi  protecţia exterioară a conductei, fie că este o simplă vopsire cu miniu de plumb, fie că este o protecţie specială.

- La vase şi recipiente mari se verifică şi se recepţionează şi agrafele sudate necesare susţinerii pachetelor de izolaţii şi învelitorii de protecţie (tablă zincată, table speciale, tencuieli din ipsos etc.).

- În mod special trebuie recepţionat suportul, fie că acesta este direct elementul din beton sau şapa suport aplicată pe beton.

- La rezervoarele din beton, trebuie făcută proba de etanşeitate a betonului înainte de aplicarea suportului şi  executate toate eventualele remedieri care apar necesare. De asemenea, se recepţionează toate piesele metalice înglobate sau piesele de trecere  prin beton (ştuţuri, presetupe etc).

- Se consideră asigurată condiţia de începere a execuţiei numai atunci când umiditatea suportului corespunde prevederilor caietului de sarcini.

- 3. Controlul şi recepţia hidroizolaţiei

- Deoarece remedierea erorilor la lucrările de hidroizolaţii este o operaţie delicată, uneori chiar imposibilă fără distrugerea altor lucrări, sunt necesare controale riguroase pentru fiecare operaţie.

- Se controlează:

- calitatea materialelor prevăzute a fi utilizate în lucrare;

- modul corespunzător de transport, manipulare şi depozitare a materialelor;

- starea pregătirii suprafeţelor;

- asigurarea unor fronturi de lucru corespunzătoare calitativ şi  cantitativ, care să nu fracţioneze operaţiile de izolare.

- Recepţia lucrărilor după execuţie se realizează în două etape:

- 1) Recepţia provizorie:

- după terminarea completă a lucrărilor, prima verificare se face vizual;

- efectuarea de probe cu apă (1 strat de 3 - 6 cm grosime timp de 72 h), toate gurile de scurgere fiind astupate; nu trebuie să existe nici o scădere a stratului de apă, nici să apară pete de umezeală pe suportul hidroizolaţiei.

- 2) Recepţia definitivă (la 1 an de la terminarea lucrărilor):

- verificări vizuale;

- controlul apariţiei de eventuale pete de umezeală;

- starea protecţiei hidroizolaţiei.

- Orice defecţiune eventuală sau uzură prematură apărută în decursul anului de garanţie este în sarcina de refacere a executantului.

- 4. Controlul şi  recepţia fonoizolaţiei

- Condiţiile sunt în general aceleaşi  ca la termoizolaţie. La recepţie se mai fac însă şi  măsurători acustice prin sondaje, cu aparatură specială.

- 5. Controlul şi recepţia izolaţiilor anticorozive

- La aceste tipuri de izolaţii verificările şi recepţiile sunt atât de natura celor de la termo şi fonoizolaţii, cât şi acelor de la hidroizolaţii, acestea din urmă găsindu-şi  aplicarea mai ales la bazine sau camere placate antiacid, la care se fac probele de apă.

#### 11.1.7.3. Menţinerea integrităţii izolaţiilor

- Hidroizolaţiile sunt cele mai expuse factorilor naturali, ele trebuie să suporte factori climatici diverşi: ploaie, vânt, arşiţă, îngheţ, zăpadă, grindină, raze ultraviolete care diminuează rezistenţa în timp a materialelor din care sunt compuse, şocuri mecanice etc.

- Pe lângă factorii naturali, mai apar şi o serie de factori în perioada de şantier şi  în cea de exploatare, rezultaţi din neglijenţă sau necunoaştere, sau din nerespectarea normelor de exploatare.

- În aceeaşi măsură sunt expuse şi  protecţiile anticorozive care pe lângă diversele acţiuni menţionate, suportă în permanenţă acţiunea corozivă, dar şi acţiunea mecanică de curăţire a suprafeţelor: frecare, spălare sau modificare a parametrilor substanţelor corozive din avarii sau din conducerea incorectă a procesului tehnologic.

- 1. Prevenirea degradărilor în perioada de şantier

- Hotărâtor în prevenirea degradărilor pe şantier este respectarea lanţului tehnologic şi  luarea unor măsuri preventive, între care:

- terminarea lucrărilor la părţi de construcţii învecinate mai înalte, înainte de începerea lucrărilor de termo şi  hidroizolaţii, pentru a evita aruncarea unor resturi sau montarea unor schele necesare clădirilor vecine;

- interzicerea cu desăvârşire în timpul sau după execuţia termo şi  hidroizolaţiei a:

- depozitării de materiale;

- deplasării de utilaje sau alte piese grele;

- perforării pentru agăţarea în structură a unor mijloace de ridicare;

- sprijinirea de schele, contravântuiri etc.

- 2. Prevenirea degradărilor în exploatare

- În mod similar trebuie să se ia unele măsuri preventive şi în timpul exploatării, precum: curăţirea zăpezii numai cu scule neascuţite executate din alte materiale decât metal, să nu se depoziteze materialele peste hidroizolaţii, circulaţia să se facă numai pe podini amenajate etc.

- 3. Verificarea periodică

- Integritatea izolaţiilor de orice tip este strict determinată de controlul periodic, întreţinerea corespunzătoare şi periodică şi remedierea imediată a oricărei defecţiuni apărute, deci în final existenţa unui personal calificat şi  a unui program ordonat de control şi  revizie.

- Revizia, cu măsurile necesare, trebuie să vizeze în special următoarele:

- starea straturilor de protecţie;

- funcţionarea gurilor de scurgere;

- scafele şi  racordurile hidroizolaţiei la atice;

- starea tinichigeriei care protejează terminaţiile izolaţiei;

- etanşeitatea conductelor, vaselor şi  recipientelor;

- interzicerea circulaţiei pe învelitoarea neprotejată;

- interzicerea depozitării oricăror materiale cu muchii vii (utilaje, profile metalice, schele).

## 11.2. TEHNOLOGII DE EXECUŢIE A HIDROIZOLAŢIILOR

### 11.2.1. Caracteristici

- La nivelul actual al tehnicii de execuţie a izolaţiilor, ca rezultat al cunoaşterii modului de comportare în exploatare, al detaliilor de realizare a hidroizolaţiilor şi  termohidroizolaţiilor, acestea au fost integral tipizate, cataloagele întocmite de IPCT, cu ajutorul marilor unităţi de execuţie specializate, punănd la dispoziţia proiectanţilor toate elementele necesare proiectării, rămânând la alegere doar materialele şi dimensionarea straturilor, iar pentru constructor alegerea tehnologiilor şi  organizarea execuţiei.

- Hidroizolaţiile şi termohidroizolaţiile se pot împărţi în două categorii: izolaţii bituminoase şi izolaţii rigide.

- Izolaţiile bituminoase se aplică în straturi suprapuse pe suprafeţe special pregătite, intercalându-se între straturile bituminoase ţesături sau folii. Se urmăreşte reducerea straturilor umede din componenţa termohidroizolaţiilor, factor de creştere a productivităţii.

- Izolaţiile rigide sunt în general pelicule sau straturi din tencuieli pe bază de ciment, aplicate pe elementul de construcţie, având rolul de a reduce gradul de permeabilitate.

### 11.2.2. Hidroizolaţii bituminoase

#### 11.2.2.1. Structura şi  rolul straturilor componente

- Elementul suport are rolul de a prelua sarcinile permanente provenite din încărcări climatice, precum şi  din greutatea hidrotermoizolaţiei sau a fonoizolaţiei.

- Există şi cazuri în care elementul suport poate avea şi rol de termoizolaţie a construcţiei (cazul plăcilor armate din BCA).

- Betonul de pantă crează panta necesară scurgerii apelor către gurile de scurgere şi  se execută fie din beton uşor (cu deşeuri ceramice sau cu zgură), fie din beton C 8/10 sau C 12/15.

- Stratul de rectificare realizează suprafeţe corespunzătoare aplicării hidroizolaţiei sau termoizolaţiei. Aplicarea lui se face local sau pe întreaga învelitoare şi se execută din mortar M 100 drişcuit.

- Stratul de amorsaj facilitează aderenţa dintre bitumul de lipire al primului strat din structura hidroizolaţiei şi  suport; se execută în funcţie de anotimp din:

- bitum tăiat (soluţie de bitum în benzină);

- emulsie de bitum tip CITOM;

- emulsie bituminoasă anionică sau cationică;

- suspensie de bitum filerizat SUBIF.

- Stratul de difuzie permite difuzia transversală (circulaţia în planul învelitorii) a vaporilor de apă, care migrează prin stratul suport, în vederea eliminării acestora în atmosferă prin alcătuiri specifice pe conturul învelitorii şi prin dispozitive de aerare (deflectoare).

- Vaporii de apă pot proveni:

- din încăperile imediat învecinate învelitorii, prin migrarea prin stratul de beton;

- din evaporarea apei conţinută în betonul de pantă sau şapa de rectificare a suportului sau a celei existente în termoizolaţie sau în şapa de protecţie a acesteia.

- Se amplasează în funcţie de prevederile proiectului, astfel:

- între suportul de beton şi bariera contra vaporilor (când umiditatea interioară este mai mare de 60 %);

- între termoizolaţie şi  hidroizolaţie.

- Dacă executarea acestui strat este defectuoasă sau racordarea greşită, apare diminuarea eficacităţii termoizolaţiei datorită condensării vaporilor de apă în acest strat sau chiar deteriorarea hidroizolaţiei, prin umflări locale provocate de concentrări de vapori de apă.

- Materiale folosite:

- împâslitură bitumată perforată, aplicată cu blindajul de nisip grăunţos în jos (spre suport);

- împâslitură bitumată perforată, separată de suport printr-un strat de nisip şi  lipită parţial cu bitum de acesta.

- Bariera contra vaporilor înlătură parţial migrarea, respectiv pătrunderea vaporilor de apă (eventual eliminată de stratul de difuzie) în stratul de termoizolaţie, unde prin condensare se poate reduce capacitatea termoizolantă a acestuia, producându-se chiar degradarea lui, când este format din materiale vegetale.

- Bariera contra vaporilor se amplasează de regulă sub termoizolaţie, direct pe stratul amorsat şi se compune dintr-o foaie bituminată lipită şi acoperită cu mastic de bitum, conform prevederilor din proiect.

- Când umiditatea este mai mică de 75%, foaia bituminată este constituită din împâslitură bitumată sau carton bitumat, iar în cazul când umiditatea este mai mare de 75%, se recomandă folosirea ţesăturii din fibre de sticlă bitumată sau a pânzei bitumate.

- Executarea incorectă a barierei contra vaporilor conduce la acumulări progresive de apă din condens în pachetul termoizolant.

- Hidroizolaţia propriu-zisă împiedică pătrunderea apei din precipitaţii în interiorul construcţiei sau în interiorul stratului termoizolant (dacă acesta există), precum şi  trecerea apei (sau altor lichide) tehnologice sau accidentale, dintr-un spaţiu anume, într-unul alăturat sau inferior, care trebuie menţinut uscat.

- Pentru hidroizolaţii se folosesc în general foi bitumate care se lipesc între ele:

- cu mastic de bitum fierbinte (sistem la cald);

- cu suspensii de bitum filerizat (sistem la rece);

- prin sistemul de lipire cu flacăra, care constă în topirea parţială a stratului de bitum existent pe folia bitumată.

- Defectele de execuţie pot conduce la degradarea prematură a hidroizolaţiei.

- Protecţia hidroizolaţiei protejează hidroizolaţia contra:

- acţiunilor mecanice (circulaţie sau curăţirea zăpezii);

- acţiunii radiaţiei calorice (curgerea bitumului sau alunecarea între ele a straturilor hidroizolaţiei);

- acţiunii radiaţiilor ultraviolete, care influenţează negativ caracteristicile fizice ale bitumului.

- Pentru o încărcare minimă a structurii de rezistenţă, în prezent se utilizează:

- foi din împâslituri bitumate, care posedă un strat lipit de nisip grăunţos pe o faţă;

- împâslitură bitumată tip ;

- foi bitumate placate cu folie de aluminiu tip.

- Stratul reflectorizant elimină acţiunea radiaţiilor solare (calorice şi ultraviolete), contribuind în acest fel la protejarea hidroizolaţiei.

- Materiale folosite: vopsele reflectorizante sau culori deschise.

#### 11.2.2.2. Alegerea structurii hidroizolaţiei

- La clădirile în care se produce degajare de căldură, prin natura procesului tehnologic de producţie, dar nu este impusă asigurarea unor condiţii de climat interior, se execută, de regulă, numai hidroizolaţie. Dacă însă apare pericolul condensării vaporilor pe faţa interioară a acoperişului, se execută şi  termoizolaţie.

- La clădirile cu umidităţi relative interioare mai mari de 60%, structura termoizolaţiei include straturi de difuzie realizate din împâslitură bitumată perforată.

- Stratul de difuzie se aşează până la limita acoperişului, pentru a fi pus în legătură cu atmosfera, dar la suprafeţe mari ale acoperişului, i se asigură o aerare suplimentară cu ajutorul unor tuburi de ventilaţie (deflectoare). În fig. XIII.4 se vede cum succesiunea straturilor este determinată de alegerea materialului termoizolator.

#### 11.2.2.3. Tehnologii de execuţie

- 1. Unelte folosite

- Principalele unelte folosite la executarea hidroizolaţiilor bituminoase sunt:

- răzuitoarea metalică cu coadă de lemn, cu care se îndepărtează impurităţile;

- cangea metalică (amestecător), cu ajutorul căreia se amestecă masticul de bitum topit în cazan;

- lingura sită cu coadă lungă de lemn sau metalică, cu care se scot impurităţile din cazan;

- canciocul cu coadă lungă, cu care se scoate bitum topit din cazan;

- găleata metalică de lucru, pentru transportul bitumului fierbinte;

- cosoroaba, folosită pentru nivelarea masticului de bitum fierbinte, întins pe suprafaţa de izolat;

- cuţitul, folosit la tăierea pânzei şi  a cartonului bitumat;

- razul, folosit la decojirea izolaţiilor bituminoase vechi;

- mătura, pentru curăţirea suprafeţelor suport;

- canciocul, pentru răspândirea bitumului fierbinte în faţa sulului de carton sau pânză care se lipeşte;

- şpaclul, utilizat la curăţirea unor suprafeţe;

- peria de fibre, din fibre naturale sau sintetice, utilizată la hidroizolaţiile la cald;

- peria de păr, utilizată la hidroizolaţiile la rece;

- tăvălugul de fier, pentru presarea nisipului din stratul de protejare.

- În activitatea de execuţie a hidroizolaţiilor, procedeele de execuţie sunt încă în mare parte procedee manuale, mica mecanizare făcându-se simţită mai mult la lucrările de tinichigerie şi  protecţii anticorozive.

- Printre utilajele folosite la execuţia lucrărilor de hidroizolaţii se pot menţiona:

- instalaţii pentru stropit amorsaje şi vopsitorii reflectorizante, formate dintr-o pompă vermorel sau electrocompresor cu pistol de stropit;

- topitor de bitum;

- maşină de topit şi  pompat bitum;

- instalaţia pentru aplicat amorsaj tip, formată din rezervor cu emulsie, sursă de aer comprimat şi  pistol pulverizator;

- instalaţie pentru aplicarea materialelor bituminoase în suluri cu bitum preaplicat, servind la topirea cu flacăra a bitumului preaplicat pe materialul hidroizolator (Hidrobit) şi care este compusă dintr-o butelie specială cu gaz butan, furtunuri şi  arzător;

- la lucrările de tinichigerie se utilizează maşi na de fasonat tablă (roluit, fălţuit etc.), precum şi  mecanisme pentru găurit, plantat nituri, bolţuri etc.

- 2. Lucrări executate la exterior

- La lucrări executate la exterior (învelitori), tehnologia de execuţie se realizează în următoarele etape:

- verificarea şi  preluarea frontului de lucru, inclusiv a elementelor aferente: reborduri, atice, străpungeri, guri de scurgere;

- executarea amorsajului;

- executarea barierei contra vaporilor;

- executarea termoizolaţiei (dacă este cazul);

- executarea hidroizolaţiei prin suprapunerea straturilor:

- primul strat: la pante foarte mici (terase) întinderea fâşi ilor se face paralel cu cornişa, din partea de jos spre partea de sus a pantei realizându-se un gen de cuplare care asigură scurgerea apei fără pericol de pătrundere a acesteia printre straturi, în cazul când acestea nu ar fi integral sau perfect lipite;

- al doilea strat se aşează paralel în aceleaşi condiţii, dar deviate cu jumătatea lăţimii fâşi ei şi  aşa mai departe;

- la învelitori cu pantă mai accentuată şi  uniformă, aşezarea fâşiilor se face pe direcţia pantei, cu acelaşi mod de suprapunere;

- aplicarea stratului de protecţie (circulabil sau necirculabil), eventual reflectorizant.

- 3. Lucrări executate în interiorul clădirilor (fundaţii, subsoluri)

- Izolaţiile care trebuie executate la interior se pot clasifica astfel:

- 1) Hidroizolaţii contra umidităţii pământului:

- a) Orizontale:

- la fundaţii şi socluri;

- la pardoseli.

- b) Verticale.

- 2) Hidroizolaţii contra apelor fără presiune:

- a) Pereţi şi pardoseli la construcţii semiîngropate.

- b) Pereţi, planşee şi  pardoseli la construcţii îngropate.

- 3) Hidroizolaţii contra apelor sub presiune:

- a) Ape din pânza freatică.

- b) Ape înmagazinate în interior.

- a) Hidroizolaţia contra umidităţii pământului:

- 1) Hidroizolaţia orizontală a pereţilor la nivelul fundaţiei este în funcţie de importanţa construcţiilor şi are în mod obişnuit una din alcătuirile următoare:

- două straturi de carton bitumat sau împâslitură bitumată lipite cu mastic de bitum, cu petreceri de 10-15 cm;

- un strat de carton bitumat, sau împâslitură bitumată lipit cu mastic de bitum cu petreceri de 10-15 cm, la construcţii de importanţă redusă.

- Pentru construcţiile fără subsol se execută o hidroizolaţie orizontală pe fundaţia pereţilor exteriori şi interiori, care să fie în continuare cu stratul de separare aplicat peste stratul de rupere a capilarităţii.

- Când pardoseala este situată la un nivel inferior, hidroizolaţia orizontală trebuie continuată pe partea verticală interioară a peretelui, până la stratul de rupere a capilarităţii.

- În cazul construcţiilor cu subsol, cu nivelul apei freatice sub nivelul subsolului, la pereţi se execută două hidroizolaţii orizontale, amplasate la niveluri diferite. Hidroizolaţia de la nivelul superior se prevede numai la pereţii exteriori, sub cota planşeului peste subsol şi  la minimum 30 cm deasupra trotuarului, iar cea de la nivelul inferior se foloseşte atât la pereţii interiori, cât şi la cei exteriori, amplasată la acelaşi nivel cu hidroizolaţia orizontală a pardoselii.

- Înainte de aplicarea hidroizolaţiilor prin drişcuire, suprafaţa fundaţiilor pereţilor se netezeşte şi se amorsează, după care foile bitumate croite pe dimensiunile necesare se aplică cu mastic de bitum, cu punctul de înmuiere peste 75°C. Foile bitumate se suprapun la înnădire pe 7-10 cm, distanţa între înnădiri fiind de minimum 50 cm.

- 2) Hidroizolaţia verticală la pereţi se execută la construcţii subterane, când suprafeţele exterioare ale pereţilor în contact cu pământul nu sunt impermeabile la apă. Ele se realizează, de regulă, cu materiale bituminoase, aplicate pe peretele de rezistenţă sau pe peretele de protecţie.

- Hidroizolaţia verticală a pereţilor se continuă pe soclu, deasupra trotuarului până la minimum 30 cm şi  se protejează cu tencuială armată sau numai cu mortar, după caz.

- Partea inferioară a hidroizolaţiei trebuie să ajungă până la fundaţie şi să fie racordată cu hidroizolaţia orizontală a pereţilor sau a pardoselilor.

- Hidroizolaţiile executate pe verticală au de regulă una din alcătuirile următoare:

- două straturi de carton bitumat, lipite cu minimum 1,5 kg/m2 mastic de bitum;

- două straturi de împâslitură bitumată sau, lipite cu minimum 1,5 kg/m2.

- Pentru scafe şi  muchii, hidroizolaţia se asigură cu o fâşie suplimentară de 50 cm lăţime, din pânză bitumată  sau ţesătură bitumată.

- Înainte de aplicarea foilor bitumate, suprafeţele pe care se aplică trebuie să fie finisate, foile bitumate se întinde, se curăţă energic, se croiesc la lungimile necesare şi  se rulează din nou. Lipirea fâşi ilor începe de la scafe şi  muchii.

- Sulurile pregătite se derulează peste un strat de mastic fierbinte, turnat cu canciocul în faţa şi  pe toată lungimea sulului. Fâşiile se petrec 7-10 cm, se presează cu o spatulă din lemn sau cu canciocul. Pe ultimul strat de mastic de acoperire se presară nisip. Lipirea la hidroizolaţiile verticale se face de jos în sus cu mastic de bitum care se toarnă continuu cu canciocul în faţa sulului ţinut presat pe perete, bitum al cărui punct de înmuiere trebuie să fie peste 75°C.

- În cazul în care, din punct de vedere tehnic ori economic, condiţiile de exploatare impun o hidroizolaţie de mică importanţă, hidroizolaţia verticală se poate executa şi numai din două straturi de mastic de bitum sau trei straturi de emulsii bituminoase, aplicate pe suprafeţe rezistente, netede şi  amorsate, racordate cu hidroizolaţia orizontală a pereţilor.

- 3) Bariera contra vaporilor la pereţi se execută la pereţii unor construcţii de importanţă redusă (barăci, grupuri sanitare comune) sau în interiorul panourilor de perete neomogeni; se execută cu materiale bituminoase, având următoarele alcătuiri:

- un strat de amorsare realizat cu 0,250 kg/m2 şi trei straturi succesive de etanşare de câte 0,400 kg/m2, din soluţii sau emulsii anionice bituminoase, aplicate la rece, după uscarea stratului precedent, prin stropire mecanică sau manual, prin aplicarea unor straturi cu pensula;

- unul sau mai multe straturi de carton bitumat  sau împâslitură din fibre de sticlă bitumată tip, lipite şi  acoperite la cald cu mastic de bitum.

- 4) Hidroizolaţia pardoselilor împotriva umidităţii pământului se realizează în funcţie de tipul încăperii şi  modul în care este influenţată de acţiunea umidităţii.

- Când influenţa este mică, pardoseala se execută pe un suport din beton simplu (egalizare), aşezat peste un strat de rupere a capilarităţii, de circa 10-12 cm, alcătuit din pietriş cu granulaţie 3-20 mm şi  acoperit cu un strat de separare din împâslitură bitumată  sau carton bitumat  aşezat cu petreceri de 7-10 cm.

- Când acţiunea umidităţii influenţează funcţionalitatea încăperii, hidroizolaţia se execută din două straturi de împâslitură acoperite cu câte un strat de minimum 1,5 kg/m2 de mastic de bitum, racordate cu hidroizolaţia orizontală a pereţilor.

- b) Hidroizolaţia contra apelor fără presiune. Aceasta se execută pentru protejarea elementelor situate sub nivelul terenului, dar deasupra pânzelor de apă subterane (bazine, rezervoare, tuneluri, canale de conducte, cămine de vane).

- Soluţiile se adoptă în funcţie de natura terenului şi de destinaţiile construcţiilor şi  anume:

- în terenuri slab coezive pentru hidroizolaţia radierului şi a pereţilor se foloseşte una din următoarele alcătuiri:

- o pânză  şi  două cartoane bitumate ;

- o ţesătură şi  două împâslituri bitumate, aplicate între patru straturi de mastic de bitum;

- în terenuri coezive şi  foarte coezive, hidroizolaţia radierului are una din următoarele alcătuiri:

- două pânze şi  un carton bitumat;

- două ţesături şi o împâslitură bitumată aplicate între patru straturi de mastic de bitum.

- c) Hidroizolaţia elementelor de construcţii situate în încăperi umede

- Această hidroizolaţie are alcătuiri diferite, în funcţie de intensitatea exploatării:

- pentru încăperi cu exploatare de intensitate redusă (băi, spălătorii, grupuri sanitare) se prevede o hidroizolaţie la pardoseli şi pereţi cu una din următoarele alcătuiri:

- două foi bitumate (o pânză bitumată şi un carton bitumat  sau o ţesătură bitumată şi o împâslitură bitumată) între trei straturi de mastic de bitum, cu punctul de înmuiere peste 65°C la pardoseli şi  peste 78°C la pereţi;

- straturi rigide din materiale cu permeabilitate redusă (mortare de ciment, mozaic turnat sau plăci etc.) care constituie pardoseala, plintele, scafele şi  pereţii incintei, luându-se măsuri de prevenirea crăpăturilor;

- pentru încăperi cu exploatare intensă (spălătorii şi băi publice, hale industriale etc.), cu procese tehnologice în care se produce udarea permanentă a pardoselilor şi a pereţilor, se execută hidroizolaţia bituminoasă, dublându-se numărul straturilor de pânză sau ţesătură bitumată, prevăzute la încăperile cu exploatare de intensitate redusă.

Pentru stratul suport al hidroizolaţiilor bituminoase se foloseşte mortar de ciment M 100 drişcuit, cu racordări la scafe şi  muchii cu raza de minimum 3 cm.

În cazul în care hidroizolaţia este necesară numai la pardoseli, aceasta se ridică pe elementele verticale până la minimum 15 cm.

Protejarea hidroizolaţiei orizontale a pardoselii se face cu un strat de separare de hârtie de minim 125 g/m2 (Kraft), împâslitură bitumată sau carton bitumat, simplu aşezate, peste care se aplică o protecţie cu un strat din mortar de ciment de 3 cm grosime pe care se montează pardoseala (mozaic turnat sau plăci prefabricate).

La scafe stratul de protecţie se armează cu o plasă de rabiţ şi o reţea de oţel-beton ( 4 ... 6 mm) cu ochiuri de 25 x 25 cm.

Hidroizolaţia totală sau parţială a pereţilor se protejează cu un strat de mortar M100, armat cu plasă de rabiţ, pe o reţea din oţel-beton ( 4 ... 6 mm) cu zidărie de cărămidă sau cu plăci subţiri de beton prefabricate cu mortar de ciment.

În stratul de protecţie este interzis să se execute şliţuri sau spargeri; diblurile necesare montării diverselor obiecte sanitare se introduc odată cu executarea stratului de protecţie.

d) Hidroizolaţii contra apelor cu presiune hidrostatică. Prin aceste hidroizolaţii se realizează o protecţie contra pătrunderii apelor din exterior din pânza freatică prin elementele construcţiilor aflate sub nivelul terenului şi a apelor freatice sau prin elementele bazinelor sau rezervoarelor de înmagazinare a apei în interiorul construcţiei.

Această hidroizolaţie se aplică de regulă pe faţa construcţiei pe care se exercită presiunea apei.

Alcătuirea hidroizolaţiei se stabileşte în funcţie de presiunea hidrostatică (înălţimea coloanei de apă), în conformitate cu STAS 2355/2-87, conform tabelului:

| Înălţimea coloanei de apă peste nivelul hidroizolaţiei [m] | Încărcarea rezultată din construcţie la nivelul izolaţiei [N/mm2] | Numărul de straturi de pânză bitumată | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Până la 5 m inclusiv | 0,1 | 3 | Peste hidroizolaţie se va lipi un strat de carton bitumat care nu intră în calculul de alcătuire |
| Peste 5 m şi până la 15 m inclusiv | 0,1 - 0,2 | 4 |  |
| Peste 15 m până la 30 m inclusiv | 0,2 - 0,5 | 5 |  |

În funcţie de modul de acţiune a apei şi de alcătuire a hidroizolaţiei se aplică pe exterior sau pe interior.

Pentru bazine şi rezervoare subterane nesupuse presiunii apelor freatice sau amplasate peste nivelul terenului, hidroizolaţia aplicată la interior se protejează prin perete de protecţie neancorat. În cazul în care există şi  apă freatică, peretele de protecţie trebuie să fie ancorat de pereţii de rezistenţă.

Hidroizolaţia verticală a pereţilor trebuie să depăşească minimum 50 cm nivelul maxim al apelor cu presiune şi aplicată între două elemente rigide, asigurând astfel o presiune necesară de minimum 0,1 N/cm2 şi  maximum 5 N/cm2.

4. Hidroizolaţia rosturilor

Rosturile de dilataţie, rosturile de tasare şi rosturile antiseismice reprezintă zonele cele mai dificile în care trebuie luate măsuri speciale pentru asigurarea continuităţii izolaţiei.

Modul de tratare a continuităţii hidroizolaţiilor la rosturi este determinat de mărimea deformaţiilor ce apar în rost astfel ca, indiferent dacă rostul se situează la nivelul învelitorii sau la nivelul fundaţiilor, el să ţină seama dacă deformaţiile sunt mici şi dezvoltate pe o direcţie (cazul rosturilor de dilatare) sau sunt mari şi orientate pe două direcţii (cazul rosturilor de tasare).

Etanşarea rosturilor se asigură prin:

- straturi suplimentare de întărire a hidroizolaţiilor;

- tablă de plumb sub formă de bucle;

- profile din mase plastice încastrate în beton.

La nivelul învelitorilor, rosturile pot fi de mai multe feluri, şi  anume:

- rosturi mari peste 200 mm, în care caz este necesară o piesă de rezistenţă pentru acoperirea rostului;

- rosturi mici sub 200 mm;

- rosturi denivelate între două clădiri cu înălţimi diferite cu denivelare mai mică de 60 cm;

- idem, cu denivelare mai mare de 60 cm.

Elementul suplimentar care se introduce este o piesă din tablă zincată prevăzută cu buclă, precum şi  o bandă din împâslitură bitumată. Tabla zincată se fixează de suport pe o singură latură, prin cuie.

Închiderea rosturilor împotriva umezelii sau a apelor fără presiune se realizează în mod similar nefiind necesar ca piesa metalică să fie prevăzută cu buclă, în cazul când deformaţiile sunt foarte mici, iar fixarea în cuie este obligatorie, de obicei la rosturile verticale.

Bucla este obligatorie acolo unde deformaţiile sunt mari, apărând şi  necesitatea ca piesa să fie fixată de suportul din beton pe ambele laturi, iar contactul dintre pachetul de izolaţii şi  bucla metalică (tablă de plumb de 2 mm grosime) să se asigure prin intermediul unor benzi sau profile metalice strânse cu şuruburile ancorate în suport.

Etanşarea rostului contra apelor sub presiune hidrostatică se execută obligatoriu cu bandă cu buclă de compensare (tablă de plumb de 2 mm grosime), amplasată într-o nişă creată în suport, protejată cu masticuri şi  cu posibilităţi de control.

În acest caz s-a adoptat soluţia de aplicare a straturilor hidroizolatoare pe peretele casetei, cu protejarea hidroizolaţiei cu plăci din beton simplu prefabricat.

Pentru a se asigura continuitatea izolaţiei şi  a buclei de plumb pe peretele vertical s-au executat în zona rostului câte doi stâlpi din beton armat pe înălţimea casetei, pe care s-a fixat bucla de plumb pe verticală o dată cu montarea buclei pe subradier. În acest mod, la turnarea pereţilor bucla de etanşare era fixată pe tot conturul casetei, hidroizolaţia verticală în zona rostului racordându-se la izolaţia de pe stâlpi. Stâlpii având aceeaşi  fundaţie ca şi caseta, respectiv subradierul tunelului, lucrează şi preiau deformaţiile în mod similar cu caseta tunelului.

Deoarece asigurarea rosturilor cu bucle din benzi metalice este o operaţie dificilă ca tehnică şi  scumpă, consumând mult material metalic, în ultimul timp s-a adoptat soluţia de etanşare a rostului prin înglobarea în beton, în zona rostului, a unor profile din cauciuc sau materiale plastice sub forma unor benzi continue. Acest sistem se aplică în special la rezervoare, bazine, recipiente pentru stocarea lichidelor, dar şi la lucrări hidrotehnice (baraje etc.).

Benzile se comandă la lungimea din proiect, dar pot fi înnădite şi pe şantier prin sudură cu lama de cupru, încălzită la 180-220°C sau lipită cu adeziv prin suprapunere pe  5-10 cm.

Se pot realiza îmbinări şi  sub formă de T în plan sau în planuri diferite, utilizându-se juguri şi  piese de strângere a îmbinărilor.

Benzile PVC se fixează la poziţia corectă din proiect cu bucla exact în rost, ancorarea provizorie făcându-se cu cleme prinse pe aripa profilului PVC şi legate cu sârmă de armături sau prin agrafe.

Pozarea greşită a unei benzi sau deteriorarea benzii în timpul lucrării conduce la măsuri greoaie de remediere şi  reparaţii.

5. Izolarea trecerilor de conducte sau a altor piese metalice

Continuitatea straturilor izolatoare este adesea întreruptă datorită unor necesităţi tehnologice (treceri de conducte) sau colectării apelor de pe acoperişuri, care sunt conduse la reţeaua de canalizare.

În asemenea cazuri, străpungerile stratului hidroizolator reprezintă puncte slabe şi  trebuie întărite în mod special nu numai cu straturi suplimentare de ţesături bitumate, dar şi  cu piese metalice de racordare şi  de strângere a pachetului de straturi din izolaţie.

Pentru colectarea apelor de ploaie de pe acoperişuri, IPCT a tipizat detalii de racordare a hidroizolaţiei la recipientul de colectare şi  evacuare.

Racordarea se realizează prin piesa de racordare din tablă neagră protejată anticoroziv şi  prin colierul din tablă zincată.

Recipientul este prevăzut cu un parafrunzar pentru a evita blocarea tubului de scurgere cu impurităţi.

În cazul trecerii prin acoperiş a unor conducte tehnologice, IPCT a tipizat detaliile de străpungere, ţinând seama de agentul care circulă prin conductă, respectiv dacă trecerea este rece sau caldă.

În cazul trecerii reci piesa de racordare este din tablă zincată, iar rostul dintre conductă şi  izolaţie este protejat şi  de un guler de protecţie din tablă galvanizată strânsă puternic pe conductă prin intermediul unei bride metalice.

Trecerea caldă interpune între conductă şi pachetul de izolaţii un manşon din tablă, în interiorul căruia se introduce, funcţie de temperatura conductei, materialul izolant care reazemă la nivelul suportului pe şorţul de tablă.

Pentru trecerea conductelor prin pereţi şi  planşeu se ţine de asemenea seama de natura lichidului. Astfel:

- trecerea prin planşeu este o trecere rece, conducta având o flanşă metalică fixată în suport; între ştuţul de trecere şi  conductă se interpune materialul termoizolant;

- trecerea prin pereţi este pentru lichide reci. Se rezolvă o trecere elastică prin pereţii rezervoarelor care, prin strângerea colierului împinge garnitura de etanşare puternic între manşon şi conductă, asigurând etanşarea.

- Piesele metalice de trecere se fasonează înaintea turnării betonului şi se introduc în cofraj betonându-se odată cu pereţii rezervorului.

- În cazul în care izolaţia este supusă la presiuni care au tendinţa de a o desprinde de suport, se ancorează stratul de protecţie prin agrafe, agrafe încastrate în beton şi  prevăzute cu rondele de etanşare.

- Dat fiind pericolul pe care îl prezintă în buna exploatare a unei construcţii, cea mai mică inexactitate în execuţia întocmai conform normativelor a acestor treceri şi  traversări, apare evidentă necesitatea respectării în execuţia lor, a celor mai mici detalii din procesul tehnologic.

### 11.2.3. Hidroizolaţii rigide

#### 11.2.3.1. Structura şi rolul straturilor. Caracteristici

- O hidroizolaţie rigidă este o hidroizolaţie care nu poate urmări deformaţiile suportului său, determinate de eventuala fisurare sau tasare a acestuia, situaţie în care apare pericolul iminent de pierdere a etanşeităţii hidroizolaţiei şi în mod implicit, compromiterea ei. De aceea se aplică numai pe elemente noi care nu prezintă posibilităţi de fisurare (pereţi, fundaţii din beton sau beton armat) şi la clădiri existente care nu mai suferă procese de tasare.

- Hidroizolaţiile rigide se pot clasifica după mai multe criterii:

- 1) După mediul în care sunt aplicate:

- a) Hidroizolaţii rigide exterioare, utilizate pentru protejarea elementelor de construcţii împotriva acţiunii umidităţii sau a apelor fără presiune, care pot fi:

- pe suprafeţe orizontale (la fundaţii);

- pe suprafeţe verticale (la pereţi).

- b) Hidroizolaţii rigide interioare, utilizate

- împotriva umidităţii (la pardoseli şi  pereţi);

- împotriva apelor cu presiune (la rezervoare, bazine, recipiente).

- 2) După modul de aplicare:

- a) Hidroizolaţii monostrat:

- aplicate manual (cu mistria, şpaclul sau prin pensulare);

- aplicate mecanizat (cu pompe de mortar).

- b) Hidroizolaţii multistrat:

- aplicate manual (cu mistria, şpaclul sau prin pensulare);

- aplicate mecanizat (cu pompe de mortar);

- aplicate mecanizat, prin torcretare.

- 3) După materialele utilizate, hidroizolaţiile pot fi: din mortare de ciment sau ciment cu aditivi, din mase plastice, din chituri, din placaje (faianţă, gresie, mozaic ş.a.).

- Capacitatea de izolare a elementului de construcţii în ansamblul său creşte, dacă ea este asigurată nu numai prin izolaţia rigidă aplicată, ci şi prin betonul suportului preparat de la început impermeabil.

- În această situaţie, la impermeabilizarea betonului şi a tencuielilor hidrofuge trebuie să se respecte următoarele:

- a) Impermeabilizarea betonului elementului suport se obţine din turnare prin adaosuri de materiale hidrofuge şi prin asigurarea unor condiţii care să conducă la o bună compactare: utilizarea de agregate cu granulometria optimă determinată de laborator; compactarea prin vibrare la punerea în operă; turnarea continuă şi eliminarea rosturilor de lucru.

- Aditivii care ajută la impermeabilizarea betoanelor prin umplerea porilor cu materiale care se gelifică în timpul prizei şi întăririi betoanelor sunt: apastop, acetat de polivinil (PAV), Disan, LSC, leşii bisulfitice, Flubet ş.a. Majoritatea acestora permite o reducere a raportului a/c prin mărirea plasticităţii betonului şi deci a lucrabilităţii lui, reducând prin aceasta şi porozitatea betonului obţinut.

- Unele substanţe impermeabilizante (aluminatul de sodiu, apastop) nu pot fi utilizate la betoane armate din zone în apropierea cărora există reţele de distribuţie de curent electric, deoarece sub influenţa câmpurilor electrice ele atacă puternic armătura din beton, degradând-o.

- b) Tencuielile hidrofuge aplicate monostrat sau multistrat direct pe elementele de construcţie care se izolează (fundaţii, subsoluri, cămine, rezervoare, bazine etc.), pot fi aplicate, în funcţie de volum, de condiţii locale sau de mijloace existente la dispoziţie, fie manual, fie cu pompe de mortar, fie prin torcretare.

- Prepararea mortarelor se face numai în malaxoare, pentru asigurarea unui amestec omogen, iar punerea lor în operă numai de zidari de înaltă calificare, cu respectarea întocmai a tehnologiei stabilite în funcţie de caracteristicile fiecărui caz în parte.

- Suprafeţele pe care urmează să se execute hidroizolaţia rigidă trebuie să fie pregătite în mod special. Astfel:

- să fie îndepărtate integral eventualele defecte ca: segregări, fisuri, denivelări;

- să fie înăsprite prin cioplire, şpiţuire sau buciardare;

- să se deschidă rosturile zidăriei de cărămidă (în cazurile când aceasta formează suportul);

- să fie curăţate de murdărie, de praf, de pete de grăsime;

- să fie bine stropite cu apă înainte de aplicarea primului strat.

#### 11.2.3.2. Tencuieli manuale multistrat

- 1. Tencuieli cu mortare impermeabile fără adaosuri speciale

- Aceste tencuieli se execută cu grosimea de 19-25 mm, după tehnologia dată în continuare.

- Pe suprafaţa betonului curăţată, frecată cu peria de sârmă sau, dacă este cazul, buciardată, abundent umezită şi spălată se aplică cu mistria un strat de amorsaj cu grosimea de 2-4 mm.

- Mortarul folosit are compoziţia: ciment, nisip şi apă în proporţie de 1:1:0,6 în volume. Nisipul are granulaţia 0-1 mm. Mortarul se aplică prin aruncare puternică cu mistria, urmată de o îndesare şi  o netezire a suprafeţei.

- După 3-4 h de la aplicarea amorsajului (3/4 din timpul de priză) se aplică peste acesta un grund cu grosimea de 5-6 mm la mistrie, care se îndeasă puternic şi se netezeşte cu drişca. Compoziţia acestuia este de: ciment, nisip cu granulaţia de 0-3 mm şi  apă în proporţie de 1:1,1:0,5 în volume.

- După 3-4 h se curăţă tencuiala prin frecare cu cantul unei scânduri de părţile neaderente, se umezeşte stratul şi se aplică un al doilea strat de grund de mortar cu grosimea de 6-7 mm cu mistria, care se netezeşte cu drişca.

- După 6-8 h se aplică al treilea strat de mortar cu grosimea de 6-7 mm, având grijă ca primul strat să fie bine umezit. Al treilea strat de mortar se îndeasă, se netezeşte cu mistria şi se drişcuieşte. Compoziţia acestui strat este următoarea: ciment, nisip cu granulaţia 0-3 mm şi  apă în proporţie de 1:1,8:0,6 în volume. Rosturile dintre panourile tencuite într-o repriză nu trebuie să se suprapună.

- După 1-1.1/2 ore se aplică un strat de scliviseală cu rol de protecţie, obţinut prin presărarea uniformă a circa 250 g ciment/m2, care se freacă puternic cu drişca metalică pentru a pătrunde şi a astupa porii mortarului încă umed. În caz de nevoie se umezeşte în prealabil suprafaţa mortarului cu puţină apă.

- Tratarea mortarului impermeabil după aplicare se face la fel ca pentru betoanele impermeabile, protejându-se împotriva însoririi şi uscării prin menţinerea suprafeţei în stare umedă timp de 5-10 zile de la aplicare. Această operaţie se realizează prin stropire.

- Acest tip de hidroizolaţii se aplică şi la subsoluri nelocuite, în medii de apă neagresivă.

- Pentru subsoluri destinate depozitării de materiale puţin sensibile la acţiunea umidităţii, hidroizolaţia constă din aplicarea unei tencuieli impermeabile, atât pe faţa interioară a zidurilor, cât şi  pe faţa superioară a betonului de egalizare.

- 2. Tencuieli cu mortare impermeabile cu adaosuri speciale

- Unul din cei mai utilizaţi polimeri de impermeabilizare este acetatul de polivinil sub formă de emulsie apoasă, cunoscut la noi în ţară sub numele de aracet.

- Un adaos de 10% aracet la cantitatea de apă utilizată pentru prepararea mortarelor măreşte simţitor impermeabilitatea şi  adezivitatea acestora.

- Se recomandă prepararea şi  aplicarea acestor mortare folosind în mod curent metoda de aplicare deschisă pentru mortarele impermeabile fără adaosuri.

- Pentru completarea şi repararea mortarelor în punctele deteriorate sau pentru etanşarea anumitor fisuri sau chiar rosturi se poate prepara un mortar cu următoarea compoziţie, în părţi de greutate: ciment 20 părţi, nisip cu granulaţie 0-3 mm 50 părţi, aracet 8 părţi, apă 10-15 părţi.

- Acest material este foarte etanş şi prezintă o bună aderenţă la betoanele sau mortarele vechi pe care se aplică, cu condiţia ca acestea să fie umezite în prealabil.

- În locul aracetului se pot întrebuinţa ca adaos de impermeabilizare şi Latex, copolimeri de PVC etc., în diferite proporţii. Bitumurile sub formă de suspensii apoase sau emulsii măresc şi  ele sensibil impermeabilitatea mortarelor.

- O reţetă curentă de mortar impermeabilizat prin adaos de suspensie bituminoasă este următoarea, în volume: ciment - 1, suspensie bituminoasă (subif) - 2, nisip cu granulaţie 0-3 mm - 6; se adaugă apă până la obţinerea unei bune lucrabilităţi. Materialul se aplică cu mistria în grosimi de 3-10 mm.

- Ca şi pentru betoane, se utilizează ca adaosuri impermeabilizante la mortare, apastop, aluminatul de sodiu etc., în proporţiile indicate de fabricant.

- Aluminatul de sodiu se adaugă de obicei în procent de  14% la cantitatea de apă necesară pentru prepararea mortarelor şi  este adesea întrebuinţat, având şi efect de accelerator de priză, în cazul lucrărilor de colmatare a fisurilor sau infiltraţiilor.

- Mortarele preparate cu aceste adaosuri se aplică după aceeaşi tehnologie descrisă la executarea mortarelor fără adaos special.

- Mortarele cu apastop se prepară astfel:

- se amestecă cimentul cu apastop P (3% din masa cimentului);

- cele de mai sus se amestecă cu nisipul timp de 1 minut;

- se adaugă apă şi se malaxează timp de 3 min.

- Mortarul se prepară în cantităţi care pot fi consumate în cel mult 45 min. Aplicarea lui se face întâi pe suprafeţele verticale şi  apoi pe cele orizontale. Aplicarea unui strat nou se face după întărirea suficientă a stratului precedent, după frecarea lui cu o perie şi  stropirea cu apă. Rosturile de întrerupere ale unui strat se fac decalate faţă de cele ale stratului precedent.

- Aplicarea mortarului pe suprafeţe verticale se face astfel:

- primul strat se aplică cu mistria, aruncând cu putere mortarul într-un strat continuu de 2-5 mm grosime;

- al doilea strat (cu apastop) se face de 4-6 mm;

- straturile trei şi  patru (tot cu apastop) de 7-8 mm grosime;

- ultimul strat cu grosimea de 2-3 mm se aplică cu mistria şi  se freacă bine cu drişca metalică.

- Pe suprafeţe orizontale se aplică primul strat în grosime de 2-5 mm, ca pe suprafeţe verticale apoi stratul doi de 8-10 mm şi în sfârşit ultimul strat se aplică în grosime de 20-24 mm, cu un mortar bine bătut şi  nivelat cu drişca sau fierul de glet.

- Suprafeţele tencuite cu apastop trebuie ferite în primele zile de curenţi, raze solare şi  îngheţ. Ele trebuie stropite timp de 7 zile cu apă. Bazinele şi rezervoarele pot fi umplute şi  ţinute cu apă 4-5 zile după terminarea tencuielilor.

- 3. Tencuieli pentru etanşare

- Pentru etanşare tencuiala se aplică diferenţiat în 5 straturi pe suprafeţe verticale şi  în 4 straturi pe suprafeţe orizontale.

- Tehnologia de execuţie pentru tencuielile de etanşare cuprinde aceleaşi  etape ca şi  pentru protecţia contra umidităţii, mai puţin cele 4 sau 5 straturi care au următoarea alcătuire:

- 1) În cazul suprafeţelor verticale:

- stratul 1 se aruncă cu putere pe suport şi are grosimea de 2-5 mm; rămâne rugos;

- straturile 2, 3 şi  4 din mortar cu adaos de apastop P în grosime de 4-6 mm (stratul 2), respectiv 7-8 mm (straturile 3 şi  4), se drişcuiesc;

- stratul 5 în grosime de 2-3 mm se finisează cu drişca metalică.

- 2) În cazul suprafeţelor orizontale:

- stratul 1 are o grosime de 2-5 mm şi  se aplică prin frecare energică cu o perie, în benzi, astfel ca să se evite circulaţia pe stratul proaspăt;

- stratul 2 cu adaos de apastop P este plastic şi  se întinde cu mistria în grosime de 3 mm;

- stratul 3 cu adaos de apastop P are compoziţie vârtoasă, se întinde cu mistria şi  se bate până ce laptele de ciment apare la suprafaţă;

- stratul 4 în grosime de 2-3 mm se realizează prin împrăştierea unui amestec de ciment-nisip şi  frecarea cu drişca de oţel până ce se obţine o suprafaţă netedă şi  lucioasă.

#### 11.2.3.3. Tencuieli executate mecanizat

- Executarea mecanizată a tencuielilor se face cu mijloacele şi în condiţiile generale de organizare.

- Comparativ cu procedeele manuale, durata de executare a unui m2 de tencuială impermeabilă scade de la  260 min. la 36-85 min., în funcţie de grosimea tencuielii (1,5 - 6 cm).

- Pentru ca tencuiala mecanizată să se poată desfăşura în condiţii cât mai bune, fără întreruperi, este necesară existenţa unui front de lucru întins, ţinând seama că nu se poate aplica un strat înaintea uscării celui precedent.

- Succesiunea operaţiilor de tencuire mecanizată este următoarea (presupunând executarea, punctarea şi trasarea suprafeţelor):

- aplicarea mortarului de şpriţ;

- aplicarea mortarului de grund - primul strat - în grosime de 0,6-0,7 cm; datorită fluidităţii mortarului (consistenţă 9-12 cm), nu se recomandă aplicarea lui într-un strat mai gros, deoarece poate să se scurgă de pe perete sau poate crăpa la întărire;

- aplicarea celui de-al doilea strat de grund până la nivelul feţelor fâşiilor de ghidaj;

- nivelarea grundului, operaţie care se face manual, dar este mult uşurată datorită aplicării uniforme a mortarului;

- aplicarea stratului vizibil cu aceeaşi maşină de tencuit folosită la aplicarea şpriţului şi  grundului;

- finisarea stratului vizibil (drişcuire, sclivisire) rămâne să se execute manual.

- În timpul lucrului, injectorul maşinii de tencuit trebuie ţinut perpendicular şi la o distanţă de 1,0 - 1,5 m faţă de suprafaţa pe care se aplică mortarul, în funcţie de consistenţa şi  de presiunea de ejectare a mortarului.

#### 11.2.3.4. Tencuieli de ciment torcretate

- În scopul realizării tencuielilor cu un grad mai mare de impermeabilitate se execută tencuieli prin torcretare.

- Această metodă de executare mecanizată a tencuielilor constă în punerea în operă a mortarului prin împroşcarea sub presiune de aer comprimat a amestecului de nisip cu ciment pe suprafeţele de tencuit.

- Mortarul aplicat prin torcretare are caracteristici tehnice superioare, ca de exemplu: rezistenţă mai bună, o impermeabilitate ridicată, o bună compactare care are ca efect o porozitate foarte redusă, precum şi o aderenţă de suprafaţa suport mult superioară celei realizate la tencuieli obişnuite.

- Materialele utilizate pentru prepararea mortarelor aplicate prin torcretare sunt aceleaşi ca şi cele pentru mortare impermeabile fără adaos.

- Tencuielile torcretate având o sferă de aplicare mai largă, tratarea lor de detaliu, condiţiile de lucru şi  tehnologia sunt descrise mai sus.

- Din punctul de vedere al impermeabilităţii, tencuielile torcretate sunt în general mai impermeabile decât cele executate cu mistria, din cauza compactităţii mari pe care le-o dă puterea cu care sunt proiectate mortarele pe suprafaţa suport (la ieşirea din "tunul" aparatului de torcretat mortarul are o viteză de  100 m/s). Din aceleaşi  motive ele sunt şi  foarte aderente pe suprafaţa suport.

- În timpul perioadei de întărire de 28 de zile, mortarele impermeabile torcretate se tratează întocmai ca mortarele impermeabile aplicate cu mistria.

#### 11.2.3.5. Hidroizolaţii cu materiale plastice aplicate prin stropire sau pensulare

Acest tip de hidroizolaţie se aplică la rece prin stropire cu pistolul cu aer comprimat sau prin pensulare, alcătuind o peliculă impermeabilă cu o grosime de  0,5 mm. Pelicula astfel realizată este elastică, aderentă la suport, prezintă rezistenţă la intemperii şi  la raze ultraviolete, dar este sensibilă la solicitări mecanice, deşi nu se aplică în zone circulabile.

Se mai folosesc hidroizolaţii pe bază de răşini poliesterice amestecate cu fibre scurte de azbest (având rolul de a alcătui o împâslitură), realizând astfel o rezistenţă a hidroizolaţiei executată tot prin stropire, pe suprafeţe de beton drişcuit.

#### 11.2.3.6. Hidroizolaţii din folii de materiale plastice

Se execută cu folii opanol sau dinagen, viniplast sau igelit şi PVC dur (viridur). Aceste hidroizolaţii pot fi utilizate la temperaturi de exploatare cuprinse între -25 şi +70°C.

La lipirea foliilor se folosesc adezivi speciali. Nu se foloseşte bitum deoarece favorizează în timp migrarea anumitor uleiuri din materiale plastice în bitum, care produc degradarea bitumului. Foliile se lipesc între ele fără a se lipi direct de suport.

La petrecere, lipirea se poate realiza cu adezivi speciali sau preferabil prin sudură la cald, folosind un suflător cu aer cald la temperatura de +200°C. Între cele două folii, pe zona de lipire se insuflă aer cald, după care se presează cu o rolă.

Pentru a evita degradarea foliilor din materiale plastice subţiri (sub 1 mm grosime) la contactul cu granulele de nisip sau mortar ale şapelor, se recomandă ca acestea să fie aşezate între două straturi de carton lipit la petreceri.

Cartonul se lipeşte de suport cu un strat de bitum cald. Pentru hidroizolaţia care se execută la cuve sau bazine se folosesc de regulă folii vinidur, cu grosimea de 1-2 mm, care se lipesc direct pe stratul suport, turnându-se apoi peretele interior al cuvei bazinului. Suprafaţa suport se scliviseşte cu drişca din oţel, pentru a fi cât mai netedă. Numai după ce umiditatea stratului suport scade sub 5% se pot executa operaţiile următoare: suprafaţa se degresează prin spălare cu acetonă, după care se aplică cu pensula un strat de soluţie de aracet sau copolimer vinilic în grosime de 0,5 mm, care se lasă să se usuce, formând pelicula impermeabilă.

#### 11.2.3.7. Hidroizolaţii metalice

În cazul în care presiunea apelor subterane este foarte mare, când debitele de infiltraţie sunt puternice, execuţia hidroizolaţiilor din materiale bituminoase nu este recomandabilă. Pe de o parte lanţul tehnologic este foarte lung, pe de altă parte necesitatea absolută ca pe tot timpul execuţiei, până la întărirea betonului, nivelul apelor subterane să fie păstrat sub nivelul hidroizolaţiei, impun menţinerea îndelungată a unor epuismente puternice, lucrări foarte costisitoare şi cu un factor mare de risc în privinţa calităţii şi  a eficienţei finale a hidroizolaţiei executate.

În aceste cazuri limită, pentru izolarea împotriva apelor sub presiune se apelează la izolaţii metalice, care se execută din tablă neagră de 4 mm sau mai groasă, dar când apele prezintă agresivitate sau când sunt posibile deformaţii ale construcţiei în deplasare, se utilizează tablă din plumb care este maleabilă şi  rezistentă la coroziune.

Izolaţiile metalice se realizează sub formă de cuve etanşe după două tehnologii:

1) Prefabricate la sol şi  introduse cu macaraua la poziţie.

2) Asamblate la poziţie pe elementul suport.

Spre deosebire de cuvele prefabricate la sol, a căror etanşeitate înainte de coborârea la poziţia de exploatare poate fi probată, la cuvele asamblate la poziţie pot apărea în exploatare unele neetanşeităţi, determinate de defecte de sudare a tolelor pe profile metalice, defecte, care nu pot fi detectate la simplul control vizual.

Realizarea la sol este posibilă în general pentru dimensiuni reduse ale cuvei (başe, puţuri etc.) şi necesită executarea unui schelet de rigidizare, astfel încât în timpul montajului cuva să nu se deformeze.

Înainte de montarea la poziţie, cuva se probează pentru etanşeitate şi se protejează anticoroziv spre exterior.

Pentru coborârea la poziţie se deosebesc două cazuri generale:

1) Când săpătura este largă, cu dimensiuni mai mari decât cele ale cuvei, cuva metalică se aşează pe betonul de egalizare, cu un mortar de poză de 2-3 cm neîntărit.

Zidăria de protecţie se execută din exterior. Se montează apoi în interior armătura din oţel-beton şi se toarnă radierul şi  pereţii de rezistenţă. În paralel cu turnarea betonului se execută şi umplutura exterioară din pământ pentru a se evita solicitarea cuvei izolatoare.

2) Când cuva trebuie introdusă între pereţii de protecţie executaţi anterior şi  care au şi  rolul de sprijinire a malurilor, ea trebuie executată cu dimensiuni mai mici decât cele ale incintei cu minimum 5 cm pe fiecare latură, astfel ca la coborâre să nu apară frecări între pereţii cuvei şi  cei de protecţie, frecări care pot conduce la blocarea cuvei metalice sau la distrugerea ei în zona îmbinărilor.

Coborârea trebuie făcută perfect vertical. Se obişnuieşte ca la partea superioară, pe peretele de protecţie, să se fixeze câte două role de ghidaj cu diametrul maxim de 30 mm şi  cu posibilitatea de deplasare spre exterior de 20 mm.

Spaţiul dintre peretele de protecţie şi cuvă se umple cu mortar de ciment pe măsura turnării betonului de rezistenţă din interiorul cuvei.

Pentru a asigura şi a avea controlul realizării contactului intim al izolaţiei metalice cu subradierul, se lasă în fundul cuvei două sau trei orificii circulare de maximum 3 cm cu care se sudează ştuţuri scurte  30 mm, l = 50 mm. Prin aceste ştuţuri se fac injecţii cu lapte de ciment în cazul în care contactul fundului cuvei cu subradierul nu este intim. La terminarea injectării ştuţurile se taie şi  se blochează golurile cu flanşe sau căpăcele din tablă sudată, operaţie care se face înaintea turnării radierului.

La cuvele de dimensiuni mari izolaţia metalică se execută la poziţie, tablele izolaţiei sudându-se cu profile metalice sau platbande ancorate în peretele de protecţie, atât pe pereţi, cât şi  pe fund (subradier). Se pot executa şi  injecţii pentru asigurarea contactului intim cu structura.

În cazul izolaţiilor executate din tablă de plumb sau din alte folii, pentru menţinerea la poziţie verticală a tablei sau foliilor se implantează în peretele suport buloane la 1,00 - 1,50 m, buloane care străpung izolaţia (tabla sau folia) şi  se strânge piuliţa bulonului cu o rondea plată mare, presându-se izolaţia de suport. Peste piuliţă şi rondea se asigură continuitatea izolaţiei sudându-se căpăcele (petice) pe conturul în contact cu izolaţia.

## 11.3. TEHNOLOGII DE EXECUŢIE  A TERMOIZOLAŢIILOR

### 11.3.1. Caracteristici

Gama materialelor termoizolatoare este relativ redusă, datorită faptului că toate sunt energointensive (polistiren, vată de sticlă, vată minerală, plută expandată, BCA) sau restrânsă ca producţie (stabilit, plută expandată sau bituminată, deşeuri textile, granulit etc.).

Structura termoizolaţiilor nu trebuie să cuprindă elemente umede. De aceea, la executarea lucrărilor, pentru care perioada optimă este pe timp uscat şi  călduros, trebuie să se asigure uscarea şapelor suport, să se utilizeze numai materiale termoizolatoare păstrate în depozite uscate şi să prevină efectele de umezire a diverselor straturi provocate în urma unor eventuale precipitaţii.

La acoperişuri cu suprafeţe mari, cu termoizolaţii din fibre vegetale (materiale organice tratate împotriva degradării în timp), termoizolaţia trebuie să cuprindă canale de aerare.

La punerea în operă a materialelor termoizolante, acestea trebuie să fie manevrate cu grijă, să se ferească ruperea plăcilor rigide prin trântire, sau strivirea celor elastice.

Stratul termoizolator trebuie să fie cât se poate de continuu, iar eventualele spaţii dintre plăci se completează cu bucăţi tăiate la dimensiune, din acelaşi material, fiind interzisă utilizarea unor materiale străine.

Materiale termoizolatoare utilizate în construcţii la acoperişuri:

- Plăci din perlit expandat liate cu ciment, de 300x300x60 mm.

- Beton de perlit turnat: 262 kg ciment/m3 perlit expandat.

- Plăci din izobeton din BCA cu diverse adaosuri: cenuşă de termocentrală, perlit, spumant etc.

- Stabilit din talaş industrial mineralizat şi liat cu ciment, 500 x 1000 x (50...60) mm.

- Plăci fibrolemnoase moi din PFL poros, de 1200x600x20 mm.

- Plăci aglomerate tip PAP din deşeuri vegetale, puzolerii.

- Vată minerală sub diferite forme, aglomerată sau neaglomerată.

- Polistiren.

- Plăci din plută aglomerată.

- Deşeuri textile.

La pereţi se mai utilizează şi unele materiale pulverulente (zgură, kiselgur, perlit etc.), precum şi  unele produse ceramice sub formă de plăci sau cărămizi (diatomit etc.).

### 11.3.2. Tehnologii de execuţie

#### 11.3.2.1. Izolaţii termice la pereţi exteriori

Pereţii din zidărie de cărămidă cu goluri, având rol şi de izolare termică, au fost prezentaţi, cu detalii constructive şi  tehnologice mai sus.

În continuare se va prezenta în plus tehnologia numai pentru două tipuri de pereţi, cu rol exclusiv de izolaţie termică.

1. Pereţi din zidărie mixtă cu strat termoizolant

Pereţii de zidărie mixtă se alcătuiesc din doi pereţi de zidărie de cărămidă plină sau găurită (eficientă) sau din blocuri BCA, cu un spaţiu între ele şi  legate cu agrafe sau plase metalice zincate.

În spaţiul liber se introduce materialul termoizolant: deşeuri ceramice, vată de sticlă, argilă expandată, BCA etc. Uneori, între termoizolaţie şi stratul de protecţie exterior se prevede un interspaţiu de aer ventilat de 3-5 cm.

Bariera contra vaporilor se realizează fixând folii între stratul de protecţie interior şi  termoizolaţie sau executând o peliculă pe faţa interioară a peretelui.

Protecţia pereţilor împotriva infiltraţiilor din ploi se realizează astfel: pe partea interioară a pereţilor se execută o tencuială cu mortar de ciment şi  adaos de var.

Termoizolaţia cu materiale în vrac se execută succesiv în straturi de cel puţin 30 cm înălţime, pe măsura execuţiei ambilor pereţi din zidărie.

2. Pereţi din zidărie placaţi la interior sau exterior cu plăci termoizolante

În aceste situaţii se folosesc placaje rigide, în general din beton uşor BCA, granulit, blocuri ceramice.

Dacă placarea se face la interior este obligatorie execuţia prealabilă a unei bariere de vapori. Aşezarea plăcilor se face strâns, în rânduri ordonate, cu rosturi ţesute, peste care se realizează un strat de tencuială (protecţia termoizolaţiei).

Plăcile termoizolante se fixează pe perete printr-un strat de mortar sau bitum fierbinte şi prin prindere cu agrafe metalice protejate anticoroziv (zincate).

La pereţi cu înălţimi mai mari de 3,5 m, se mai fixează suplimentar cu o reţea de oţel-beton 5 ... 6 mm la 50 cm şi  cu plasă de rabiţ legată de pereţi prin mustăţi de sârmă zincată  2 mm.

În mod similar se execută izolaţiile termice şi la încăperi cu destinaţii speciale (frigorifice, izoterme etc.). Izolarea propriu-zisă se face la interior (pereţi, pardoseală şi  tavan), de obicei cu plăci din plută expandată bituminată de grosimi uzuale între 8-20 cm.

Fixarea plăcilor se face în rânduri ordonate, fără nici un spaţiu umplut cu alt material, pe un strat de bitum fierbinte; apoi se leagă prin şaibe din tablă zincată cu mustăţi de sârmă zincată  2 mm lăsate din construcţie, se acoperă cu o reţea de oţel-beton subţire şi cu plasă de rabiţ, peste care se execută tencuiala de protecţie şi  finisajele prevăzute în proiect.

#### 11.3.2.2. Termoizolaţia la acoperişuri

După execuţia stratului suport se verifică planeitatea acestuia cu dreptarul de 2 m lungime. În cazul existenţei unei denivelări mai mari de 4 mm se execută o şapă de egalizare din mortar de ciment sau, în cazuri speciale, prin aplicarea unui strat de 1-2 cm grosime de nisip spălat şi uscat, întins uniform şi nivelat, aşezat peste bariera contra vaporilor.

La acoperişuri cu pantă până la 3%, plăcile termoizolatoare rigide se aşează pe un pat de nisip, iar cele cu panta mai mare de 3%, plăcile se fixează cu mortar de ciment.

Termoizolaţia se realizează din:

- Plăci rigide (BCA, beton de granulit, stabilit) sau din polistiren celular.

- Beton uşor turnat în carouri; rosturile dintre acestea se umplu cu bitum.

- Plăci semirigide din vată minerală.

- Umplutură pilonată din agregate uşoare (granulit).

Nu este permisă folosirea zgurii de locomotivă pilonată.

Când se foloseşte termoizolaţie elastică (plăci semirigide de vată minerală), se prevede un strat de protecţie din carton bitumat cu suprapuneri de 6 cm lăţime şi lipite cu bitum fierbinte.

Execuţia termoizolaţiei cu materiale termoizolante în vrac se face în straturi de maximum 10 cm, întinzându-se fiecare strat cu ajutorul unor maiuri uşoare.

Stratul suport al hidroizolaţiei peste termoizolaţie se realizează astfel:

În cazul termoizolaţiilor elastice: şapă de beton de 3-3,5 cm grosime, armată cu o reţea de sârmă neagră  3 ... 5 mm, cu ochiuri de 20 x 20 cm.

În cazul termoizolaţiilor rigide din beton uşor, şapă de mortar de ciment cu grosimea medie de 15 mm.

După racordarea dispozitivelor de scurgere a apei de pe terasă la reţeaua de canalizare, se începe aşezarea plăcilor termoizolaţiei pe fâşii transversale, pe întreaga lăţime a clădirii, împiedicând astfel pătrunderea în termoizolaţie a apelor din eventualele precipitaţii atmosferice.

Se interzice circulaţia directă pe plăcile termoizolante rigide sau elastice. Lăţimea fâşi ilor de 30-60 cm dă posibilitatea executării şapei fără a se călca pe plăci.

#### 11.3.2.3. Termoizolaţia la planşee

Executarea termoizolaţiei la planşeele de beton din încăperile încălzite, situate peste încăperi neîncălzite, se face astfel:

1) La partea inferioară din plăci rigide de beton cu agregate uşoare (beton de granulit, BCA) protejate cu tencuială de rabiţ.

2) La partea superioară, din aceleaşi  materiale şi  anume: plăci din beton uşor sau din BCA, plăci fibrolemnoase poroase, peste ele se aşează o foaie bitumată şi se toarnă la partea superioară o şapă din mortar, armat sau nearmat, după caz.

Planşeele de pod se izolează termic cu saltele de vată minerală sau din plăci termoizolante rigide, cu umplutură de natură organică (zgură, alicărie, spărturi ceramice, granulit).

Termoizolaţia trebuie protejată împotriva umezirii ei cu un strat de carton simplu pe toată suprafaţa podului.

Fixarea şi susţinerea plăcilor termoizolante rigide la tavane se realizează cu o reţea de vergele de oţel  6/20 cm şi cu ajutorul unor mustăţi prinse de armătura planşeului.

#### 11.3.2.4. Termoizolaţia la conducte

Termoizolaţia la conducte este alcătuită din:

- Protecţia suprafeţei de izolat contra coroziunii.

- Termoizolaţia aplicată dintr-unul sau din mai multe straturi de rogojini, saltele, cochilii sau şnur, inclusiv materialele de fixare a acestora.

- Îmbrăcămintea de protecţie a termoizolaţiei.

1. Pregătirea suprafeţelor

Izolaţiile termice la conducte se pot executa numai după efectuarea probelor de presiune şi etanşare a instalaţiei. Înainte de începerea execuţiei se montează mustăţile şi  suporturile de susţinere a termoizolaţiilor.

Suprafeţele de izolat se protejează împotriva coroziunii astfel:

1) Pe suprafeţe a căror temperatură în exploatare este de maximum 120°C, prin aplicarea unui strat de miniu de plumb.

2) Pe suprafeţele cu temperaturi mai ridicate, prin folosirea unor vopsele sau lacuri rezistente la asemenea temperaturi (de exemplu: bronz de aluminiu, email sau bronz de aluminiu cu adaos siliconic).

Stratul de vopsea se aplică după ce s-a îndepărtat stratul de rugină prin frecare energică cu peria de sârmă şi curăţirea petelor de grăsime cu benzină.

Pentru aparatele şi conductele verticale, se fixează agrafe de sârmă de 3-4 mm, având rolul de a solidariza termoizolaţia de instalaţie. Montarea agrafelor se face înaintea aplicării stratului de protecţie anticoroziv.

În cazul conductelor verticale cu diametru mai mare de 15 cm, se prevăd inele de susţinere executate din platbandă sau profil cornier, astfel confecţionate, încât după montarea termoizolaţiei să nu depăşească suprafaţa exterioară a acesteia.

În cazul conductelor orizontale de diametru mare se adoptă acelaşi sistem de prindere cu agrafe.

2. Executarea termoizolaţiei conductelor

Saltelele şi rogojinile se taie la dimensiunile necesare, astfel încât pe toată circumferinţa conductei termoizolaţia să fie realizată pe lungimea de 1 m, dintr-o singură bucată.

Fixarea saltelelor şi a rogojinilor de conducte se face prin înfăşurare cu sârmă zincată ( 0,8 ... 2 mm), astfel:

1) În cazul rogojinilor şi a saltelor cu suport din plasă de rabiţ, conductele subţiri (<  110) se înfăşoară cu sârmă la 1 m, iar la conductele cu diametrul mare, termoizolaţia se fixează cu inele din sârmă zincată aşezate la o distanţă de 10-15 cm.

2) În cazul rogojinilor şi a saltelelor cu suport din carton ondulat, conductele se înfăşoară cu sârmă în spirală, cu pasul de 10 cm, având 5-6 inele de sârmă la 1 m.

3) În cazul saltelelor fixate cu plasă de rabiţ (SPS 1,2 şi SPSI 1,2), acestea se solidarizează la îmbinări cu sârmă zincată cu diametrul de 0,8 mm.

În locul în care conductele traversează pereţii sau în dreptul consolelor, precum şi  în locurile în care armăturile sau alte piese se revizuiesc periodic, termoizolaţia se întrerupe pe o distanţă de 3-5 cm. Pentru aceste din urmă poziţii, termoizolaţia nu se fixează de instalaţie, ci se confecţionează carcase speciale din tablă zincată, prevăzute la interior cu termoizolaţie, carcase care se fixează de instalaţie astfel încât să poată fi demontate uşor.

Termoizolaţiile realizate din cochilii se execută pe lungimi de 0,50 - 1,00 m şi  se fixează cu 2-4 inele de sârmă zincată, fiind montate întregi pe porţiunile drepte ale conductelor. La colţurile sau la curbele conductelor se taie segmenţi de cochilii, care se montează urmărind forma conductei.

Termoizolaţiile cu şnur din vată minerală se montează prin înfăşurarea în spirală a şnurului pe conductă, fără interspaţii. Pentru ca şnurul din vată minerală să fie strâns bine pe conducte, acesta se fixează suplimentar cu o spirală din sârmă zincată, cu diametrul de 0,8 - 1,2 mm, cu pasul de 10 cm, care se aplică în sens invers sensului de înfăşurare a şnurului.

Pentru protecţia termoizolaţiei, se aplică un strat realizat din: mortar de ipsos, carton bitumat şi  împâslitură din fibre de sticlă bitumată sau tablă zincată.

La întreruperile din dreptul traversărilor de conducte sau a consolelor, termoizolaţia se taie, se montează manşete din tablă zincată chituite la capete cu mortar de ipsos.

Manşetele sunt benzi din tablă cu lăţime de 3-5 cm şi grosime de 0,3-0,5 mm, care se fixează de mantaua de ipsos prin două inele din sârmă zincată.

Pentru conductele la care temperatura suprafeţei de izolat este mai mică de 100°C, la îmbrăcăminţi se execută rosturi de dilataţie la 15 m, iar la cele la care temperatura este mai mare, rosturile de dilataţie se prevăd la 10 m.

În cazul conductelor supuse la trepidaţii, rosturile de dilataţie se prevăd la 5-6 m.

Tencuiala de protecţie se întrerupe pe o lăţime de 5-10 cm, în dreptul rosturilor, zonă care se acoperă cu o manşetă din tablă zincată.

## 11.4. TEHNOLOGII DE EXECUŢIE A FONOIZOLAŢIILOR

### 11.4.1. Caracteristici

Fonoizolaţia are rolul de a asigura în interiorul încăperilor condiţii de diminuare a poluării sonore provenită din exterior, din mediul ambiant sau din interior, din chiar mediul care se izolează fonic (prin panouri fonoabsorbante).

În anumite situaţii fonoizolaţia se realizează, parţial sau total, prin termoizolaţia executată, alteori însă necesită structuri speciale, adeseori de complexitate ridicată (în anumite săli de spectacole, studiouri etc.).

În consecinţă, materialele utilizate sunt şi unele comune altor lucrări de construcţii, dar şi  numeroase altele specifice.

### 11.4.2. Tehnologii de execuţie

Tehnologiile de execuţie sunt diferite, în funcţie de locul de aplicare, care reclamă şi  materiale diferite.

#### 11.4.2.1. Pereţi exteriori

La pereţii exteriori, care trebuie să asigure şi izolarea termică şi, adeseori, constituie şi elemente de rezistenţă, ceea ce impune anumite grosimi de zidării sau betoane şi măsuri de izolare termică, soluţia aceasta rezolvă în general şi condiţiile de izolare fonică la construcţiile obişnuite.

#### 11.4.2.2. Pereţi interiori

În afara pereţilor din beton (diafragme) sau din zidărie, tencuiţi pe ambele feţe, care, în funcţie de grosime, asigură o izolaţie fonică în condiţii obişnuite de exploatare, se folosesc pereţi de construcţie specială, din materiale specifice, pentru izolaţii deosebite.

Aceşti pereţi se realizează în general cu plăci de plută, saltele din vată de sticlă sau vată minerală, plăci din vată minerală presată, dar se pot realiza şi din panouri mari constituite din plăci poroase sau dure, cu două straturi intermediare de aer.

Pereţii interiori se pot alcătui în întregime dintr-o structură din plăci fibrolemnoase a cărei prindere se face prin intermediul unui schelet din lemn fixat în dibluri pe peretele de rezistenţă sau prin lipire directă pe acest perete, cu adeziv special.

Prinderea pe scheletul din rigle de lemn se face prin cuie fără cap, la distanţe de 10-15 cm sau cu şi pci special profilate.

Prinderea prin lipire cu adeziv se face prin aplicarea adezivului atât pe suprafaţa plăcii, cât şi pe suprafaţa suport, lipirea realizându-se prin presare după lăsarea timpului necesar (câteva minute) evaporării excesului de solvent din adeziv.

Înainte de utilizare plăcile se depozitează minimum 72 h în mediul în care vor fi folosite, evitând după montare expunerea lor unui mediu umed sau cu variaţii mari de temperatură.

Rosturile dintre plăci la montaj sunt de 1-3 mm, funcţie şi  de modul de închidere, cu cuie sau cu şipci profilate, iar distanţa dintre riglele scheletului de susţinere se determină în funcţie de dimensiunile plăcilor utilizate.

La pereţii speciali, izolaţi fonic cu plăci de plută montate, fixarea se face cu cleme şi  şaibe pe un schelet lemnos sau metalic sau prin lipire direct pe suprafaţa peretelui.

#### 11.4.2.3. Pardoseli şi  planşee

Izolarea fonică a acestor elemente se asigură prin:

- Realizarea planşeului din fâşii cu proprietăţi fonoizolante (fâşii cu corpuri ceramice sau fâşii cu goluri de diferite dimensiuni).

- Realizarea unor pardoseli flotante, separate printr-un strat fonoizolant.

- Realizarea pardoselilor din covor cu substrat fonoizolant.

- Izolarea fonică combinată a tavanului şi a pardoselii.

Pentru pardoselile din covor cu substrat fonoizolant se folosesc covoare PVC cu suport textil, pe un substrat din pudretă de cauciuc aglomerată sau din pâslă de fibre textile. Acestea se folosesc la construcţii de locuinţe, la sălile de spectacol, birouri, laboratoare, săli de clasă sau construcţii industriale.

Lipirea covoarelor se poate executa fie direct pe planşeul de beton, fie pe o dală flotantă, după executarea unei şape de egalizare din mortar de ciment, care se lasă să se usuce până la obţinerea unei umidităţi de 2,5% în cazul lipirii cu prenadez şi de 80% în cazul lipirii cu aracet.

Pentru presare se foloseşte un rulou metalic, prevăzut cu un bandaj de cauciuc. După utilizarea ruloului şi a cuţitelor, urmele de adeziv se curăţă cu o cârpă aspră şi  uscată.

#### 11.4.2.4. Tratamente fonoabsorbante

Această tehnologie constă în aplicarea de diverse tipuri de plăci absorbante pe pereţi sau pe tavanul încăperilor care se izolează.

Materialele folosite pentru tratamentele fonoabsorbante sunt:

- Plăci din vată minerală, lipite direct sau montate pe un suport discontinuu din metal.

- Plăci din nisip monogranular.

- Structuri fonoabsorbante din vată minerală tip G, cu faţa văzută din folie rigidă din PVC perforat sau din PFL dur, emailat şi  perforat.

- Plăci din pâslă tip.

- Plăci fibrolemnoase.

Pentru alegerea tipului de plăci şi a structurii fonoabsorbante se ţine seama şi de gradul de rezistenţă la foc al construcţiei.

După tăierea la dimensiune cu cuţitul sau cu fierăstrăul, plăcile se lipesc prin ungere cu adeziv pe bază de neopren (prenadez), atât pe dosul plăcilor, cât şi pe suport; ungerea se face cu şpaclu, astfel încât să se realizeze o depunere de adeziv în cantitate de  0,3 kg/m2.

Aplicarea plăcilor pe suport se face după câteva minute, pentru evaporarea excesului de solvent din adeziv, iar presarea ei se realizează prin batere uşoară sau cu ciocanul, prin intermediul unei plăci.

După montare, eventualele deteriorări ale plăcilor, apărute în timpul montării, se înlătură prin chituire sau vopsire cu culori de apă, în culoarea ansamblului.

## 11.5. TEHNOLOGII DE EXECUŢIE A IZOLAŢIILOR ANTICOROZIVE ŞI  ANTIACIDE

### 11.5.1. Caracteristici

Spre deosebire de celelalte genuri de izolaţii care vizează mai mult sporul de confort, cu excepţia hidroizolaţiilor, care contribuie şi la protejarea construcţiilor şi, prin aceasta, la funcţionalitatea şi siguranţa lor în exploatare, izolaţiile anticorozive şi  antiacide vizează exclusiv protejarea unor elemente de structură (în special oţelul şi betonul) împotriva acţiunii rapid distrugătoare a unor agenţi naturali sau rezultaţi din procese de fabricaţie, protejând în felul acesta şi asigurând durabilitate unor ansambluri întregi de construcţii.

Pentru realizarea acestor izolaţii în construcţii (separat de cele care se realizează în uzină pentru unele materiale), se utilizează două metode:

- Aplicarea unor substanţe chimice pe suprafaţa betonului, care formează cu componenţii cimentului compuşi insolubili şi rezistenţi la agresivitate chimică, protejând astfel nu numai betonul, ci şi armătura pe care acesta o conţine (şi  care, pentru anumite medii a fost şi ea în prealabil protejată anticoroziv).

- Protejarea suprafeţelor cu placaje antiacide, în general din gresie antiacidă,

montată cu mortar special.

### 11.5.2. Izolaţii anticorozive aplicate pe beton

#### 11.5.2.1. Silicatarea

Aceasta constă în aplicarea pe suprafaţa betonului prin pensulare a mai multor straturi de soluţie de silicat de sodiu sau silicat de potasiu, pe tencuiala drişcuită după ştergerea prafului. Silicatul de sodiu se aplică în primele straturi diluat cu apă 1:4, iar în ultimul strat în proporţie 1:3 până se obţine un strat lucios. Aplicarea fiecărui strat se face numai după uscarea celui precedent.

La 10 zile de la silicatare suprafaţa tratată se spală cu o soluţie diluată de acid clorhidric sau acid sulfuric (20%). După 24 h de la ultima tratare, suprafaţa se spală cu o soluţie diluată de clorură de calciu, iar după alte 10 zile cu apă din abundenţă.

Temperatura de aplicare a soluţiei este de 60°C în timpul execuţiei şi 10-12 zile după aceea temperatura mediului ambiant nu trebuie să scadă sub 10°C.

#### 11.5.2.2. Fluorosilicatarea

Aceasta constă în aplicarea prin pensulare a unei soluţii de fluorosilicat de sodiu, de zinc sau magneziu în apă.

Suprafeţele pe care se aplică soluţia trebuie să fie uscate şi  curate.

La 24 h de la fluorosilicatare se spală suprafaţa cu apă din abundenţă timp de 7 zile, pentru a îndepărta sărurile rămase.

Fluorosilicatarea este mai eficientă decât silicatarea.

Întrucât fluorosilicaţii şi silicaţii atacă pielea, iar fluorosilicaţii sunt şi toxici, este necesar ca la executarea lucrărilor să fie luate măsuri speciale de protejarea muncitorilor.

#### 11.5.2.3. Ocratarea

Ocratarea se foloseşte în cazul prefabricatelor de beton perfect întărite şi uscate şi  anume prin tratarea cu tetraflorură de siliciu la 4 atm.

Pe adâncimea de pătrundere în elementul prefabricat, tetrafluorura de siliciu transformă componenţii betonului întărit în produse noi, rezistente la majoritatea agenţilor chimici agresivi. Se mai folosesc şi diferite gleturi anticorozive.

#### 11.5.2.4. Realizarea de pelicule rezistente

Se aplică pe suprafaţa betonului întărit: grunduri, emailuri şi lacuri rezistente la agresivitatea chimică.

Izolările anticorozive se folosesc în medii cu agresivitate chimică redusă, cu temperatură sub 100°C şi  în condiţii ferite de lovire, frecare, zgâriere etc.

Materiale folosite:

- vopsele anticorozive;

- emailuri: email de bronz şi  email de aluminiu;

- grunduri;

- diluanţi;

- lacuri diverse ;

- Peliculele realizate trebuie să fie impermeabile, fără pori, întreruperi sau variaţii de grosime.

- Umiditatea suportului pregătit prin drişcuire fină sau sclivisire trebuie să fie de maximum 4%.

- Înainte de aplicarea peliculei se amestecă bine materialele, realizând un amestec omogen. Aplicarea peliculelor se face prin pensulare manuală sau mecanizat prin suflare cu aer comprimat.

### 11.5.3. Placaje antiacide

- În numeroase cazuri, protecţia anticorozivă a suprafeţelor unor recipiente mari în industrii (industria chimică, instalaţii de galvanizare, canalizări de deşeuri foarte acide ş.a.) se poate realiza eficient numai cu placaje din materiale antiacide (în special gresii). Execuţia acestora este similară cu cea a placajelor obişnuite, cu diferenţa principală că fixarea plăcilor se face cu răşini, iar rostuirea cu chituri speciale (pe bază de clorcauciuc sau tot de răşină epoxidică), totul pus în operă cu deosebită atenţie, pentru asigurarea etanşeităţii perfecte.

### 11.5.4. Protecţia elementelor din beton armat şi beton precomprimat în medii agresive naturale

- În medii agresive naturale (atmosferă umedă slab agresivă, în atmosfere impurificate cu gaze, vapori şi pulberi agresive), în cazul proceselor de fabricaţie la care se degajă vapori agresivi, de natura celor prevăzuţi în anexa I din Instrucţiunile C.170-1987, sunt necesare măsuri speciale de protecţie.

- Elementele din beton armat şi  beton precomprimat, îngropate în sol şi  cele aflate parţial sau total în contact cu soluţii sau lichide agresive, se protejează anticoroziv, iar cele care intră în zona litoralului Mării Negre se tratează conform prevederilor din codul NE 012-2007 (2010).

- Măsuri de protejare a betoanelor în zona litoralului se iau prin elementele de construcţii care suportă direct agresivitatea naturală prin contact cu apa de mare, prin sol agresiv sau din atmosfera marină.

- Agresivitatea provine de la apa de mare, atmosfera marină şi  de la solul marin, la care se poate adăuga şi agresivitatea industrială, fiind necesare măsuri speciale de protecţie împotriva coroziunii.

- În luarea măsurilor de protecţie, importanţă prezintă regimul de expunere care poate fi:

- normal, sub nivelul apei;

- moderat, peste nivelul de variaţie;

- sever, în zona de variaţie a nivelului ( 3 m), precum şi în zona de salinitate care la noi în ţară se localizează astfel:

- - zona I, gurile Dunării;

- - zona II, Sf.Gheorghe;

- - zona III, Midia.

- Gradul de agresivitate se determină astfel:

- ca agresivitate intensă (I) în regim sever la zonele II şi III, precum şi  în regim mediu în zona III;

- în rest agresivitatea este slabă (SI).

- Măsurile care se iau pentru betoane sunt următoarele:

- la agresivitate slabă: clasa betonului minim C 12/15; factorul a/c maximum 0,6; permeabilitatea P4;

- la agresivitate intensă: clasa betonului minim C 16/20; factorul a/c maximum 0,55; permeabilitatea P4-P8;

- se recomandă folosirea de agregate >  31 mm şi  <  70 mm;

- folosirea de plastifiant DISAN şi adaos de cenuşă de termocentrală, fiind interzisă utilizarea întârzietorului de priză Replast şi  a clorurei de calciu;

- utilizarea cimentului H II/A - S 32,5 sau SR II/A - S 32,5 pentru betoanele din regim normal şi SRI 32,5 sau SR II/A 32,5 pentru elementele din beton armat cu dimensiunea minimă sub 50 cm;

- acoperirea cu beton se alege sporită, fiind de minimum 35 mm la stâlpi şi grinzi la agresivitate slabă şi 40-45 mm la agresivitate puternică;

- la elementele cu armături pretensionate care se pot utiliza în agresivitate medie, acoperirea este de 30 mm la sârme izolate şi  40 mm la toroane, acestea fiind şi  ele protejate anticoroziv;

- deschiderea maximă a fisurilor se consideră de 0,1 mm dacă nu se protejează anticoroziv la agresivitate puternică, 0,15 mm la agresivitate medie şi  0,20 mm la agresivitate slabă;

- toate elementele de beton se proiectează cu forme simple, netede, care să nu permită stagnarea apelor pe suprafeţe din beton;

- elementele precomprimate se pot utiliza în limita instrucţiunilor speciale existente, fiind interzise în medii cu agresivitate medie şi  în medii cu degajări de hidrogen;

- construcţiile se protejează pe o înălţime de 5 m de la sol;

- nu se recomandă construcţiile în cofraj glisant decât dacă se poate garanta realizarea betonului cu gradul de permeabilitate prescris;

- nu se recomandă decoraţii din ipsos, rabiţuri, decât cu măsuri speciale de protecţie a barelor din metal.

- Protecţiile anticorozive recomandabile sunt:

- 1) Perclorviniluri aplicate în două straturi.

- 2) Romflexil şi  email perclorvinilic.

- 3) Aracetal pentru zidării.

- La proiectarea elementelor din beton în medii agresive, tema de proiectare trebuie să cuprindă toate elementele privind natura şi concentraţia mediului, pH-ul mediului, factorii climatici specifici, precum şi durata de contact a agenţilor agresivi cu elementele de construcţie.

- Deoarece toate betoanele din medii agresive se protejează anticoroziv, se dă o atenţie deosebită pregătirii suprafeţelor, care constă din următoarele:

- recepţionarea suprafeţelor betoanelor, în special fisuri şi  segregări;

- asperizarea suprafeţelor prin periere sau sablare;

- desprăfuirea şi  degresarea suprafeţelor cu solvenţi organici.

- Stâlpii se protejează prin tencuială în două straturi de câte 1 cm grosime din mortar cu: 1 parte ciment; 2,5 părţi nisip cuarţos; 0,1 părţi aracet ; 0,55 părţi apă.

- Se recomandă aplicarea straturilor prin torcretare.

- Celelalte elemente se protejează cu un şlam din: 1 parte ciment; 1 parte nisip cuaţos; 0,4-0,5 părţi aracet ; 0,5 părţi apă.

- Şlamul se aplică cu bidineaua.

- Elementele din beton precomprimat se tencuiesc cu o tencuială formată din: 1 parte ciment; 2,5 părţi nisip cuarţos; 0,1 părţi aracet, până ating grosimea de acoperirecerută de mediul agresiv (3-4 cm).

- Suprafeţele protejate se menţin minimum 7 zile, după care se aplică protecţiile anticorozive, conform anexa III a Normativului C.170-87 sau conform eventualelor prevederi speciale ale proiectului.

- Temperatura de lucru este de minimum +10°C, iar umiditatea stratului suport 4%.

- Deoarece protecţiile anticorozive reprezintă un capitol de strictă specialitate, necesitând şi materiale speciale neuzuale, tehnologia de aplicare, controlul şi verificarea lucrărilor nu au fost tratate în prezenta lucrare, considerându-se că pentru constructor este suficient să cunoască doar modul cum trebuie pregătită suprafaţa betonului.

### 11.5.5. Protecţia construcţiilor metalice  contra coroziunii

- Protecţia anticorozivă a construcţiilor metalice trebuie să ţină seama de condiţiile de amplasare a elementelor, protecţiile fiind diferenţiate după modul de amplasare suprateran sau îngropat a elementelor.

- Pentru construcţiile metalice supraterane mediul agresiv este format de mediul ambiant (atmosferă), de degajările rezultate din procesul tehnologic la construcţiile industriale, de agresivitatea fluidelor cu care vin în contact construcţiile, în timp ce la construcţiile metalice îngropate, coroziunea este provocată de agresivitatea naturală a solului, a apelor freatice, precum şi  de curenţii de dispersie.

- În categoria construcţiilor supraterane se includ structurile metalice ale halelor industriale, învelitorile metalice, închiderile perimetrale şi compartimentările, estacadele, podurile, conductele montate suprateran, coşurile de fum, rezervoarele supraterane etc., în timp ce construcţiile metalice îngropate includ rezervoarele îngropate, cuvele, conductele îngropate, cablurile armate sau cu manta metalică, părţile de construcţii metalice îngropate etc.

- Din aceste motive, protecţia construcţiilor metalice contra coroziunii este diferenţiată pentru:

- construcţii metalice supraterane;

- construcţii metalice îngropate.

#### 11.5.5.1. Protecţia construcţiilor metalice supraterane

- Protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii metalice supraterane este obligatorie şi  este reglementată prin următoarele ghiduri :

- GE 053-2004 Ghid de execuţie privind protecţia împotriva coroziunii construcţiilor din oţel;

- GP 111-2004 Ghid de proiectare privind protecţia împotriva coroziunii construcţiilor din oţel;

- GE 054-2006 Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a protecţiilor anticorozive la construcţiile din oţel. Măsuri de intervenţie.

- Sub incidenţa instrucţiunilor intră toate construcţiile metalice alcătuite din:

- profile laminate la cald cu grosimea t > 5 mm;

- profile cu pereţi subţiri formate la rece t < 5 mm;

- din table şi  benzi, compuse din oţel-carbon şi slab aliat - mărcile S 235 (OL 37), S 275 (OL 44) şi S 355 (OL 52), din oţel rezistent la coroziunea produsă de agenţi atmosferici, mărcile RCA 37, RCA 52 şi  RCB 52, oţelul cu granulaţie fină mărcile OCS 55, OCS 44, OCS 52 şi  OCS 58.

- Măsurile de protecţie anticorozivă se stabilesc prin proiect, care precizează:

- clasa de agresivitate;

- delimitarea spaţiilor diferenţiate prin agresivitate;

- elementele care trebuie protejate şi  soluţia de protecţie;

- instrucţiuni de exploatare şi întreţinere.

- Se recomandă ca protecţia elementelor de construcţii să se execute complet în uzinele producătoare prin metode industriale, pe şantier de regulă urmând a se face numai completări.

- Operaţiile de protecţie se grupează în două faze:

- pregătirea suprafeţelor metalice;

- aplicarea protecţiei.

1. Pregătirea suprafeţelor metalice

Metodele de pregătire sunt determinate de starea în care se află elementul de construcţie ce trebuie protejat şi care se poate prezenta în următoarele situaţii:

- Element cu material neprotejat acoperit integral sau parţial cu ţunder.

- Element cu material neprotejat acoperit integral sau parţial cu rugină.

- Element acoperit cu o protecţie temporară (uleiat, fosfatat, grunduit cu miniu de plumb, miniu de fier, grund cu zinc etc.).

- Element cu materialul protejat prin zincare la cald (cufundare în baie).

- Element cu materialul protejat prin vopsire cu defecte provenite din transport şi manipulare.

- Element protejat prin vopsire, finisat şi ambalat corespunzător.

Pregătirea suprafeţelor cuprinde următoarele operaţii:

1) Îndepărtarea murdăriei, operaţie obligatorie pentru elementele care sunt în starea descrisă la punctele 1,2,3,4 şi care se realizează prin:

- periere cu peria de sârmă, de păr, de paie;

- spălarea cu apă;

- ştergerea cu cârpe, bumbac, câlţi;

- uscarea cu aer cald.

- 2) Curăţirea suprafeţelor de grăsimi şi  uleiuri care se face:

- a) cu solvenţi organici în două faze:

- degresarea primară cu white spirit;

- degresarea a doua cu benzină uşoară, percloretilenă, tiner, acetonă sau alţi solvenţi volatili.

- b) Cu soluţii alcaline (sodă caustică 10% şi sodă calcinată 15%).

- c) Cu soluţii de detergenţi.

- 3) Cercetarea şi  pregătirea sudurilor prin polizare, frezare etc.

- 4) Îndepărtarea oxizilor, ţunderului etc. pentru elementele din starea 1 şi 2 care se face prin procedee mecanice (sablare, răzuire, şlefuire, polizare etc.).

- 5) Îndepărtarea micilor defecte de suprafaţă (porozităţi, denivelări, defecte de laminare), care se corectează prin acoperire cu sudură şi  şlefuire. Chituirea este permisă numai pentru elementele care se înzidesc sau se acoperă cu masă de şpaclu.

- Gradul de curăţire se stabileşte prin proiect, funcţie de durata scontată a acoperirii, agresivitatea mediului pentru construcţiile care urmează a se monta şi de către responsabilul cu întreţinerea construcţiei, funcţie de gradul de deteriorare în exploatare.

- 2. Protecţia suprafeţelor metalice

- Se stabileşte prin proiect funcţie de durata scontată şi clasa de agresivitate a mediului şi  poate fi grupată astfel:

- 1) Acoperirea prin vopsire cu uscarea peliculelor în aer (AVa). Materialele utilizate pentru vopsirea cu uscarea particulelor la aer, grosimea straturilor de acoperire etc. Modurile de alcătuire a sistemelor de acoperire sunt date în anexa A a standardului.

- 2) Acoperirile metalice:

- termice de zinc;

- AT de zinc şi  aluminiu prin metalizare;

- AM şi  electrochimice de zinc şi cadmiu, se folosesc numai protejat suplimentar cu sisteme de protecţie cu uscarea peliculelor la aer sau la cuptor în medii cu clasa de agresivitate 4.

3) Acoperiri combinate. Materialele de bază ale sistemelor de acoperire combinate de zinc depus termic şi vopsire (AT + AVa) sunt stabilite şi se folosesc numai pentru medii cu agresivitate puternică (clasa 4).

Protejarea suprafeţelor metalice se face imediat după pregătirea suprafeţei şi nu trebuie să depăşească 3 h de la terminarea curăţirii fiecărei porţiuni de suprafaţă a elementului care se protejează.

Aplicarea straturilor de acoperire prin vopsire se face după tehnologiile arătate în Partea a cincisprezecea: "Zugrăveli şi vopsitorii" şi se execută de regulă înainte de montarea elementelor metalice în construcţie. În mod curent se admite ca ultimul strat să se aplice după montarea elementului şi  numai cu totul excepţional se admite ca să se monteze elemente la care s-a aplicat numai grundul.

O atenţie deosebită trebuie acordată zonelor de îmbinare cu buloane de înaltă rezistenţă, zone care trebuie pregătite şi protejate înainte de aplicarea şi strângerea buloanelor.

Sistemele de acoperire prin vopsire se pot aplica manual prin pensulare sau mecanizat prin pulverizare, utilizându-se aparate de pulverizat sau pistoale racordate la un motocompresor mobil de aer cu un debit mic de maximum 0,3 m/min.

#### 11.5.5.2. Protecţia construcţiilor metalice îngropate

Protecţia contra coroziunii a construcţiilor îngropate tratează protecţia contra agresiunii provocate de agresivitatea natuală a solului şi a apelor freatice, precum şi de curenţii de dispersie.

Proiectele de construcţii metalice îngropate, precum şi  proiectele de instalaţii şi  construcţii, care pot da naştere la curenţi de dispersie, trebuie să cuprindă în mod obligatoriu şi măsurile de protecţie contra coroziunii, iar recepţionarea definitivă a construcţiilor metalice îngropate nu se poate face înainte de executarea lucrărilor de protecţie contra coroziunii.

Este obligatoriu să se determine în amplasamentul construcţiilor metalice îngropate, atât agresivitatea solului, cât şi agresivitatea apei freatice, când aceasta se întâlneşte sau se poate ridica peste cota de fund a construcţiei, precum şi  zonele în care se semnalează prezenţa curenţilor de dispersie.

Protecţia construcţiei metalice îngropate împotriva agresivităţii solului, în absenţa curenţilor de dispersie, se face prin învelişuri de protecţie exterioară formate din folii izolante lipite cu bitum (izolaţii bituminoase), în terenuri cu agresivitate mică, iar în terenuri cu agresivitate mare se prevede şi  o protecţie catodică.

În solurile cu agresivitate mare şi foarte mare se prevede o izolaţie întărită cu o manta suplimentară (folie) din material plastic.

În cazul prevederii protecţiei catodice sunt necesare îmbinări electroizolante pe construcţiile metalice îngropate.

Pentru reducerea curenţilor de dispersie se iau măsuri speciale la construcţiile de tracţiune electrică (căi ferate electrificate, linii de tramvaie, reţele de troleibuze). De asemenea, sunt necesare măsuri de potenţial şi a intensităţii curentului de protecţie din construcţia metalică îngropată.

Învelişurile protectoare anticorozive de tip normal, întărit sau foarte întărit, se execută în staţii de izolare centralizate, dotate cu mecanisme care permit realizarea unei productivităţi ridicate, dar şi  un control riguros al calităţii izolaţiilor.

# CAPITOLUL 12 – ZIDĂRII Şi TENCUIELI

## 12.1. CONSIDERAŢII GENERALE

### 12.1.1. Definiţii

Zidăria este o masă de materiale, construită din cărămizi sau blocuri de piatră naturală sau artificială, nelegate sau legate între ele cu mortar sau cu piese metalice, aşezate strâns după anumite reguli, astfel ca să formeze legături şi să poată construi elemente de construcţie.

Tencuiala este un strat de finisaj aplicat pe suprafaţa brută a unor elemente de contrucţie, având în general rol de protecţie a părţilor de construcţie pe care le acoperă şi, uneori, de izolare termică, fonică, hidrofugă sau anticorozivă, alteori rol decorativ sau igenic.

### 12.1.2. Caracteristicile lucrărilor de zidărie şi  tencuieli

Ambele fac parte din grupa procedeelor umede şi  sunt considerate ca lucrări de productivitate redusă, deoarece atât execuţia propriu-zisă a acestor lucrări, cât şi  manipularea unui volum important de materiale aferente se face, aproape în exclusivitat, manual fapt care se resfrânge în mod nefavorabil şi asupra duratei de execuţie a investiţiilor.

Dezvoltată în decursul multor secole, în care a dominat cu autoritate construcţiile, zidăria din piatră naturală sau artificială, arsă sau nears, s-a perfecţionat în toate detaliile ei, prezentând nenumărate  variante. Dat fiind că în prezent se impun tot mai mult alte metode de construcţii, de productivitate şi viteză de execuţie superioare şi  că, în lucrările de zidării se menţin, în general, vechi tehnologii de lucru, cu reduse posibilităţi de industrializare, lucrarea de faţă se va limita la prezentarea principalelor sisteme constructive şi materiale şi a tehnologiilor respective de lucru cu aplicare generală, fără să intre în tehnologia foarte numeroaselor tipuri de elemente executabile din zidărie.

Aceleaşi  criterii apar şi  în cazul tencuielilor, foarte multe cu tehnologie specifică şi  din aceleaşi  motive ca la zidărie, se vor prezenta numai câteva variante principale.

### 12.1.3. Elemente esenţiale în alegerea variantei optime de execuţie

Comparativ cu lucrările de infra şi suprastructură a obiectelor, cu cele de prefabricate, pereţi, construcţii metalice, cele de zidării şi  tencuieli ocupă în prezent o pondere relativ redusă, ceea ce face ca tehnologia execuţiei lor să fie în cele mai multe cazuri subordonată organizării generale şi mijloacelor de mecanizare  existente în dotarea fiecărei investiţii. Fişele tehnologice ale obiectelor studiază şi  conchid în privinţa dotării lor cu mijloace de mecanizare  care să asigure execuţia cu productivitate şi viteză maximă a lucrărilor şi i transporturile pe oriziontală şi  verticală şi  toate manevrele pentru lucrările de zidărie şi  tencuieli.

Astfel, în afară de cazuri cu totul speciale, aceste lucrări nu dau loc la alegerea unor variante de execuţie, acestea variante fiind oarecum impuse. Soluţiile constructive  fiind stabilite  în comun acord de executant cu benefiaciarul din faza de începere a proiectării, când s-au susţinut soluţii cu menţinerea lucrărilor umede (zidării, tencuieli umede) numai în măsura în care acestea sunt impuse de tehnologia de fabricaţie a viitoarei unităţi de producţie, tehnologia de execuţie a lucrărilor de zidărie şi tencuieli rămâne oarecum subordonată mijloacelor de mecanizare existente în şantier. Este evident că, pentru părţile specifice trebuie asigurate condiţiile maxime de mecanizare, respectiv:

- pentru mortare, aducerea lor gata preparată de la staţii centrale de zonă;

- pentru punerea în operă: pompe de transport, pompe de aplicat grund, maşini de nivelat straturile de tencuială ş.a.

### 12.1.4. Lucrări  pregătitoare

#### 12.1.4.1. Lucrări pregătitoare la zidiri

1. Pregătirea construcţiei

Pentru a se putea ataca lucrările de zidărie, stadiul fizic al lucrărilor de construcţii trebuie să asigure:

- structura de rezistenţă, în cazul zidăriilor neportante, sau fundaţiile, în cazul zidăriilor portante, să fie terminate şi  cu eventuale piese de prindere gata fixate;

- izolaţia hidrofugă a zidurilor, acolo unde este prevăzută de proiect, să fie terminată, ca şi racordarea la pereţii subsolurilor;

- să fie executat acoperişul (respectiv planşeul de acoperire) în zonele clădirii în care se execută pereţi de compartimentare;

- să fie precizate golurile de montaj care se vor lăsa eventual în pereţii de zidărie pentru utilajele tehnologice al căror gabarit nu permite trecerea prin golurile funcţionale prevăzute;

- să fie realizate în prealabil pardoseala brută pentru pereţii de compartimentare.

2. Pregătirea frontului de lucru

Înainte de începerea pregătirii execuţiei propriu-zise este necesar:

- să fie degajat frontul de lucru de moloz, resturi de material, pământ din săpături etc.;

- să fie nivelat şi compactat terenul pe perimetrul exterior al construcţiei pentru a permite realizarea schelelor de lucru şi a platformelor de depozitare a metarialelor în zona de lucru;

- să fie aprovizionat frontul de lucru cu materiale de bază şi auxiliare, inclusiv buiandrugi prefabricaţi, ghermele, oţel - beton pentru armări locale etc.;

- să fie instalate schele de lucru fixe sau mobile, ridicătoare sau rulante, lângă frontul de lucru.

3. Lucrări pregătitoare specifice, de detaliu

- Verificarea axelor zidăriei, poziţionarea intersecţiilor de pereţi, la zidăria de rezistenţă.

- Verificarea axelor elementelor de structură între care se execută zidăria, rectificarea eventualelor neregularităţi ale acestora şi trasarea axelor pereţilor la zidăria de umplutură.